ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА БИЈЕЉИНЕ

ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ПИУ ТЕАМ

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина – Хајдук Станка 20 –

76 300 Бијељина – piuteambn2016@gmail.com

# ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА НА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БИЈЕЉИНИ

Увод

Град Бијељина је у претходном периоду био један од ријетких градова у окружењу који није имао  канализациони систем, него су се фекалне отпадне воде прикупљале у појединачним или заједничким септичким јамама, којих је према процјенама било око 20.000. Септичке јаме се, ако постоји могућност (ређи случајеви), празне у кишну канализацију и одводе у канал Дашница, а веома често путем бунара у подземне воде што за посљедицу може имати веома штетан утицај на квалитет подземних вода. Крајњи циљ Пројекта  је изградња нове канализационе мреже и замјена старе водоводне мреже у граду Бијељина, чиме би се осигурало усклађивање са прописима Европске уније за урбане отпадне воде и спријечило евентуално загађење подземних вода које се користе као извор воде за пиће. Осим тога, изградња канализационог система у Бијељини са потребним пречистачем би смањила загађеност водотока у Црноморском сливу.

Реализација пројеката „Канализациони систем града Бијељина“ почела је 2005. године и њиме је планирана  изградња главних пет секундарних  фекалних колектора (чиме би било обухваћено уже градско језгро) и пречистача за пречишћавање отпадних вода. До сада су урађена четири главна фекална колектора са кућним прикључцима и постројење за пречишћавање отпадних вода.

## Извори  финасирања

Средства за финансирање Пројекта су обезбијеђена из:

- кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD)

- јула 2007. године на износ од 7.000.000 евра, и

- јула 2010. године на износ од 5.000.000 евра.

Услови су били следећи:

- грејс период 3 године,

- отплата зајма у 24 једнаке полугодишње рате,

- једнократна провизија 1% ,

- висина провизије на неискоришћена средстава износи 0,5% годишње,

- камата се обрачунава по промјенљивој стопи (EURIBOR + 1% марже).

- Донаторска срества

- EU IPA у износу од 3.500.000,00 евра

- EU Municipal Window у износу од 3.000.000,00 евра

- SIDA  у износу од 4.400.000,00 евра

3) Буџет Града Бијељине у износу од 10.000.000,00 евра

Досадашњи ефекти изградње канализационог система

- Прикључено је  9.500 корисника или око 30.000 становника на канализацини систем.

- Око 2.000 септичких јама стављено ван употребе.

- Изграђено цца 28.000 м примарне и секундарне и 14.300 м терцијалне  канализационе мреже то јест укупно 42.300 м.

- Изграђено цца 15.000 м кишног  колектора од DN 300 мм до DN 1.200 mm.

- Реконструисано је цца 22.500 м водоводне мреже и изграђено у оквиру обухвата ВДМ Сјеверни прстен цца 91.500 м нове водоводне мреже.

- Реконструисане саобраћајнице и тротоари, уређене зелене површине и дрвореди у улицама у којима је урађена кишна канализација.

- Главни транспортни колектор од ПС-1 до локације ППОВ-а у дужини од 6.700 м DM 1.100 мм.

- Препумпна станица (ПС-1) фекалне канализације капацитета 600 литара/секунди.

- Изграђено је и пуштено у рад постројења за пречишћавање отпадних вода базирано на SBR (Sequencing Batch Reactor) технологији капацитета 40.000 еквивалент становника. Постројење је после пробног периода од шест мјесеци пуштено у рад 31. марта 2016. године, а због уочених недостатака који су отклањани на терет Извођача,  Потврде о преузимању  радова издаване су сукцесивно да би посљедња Пета потврда о дјелимичном преузимању радова била издата почетком октобра 2017. године.

Орио пројекат-наставак Пројекта изградање канализационог система у Бијељини

Како би се изградња канализационог система наставила и достигао планирани капацитет пречистача за прву фазу који износи око 40.000 еквивалент становника, обезбијеђена су додатна финансијских средстава. У питању су донаторска средства холандске владе из фонда ОРИО  који је намијењен за развој инфраструктуре у износу од око 6,7 милиона евра. Поред до сада изграђених прикључака за приближно 30.000 еквивалентних становника овим средствима ће се изградити мрежа за прикључење додатних 13.000 еквивалентних становника.

У марту 2011. године, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, поднијета је апликација за добијање ових средстава холандској агенцији NL EVD International  (Одјељење холандског министарства за економске послове).

Предложени пројекат је  јула 2011. године изабран као квалификован за развојну фазу по Правилима политике ОРИО донација.

Споразум о бесповратној помоћи за ову фазу потписан је јула 2012. на износ од 215.824 евра.

Финансирање пројекта Орио се одвија у двије фазе:

- Развојна фаза (Development Phase) – вриједност ОРИО донације је око 0.2 мил. евра,

- Имплементациона фаза (Implementation Phase) – планирана вриједност ОРИО донације је 6.5 мил. евра

У оквиру Развојне фазе постојало је пет задатака (Извјештај о процјени постојећих докумената, Ажурирање студије изводљивости, Припрема идејних пројеката и процјене трошкова радова за фазу имплементације, План обуке за оператере фирме А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, Припрема Плана Пројекта имплементације) које је консултант у сарадњи са Инвеститором урадио и припремио писана документа о томе. С обзиром да је ова фаза успјешно окончана приступило се активностима за прелазак у имплементациону фазу.

План Пројекта имплементационе фазе, припремљен од стране агенције DHV (сада RoyalHaskoningDHV) из Холандије и Дирекције за изградњу и развој Града Бијељина, а у договору са Инвеститором. План  је  одобрен  од стране ОРИО комисије (AC ORIO - Advisory Committee ORIO) на сједници одржаној 20. фебруара 2015. Године, као  и 2. априла исте године од стране Инвеститора чиме је за следећу фазу (фазу имплементације пројекта) из средстава ОРИО фонда стављен на располагање износ од 6,5 милиона евра.

Да би фаза имплементације пројекта могла отпочети односно да би се поменута средства у износу од 6,5 милиона евра која је Холандска привредна агенција ставила у ту сврху на располагање могла користити   потписан је  Меморандум о разумијевању  (јул 2015. године) и Аранжман о бесповратној помоћи из програм Орио (27. јул 2016. године).

Такође, Град Бијељина је из буџета морао да обезбиједи износ од 2.175.003,92 евра за суфинасирање овог пројекта и доставити план десетегодишњег улагања у развој канализационе мреже. Обавезе А.Д.” Водовода и канализације” Бијељина као корисника новоизграђеног канализационог система одређене су поменутим Аранжманом о бесповратној помоћи и прецизно дефинишу финансијске параметре и остале услове које је потребно испуњавати у наредном периоду.

Консултанти на овом пројекту су агенција DHV (сада RoyalHaskoningDHV) из Холандије и Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина  који су поред припреме докумената за развојну  и инплементациону фазу  учестовали и у припреми тендерске документације, а пружаће услуге надзора и консултантске услуге и у току самог процеса извођења радова.

Након спроведеног тендера као најбољи понуђачи изабрани су:

ЛОТ 1 - БУК Промет  ДОО Бијељина

Вриједност уговора:  3.587.694,27 евра (без ПДВ-а)

Обухват:

ЛОТ 1 (БУК Промет) – зона 1, 3, 4, 8 и 10 (проширење канализационе мреже), зона 2 (изградња канализационе мреже, кишна канализација)

(оквиран обухват су следеће улице: Солунска, Светозара Марковића, Димитрија Туцовића и Арсенија Чарнојевића…)

ЛОТ 2 – ХИГРА ДОО Бијељина

Вриједност уговора:  4.467.875,76 евра (без ПДВ-а)

ЛОТ 2 (ХИГРА) – зона 5, 6, 7 (изградња канализационе мреже, кишна канализација)

(оквиран обухват су следеће улице: Ђуре Даничића, Петра Бојовића ,Ивана Горана Ковачића, Српске војске, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, улица 27. Марта…)

Општи  услови уговора:

Аванс:  15 %

Гаранција: 10%

Ретензија: 10%

Потписивање уговора са оба Извођача : 10. јул 2017. године

Почетак извођења радова: 24. јули (Бук-промет) и 17. август (Хигра )2017. године

Рок трајања радова је : 18 мјесеци

Надзорни орган:  ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина

Подконсултант: РХДХВ Холандија

Досадашња реализација Пројекта тече планираном динамиком.

| Број: 556/17 Датум: 20. октобар 2017. године Бијељина | Директор ПИУ тима _______________________ Проф. др Владо Симеуновић |
| --- | --- |

До сада је у отплати по кредитном задужењу из 2007. године плаћено  четрнест (14) рата у укупном износу од 7.981.976,10 КМ за главницу (преостало је 5.701.412,20 КМ) и 1.351.428,33 КМ за камату.

До сада је у отплати по кредитном задужењу из 2010. године плаћено осам (8) рата у износу од 3.177.262,82 КМ за главницу (преостало је 6.599.931,33 КМ) и 518.380,35 КМ за камату.