РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  БИЈЕЉИНА

Градска управа  Града Бијељина

Одјељење за привреду

Број: 02/1-3-1-253/18

Датум, 13. јули 2018. године

ИЗВЈЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2012 – 2017.  ГОДИНЕ

ИЗВРШНИ САЖЕТАК

Скупштина општине Бијељина својим Закључком број 01-013-33-1/12 од 29. марта 2012. године, прихватила је Предлог Стратегије развоја туризма општине Бијељина за период 2012-2017. година, као основни стратешки документ развоја туризма.

С обзиром да је Закон о туризму (''Службени гласник Републике Српске'', број 45/17) у члану 10.ст. 2. регулисао обавезу праћења и извјештавања Скупштине Града о реализацији стратешких и оперативних циљева локалне Стратегије развоја туризма, приступило се изради Извјештаја о реализацији Стратегије развоја туризма општине Бијељина за период 2012-2017. године.

Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма општине Бијељина за период 2012-2017. године, има за циљ да упозна све битне актере који могу дати свој пуни допринос  даљем стратешком планирању овог, све значајнијег сектора привреде.

Циљ Стратегије развоја туризма општине Бијељина базирао се на утврђивању праваца развоја туризма, дефинисању стратешких циљева, приоритета и мјера. Циљ реализације Страрегије је повећање конкурентности туристичке привреде Бијељине, повећање девизног прилива од туризма, раст туристичког промета, раст запослености и побољшање квалитета живота. Стратегија је требала да омогући развој позитивног имиџа, дугорочну заштиту ресурса, као и заштиту туристичких потрошача.

Посљедњих година, Бијељина постаје све више препознатљива на туристичкој мапи, што потврђују статистички подаци о броју долазака и ноћења, како домаћих, тако и страних туриста. Републику Српску је током 2017. године посјетило 344.659 туриста и реализовано је 799.543 ноћења. Истовремено, град Бијељина остварује 30.691 долазак туриста и 55.302 ноћења. Од укупног броја ноћења у Бијељини, домаћи туристи остварили су 49,9% ноћења,  док су страни туристи остварили 50,1% ноћења.

Анализом података Републичког завода за статистику Републике Српске, у 2017. години, утврђено је повећање броја долазака туриста у Бијељину, у односу на 2012. годину за 70,73%, а број ноћења туриста повећан је за 37,13%, што представља најважнији допринос остварењу Стратегије.

На почетку реализације Стратегије развоја туризма општине Бијељина, смјештајна туристичка понуда Бијељине располагала је са 324 собе и 812 лежаја, док  на крају 2017. године располаже са 403 собе и 907 лежаја. Такође, на почетку реализације Стратегије, смјештајни капацитети Бијељине су били садржани у: 4 хотела, 11 мотела, 1 хостел, 2 пансиона, 2 коначишта и 5 кућа за одмор. На крају реализације Стратегије, структура је сљедећа: 7 хотела, 9 мотела, 1 хостел, 2 пансиона, 3 коначишта и 12 кућа за одмор. На садржај туристичке понуде, управо утиче пораст броја и капацитета хотела.

Такође, подаци Републичког завода за статистику показују да је остварен и пораст запослених у сектору туризма и угоститељства у Бијељини, који у 2015. години упошљава 880 радника, у 2016. години 910, а у 2017. години укупно 990 радника.

Сви приказани показатељи развоја туризма у Бијељини иду у прилог његовог раста и чињеници да туризам постаје све значајнији привредни сектор овог краја.

Бијељина као регионални центар Семберије и њена околина су по много чему специфичне у условима развоја туризма, гледано из перспективе развоја Босне и Херцеговине као цијелине. Једна од специфичности Бијељине је најмање ратно оштећење у Босни и Херцеговини што представља предност у односу на друге градове. Друга специфичност је у структури туристичких потенцијала и ресурса, која је најслабија у компарацији са другим регијама, јер су Бијељина и околина биле житница Босне и Херцеговине оријентисане искључиво на пољопривреду. Трећа специфичност је Етно село ''Станишићи'' које је за кратко вријеме постало европска туристичка дестинација коју, незванично, посјети око пола милиона туриста за годину дана.

У оквиру три стратешка циља планирана је њихова реализација кроз 42 програма /мјера:

- Реализација Стратешког циља 1: Повећање конкурентности Бијељине као туристичке дестинације: од укупно дефинисаних 20 пројеката/мјера, реализовано је 17, нереализовано 2 и дјелимично реализован 1.

- Реализација Стратешког циља 2: Развој туристичких ресурса: од укупно дефинисаних 15 пројеката/мјера, реализовано је 4, нереализовано 10 и дјелимично реализован 1.

- Реализација Стратешког циља 3: Унапређење туристичког производа заснованог на одрживом развоју: од укупно дефинисаних 7 пројеката/мјера, реализовано је 2, нереализовано 4 и дјелимично реализован 1.

Нереализовани пројекти углавном се односе израду урбанистичко планских докумената за подручја од значаја за развој туризма, (чија се реализација очекује у наредном периоду), као и додјелу средстава кроз субвенције камата на кредите за пројекте изградње нових и реконструкције и адаптације постојећих капацитета, изградњу марине у луци Рача, изградњу градске спортске дворане, изградњу затвореног базена у склопу Бање Дворови. Приликом евалуације исхода и резултата, битно је узети у обзир да је 2014. година била година катастрофалних поплава које су задесиле већи дио Републике Српске и Семберије, остављајући за собом све негативне посљедице, како на економски, тако и на друштвени и социјални развој. Осим тога, буџет Града Бијељина је био усмјерен на санирање посљедица изазване овом природном катастрофом, тако да се неки пројекти наведени у Стратегији нису могли реализовати.

УВОД

Туризам као масовна економска и друштвена појава јавио се током посљедњих неколико деценија. У том кратком периоду он се развио у једну од најширих и најзначајнијих друштвених тековина савременог човјечанства, уједно добијајући обиљежје веома сложене и важне економске категорије, са изузетно динамичним развојем и брзим и дубоким квантитативним и квалитативним промјенама. Непрестани раст туризма након Другог свјетског рата, довео је ову привредну грану на мјесто најразвијенијег сектора у свијету. Остверним приходима премашио је услуге здравства, енергетику и пољопривреду.

Посебан развојни аспект туризма огледа се у екстерним ефектима које туризам има на низ дјелатности у економији и друштву. Туризам има висок утицај на: пољопривреду, производњу хране и пића, грађевинарство, саобраћај, телекомуникације итд. Све ово има позитивне импликације на тржиште некретнина, сектор забаве и спорта, образовање (средње и универзитетско) итд. Ове активности утичу на раст запослености, побољшавају платни биланс и животни стандард.

Туризам дјелује и на сљедеће економске секторе: електроенергетику, малопродају, банкарски сектор, услуге осигурања и друге финансијске услуге. У развоју туризма, значајно мјесто могу наћи и маркетинг агенције, различити субјекти културе и умјетности, могу се развијати мала и средња предузећа итд.

Стратегија развоја туризма општине Бијељина за период 2012-2017. године је резултат тимског рада члановa радне групе општине Бијељина, Регионалног центра за животну средину и консултантске фирме MAXIMA CONSULTING из Београда.

Стратегија је реализована у оквиру пројекта ''Образовање за одрживи развој на Западном Балкану'', који финансира Министарство спољних послова Финске. Регионални центар за животну средину (REC) је у оквиру овог пројекта покренуо програм подизања капацитета општинских/градских управа, као и пружања подршке у погледу израде стратегија за локални одрживи развој, али и других стратешких докумената или њихових акционих планова. У пројекат је укључено 25 општина из слива ријеке Дрине (из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе),  којим је REC желио да пружи практичну, структурирану подршку партнерским општинама, кроз серију тренинга, техничке подршке и планирања.

Општина Бијељина приступила је изради документа Стратегија развоја туризма општине Бијељина за период 2012-2017. године, на основу Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године и Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. године. Стратегија развоја туризма општине Бијељина резултат је вишемјесечног рада представника јавног, приватног и цивилног сектора у Општини, као битних актера у области туризма, уз заједничко планирање и одговорност за властити развој.

Стратегијом развоја туризма општине Бијељина приказано је тренутно стање о овој области, обухватањем свих потенцијалних простора у Општини који могу имати одређену туристичку вриједност. Дефинисани су кључни проблеми и могућности за даљи развој, заједнички је дефинисана стратешка визија Бијељине као атрактивне туристичке дестинације, те утврђени циљеви развоја. Након тога се приступило планирању прихватљивих и реалних програма и пројеката, као и утврђивању приоритета у области развоја туристичке дјелатности. Именовани су носиоци будућих пројеката и утврђен оквирни буџет неопходан за њихову реализацију.

Подаци који су кориштени приликом израде Извјештаја о реализацији Стратегије прикупљани су континуирано од релевантних одјељења Градске управе одговорних за праћење имплементације пројеката, као и од носилаца имплементације.

2. СТРАТЕШКА ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА БИЈЕЉИНЕ

2.1. Визија развоја туризма

Бијељина треба да постане препознатљива туристичка дестинација са квалитетним туристичким производом, погодна за нова улагања у развој туристичких капацитета, инфраструктуре, људских ресурса и развој предузетништва. Пружа јединствен доживљај за све посјетиоце туристичких локалитета, пословних скупова и манифестација, поносно представљајући природне љепоте и културно насљеђе, традиционалну отвореност и непосредност домаћег становништва. Развој туризма мора обезбиједити профитабилно пословање уз повећање запослености и подизање животног стандарда и квалитета живота локалног становништва. Развојем туризма не смију се угрозити природна средина, ресурси и екологија простора.

## 2.2. Стратешки и оперативни циљеви развоја туризма

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ БИЈЕЉИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.1.: ПОЗИЦИОНИРАЊЕ БИЈЕЉИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.2.: ПОВЕЋАЊЕ ТРАЖЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.3.: УНАПРЕЂЕЊЕ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТА ДЕСТИНАЦИЈЕ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.1.: УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ТУРИЗМУ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.2.: УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.3.: РАЗВОЈ НОВИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ЗАСНОВАНОГ НА ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.1.: РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.2.: РАЗВОЈ ЕКО ТУРИЗМА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.3.: УРАВНОТЕЖЕН РАЗВОЈ НА ПРИНЦИПУ ОДРЖИВОСТИ

- РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА

  - СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ БИЈЕЉИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.1.: ПОЗИЦИОНИРАЊЕ БИЈЕЉИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Креирање интегрисане базе података о туристима на основу континуираног истраживања туристичке тражње

Носилац активности: Министарство трговине и туризма РС, Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Један од индикатора јесте број долазака туриста који у посматраном периоду имплементације Стратегије остварује сталан раст.

Анализа туристичке посјећености урађена је на основу статистичких података Републичког завода за статистику. Приказан је број туристичких долазака и ноћења (домаћих и страних) у периоду од 2012. до 2017. године.

Табела 1. Доласци и ноћења туриста – Бијељина 2012-2017. година

| Назив | 2012. год | 2013. год | 2014. год | 2015. год | 2016. год | 2017. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број долазака туриста | 17.976 | 21.397 | 21.710 | 23.059 | 27.404 | 30.691 |
| Број остварених ноћења | 40.327 | 38.833 | 39.300 | 41.025 | 46.905 | 55.302 |

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Анализом података Републичког завода за статистику Републике Српске, може се уочити повећање броја долазака туриста од 2012. до 2017. године и тај пораст остварују и домаћи и страни туристи. До смањења броја остварених ноћења дошло је у 2013.години у односу на претходну годину, и код домаћих и код страних туриста, да би пораст броја реализованих ноћења био остварен у наредним годинама.

У 2013. години забиљежено је повећање броја долазака туриста у односу на претходну годину за 19,03 %, док је број остварених ноћења смањен за 3,70 %.

У 2014. години, број долазака туриста и оствареног броја ноћења у односу на 2013. годину, повећан је за 1,46%, односно за 1,20 %.

Тренд повећања ноћења и долазака туриста остварен је и у 2015. години у односу на протекли период. У односу на 2014. годину, доласци су повећани за 6,21%, а ноћења за 4,39%.

У 2016. години повећан је број ноћења за 14,33% у односу на претходну годину, а доласци за 18,84%.

Раст се наставља и у 2017. години, тако да је број долазака у порасту за 12%  у односу на претходну годину. Истовремено, број ноћења је повећан  за 17,9 % .

Уколико извршимо компарацију 2012/2017 (године имплементације Стратегије), број долазака туриста је у порасту за 70,73 %, односно ноћења за 37,13%.

Број долазака и ноћења туриста приказан је графички на следећи начин:

Од укупног броја реализованих ноћења (46.905) у 2016. години, страни туристи су остварили 52,21 %. Од укупног броја реализованих ноћења у 2017. години (55.302), домаћи туристи остарили су 49,9% ноћења, а страни туристи остварили су 50,1 % ноћења. Посљедње двије године страни туристи реализују више ноћења у односу на домаће. Бијељину посјећују туристи из Србије, Хрватске, Црне Горе, Швајцарске, Чешке, затим Турске, Француске, Шведске, Холандије, Велике Британије.

Табела 2: Број долазака и ноћења домаћих и страних туриста, Бијељина 2012-2017. године

|  | Доласци туриста |  |  | Ноћења туриста |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | домаћи | страни | укупно | домаћи | страни | укупно |
| 2012 | 10.254 | 7.716 | 17.970 | 23.462 | 16.865 | 40.327 |
| 2013. | 12.766 | 8.631 | 21.397 | 22.789 | 16.044 | 38.833 |
| 2014. | 12.108 | 9.602 | 27.710 | 20.021 | 19.279 | 39.300 |
| 2015. | 13.100 | 9.959 | 23.059 | 21.528 | 19.497 | 41.025 |
| 2016. | 14.794 | 12.610 | 27.404 | 22.417 | 24.488 | 46.905 |
| 2017. | 15.557 | 15.134 | 30.691 | 27.598 | 27.704 | 55.302 |

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Битно је истаћи да је у посматраном периоду имплементације Стратегије 2012/2017 година дошло до пораста броја долазака страних туриста за 96,14%, односно пораста реализованих ноћења страних туриста за 64,27 %.

Развој туризма исказан по броју остварених долазака и ноћења туриста сврстава Бијељину на шесто мјесто у Републици Српској, послије Бања Луке, Источног Сарајева, Пала, Теслића и Требиња, дакле, већ валоризованих туристичких дестинација градског, планинаског и бањског туризма. Може се извести закључак да  специфичност структуре туристичких потенцијала и ресурса, која је била најслабија у компарацији са другим регијама, јер су Бијељина и околина биле житница Босне и Херцеговине оријентисане искључиво на пољопривреду, све више постаје туристички валоризована.

Такође, подаци Републичког завода за статистику показују да је остварен и пораст запослених у сектору туризма и угоститељства у Бијељини, који у 2015. години упошљава 880 радника, у 2016. години 910, а у 2017.години укупно 990 радника.

На почетку реализације Стратегије развоја туризма општине Бијељина, смјештајна туристичка понуда Бијељине располагала је са 324 собе и 812 лежаја, док  на крају 2017. године располаже са 403 собе и 907 лежаја. Такође, на почетку реализације Стратегије, смјештајни капацитети Бијељине су били садржани у: 4 хотела, 11 мотела, 1 хостел, 2 пансиона, 2 коначишта и 5 кућа за одмор. На крају реализације Стратегије, структура је сљедећа: 7 хотела, 9 мотела, 1 хостел, 2 пансиона, 3 коначишта и 12 кућа за одмор. На садржај туристичке понуде, управо утиче пораст броја и капацитета хотела високе категорије.

Пружањем туристичких и угоститељских услуга бави се 14 правних лица и 309 угоститељских радњи различитих врста (мотели, пансиони, коначишта, гостионице, кафе барови, бифеи, ресторани, традиционални угоститељски објекти итд.).

Услуге организовања путовања обављају четири путничке агенције у граду.

Анализом смјештајних и угоститељских капацитета у периоду имплементације Стратегије (2012–2017. године), а на основу претходно утврђених показатеља, констатујемо  напредак у овом сегменту туристичке понуде.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Креирање базе фотографија и филмова о туристичким атракцијама Бијељине и Семберије

Носилац активности: Министарство трговине и туризма РС, Туристичка организација Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Израда публикација за посебне туристичке производе

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Израда вишејезичног пропагандног материјала

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, Туристичке агенције

Имплементација: Главни носилац информативних и промотивних активности на подручју града Бијељина је Туристичка организација Бијељина, основана 19.02.2004. године. Као носилац имплементације ових програма/мјера, слиједи преглед њихове реализације:

Туристичка организација Бијељина издала је сљедеће брошуре и публикације:

Туристички водич кроз Семберију (издање на српском и енглеском језику)

- План града са галеријом слика са манифестацијама које организује или учествује у организацији Туристичка организација Бијељина

- Серију разгледница Бијељине – дестак врста

- Брошуру са галеријом слика старе Бијељине и музичким CD-ом „Најљепше пјесме из Семберије“ у извођењу ансамбла „Бисерница“

- DVD  „Бијељина коју волим“ (издање на српском и енглеском језику).

- Остали промотивни материјал које је урадила Туристичка организација Бијељина:

- Рекламна кеса ( добила признање на сајму туризма у Новом Саду за најбољи дизајн)

- Календари, рекламне оловке, роковници, упаљачи, кишобрани итд.

Сачињена је база фотографија Туристичке организације Бијељина:

Туристичке фотографије и манифестације на 35 GB;

Број фотографија: Више од 10.000 фотографија;

База филмова: Снимљеног филма око 5 GB;

Број филмова: Снимљена су 2 филма.

Табела 3: Пропаганди материјал Туристичке организације Бијељина:

| Назив | Количина – ком. |
| --- | --- |
| Туристички водич Града Бијељина | 12.000 |
| Туристичка карта Града Бијељина | 12.000 |
| Рекламна кеса | 10.000 |
| Брошура „Православни манастири и храмови“ | 6.000 |
| Брошура „Смјештајни капацитети“ | 8.000 |

Извор: Туристичка организација Бијељина

Промотивни материјал Туристичка организација дијели бесплатно на сајмовима, манифестацијама, берзама, сувенирници, а преко ТОРС-а пласирају се на иностране сајмове. На захтјев државних органа и других заинтересованих организација Туристичка организација обезбјеђује промотивни материјал за те скупове и пријеме.

ПРОГРАМ/МЈЕРА:  Организовање конкурса за избор дизајнерских рјешења сувенира Бијељине/Семберије

Носилац активности: Министарство трговине и туризма РС, Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Туристичка организација је склопила уговоре о набавци сувенира са Удружењем жена са инвалидитетом „Импулс“, ЗР „Наша мала радионица“и ДОО „Иницијал“, који ће се продавати у Сувенирници. У Сувенирници Туристичке организације, у малопродајним објектима у граду, као и на свим манифестацијама из области туризма, сувенири са препознатљивим туристичким мотивима се налазе у понуди.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Изградња дестинацијског идентитета Бијељине/Семберије

Носилац активности:  Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Један од индикатора јесте број долазака и ноћења туриста који у посматраном периоду имплементације стратегије остварује сталан раст и број запослених у туризму (приказано у првом програму). Може се недвојбено закључити да простор Бијељине/Семберије успјешно гради свој дестинацијски идентитет и постаје све препознатљивија на туристичкој мапи.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ БИЈЕЉИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.2.: ПОВЕЋАЊЕ  ТРАЖЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКИМ  ПРОИЗВОДИМА

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Развијање интернет портала Туристичке организације Бијељина

Носилац активности:  Туристичка организација Бијељина

ПРОГАМ/МЈЕРА: Промоција туристичких потенцијала и туристичког производа на друштвеним мрежама

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Успостављање информационог система за повезивање туристичког и осталих сектора привреде

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Туристичка организација Бијељина посједује своју званичну веб страницу на интернету (www.bijeljinaturizam.org), која се редовно одржава и храни новим подацима, фотографијама  итд. На страници постоји више линкова који могу бити корисни посјетиоцима сајта. Туристичка организација Града Бијељина је радила на унапређењу интернет портала, односно на промоцији туристичког производа на друштвеним мрежама. Web страница, андроид апликација Туристичке организације Града Бијељина се редовно ажурира вијестима и најавама активности Туристичке организације Бијељина и туристичкој понуди града. Процјењује се да преко 70 % туриста потраже путем интернета информације о смјештају и активностима у граду кога желе да посјете. На Web страници Туристичке организације налази се и промотивни туристички филм о граду Бијељина, који потенцијално заинтересованим туристима пружа информације о туристичким потенцијалима и дестинацијама нашег града и шта је то што могу да виде приликом свог боравка. Такође, отворен је и профил на  фaцebook страници.

Осим тога, на званичној интернет страници Града Бијељина су приказане туристичке вриједности Семберије, која се редовно ажурира и допуњује. Такође корисни линкови и контакти привредних субјеката који се баве пружањем туристичких и угоститељских услуга лако су доступни корисницима. Eлектронски приступ Туристичкој организацији могуће је остварити и путем званичног сајта општине Бијељина (www.gradbijeljina.org).

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Активности директног маркетинга (привредни субјекти, удружења, образовне установе итд.)

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Туризам је повезана и интегрисана активност свих учесника, од пунуђача услога до њихових конзумената. У провођењу свеобухватне туристичке политике неопходна је сарадња свих субјеката у туристичкој дјелатности, јавног, приватног и цивилног сектора. Партнерство јавног и приватног сектора је основ за развој одрживог туризма на свим нивоима организације, од републичког до локалног нивоа. Појединачне активности различитих сектора у туризму нису дали добре резултате. Један од главних циљева Туристичке организације Бијељина, између осталог, јесте сарадња и координација са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност, ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења политике развоја туризма и његове промоције у оквиру стратегије развоја града.

Унапређење сарадње са удружењима:

Туристичка организација Града Бијељина радила је на унапређењу сарадње са удружењима (Удружење жена са инвалидитетом „Импулс“, Удружење жена „Бели Анђео“, ЗР „Наша мала радионица“ и остала удружења). Повећано је њихово присуство и промоција њихове дјелатности кроз заједничке наступе на сајмовима и осталим манифестацијама.

Сарадња са хотелима, мотелима и ресторанима:

Унапређена је сарадња Туристичке организације са хотелима, мотелима и ресторанима у погледу њиховог адекватнијег представљања на сајмовима туризма које посјећује Туристичка организација Града Бијељина, као и њихово представљање на web страници Туристичке организације. У 2017. години угоститељски објекти су имали могућност да се самостално представе на манифестацијама и сајмовима на којима је учествовала ТО Бијељина. Сви угоститељи и привредни субјекти који су доставили свој пропагандни материјал били су представљени на сајмовима (Етно село „Станишићи“, Бања ''Дворови'', Ресторан ''Ловац'', Мотел „Браћа Лазић“, Хотел ''Дрина'' ).

У циљу побољшања туристичке понуде, Туристичка Организација Бијељина у сарадњи са угоститељским објектима, урадила је анкетно истраживање туриста који бораве у Бијељини. На основу показатеља анкете утврђено је стање туризма у Бијељини: доб туриста, задовољство туриста, разлози посјете и други  важни показатељи, који су послужили за унапређење туристичке понуде.

Такође, важно је напоменути и сарадњу Туристичке организације и Средњошколског центра из Јање, одјељења за угоститељство и туризам, који су били ангажовани на сајму туризма и гастро културе „Бијељина турист“, али и похађали практичну наставу у просторијама Туристичке организације.

Његово Преосвештенство Епископ зворничко – тузлански Господин Фотије је 10.10.2017.године, уприличио пријем за представнике Туристичке организације Града Бијељина. Тема састанка је била унапређење сарадње са Епархијом зворничко – тузланском, с циљем промовисања вјерског туризма у Бијељини. Туристичка организација Града Бијељина је у 2016.години, урадила брошуру под називом ''ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ СЕМБЕРИЈЕ'', у сарадњи са Епархијом зворничко – тузланском.

Свакако, да током редовних активности Туристичка организација Бијељина остварује сарадњу са ресорним министарством, Туристичком организацијом Републике Српске, локалним туристичким организацијама у земљи и иностранству, Привредном комором Републике Српске, Градском управом Града Бијељина итд.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Континуирана организација сајма туризма у Бијељини

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, општина Бијељина, Привредна комора РС, Министарство трговине и туризма РС

Имплементација: Манифестације имају велики пропагадни значај, обогаћују културни живот, а утичу и на продужење боравка туриста. Туристичка организација Града Бијељина годишње организује следеће манифестације:

Сајам туризма и гастро културе „БИЈЕЉИНА – ТУРИСТ“

Ликовну колонију „САБОРОВАЊЕ УМЈЕТНИКА“

„САВСКА РЕГАТА“

„ЗЛАТНИ КОТЛИЋ СЕМБЕРИЈЕ“

Најзначајнија манифестација је свакако Сајам туризма гдје се окупе све туристичке организације, агенције, хотелијери, привредни субјекти чија је дјелатност везана за угоститељство и туризам, а ту су и произвођачи здраве хране, удружења и појединци који се баве израдом рукотворина.

Посјећеност сајма из године у годину у знатном је порасту, што се може видјети кроз табеларни приказ:

Табела 5: Излагачи и посјетиоци Сајма туризма у Бијељини

| Сајам туризма | 2012. год | 2013. год | 2014. год | 2015. год | 2016. год | 2017. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број излагача | 100 | 150 | 100 | 130 | 100 | 100 |
| Број посјетилаца | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 |

Извор: Туристичка организација Бијељина

Град Бијељину, у мају мјесецу 2017. године, посјетило је 56%  више туриста него 2016. године у истом периоду. Број ноћења туриста у мају 2017. године, повећан је за 62% у односу на мај 2016. године, што нам говори да је организовање Сајма туризма у великој мјери утицало на ово повећање.

С обзиром да се остале поменуте манифестације одржавају у периоду љетне туристичке сезоне, евидентан је и пораст броја долазака и ноћења туриста, што утиче на повећање туристичког промета током године.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Промоција Бијељине као атрактивне туристичке дестинације по градовима БиХ и земаља окружења

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Промотивни наступи на домаћим и страним сајмовима туризма

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, Туристичка организација РС, Привредна комора РС, Министарство трговине и туризма РС

Имплементација: У посматраном периоду Туристичка организација је вршила презентацију туристичке понуде Града Бијељина по другим градовима, како код нас, тако и у иностранству, узимајући учешће на сљедећим манифестацијама:

2012. година:

- Међународни сајам туризма у Бугарској

- Међународни сајам туризма у Београду

- Посјета Лондону

- Међународни златни котлић „Рибарско острво“ у Новом Саду

- Смотра српског културног стваралаштва у Бечу

- Међународни сајам туризма у Нишу

- „Смедеревска јесен“ у Смедереву

- Међународни сајам лова, риболова, спорта и туризма „Лорист“ Нови Сад

- Сајам туризма, лова и риболова „Лоримес“ Бања Лука

2013. година:

- Међународни сајам туризма у Љубљани

- Међународни сајам туризма у Прагу

- Међународни сајам туризма у Београду

- Посјета Софији, Солун

- Међународни сајам туризма у Нишу

- Међународни сајам лова, риболова, спорта и туризма „Лорист“ Нови Сад

- Посјета Златибору

2014. година:

- Међународни сајам туризма Београд

- „Дани дијаспоре“ у Лопарама

- „Дани купине“ у Ваљеву

- „Дрински котлић“ у Вишеграду

- Сајам привреде и туризма у Дервенти

- „Дани Српске у Србији“ у Београду

- „Дани Српске у Србији“ у Новом Саду

- Сајам привреде у Модричи

- Сајам туризма и здравља у Бања Луци

- Сајам лова, риболова и сеоског туризма у Трстенику

- Сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу

2015. година:

- Међународни сајам у Београду

- „Слава гастро“ у Београду

- Сајам малог бизниса у Тузли

- Београдски манифест – фестивал у Београду

- „Куленијада“ у Ердевику

- Сајам привреде и туризма у Дервенти

- Сајам привреде у Модричи

- „Дрински котлић“ у Вишеграду

- Сајам „Лакташи етно“ у Лакташима

- „Дани Српске у Србији“ у Београду

- „Казаниједа“ у Прњавору

- Међународни сајам привреде и господарства у Брчком

- Манифестација рукотворина и домаће хране Сремска Митровица

- Сајам етно хране и пића у Београду

- Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу

- Изложба рукотворина у Купинову

- Отварање зимске туристичке сезоне на Јахорини

2016. година:

- Међународни сајам у Београду

- Сајам привреде западне Србије „СПРЕГ“

- Међународни сајам руралног стваралаштва „Таревци“

- „Хајдучко вече“ у Црној Бари – Шид

- Интернационална сликарска изложба „Црна Гора очима Руских и Украјинских сликара“ у Котору

- „У срцу Крушевца“ у Крушевцу

- „Дани Српске у Србији“ у ( Београд, Нови Сад,Крагујевац )

- „Дрински котлић“ у Вишеграду

- Међународни сајам туризма и здравља у Бања Луци

- „Фићијада“ у Добоју

- Међународни сајам туризма у Новом Саду

- „Промоција народних рукотворина и обичаја“ у Инђији

- Сајам етно хране и и пића у Београду

- Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу

2017. година:

- Међународни сајам туризма у Београду

- Регионално такмичење у припремању хране „дрина-Сава“ у Богатићу

- Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу

- Београдски манифест – Београд

- „Златне руке Подриња“ у Вишеграду

- Међународни „Краљевски карневал“ – Бања Ковиљача

- „Гастро фест“ Добој

- „Дани купине“ Ваљево

- Сајам привреде и туризма у Дервенти

- Сајам шљиве, воћних ракија и меда – Угљевик

- Сајам привреде – Модрича

- „Дрински котлић“ – Вишеград

- „Дани Српске у Србији“ у ( Београд, Нови Сад )

- Међународни сајам туризма у Новом Саду

- „Свјетски дан туризма“ – Зворник, Брчко

- „Казанијада“ – Прњавор

- Међународни сајам туризма – Бања Лука

- Сајам етно хране и пића – Београд

- Међународни сајам туризма – Крагујевац

Табела 4: Учешће Туристичке организације Бијељина на манифестацијама у земљи и иностранству

| Назив | 2012. год | 2013. год | 2014.год | 2015. год | 2016. год | 2017. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учешће ТО Бијељина на сајмовима и манифестацијама | 9 | 7 | 11 | 17 | 14 | 19 |

Извор: Туристичка организација Бијељина

Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) у склопу својих активности на промоцији туристичких потенцијала на сајмовима, манифестацијама и сличним скуповима, врши и презентацију туристичко-угоститељске понуде града Бијељина.

Осим тога, током учешћа званичних делегација града Бијељине, као и привредних субјеката који самостално учествују на раличитим манифестацијама, скуповима и сл. презентује се, између осталог и туристичка понуда Бијељине.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Организовање студијске посјете новинара

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Програм није реализован због недостатка финансијских средстава. За Портал инфо Бијељина, обезбјеђено је педесет промотивних пакета за новинаре који су присуствовали скупу које је организовао поменути портал. У оквиру малих грантова, Министарство трговине и туризма Републике Српске одобрило је средства ДОО ''Астра медија ТВ Арена'' за пројекте медијске подршке промоцији туризма у 2015. и 2017. години, у укупном износу од 13.980 КМ.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Промоција женског предузетништва у туризму

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, НВО, Агенција з аразвој МСП, Привредна комора РС

Програм није у потпуности реализован, али је значајно поменути сарадњу Туристичке организације са удружењима жена које израђују умјетнине од тканине, дрвета, порцелана, кроз заједничке наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и окружењу и свакако на Сајму туризма у Бијељини. Осим тога, кроз пројекте малих грантова, ресорно министарство одобрило је средства Удружењу жена ''Бели анђео'' за пројекат ''Промоција традиције и обичаја Семберије'' у износу од 1.000 КМ.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ БИЈЕЉИНЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 1.3. УНАПРЕЂЕЊЕ  МАРКЕТИНГ  МЕНАЏМЕНТА  ДЕСТИНАЦИЈЕ

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Едукација запослених у Туристичкој организацији Бијељина

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Запослени у Туристичкој организацији присуствовали су Научним скуповима из области туризма у организацији Универзитета ''Синергија'' Бијељина, као и едукацијама за послове туристичкиг водича. Министарство трговине и туризма Републике Српске, је 06.10.2017.године, у Зворнику, у хотелу Видиковац, обиљежило Свјетски дан туризма на тему ''Одрживи туризам, инструмент за развој''. Представници Туристичке организација Града Бијељина били су присутни на поменутом семинару.

У Етно селу ''Станишићи'', такође је одржан семинар поводом Светског дана туризма, у организацији Министарства трговине и туризма Републике Српске. На семинару је представљено неколико тема: Постоји ли још ''класични туризам'', Мјере ублажавања и прилагођавања на климатске промјене у области туризма, Кориштење друштвених мрежа и портала при избору туристичких дестинација – из угла корисника, Систем за пословање туроператера и туристичких агенција, Мобилне апликације у функцији промоције туризма, Значај културног насљеђа у развоју туризма у Републици Српској и Мобилне апликације у циљу унапређења транзитног туризма Србије.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Организовање семинара за запослене у туризму

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, општина Бијељина, НВО, Туристичка организациј аРС, Привредна комора РС, Министарство трговине и туризма РС

Имплементација: Сектор хотелијерстав и угоститељства упошљава претежно кадар са средњом стручном спремом, као и ВКВ и КВ раднике. Стратегија развоја туризма републике Српске наводи да не постоје прецизни статистички подаци о стручној спреми запослених у туризму, али се на основу парцијалних података наводи да кадар са високом и вишом стручном спремом чини тек 10-15% запослених, а да чак трећину запослених чини квалификована радна снага. Без обзира на врсту посла и стручну спрему, за већину запослених у туристичкој индустрији је неопходна додатна едукација у циљу подизања на виши ниво професионалности.

У оквиру Научних скупова у организацији Универзитета ''Синергија'' Бијељина, организоване су и едукације за запослене у туристичком сектору. Осим тога, у току одржавања Сајма туризма, организовани су округли столови са темама значајним за унапређење и развој туризма (промоција, одрживи развој, савремене информационе технологије у туризму и сл.) којима су могли да присуствују представници привредних субјеката из области туризма и угоститељства.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Промоција Стратегије туризма општине Бијељина

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, општина Бијељина, НВО, Туристички сектор, Привредна комора РС

Имплементација: Градска администрација је обавила презентацију Стратегије развоја туризма општине Бијељина одмах након усвајања, уз присуство носилаца туристичке понуде – туристичких субјеката са подручја Бијељине, невладиних организација и заинтересованих грађана. Осим тога, на свим значајнијим скуповима, манифестацијама и састанцима са званичницима, промовисана је усвојена Стратегија туризма. На званичној интернет страници Града Бијељина током цијелог периода имплементације, био је постављен текст Стратегије.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Организовање јавних кампања за домаће становништво о значају туризма за економски и социјални развој

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, НВО, Привредна комора РС

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Оснивање новог образовног профила угоститељске струке

Носилац активности: Средња школа, општина Бијељина, Министарство просвјете и културе РС

Имплементација: Почев од школске 2011/12 године, Средњошколски центар у Јањи уписује занимања: туристички техничар, угоститељско туристички техничар, кулинарски техничар и кувар. Закључно са школском 2017/18 укупно су уписана 183 ученика ових профила, од којих је 120 завршило овај вид образовања.

Туризам као развојна стратешка грана захтјева одговарајућу политику у области образовања и културе. Неопходна су улагања у развој образовних институција посебно високог образовања, те додатна улагања у програме обуке и едукације. На подручју града Бијељина у саставу Универзитета ''Синергија'' постоји Факултет за туризам и хотелијерство.

Реализација Стратешког циља 1: Повећање конкурентности Бијељине као туристичке дестинације: од укупно дефинисаних 20 пројеката/мјера, реализовано је 17, нереализовано 2 и дјелимично реализован 1.

  - СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:    РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ      ИНФРАСТРУКТУРЕ     У ТУРИЗМУ

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Израда урбанистичко планских докумената за подручја од значаја за развој туризма

Носилац активности: Дирекција за изградњу и развој града Бијељине, општина Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Израда урбанистичког пројекта за подручје насеља Дворови

Носилац активности: Дирекција за изградњу и развој града Бијељине, општина Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Израда препорука за дефинисање побољшања инфра и супраструктуре

Носилац активности: Туристичка организација  Бијељине, општина Бијељина

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Изградња марине у луци Рача

Носилац активности: Удружење за развој туризма општине Бијељина, Агенција за воде

Програми нису реализовани.

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ   ТУРИСТИЧКИХ   РЕСУРСА

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Креирање базе података туристичких ресурса

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Имплементација: База података о туристичким ресурсима доступна је на интернет страници Туристичке организације Града Бијељина, као и на интернет страници Града Бијељина: туристичке агенције, смјештајни капацитети, установе културе и удружења, манифестације, угоститељска понуда, спортски и рекреативни садржаји, понуда вјерског туризма, понуда ловног и риболовног туризма,  шопинг центри, гастро понуда итд.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Израда туристичког инфо центра са сувенирницом

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Имплементација: У Бијељини, у Карађорђевој улици број 2, са радом је почела сувенирница и инфо-пулт. Туристима је омогућено да се информишу о туристичкој понуди Града Бијељина, о атрактивним локацијама, о смјештајним капацитетима, манифестацијама које организује Туристичка организација Града Бијељина. Поред пружања информација, туристи, као и домаће становништво, имају могућности да куповине сувенира. Такође,  на располагању је бесплатан пропагандни материјал са свим потребним информацијама које би могле да интересују туристе. Са удружењем жена са инвалидитетом „Импулс“, ЗР „Наша мала радионица“и ДОО „Иницијал“ склопљени су уговори о набавци сувенира који ће се продавати у сувенирници ТО Бијељина.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Туристичка сигнализација

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина, општина Бијељина, ИПА Фодови, Министарство трговине и туризма РС

Имплементација: Град Бијељина, Туристичка организација уз подршку Министарства трговине и туризма, започели су постављање туристичке сигнализације. Током 2013. године Комисија за израду пројеката Административне службе Града Бијељина конкурисала је према Министарству трговине и туризма за додјелу средстава за наставак започете активности постављања туристичке сигнализације у граду и околини. Средства су одобрена у износу од 7.000 КМ, и постављена су 32 знака у Граду и околини. Укупна средства за постављање сигнализације износила су 12.000 КМ.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Реновирање и доградња постојећег дијела хотела ''Свети Стефан'' Дворови

Носилац активности: Бања Дворови, општина Бијељина, Министарство трговине и туризма РС

Имплементација: У оквиру додјеле средстава малих грантова, Министарство трговине и туризма Републике Српске дозначило је средства у 2015. години за пројекат ''Реконструкција и адаптација 4. спрата Хотела Свети Стефан'' у износу од 9.000,00 КМ.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Изградња покривеног базена у Бањи ''Дворови''

Носилац активности: Бања Дворови, општина Бијељина, Министарство породице, омладине и спорта РС, Министарство трговине и туризма РС

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Изградња Градске спортске дворане капацитета до 2000 мјеста

Програм није реализован.

Носилац активности: општина Бијељина, Министарство породице, омладине и спорта РС

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Стимулисање (субвенција дијела камате на кредите у износу 3%) пројеката изградње нових капацитета – на кредит до 400.000 КМ - 3 пројекта

Носилац активности: Предност се даје најфреквентнијим позицијама и уклањању уских грла (о чему се одлучује са Министарством), а након добијања кредита од Минстарства

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Стимулисање (субвенција дијела камате на кредите у износу 3%) пројеката проширења и реконструкције постојећих капацитета – на кредит до 200.000-3 пројекта

Носилац активности: Предност се даје пројектима у којима се обогаћује постојећи туристички производ (о чему се одлучује са Министарством), а након добијања кредита од Минстарства

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Субвенционисање организатора путовања који се баве рецептивним туризмом (за боравак туриста дужи од 3 ноћења за групе преко 30 туриста) - 30 субвенција

Носилац активности: општина Бијељина

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Стимулисање пројеката унапређења медицинских услуга и спортских садржаја. Подстицај је 500 КМ по лежају

Програми нису реализовани.

ОПРЕАТИВНИ ЦИЉ 2.3. РАЗВОЈ НОВИХ   ТУРИСТИЧКИХ  ПРОИЗВОДА

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Дефинисати нове производе

Носилац активности: Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Конкурентска предност Бијељине као туристичке дестинације треба да се заснива на повећању квалитета производа и услуга, понудом производа заснованих на властитим вриједностима, попут културног наслијеђа, локалне гастрономије, манифестација, трговине, потенцијалима бањског и сеоског туризма.

Манифестациони  и културни туризам

На подручју Града Бијељина одржавају се различите манифестације, сајмови, културни и спортски догађаји који доприносе разноврсности туристичке понуде. Највећу пажњу туриста привлаче манифестације посвећене његовању традиције, обичаја и фолклора.

Значај манифестација се може посматрати кроз унапређење културног, економског и укупног друштвеног потенцијала неке области. Културни значај се испољава кроз очување и промоцију традиције и културне баштине, друштвени значај у унапређењу социјализације локалне заједнице, али и привлачењу страних и домаћих гостију. Економски значај се огледа у повећању прихода и стварању нових прилика за валоризацију укупних потенцијала. Коначно, манифестације су средство за промоцију дестинација, регија и држава, односно њихових природних вриједности, материјалног и културног насљеђа. Једна од основних карактеристика манифестација јесте масовност, те у време одржавања истих наш град биљежи већу посјећеност. Многе манифестације, посебно оне са дугом традицијом, имају своју сталну публику која долази са циљем да види манифестацију, доживи атмосферу и понесе утисак. Отуда су манифестације директно у функцији повећања туристичког промета.

У складу са расположивим финансијским средствима Туристичка организација Града Бијељина годишње организује сљедеће манифестације:

- Сајам туризма и гастро културе „БИЈЕЉИНА – ТУРИСТ“: Већ традиционална манифестација, која се одржава сваке године и траје два дана. Учесници сајма су туристичке организације како из Републике Српске, Босне и Херцеговине, тако и из Србије и других земаља, туристичке агенције, ресторани, хотели, мотели, привредни субјетки и друга удружења. Специфичност овог сајма огледа се и у томе што је то сајам са ширим спектром садржаја и излагача, свега онога што је везано за туристичку привреду али и промоцију регионалних манифестација као и националних кухиња.

- Међународна умјетничка колонија „САБОРОВАЊЕ УМЈЕТНИКА“: Пројекат који Туристичка организација успјешно реализује неколико година уназад, а организује се у Броцу и Бијељини. То је свакако и промоција и корак у сврху развоја и презентације сеоског туризма на подручју  Бијељине, као и функције руралног становништва у овој области. Колонија окупља умјетнике из Републике Српске, земаља окружења и из иностранства (Русије, Бугарске, Франсцуске, Италије, Србије, Чешке, Пољске, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније, Украјине) који сликају, иконопишу и раде графике инспирисани Семберијом. Сви радови настали током колоније  излажу се на заједничким изложбама у оквиру колоније. Оно што је најзначајније, а суштински битно за Туристичку организацију је промоција путем личних импресија учесника, који се често поново враћају у наш град. Ова манифестација има промотивни циљ развијања одрживог сеоског туризма преко учесника колоније, гостију који прате колонију и медија који их прате. Осим тога, има и васпитно-образовни карактер јер групе ученика различитих узраста из локалних школа са сликарима у природи уче и откривају свој сликарски таленат.

- „САВСКА РЕГАТА“:У склопу прославе Пантелинских дана одржава се Савска регата,  на траси дугој око 24 километра од  Суботишта у Црњелову до Раче. У регати  учествовује преко 200 чамаса са око 1300 учесника. Организатор ове манифестације је Град Бијељина - Одјељење за борачко – инвалидску и цивилну заштиту и Туристичка организација града Бијељине.

- „ЗЛАТНИ КОТЛИЋ СЕМБЕРИЈЕ“: Већ традиционална манифестација која промовише развој спортско – риболовног туризма и окупља учеснике из Бијељине, Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, на којој узме учешће преко 70 екипа, а посјети неколико хиљада људи. Обухвата такмичење у пецању на пловак и спремању рибље чорбе, које традиционално привлачи велики број учесника.

Током цијеле године у Бијељини се одржавају бројне спортске, културне, сајамске, етно, сеоске и гастрономске манифестације које имају велику улогу у промоцији природних, културних и туристичких потенцијала Бијељине.

Културни живот Бијељине интензиван је током читаве године захваљујући Градској управи Града Бијељина, Народној библиотеци „Филип Вишљић“, Музеју Семберије, ЈУ ''Центар за културу'', СКУД „Семберија“ и др. Ове установе су и носиоци културног туризма уз нематеријално и материјално културно насљеђе Бијељине. Средиште културних дешавања у Бијељини је ЈУ ''Центар за културу'', који је прилагођен за разне врсте културних догађаја - од биоскопских пројекција, преко излагачких манифестација, до концерата и позоришних представа.

Галерија Центра за културу приређује бројне изложбе домаћих и страних аутора, а у центру града се налази и Библиотека „Филип Вишњић“, прва у социјалистичкој БиХ која је смјештена у згради намјенски зиданој за потребе библиотеке.

Бројне културне манифестације се одржавају током цијеле године и успијевају да задовоље разноврсне културне укусе публике. Најбројније су почетком августа - током „Пантелинских дана“. Пажњу публике привлаче и позоришни фестивал Дани комедије, међународни хорски фестивал "Мајске музичке свечаности" који организује свјетски познат бијељински хор "Србадија", међународни музички фестивал "Примавера", Вишњићеви дани који се одржавају у новембру и посвећени су сјећању на једног од највећих гуслара 19. вијека Филипа Вишњића, неколико међународних фестивала и смотри фолклора.

Поред стандардне музејске дјелатности, Музеј Семберије традиционално учествује у свјетској манифестацији „Ноћ музеја“, за шта је добио и признање од Министарства културе Француске Републике.

Неизоставан дио културне понуде Бијељине је и "BiH Beeр Feст" - музичка манифестација која је постала традиционална и на којем наступају неке од највећих музичких звијезда некадашње Југославије. Фестивалу у Бијељину привлачи хиљаде љубитеља модерног рок, поп и електронског звука из Републике Српске и земаља региона.

Слиједи преглед манифестација које су реализоване у посматраном периоду, а по којима је Бијељина постала препознатљива:

''Светосавска академија'': Одржава се 26. Јануара. Реализатори су Светосавска омладинска заједница, основне и средње школе, а покровитељи Министарство просвете и општина/град Бијељина као суфинансијер. Сврха овог догађаја је да се на таквој једној свечаности окупе угледни грађани Републике Српске и својим учешћем донирају новац у хуманитарне сврхе.

''Фестивал  Знањем, пјесмом и игром кроз Семберију'': Најмасовнија културна манифестација у Бијељини којом се афирмишу народно стваралаштво, народни спортови, развија здрав такмичарски дух међу младима, културно-умјетнички аматеризам и стваралаштво и успоставља континуитет културног живота у селима, планска реализација друштвених активности у селу, очување традиције и културе и окупљања младих. Иако овај семберски фестивал спада у културне манифестације са најдужом традицијом у Републици Српској и БиХ, више се не одржава.

„Дани комедије“: Позоришни фестивал, у трајању од седам дана, на коме се изводе позоришне комедије домаћих позоришта, али и гостију из региона. Изузетно посјећен фестивал који се одржава у Центру за културу, а који из годину у годину окупља све већи број заинтересованих посјетилаца.

Еколошка манифестација ''Бијељина за планету земљу'': Еколошка манифестација која се традиционално одржава током априла мјесеца од 2007. године. Ова вишедневна манифестација еколошког карактера посвећена је еколошком датуму – Дан планете Земље 22. април. Манифестација је 2007. године одржана  у организацији Еколошког удружења Еко пут а наредних година настављена у сарадњи са осталим организацијама, чланицама Савеза еколошких снага Бијељине. Активности које се годинама реализују имају за циљ пропагирање здраве животне средине са низом забавних и креативно-такмичарских дисциплина. Манифестација је током година показала своју оправданост великим бројем посјетилаца, уз присуство гостију из окружења и великом медијском промоцијом.

„Мајске музичке свечаности“: Културна манифестација, фестивал хорске дјечије и омладинске музике међународног карактера. На хорском фестивалу поред наступа  хорова и пјевачких група,  у организацији је и такмичење дјечијих, мушких, женских и мјешовитих камерних хорова и ансамбала са традиционалном музиком.

''Међународни сајам књига'': Сајамска и културна манифестација изложбеног и продајног карактера књига, учила и наставних средстава.

„Дани дијаспоре“, Јања: Одржава се у Јањи и представља сусрет Јањараца из дијаспоре са земљацима који живе у Јањи, гдје се реализује велики број културно-музичких догађаја.

Сусрети планинара "Тавна" Бијељина: ПЕД "Мајевица" из Бијељине у склопу редовних активности Планинарског савеза Републике Српске сваке године, трећег викенда мјесеца јуна, организује слет планинара на ширем подручју манастира Тавна и обронака Мајевице. Сусрет окупља планинаре из БиХ, Србије, Хрватске и Словеније у планинарском кампу.

„Beeр Feст“: Фестивал електронске и рок музике на отвореном простору у трајању од три дана, на коме учествују домаћи и страни музички извођачи. Својим постојањем,  врхунском продукцијом и организацијом доприноси приближавању свјетских и европских културних дешавања грађанима Бијељине и Босне и Херцеговине. Ова манифестација се одражава у првој половини јула.

„Пантелински дани“: Свечаности поводом обиљежавања Славе Града Бијељина – Дана Светог Пантелејмона су најзначајнија манифестација на простору Града. Свечаности трају од 1. до 15. августа, а програм чине различите културне, духовне и спортске манифестације, бројне изложбе, књижевне вечери и такмичења. Посјета овој манифестацији је велика и има караткер масовног туризма.

''Сабор ловаца Републике Српске'': Спортско-ловачка и изложбена манифестација и туристичка манифестација, која окупља ловачка удружења и произвођаче ловачке опреме.

Манифестација „Отворена сцена“ : Отворена сцена представља такмичење талената у музици и глуми, које се одржава на платоу испред Центра за културу. Манифестација траје неколико дана, а окупља велики број посјетилаца и учесника.

Међународни сајам пољопривреде „Интерагро“: Пољопривредни сајам у Бијељини се сврстава у групу најзначајнијих пољопривредних изложбених манифестација у Босни и Херцеговини за представљање нових производа и услуга, упознавање са новим трендовима и технологијама, размјену искуства и утврђивање праваца даљег развоја аграра. Сајам је мјесто гдје се може видјети богата понуда пољопривредне механизације и алата, сјеменског и садног материјала, хране и пића, меда и производа од меда, средстава за заштиту и узгој биља, сточне хране и минералних ђубрива, селекционисане стоке  и квалитетан програм научно-стручних садржаја.

Дан Града: Дан Града се обиљежава 24. септембра у спомен на дан ослобођења Бијељине у Другом свјетском рату. У знак сјећања на тај дан организују се културне и спортске манифестације.

''Вишњићеви дани“: Културна манифестација посвећена народном пјеснику и гуслару Филипу Вишњићу, који је рођен и значајан дио живота провео у Семберији. Организује се у сарадњи са општинама Шид и Угљевик, за које је везан живот српског Хомера, а ови дани су испуњени низом књижевних вечери, изложби, надметања у говорништву и концертима изворне музике.

''Бајрамска академија'': Реализује се у децембру као вјерско-културна манифестација  у реализацији БЗК "Препород" .

На основу приказаног можемо рећи да Бијељина има добре тенденције за остваривање масовног манифестационог туризма с обзиром на одрживост ових манифестација.

Вјерски туризам

Вјерски туризам је један од најстаријих облика туризма који се као специфични облик туризма (уз здравствени туризам) почео јављати у најранијој историји када су људи због обављања религијских обреда посјећивали за то одређена мјеста – светилишта, и притом прелазили веће удаљености.

Будући да се ради о економски врло корисном облику туризма за поједину дестинацију, кроз историју су такве дестинације редовно постајале средиштима вјерских, трговачких, културних и осталих догађања у појединим регијама. Ходочасницима су у таквим мјестима пружени различити инфраструктурни, гастрономски, културни и остали садржаји, дакле - долази до повећања инвестиција на поједином мјесту.

Вјерски  објекти у Семберији, без обзира којој конфесији припадају, изузетно су атрактивни туристима, јер поред тога што крију занимљиве приче и легенде, најчешће представљају мале архитектонске вињете, а за  њихову изградњу су биране најатрактивније дестинације.Од вјерских објеката треба споменути манастире и цркве: Тавна, Свети Архангел Гаврило,  Свети Василије Острошки, Свети  отац  Никола у  Етно селу Станишићи, Света Петка, Саборни храм Рођења Пресвете Богородице, затим  католичку цркву „ Неокаљаног срца Блажене дјевице Марије“ и Атик џамију из 16-ог вијека.

Данас је вјерски туризам у Семберији  један од главних мотива доласка туриста из региона и свијета.

Бањски туризам – wеllness, spa

Бање су ријетка и незамјенљива национална богатства, драгоцјени природни, али и рекреативно-туристички потенцијал, са компаративним предностима европског значаја. Требало би да буду основ развоја туризма, јер су неисцрпни потенцијал и са мало улагања, могу бити велика шанса развоја туризма. Како осталим бањама тако и Бањи “Дворови“ потребни су развојни циљеви и конкретне мјере. Неке наше бање, искључиво индивидуалним напретком, достигле су неки одређени ниво и представљају смјерницу за улагања и развој осталих бањских и климатских мјеста. У овоме посебно заостаје Бања “Дворови“, која се сусреће са доста проблема и препрека у свом даљем развоју да би достигла мјесто које заслужује међу водећим бањама Републике Српске па и шире. Као нови производи Стратегија издваја сегмент здравственог и рекреативног туризма. Добру основу за развој поменутих сегмента здравственог туризма, поред богатства термоминералних вода, чине и почетни кораци хотелијера, који уз традиционалне програме лијечења и рехабилитације, све чешће уводе wеllness понуду,  fitness тренинге, масаже, арома терапије и слично.

Етно туризам

Главна туристичка атракција Бијељине у сфери етно туризма или руралног туризма је “Етно село Станишићи”. На семберској равници је село са десетак кућа, мљекара и колиба пренијетих из Бргула са платоа Звијезде и Романије. Рестаурацијом дрвеног крова-шиндре дат им је аутентичан изглед, а у кућама је покућство које им је вијековима припадало. Куће повезују поплочане камене стазе, а у центру села се налазе два бистра језера. Ресторански дио - коноба у потпуности је опремљен у етно стилу, са менијем традиционалних јела припремљених на огњишту и јелима савремене кухиње. У склопу комплекса налази се манастир Светог оца Николе, реплика манастира Куманице, задужбине Немањића и у њему су положене честице моштију Цара Уроша и Светог оца Николаја. У близини монашке куће, на језеру, налази се камени амфитеатар са 380 мјеста, предвиђен за културне манифестације под ведрим небом. У саставу етно села, налази се мала музејска поставка, експоната са краја 19-ог и почетка 20-ог вијека, који осликавају свакодневницу српског становништва из тог периода. У комплексу етно села нази се савремен спортски центар, са два фудбалска стадиона, отвореним теренима за тенис, одбојку, мали фудбал, кошарку, као и дјечија играоница. Смјештајни капацитети, иако уређени на најсавременији начин, прате етно ентеријер. Ту се налазе и куће брвнаре за изнајмљивање које пружају осјећај прошлог и удобност садашњег времена. Етно село пружа услуге смјештаја и у два модерна хотела високе категорије са пет звјездица у чијем склопу се налази савремено опремљен wеllness, spa  центар, као и три свечана салона. Етно село је за врло кратак период постало туристички бренд Семберије, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Екотуризам

Екотуризам на подручју Семберије је у зачећу. У периоду реализације Стратегије дјеловао је Регионални еколошко-истраживачки центар ''Језера – Семберијa'' који је под управом и заштитом Савеза еколошких снага Бијељине и Одјелења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бијељина (практично једини визиторски центар), затим планинарски еко камп и стаза око манастира Тавне, која пролази кроз царство нетакнуте природе дужине око 20 км, али и природни резерват Громижељ, рамсарско (мочварно) подручје које је у статусу заштићеног подручја (који је својом флором и фауном идентично резервату Засавица у Србији).

Транзитни туризам

У пракси се често транзитним туристима називају посјетиоци који на путу до одредишта, посјећују одређене дестинације остварујући ванпансионску, али и пансионску потрошњу. Свако заустављање на бензинским пумпама, шопинг центрима, ресторанима, сервисима, мотелима итд., повлаче трошење новца. Квалитет саобраћајних (транзитних) путева битан су фактор развоја транзитног туризма. Модернизација транзитиних путева (изграђене модерне саобраћајнице, безбједност, проходност, приступачност, без већих задржавања на семафорима) и економски ефекти од транзитних услуга (бензинске пумпе са комплетном услугом, шопинг центри, мотели) као и репрезентативни туристички садржаји са етнолошким, еколошким и културним вриједностима попут етно села “Станишићи” су битне одреднице развоја транзитног туризма. Може се рећи да општина Бијељина има већину услуга које носи транзитни туризам.

Туризам на водама

Општи хемијски и физичко-хемијски елементи квалитета површинских вода показују да квалитет воде ријеке Дрине и Саве на испитаном локалитету у општини Бијељина у току 2009. године припада првој и другој класи према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока. Овај податак указује на добре услове кад је ријеч о туризму на водама и риболовном туризму.

Риболов представља један од најмасовнијих облика спортског туризма. Дрина и Сава су богате слатководном рибом. Дринска риба се одликује посебним квалитетом због чега је и посебно атрактивна за риболов. Спортски риболов је значајна понуда ловишта “Бијељина 1” које доприноси његовој туристичкој презентацији.

Ловни туризам

Ловиште, као основна организациона јединица за газдовање у ловству, на подручју општине Бијељина установљено је први пут давне 1919. године. Истим је газдовало ловачко удружење “Семберија” Бијељина. Броји 800 редовних чланова – ловаца, а по препоруци међународних организација за лов и екологију примљен је један број младих, као и предузећа и организација у својству “помажућих” чланова, како би исте упутили у екологију и очување природних ресурса и дивљачи.

Ловачко удужење “Семберија” газдује ловиштем “Бијељина 1” укупне површине 42.204 ха од чега ловне површине обухватају 33.700 ха, а неловне 5.905 ха. Према конфигурацији терена ловиште је равничарског типа, с мјестимично благо валовитим површинама. Надморска висина ловишта креће се од 80 до 210 м. С обзиром да у самом ловишту тренутно нема рецептивних објеката који су опремљени за смјештај гостију, али се у наредном периоду планира њихова градња, за сада се иностраним ловцима који долазе у ловиште “Бијељина I” организује смјештај у неком од рецептивних угоститељских објеката, како у Бијељини, тако и у њеном непосредном окружењу.  Ловиште посједује 17 ловачких кућа гдје могу бити смјештени по 5 ловаца у једној кући по селима Семберије. У склопу фазанерије гдје је комерцијално ловиште за лов зеца, фазана и срнеће дивљачи, налази се ловачка кућа капацитета 4 лежаја. Ловиште посјети око 100 ловаца странаца годишње и око 1000 домаћих ловаца.

Ловачко удружење “Семберија” у ловишту “Бијељина I” организује комерцијални лов фазана-излетање фазана пред пушку. Учесници су најчешће инострани ловци из Италије, Њемачке, сусједне Хрватске и Србије. Нарочита је атракција лов на препелице гдје долазе претежно Италијани.

Спортско-рекреативни туризам

За вријеме Пантелинских свечаности, у августу мјесецу се одржава неколико спортских такмичења од којих су:

Отворено првенство Републике Српске међународног карактера у подводним брзинским дисциплинама – роњење, на базенима Бање “Дворови” гдје учествују учесници из Републике Српске, Србије, Хрватске и Мађарске.

Одбојкашки турнир на пијеску у Бањи “Дворови” гдје учествују мушке и женске екипе из БиХ. Републичког је карактера.

Улични баскет око 12 јуниорских и сениорских екипа из Србије и БиХ.

Бициклистичка трка међународног карактера „Пантелејмонски куп“ на којој учествују сви клубови из Републике Српске и Федерације БиХ, као и поједини клубови из околних земаља.

Од осталих манифестација треба поменути Уличну атлетску трку која се одржава 25. септембра поводом Дана ослобођења Бијељине. Постоје два типа такмичења: школско (основне и средње школе с подручја града Бијељина) и сениорско са атлетичарима из Србије, БиХ и Хрватске. У трци учествује око 600 учесника, од којих су 400 ученици и 200 из категорије осталих.

Међународна бициклистичка трка Бања Лука – Бијељина – Београд одржава се од 22. до 24. априла, а у трци учествује око 100 бициклиста из цијелог свијета. Старт трке од Бијељине до Београда је по традицији 24.априла. Бициклистички караван броји око 200 људи, међу којима је највише бициклиста, затим пратећег особља (тренери, масери и механичари), а ту су и међународне судије из „UCI“–ја (Свјетске бициклистичке федерације), као и остало логистичко-техничко особље. Ова трка је веома битна за општу промоцију града и боравак у хотелима и мотелима.

Зимска лига у малом фудбалу један је од најмасовнијих турнира у Бијељини. У предходном периоду, тачније 90-тих година, овај турнир је имао међународни карактер али је временом изгубио на значењу, тако да је у плану враћање старе славе овом турниру за који се потребна велика финансијска средства. Турнир се одржава од почетка до краја јануара. Учествује око 80 екипа већином из Бијељине, Угљевика и осталих општина и градова Босне и Херцеговине.

Меморијални карате турнир “Драгиша Јовић” се одржава 28. октобра, на коме узму учешће из Словеније, Румуније, Србије , Хрватске и Босне и Херцеговине.

На Коњичким тркама на хиподрому учествује 30 до 35 учесника из Србије, Хрватске, Мађарске и БиХ, организовано у 4-6 трка.

Излетнички туризам

ПЕД Мајевица организује излете, односно планинарење на локалитету манастира Тавна у подножју планине Мајевице. ПЕД има организоване 4 стазе од којих су: стаза љубави и задовољства (лакша страна од манастира Тавна преко воденице до водопада Скакавац), стаза од манастира Тавна до Новакове пећине и назад, стаза од Тавне до врха Орловића-шупља стијена и назад до манастира. У плану је и монти бајкинг. Поред ових стаза ПЕД Мајевица организује редовна планинарења и обиласке разним природним резерватима у ширем региону.

Бициклистички клуб ''ИСТОК'' организује у периоду март-октобар једнодневне и вишедневне бициклистичке излете и путовања по Семберији и региону у складу са временским условима и физичко-техничком спремности бициклиста рекреативаца. Неке од локација у Семберији на рекреативном бициклистичком ''јеловнику'' су: манастир Тавна и околина, Еко-центар „ЈЕЗЕРА“, обале Дрине и Саве, канал Дашница, и други мање познати локалитети.

Реализација Стратешког циља 2: Развој туристичких ресурса: од укупно дефинисаних 15 пројеката/мјера, реализовано је 4, нереализовано 10 и дјелимично реализован 1.

  - СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА  ЗАСНОВАНОГ НА ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.1. . РАЗВОЈ    СЕОСКОГ   ТУРИЗМА

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Реконструкција и адаптација постојећих сеоских газдинстава у сврху регистрације туристичког субјекта (вриједност појединачних пројеката до 50.000 КМ, неповратна средства буџета до 20% вриједности) – 2 пројекта

Носилац активности: општина Бијеиљна, Министарство трговине и туризма РС, сеоска домаћинства

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Изградња нових објеката на сеоском газдинству у сврху регистрације туристичког субјекта (вриједност појединачних пројеката до 100.000 КМ, неповратна средства до 20% вриједности) – 2 пројекта

Носилац активности: општина Бијеиљна, Министарство трговине и туризма РС, сеоска домаћинства

Имплементација: У склопу активности суфинансирања пројеката кроз мале грантове, Министарство трговине и туризма Републике Српске одобрило је средства Сеоском домаћинству ''Сунчана обала'' за пројекат ''Изградња отвореног базена'' у износу од 7.000 КМ.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Подстицај за пројекте етно туризма (вриједност појединачних пројеката до 100.000 КМ , неповратна средства до 20% вриједности) – 1 пројекат

Носилац активности: Министарство трговине и туризма РС, општина Бијељина

Пројекти нису реализовани – није било поднесених захтјева, нити планираних средстава у буџету.

На основу Закона о угоститељству, Министарство трговине и туризма донијело је Правилник  о условима за пружање услуга у сеоском домаћинству, Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор, док је Влада усвојила Уредбу о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање, чиме су прописани стандарди за обављање дјелатности сеоских домаћинстава, апартмана, соба за изнајмљивање и кућа за одмор, као и поступак регистрације наведених субјеката. Према Извјештају о имплементацији Стратегије развоја туризма Републике Српске, један од кључних фактора који кочи развој сеоског туризма је питање високих пореских и других намета након регистрације дјелатности пружања услуга у сеоском туризму. У више наврата је вршена иницијатива за измјену пореских прописа, у смислу да се дати субјекти у почетном периоду пословања ослободе обавезе плаћања пореза како би били у могућности да развију пословање на сеоском домаћинству. Ова иницијатива још није усвојена.

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.2. РАЗВОЈ ЕКО   ТУРИЗМА

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Подстицај за пројекте еко туризма (вриједност појединачних пројеката до 50.000 КМ , неповратна средства до 20% вриједности) –2 пројекта

Носилац активности: Министарство трговине и туризма РС, општина Бијељина

Имплементација: У периоду имплементације Стратегије развоја туризма (2012-2017) није било пријављених пројеката, али су у првој половини 2018. године суфинансирана два пројекта, које финансира ЕУ преко УНДП-а ,а Град Бијељина учествује са 30 % новчаних средстава. У питању су пројекти:

- Еколошко удружење „Еко пут“ Бијељина- „Проширење туристичке понуде града Бијељина развојем еко туризма“, 35.295,00 КМ и

- Центар за развој и промоцију информационог друштва „Impaцт“ – „Туризам у Бијељини – поглед из online свијета“, 15.470,15 КМ.

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 3.3. УРАВНОТЕЖЕН   РАЗВОЈ НА ПРИНЦИПУ  ОДРЖИВОСТИ

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Активности на јачању свијести о заштити животне средине

Носилац активности: општинске службе, НВО, Туристичка организација Бијељина

Имплементација: Република Српска добила је ново заштићено подручје природе - Заштићено станиште „Громижељ“ на подручју Града Бијељина, у близини ушћа Дрине у Саву, на површини од преко 830 хектара. Ово подручје је 20. заштићено подручје у Републици Српској и прво у категорији „заштићено станиште“, односно, категорији IV IUCN-a (Међународне уније за заштиту природе). Громижељ је најпознатији као станиште ријетке и угрожене врсте рибе мргуде (Umbрa kрameрi), а драгоцјена су и станишта птица еје мочварице (Ciрцус aeруginoсус), црне роде (Ciцonia nigрa), црвене чапље (Aрdea pурpурea) и мале бијеле чапље (Egрeттa gaрzeттa), као и угрожених биљних врста ребратице (Hoттonia palустрiс), мочварне папрати (Telypтeрiс palустрiс), жутог локвања (Nуpхaр lутeуm) и реликтне врсте мочварне жаре (Uртiцa kiovienсiс). Истраживање овог подручја почело је крајем 2008. године, а подручје је било и под претходном заштитом у категорији „посебни резерват природе“. Детаљна истраживања, предложене мјере заштите и начин управљања показале су да је за ово подручје оптимална категорија „заштићено станиште“.  Захваљујући богатству природе, подручје Громижеља се може развијати као туристичка дестинација, али и искористити за традиционалну производњу хране, изградњу рекреативних и других садржаја који нису у супротности са основним циљем - очувањем природних вриједности.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Подстицати градњу прилагођену природном амбијенту (према пројекту)

Носилац активности: општина Бијељина

Програм није реализован.

ПРОГРАМ/МЈЕРА: Подстицај за пројекте афирмације културних вриједности (до 10.000 КМ по пројекту – 5 пројеката)

Носилац активности: општинске службе, СКПД Просвјета Бијељина, НВО

За потребе финасирања културних манифестација и догађаја, сваке године се издвајају буџетска средства са позиције „Средства за културу“ и позиције „Средства за културне манифестације – Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности и др.“  У периоду имплементације Стратегије развоја туризма, за ове намјене издвојено је укупно 232.534,00 КМ  са позиције „Средства за културу“ и 226.000,00 КМ са позиције „Средства за културне манифестације – Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности и др.“

У 2012. 2013. и 2014. години рад удружења се суфинасирао директно из буџета, а пројектно суфинасирање почело је од 2015. године. У 2012. години укупно 20 удружења културе суфинасирано је из буџета, а за ту намјену је издвојено  162.040,00 КМ.

Током 2013.године, 23 удружења културе суфинасирано је из буџета, а за ту намјену је издвојено  149.500,00 КМ.

У 2014.години,  24 удружења културе суфинасирано је из буџета, а за ту намјену је издвојено 122.653,50 КМ.

У 2015. години додјељено је укупно 47.700 КМ за суфинасирање пројекта 16 удружења грађана која се баве културом, на основу јавног позива за расподјелу средстава удружењима грађана. У 2015. години, од осам удружења која су стекла сатус удружења од општег интереса, једно је из области културе - СПКД „Просвјета“. За финасирање програма удружења од општег интереса у 2015. години издвојено је буџетом 95.900 КМ, од те суме за СПКД „Просвјета“ је исплаћено 31.000 КМ. У склопу активности на суфинансирању пројеката, Министарство трговине и туризма Републике Српске одобрило је средства за СКУД ''Семеберија'' за пројекат ''Семберија- фолк фест'' у износу од 5.000 КМ.

У 2016. години додјељено је укупно 41.100 КМ за суфинасирање пројекта 20 удружења грађана која се баве културом, на основу јавног позива за расподјелу средстава удружењима грађана. За финасирање програма удружења од општег интереса у 2016. години издвојено је буџетом 91.400 КМ. Три удружењакоја се баве културом (СПД „Србадија“,  СПКД „Просвјета“ и БЗК „Препород“) имају статус удружења од општег интереса за Град Бијељина. На основу овог статуса СПД „Србадија“ је исплаћено 19.000КМ (још 5.000 КМ за освојено прво мјесто на такмичењу хорова у Шпанији), СПКД „Просвјета“ 36.000 КМ, а БЗК „Препород“ 20.000 КМ.

У 2017. години укупно 31.700 КМ додјељено је за суфинасирање пројекта 14 удружења грађана која се баве културом, на основу јавног позива за расподјелу средстава удружењима грађана. За финасирање програма удружења од општег интереса у 2017. години издвојено је буџетом 130.000 КМ. Три удружења која се баве културом (СПД „Србадија“,  СПКД „Просвјета“ и БЗК „Препород“) имају статус удружења од општег интереса за Град Бијељина. На основу овог статуса СПД „Србадија“ годишње добија 7.000КМ, СПКД „Просвјета“ 36.000 КМ, а БЗК „Препород“ 20.000 КМ.

Реализација Стратешког циља 3: Унапређење туристичког производа заснованог на одрживом развоју: од укупно дефинисаних 7 пројеката/мјера, реализовано је 2, нереализовано 4  и дјелимично реализован 1.

У периоду имплементације Стратегије развоја туризма општине Бијељина, Туристичка организација је за све програске активности утрошила средства буџета по годинама како слиједи:

У 2012.години за програмске активности укупно утрошена средства су: 87.046,77 КМ.

У 2013.години за програмске активности укупно утрошена средства су: 101.797,29 КМ.

У 2014.години за програмске активности укупно утрошена средства су: 31.526,56 КМ.

У 2015.години за програмске активности укупно утрошена средства су: 42.391,61 КМ.

У 2016.години за програмске активности укупно утрошена средства су: 47.762,15 КМ.

У 2017.години за програмске активности укупно утрошена средства су: 49.927,46 КМ.

Улагања Министарства трговине и туризма Републике Српске у периоду имплементације Стратегије развоја туризма општине Бијељина кроз мале грантове износила су 203.830,00 КМ, за сљедеће пројекте:

Туристичка организација општине Бијељина:

- Одобрена средства у 2014. години за пројекат ''Сајам туризма и гастро културе'' у износу од 600,00 КМ,

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Умјетничка колонија'' у износу од 4.000,00 КМ,

- Одобрена средства у 2017. години за пројекат ''Сајам туризма и гастро културе'' у износу од 3.150,00 КМ,

Општина /Град:

- Одобрена средства у 2013. години за пројекат ''Израда и постављање туристичке сигнализације на територији града Бијељина'' у износу од 4.000,00 КМ,

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Израда туристичке сигнализације'' у износу од 3.000,00 КМ,

Угоститељско туристички комплекс ''Дринска ружа'':

- Одобрена средства у 2012. години за пројекат ''Санација послије поплаве'' у износу од 60.000,00 КМ,

КПЗ Бијељина:

- Одобрена средства у 2014. години за пројекат ''Адаптација ресторана Дрина'' у износу од 3.000,00 КМ,

ЈУ Бања ''Дворови'':

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Реконструкција и адаптација 4. спрата Хотела Свети Стефан'' у износу од 9.000,00 КМ,

Астра медија ТВ Арена:

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Медијска подршка промоцији туризма'' у износу од 4.000,00 КМ,

- Одобрена средства у 2017. години за пројекат ''Медијска подршка промоцији туризма РС'' у износу од 9.980,00 КМ,

DOO ''Boris glass Etno selo Stanišići'':

- Одобрена средства у 2013. години за пројекат ''Пројекат – Камин сала'' у износу од 10.000,00 КМ,

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Набавка угоститељске опреме'' у износу од 30.000,00 КМ,

- Одобрена средства у 2016. години за пројекат ''Spa i wellness centar'' у износу од 10.000,00 КМ,

Удружење грађана ''Сарајевско поље'':

- Одобрена средства у 2012. години за пројекат ''Изградња етно радионице са сувенирницом'' у износу од 9.000,00 КМ,

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Изградња етно куће са сувенирницом'' у износу од 2.000,00 КМ,

Савез омладинских и студентских задруга РС:

- Одобрена средства у 2012. години за пројекат ''Активности савеза у међународној години задругарства'' у износу од 2.000,00 КМ,

ЈУ Српско културно-умјетничко друштво Семберија:

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Семберија-фолк фест'' у износу од 5.000,00 КМ,

Сеоско домаћинство Сунчана обала:

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Изградња отвореног базена'' у износу од 7.000,00 КМ,

ДОО ''Интергај'' Бијељина:

- Одобрена средства у 2015. години за пројекат ''Пословни комплекс са туристичко-рекреативним садржајем – Семберски салаш'' у износу од 8.000,00 КМ,

Центар за едукацију и истраживање ЦЕР:

- Одобрена средства у 2016. години за пројекат ''Наше благо'' у износу од 8.000,00 КМ,

Путничка агенција ''Allba travel'' Бијељина:

- Одобрена средства у 2016. години за пројекат ''Бања Дворови – мјесто сустрета'' у износу од 2.000,00 КМ,

Универзитет Синергија Бијељина:

- Одобрена средства у 2016. години за пројекат ''Међународни научни скуп'' у износу од 2.000,00 КМ,

ДОО ''Оикос институт'' Бијељина

- Одобрена средства у 2017. години за пројекат ''Утицај туристичке привреде на раст БДП-а у РС'' у износу од 3.100,00 КМ,

Удружење жена ''Бели анђео''

- Одобрена средства у 2017. години за пројекат ''Промоција традиције и обичаја Семберије'' у износу од 1.000,00 КМ,

ЗР ''Природно'', Николина Сијерић с.п. Љељенча:

- Одобрена средства у 2017. години за пројекат ''Гастро презентација од бундеве на туристичкој презентацији Отварање зимске сезоне на Јахорини'' у износу од 4.000,00 КМ.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

Нови трендови на туристичком тржишту у први план стављају све већу тражњу за посебним видовима туризма заснованим на вредновању здраве животне средине, посебних природних и изворних антропогених вриједности, што у први план ставља развој сеоског, еко, етно, авантуристичког, ловног, риболовног, едукативног и сличних видова туризма. У том погледу Бијељина и Семберија располажу  респектабилним  потенцијалима.

Захваљујући традиционалном гостопримству становника овог краја, све квалитетнијој понуди у областима вјерског, ловног, риболовног, бањског, транзитног, манифестационог и етно-туризма, траговима богате историје и положају на раскршћу важних путних праваца, Бијељина је постала привлачна туристичка дестинација коју посјећује све више домаћих и страних туриста.

У оквиру три стратешка циља планирана је њихова реализација кроз 42 програма /мјера:

- Реализација Стратешког циља 1: Повећање конкурентности Бијељине као туристичке дестинације: од укупно дефинисаних 20 пројеката/мјера, реализовано је 17, нереализовано 2 и дјелимично реализован 1.

- Реализација Стратешког циља 2: Развој туристичких ресурса: од укупно дефинисаних 15 пројеката/мјера, реализовано је 4, нереализовано 10 и дјелимично реализован 1.

- Реализација Стратешког циља 3: Унапређење туристичког производа заснованог на одрживом развоју: од укупно дефинисаних 7 пројеката/мјера, реализовано је 2, нереализовано 4 и дјелимично реализован 1.

Нереализовани пројекти углавном се односе израду урбанистичко планских докумената за подручја од значаја за развој туризма, (чија се реализација очекује у наредном периоду), као и додјелу средстава кроз субвенције камата на кредите за пројекте изградње нових и реконструкције и адаптације постојећих капацитета, изградњу марине у луци Рача, изградњу градске спортске дворане, изградњу затвореног базена у склопу Бање Дворови. Приликом евалуације исхода и резултата, битно је узети у обзир да је 2014. година била година катастрофалних поплава које су задесиле већи дио Републике Српске и Семберије, остављајући за собом све негативне посљедице, како на економски, тако и на друштвени и социјални развој. С тим у вези, буџет Града Бијељина је био усмјерен на санирање посљедица изазване овом природном катастрофом, тако да се неки пројекти наведени у Стратегији нису могли реализовати.

Успјешан тржишни наступ туристичке дестинације умногоме зависи од њене способности усмјеравања властитог развоја. Као најадекватније средство за рационализацију пословања и привредног развоја јавља се стратешко планирање. Економски механизам не своди се искључиво на законе тржишта, већ нужно укључује планирање на основама савремене маркетинг концепције, односно маркетинг планирање. На тај начин  планирање представља свјесно дјеловање којим се тежи постизање оптималних циљева. Поред циљева, планирање као фаза процеса управљања маркетингом претпоставља и избор одговарајуће политике, стратегије и тактике, као и планова и програма за реализацију тих циљева. Задовољавање потреба потрошача/туриста постало је основа рационалног планирања маркетинг активности туристичке дестинације.  При томе посебно је важна стратегијска димензија процеса планирања маркетинг активности, која доприноси што дужем задржавању еквилибријума између захтјева туристичке тражње и могућности дестинације да на те захтјеве одговори.

Закон о туризму Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 45/17) регулише израду Стратегије развоја туризма јединице локалне самоуправе, њихово доношење и извјештавање. Такође, закон регулише да није потребно доносити посебну Стратегију развоја туризма јединице локалне самоуправе, уколико је на нивоу јединице локалне самоуправе усвојен стратешки документ у којем је плански третиран туризам као посебна привредна дјелатност. На нивоу Градске управе, у току је израда ревизије Стратегије развоја Града Бијељина 2014-2023.године, а на основу Одлуке Скупштине Града Бијељина. Развојни тим за вођење процеса планирања у поступку ревизије Стратегије развоја Града Бијељина се сложио да се туризам третира као посебна привредна дјелатност од значаја за економски развој града и као такав ће бити стратешки третиран. С тим у вези, не постоје разлози за израду секторске Стратегије развоја туризма града Бијељина у наредном периоду, имајући у виду стратешко планирање туризма приликом израде ревидиране Стратегије развоја Града Бијељина 2014-2023.године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ