****

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ**

**СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА 2022. ГОДИНУ**

Бијељина, јануар 2022. годинe

Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године (ревидована за период 2019-2023. година) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.

Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије локалног развоја Града Бијељина. Ревидовани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

У процесу ревизије Стратегије локалног развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са Циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидованом стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.

Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2022. годину предвиђено је спровођење **55** пројеката, и то: **16** пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности **1.725.780,00 КМ**), **11** пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности **1.959.680,00 КМ**) и **28** пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности **23.303.546,00 КМ**).

Укупна вриједност планираних пројеката је **26.989.006,00KM.**

Посебно је неопходно навести информацију о пројекту изградње ауто-пута Вукосавље-Брчко-Бијељина-Рача, који је од великог значаја за град али и цијелу регију. Наведени пројекат није уведен у програмски дио, јер још увијек нису потписани уговори са извођачима радова те из тог разлога нису познате информације о конкретним улагањима за сваку од наредне три године.

Међутим, у допису ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ наведено је да ће предметни пројекат бити приоритет у наредним активностима овог јавног предузећа.

Дионица Брчко-Бијељина-Рача ће се одвијати у два лота, и то:

* Први лот је дионица Брчко-Бијељина (дужина 17 километара)
* Други лот је дионица Бијељина-Рача (дужина 20 километара)

Кад се ради о активностима везаним за рјешавање имовинско-правних односа на дионици Бијељина-Рача, од укупно 629 парцела, обезбијеђен је улазак у посјед 604, док је у току рјешавање 25 случајева.

На дионици Бијељина-Брчко, од укупно 604 парцеле, ријешени су имовинско-правни односи за 584, док је у току рјешавање питања за 20 парцела.

По основу трошкова експропријације непокретности, заједно са правцем Вукосавље-Брчко, до 14.03.2022. године издвојено је укупно 22.257.567,00 КМ.

У току су преговори са једном турском компанијом око финансирања пројектовања и изградње дионице Брчко-Бијељина, а процијењена вриједност износи је 310 милиона КМ.

За изградњу дионице Бијељина-Рача изабран је најбољи понуђач, те ће са истим бити потписан уговор чија ће укупна вриједност износити 258.169.560,00 КМ. Почетак радова се очекује у првој половини 2022. године, док је рок за њихову реализацију 60 мјесеци.

Влада Републике Србије ће у наредне три године за ове сврхе издвојити укупно 180 милиона КМ, док ће преостала средства обезбиједити ЈП „Аутопутеви Републике Српске“.

|  |  |
| --- | --- |
| ОБРАЂИВАЧ  Одсјек за локални економски развој и европске интеграције  Анкица Тодоровић  Шеф Одсјека | ГРАДОНАЧЕЛНИК  Љубиша Петровић |

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби /**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 1 ha површина под засадима | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју сточарства-подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | Подстицај преко 1.000 телади, преко 1.000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору –рефундација уложених средстава за фолије и лукове до 10% | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 50 изграђених пластеника | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка набавци система за наводњавање за пољоприврдне произвођаче | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5. | Подршка организованом откупу пшенице | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | Откупљено преко 20.000 т пшенице преко организатора откупа. | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Подршка руралном развоју – уређење некатегорисаних макадамских путева ради лакшег приступа обрадивом земљишту (2020-2023.) | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.2. | Пошљунчано преко 10.000 метара њивских некатегорисаних макадамских путева. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 7. | Подршка руралном развоју – Инвестиције у пољопривреду, сертификац. пољопривредне произ., савјетодавство и подршка младим (2022-2024.) пољопривредницима | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.2. | 5 младих пољопривредника добило подстицајна средства | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2022. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | | **0,00** | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Субвенције привредницима за запошљавање и набавку средстава за производњу | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1. | Субвенције привредним субјектима | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 414100  Субвенције | Децембар, 2022. године | П.О. градоначелника |
| 2. | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1. | Подстицаји за предузетнике | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 415200 Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | Децембар, 2022. године | П.О. градоначелника |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Унапређење туристичке понуде, организација манифестација, туристичка сигнализација | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1.  П 1.3.1. | Организација манифестација:  1.Сајам туризма ''Бијељина-турист''  2.Савска регата  3.Пантелински дани  4. Златни котлић Семберије  5.Умјетничка колонија  Израда туристичке сигнализације -израда туристичких табли добродошлице – сигнализација туристичких дестинација на подручју града. | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар, 2022. године | Директор  ТО БН |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Развојне агенције Града Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мјера подстицаја оснивања МСП-а и предузетничких радњи на подручју града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1.  П 1.1.2. | Подржано 12 корисника, запослено 3 нова радника | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2022. године | Директор Развојне агенције | |
| 2. | Мјера подстицаја за развој постојећих МСП-а на подручју града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1.  П 1.1.2. | Подржано 17 корисника, запослено 18 радника, нова радна мјеста | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2022. године | Директор Развојне агенције | |
| 3. | Мјера подстицаја за развој предузетништва на подручју града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1. | Подржано 20 корисника, запослено 3 нова радника | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2022. године | Директор Развојне агенције | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкција дијела Улице Стефана Дечанског | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Реконструисана улица у дужини око 500 метара, нови тротоари, нова бициклистичка стаза, дрвореди | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | Министарство финансија РС | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 2. | Наставак реконструкције Улице Стефана Дечанског | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Реконструисана улица у дужини око 2.100 метара, нови тротоари, нова бициклистичка стаза, дрвореди | | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | 0,00 | 51100 – Изградња комуналне инфраструктре - кредит | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 3. | Изградња пјешачке зоне у Улици Патријарха Павла | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Нова пјешачка зона у дужини 250 метара | | 402.480,00 | 402.480,00 | 0,00 | 51100 – Изградња комуналне инфраструктре (2021) | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 4. | Реконструкција тротоaра у Улици Гаврила Принципа у Бијељини | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Реконструисани тротоари у површини око 3430 м2 | | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 51100 – Изградња комуналне инфраструктре (2021) | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 5. | Реконструкција локалних путева и улица на подручју Града Бијељина | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Реконструисани локални путеви и улице на подручју Града Бијељина | | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 51100 – Изградња комуналне инфраструктре – кредит | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 6. | Проширење водоводне мреже (2022) | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.2.2 | Изграђено 3 км водоводне мреже | | 180.000,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | 511100-Изградња комуналне инфратруктуре суфинансирање грађана (Е) | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 7. | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина (2022) | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.4.1 | Постављено 60 стубова и 60 свјетиљки са проводником | | 40.000,00 | 28.000,00 | 12.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре, суфинансирање грађана  (E) | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 8. | Изградња јавне расвјете на подручју Града Бијељина | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.4.1 | Постављено 30 стубова и 30 свјетиљки са проводником | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 9. | Модернизација путне мреже (Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина) (2022) | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Изграђено око 5 км саобраћајница са асфалтним коловозом | | 600.000,00 | 480.000,00 | 120.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 10. | Наставак активности на изградњи канализационе мреже на подручју Града Бијељина - Израда техничке документације-Главни пројекат канализационеисаобраћајне мреже у обухвату улица Рачанска, Београдска и Димитрија Туцовића са припадајућим улицама у Бијељини | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.2.2 | Израђена пројектно техничка документација за канализациону и саобраћајнуз мрежу за у обухват улица Рачанска, Београдска и Димитрија Туцовића са припадајућим улицама у Бијељини | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 511100 – Пројекат сљедеће фазе канализације Рачанска/Лединци  (2021) | | Децембар, 2022. године | Богдан Тадић |
| 11. | Припремни радови на изградњи видео надзора  II фаза | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Постављање инсталација које би омогућиле инсталирање видео надзора | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 511100  Изградња комуналне инфраструктуре | | Децембар,  2022. године | Богдан Тадић |
| 12. | Набавка видео надзора на подручју града Бијељина II фаза | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Инсталиран видео надзор на подручју града, повећана безбједност грађана | | 253.493,00 | 253.493,00 | 0,00 | 511300  Набавка видео надзора | | Децембар,  2022. године | Богдан Тадић |
| 13. | Реконструкција дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологију | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.4.1 | Модернизација постојеће јавне расвјет и смањења трошкова електричне енергије | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 511200-6 Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологији –кредит из 2020. године | | Децембар,  2022. године | Богдан Тадић |
| 14. | Изградња паркова | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Изграђене нове парковске површине | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња паркова | | Децембар,  2022. године | Богдан Тадић |
| 15. | Израда Главног пројекта фекалне канализације насеља Голо Брдо | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Урађен Главни пројекат фекалне канализације насеља Голо Брдо на основу Програма санитарне заштите изворишта „Грмић“ и заштите јединог изворишта воде за пиће Града Бијељина | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | | Децембар 2022. | Богдан Тадић |
| 16. | Реконструкција транспортне водоводне мреже од бустер станице „Љесковац“ ка насељу Јања | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Реконструисана водоводна мрежа у дужини од око 200 метара, нови транспортни вод са спојеним свим прикључним водовима са смањеним изазивањем прекида у водоснабдијевању за јужни дио Семберије | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  | | Децембар 2022. | Богдан Тадић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **17.250.973,00** | | **16.332.973,00** | **918.000,00** |  | | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2022. годину**

**(ЈУ „Воде Српске“ одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња дринског насипа, Дионица 2, Етапа 4, (потез од уставе у Јањи па узводно до ушћа ријеке Јање у Дрину) | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1 | Изграђен дрински насип у дужини од 2.816,80 метара | 3.120.000,00 | 0,00 | | 3.120.000,00 | ИПА ФОНД | Децембар, 2022. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **3.120.000,00** | | **0,00** | **3.120.000,00** |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2022. годину**

**(ЗЕДП "Електро-Бијељина" одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** | |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња и реконструкција електроенергетских објеката на подручју Града Бијељина | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.1. | П 3.1.1 | Смањени електродистрибутивни губици у испоруци ел. енергије за 10% | 1.833.044,00 | 0,00 | 1.833.044,00 | - | | Децембар,  2022. године | ЗЕДП "Електро-Бијељина" | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.833.044,00** | **0,00** | **1.833.044,00** | |  | | |

1. **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја | ЗС/СЦ1, 2, 3 | Сви програми | Најмање 4 пројекта из области ЛЕР-а суфинансирана у 2022. години | 295.000,00 | | 95.000,00 | 200.000,00 | | 415200  Текући грантови – суфинансирање пројеката,  донаторска средства  511300  Набавка опреме-суфинансирање  511200 Реконструкција- суфинансирање | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 2. | Реализација Плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ) – уређење зелене оазe | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Уређена зелена оаза на подручју Бијељине | 23.900,00 | | 23.900,00 | 0,00 | | 511300 Набавка комуналног мобилијара – ПОУМ  511300  Набавка комуналног мобилијара – паркинг за бицикле | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 3. | Бизнис инкубатор: Шанса за почетак – „Иновациони центар за одрживи развој - ИнЦОР“ | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.2 | У потпуности опремљен простор и успостављен функционалан Иновациони центар, у ком послује 8 предузећа до краја 2022. године | 11.100,00 | | 5.000,00 | 6.100,00 | | 412900 Остали расходи – функционисање ИнЦОРа  Развојни програм ујединјених нација (UNDP) БиХ | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 4. | Програм подршке предузетништву кроз IMPACT инцубатор пословних идеја | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1  П 1.1.2 | Подржано минимум 10 нових пословних идеја | 65.000,00 | | 40.000,00 | 25.000,00 | | 415200  Текући грантови– суфинансирање пројеката,  Влада Швајцарске | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 5. | Јаке мјесне заједнице у Граду Бијељина  (Пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ – фаза 2) | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.4 | П 2.4.1 | У току 2022. године реализовано 5 приоритетних пројеката МЗ | 159.300,00 | | 111.510,00 | 47.790,00 | | 415200 Капитални грантови – Јачање улоге МЗ у БиХ,  Развојни програм Уједињених нација - УНДП БиХ (Донатори Влада Шведске и Влада Швајцарске | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 6. | Пројекат „Green  (is)BijeljINa“ | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.1 | П 2.1.1  П 2.1.2 | Побољшано животно окружење развојем инклузивне инфраструктуре у зеленој оази | 45.380,00 | | 10.380,00 | 35.000,00 | | 511100 Набавка објеката – суфинансирање  (Амбасада Републике Бугарске у БиХ) | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 7. | Пројекат „Bijeljina thinks GREEN“ | ЕС/СЦ3/  СЕЦ 3.1 | П 3.3.1  П 3.4.1 | Подизање свијести и изградња локалних капацитета у граду Бијељина у циљу достизања одрживог еколошког развоја | 12.680,00 | | 2.180,00 | 10.500,00 | | 415200  Капитални грантови - Bijeljina thinks Green | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 8. | Пројекат „City for all“ | ЗС/СЦ3/  СЦЕ3.3 | П 3.1.1 | Изградња толерантне, инклузивне и одрживе заједнице са развијеном инфраструктуром и једнаким могућностима за све грађане – озелењавање Града | 19.550,00 | | 9.550,00 | 10.000,00 | | 511300  Пројекат "City for all" | Децембар,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 9. | Унапређење општинских услуга у Србији и БиХ увођењем ChatBot апликације | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.4 | П 2.4.1  П 2.4.2 | Показана активна и функционална примјена четбота на локалном нивоу, гдје највише користи имају грађани и привреда од побољшаних, приступачнијих и поједностављених процедура у погледу пружања информација о општинским услугама. | - | | - | - | | - | Јул,  2022. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **631.910,00** | **297.520,00** | | **334.390,00** | |  | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња радионица за потребе практичне наставе ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ у Бијељини | | ДС/СЦ2/  СЕЦ2.1 | П 2.1.3 | Изграђено 1700 м2 радионица, створени услови за реализацију програма практичне наставе за ученике Техничке школе | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 511100-Набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Август,  2022. године | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња мултифункционалне спортске дворане у склопу комплекса Градског стадиона | | ДС/СЦ2/  СЕЦ2.2 | П 2.2.2 | Обезбијеђени услови за квалитетније бављење спортом, одигравање премијерлигашких и европских утакмица | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 511100- Пројекат спортске сале – кредит из 2020. године | Децембар,  2022. године | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 3. | Изградња вишепородичног стамбеног објекта у насељу Амајлије | | ДС/СЦ2/  СЕЦ2.3 | П 2.3.1. | Унапређење квалитета живота социјално угрожених породица без ријешеног стамбеног питања. | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 511100- Стамбено збрињавање социјалних категорија | Децембар,  2022. године | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 4. | Изградња друштвеног дома у Амајлијама III фаза | | ДС/СЦ2/  СЕЦ2.4 | П 2.4.1 | Побољшање квалитета живота становника новог насеља у Амајлијама | 110.000,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 511100-Инвестиције у културне установ,домове културе, и дом. културе у МЗ | Децембар,  2022. године | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 5. | Стамбено збрињавање Рома 2020-2021 у Граду Бијељина | | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.3 | П 2.3.1 | Планирано 6 стамбених објеката за припаднике ромске популације | 400.000,00 | 100.000,00 | | 300.000,00 | 511100 Стамбено збрињавање Рома МЉПИ и Каритас | Децембар,  2022. године | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| 6. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама (2015-2020), изградња инклузивног дјечијег игралишта | | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.3 | П 2.3.1 | Завршени занатски и електро радови, створени бољи услови за рад и пружање социјалних услуга за око 100 корисника више у односу на претходну годину | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 511100  Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | Септембар,  2022. године | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| 7. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.3 | П 2.3.2 | 25 корисника средстава  Повећање наталитета на подручју Града Бијељина | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 416100 – Пројекти подршке очувању пор. помоћ пор. које лијече стер. | Децембар,  2022. године | Љубица Млађеновић  Шеф Одсјека |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **1.715.000,00** | | **1.415.000,00** | **300.000,00** |  | | |

1. **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња  Ватрогасног  Дома, друга фаза | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3. | П 3.3.1.2. | Изградња ватрогасног дома | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 511 100  Набавка грађевинских објеката | Децембар,  2022. године | Миле Спасојевић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | |  | | |

1. **ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Унаприједити квалитет услуга и учешће грађана у раду Градске управе  Пројекат “E-participate” | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.4 | П 2.4.1 | Повећан број грађана који учествују на јавним расправама о локалним одлукама и политикама | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Реализује Transparency International уз финансијску подршку Амбасаде Kraljevine Nizozemske у БИХ | Децембар,  2022. године | Драгана Дувњак/ Зоран Раниловић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **40.000,00** | **0.00** | **40.000,00** |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини | 3.264,00 | 3.264,00 | | 0,00 | | | 511700 Пројектовање -урбанистичка регулатива | Март,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| 2. | Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини | 8.176,00 | 8.176,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Март,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| 3. | Регулациони план „Филип Вишњић“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Филип Вишњић“ у Бијељини | 26.862,00 | 26.862,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| 4. | Регулациони план „Галац“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Галац“ у Бијељини | 65.432,00 | 65.432,00 | | 0,00 | | | 511700 Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| 5. | Урбанистички пројекат „Пословни комерцијално-административни центар“ у оквиру РП „Центар града“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен Урбанистички пројекат „Пословни комерцијално-административни центар“ у оквиру РП „Центар града“ у Бијељини | 15.345,00 | 0,00 | | 15.345,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| 6. | Регулациони план „Лединци 2“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Лединци 2“ у Бијељини | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар 2022. | Бојана Вујовић | |
| 7. | Регулациони план „Индустријска зона 4“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Индустријска зона 4“ у Бијељини | 52.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| 8. | Регулациони план „Агро-тржни центар“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Агро-тржни центар“ у Бијељини | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар,  2022. године | Бојана Вујовић | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **261.079,00** | | **245.734,00** | **15.345,00** | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А С Р Е Д С Т А В А**  **( К М )** | | | | |
| **Радна јединица**  **Одјељење / Одсјек** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства**  **(текућа година)** | |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
| **1.** | Одјељење за пољопривреду | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **0,00** |
| **2.** | Одјељење за привреду | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Туристичка организација | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00** |
| **4.** | Развојна агенција Града Бијељина | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | **17.250.973,00** | **16.332.973,00** | **918.000,00** |
| ЈУ „Воде Српске“ | **3.120.000,00** | **0,00** | **3.120.000,00** |
| ЗЕДП „Електро Бијељина“ | **1.833.044,00** | **0,00** | **1.833.044,00** |
| **4.** | Одсјек за локални економски развој и европске интеграције | **631.910,00** | **297.520,00** | **334.390,00** |
| **5.** | Одјељење за друштвене дјелатности | **1.715.000,00** | **1.415.000,00** | **300.000,00** |
| **6.** | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **7.** | Одсјек за информационе технологије | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **8.** | Одјељење за просторно уређење | **261.079,00** | **245.734,00** | **15.345,00** |
| **У К У П Н О С В И С Е К Т О Р И** | | **26.989.006,00** | **20.428.227,00** | **6.560.779,00** |