На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13, 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11, 100/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 36. сједници одржаној дана 18. фебруара 2020. године донијела Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2020. годину.

У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.

I   ПУТНА МРЕЖА

Током 2020. године на подручју Града Бијељина извршена је изградња и асфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица у дужини од 33.605 метара. Укупна вриједност изведених радова износи 3.794.248,84 КМ, од чега је из буџета Града издвојено 2.837.222,94 КМ док је из екстерних извора финансирања обезбијеђено 957.025,90 КМ. У сљедећим табелама приказан је преглед извршених радова (дужина, вриједност изведених радова, учешће Града, учешће екстерних извора финансирања).

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана/МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ | 23.690,5 | 2.660.698,14 | 1.853.672,24 | 807.025,90 |

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ | 4.715 | 446.018,59 | 296.018,59 | 150.000,00 |

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 6.386,5 | 3.709,5 | 687.532,11 |

У 2020. години уговорени су и сљедећи пројекти који се финансирају средствима Града и грађана:

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Којчиновац, засеок Луг, дужине 350 метара, уговорене вриједности: 38.382,44 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Којчиновац, засеок Луг-Обреновићи, дужине 111 метара, уговорене вриједности: 10.883,18 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Главичице, засеок Пејићи-Тодићи, дужине 317,00 м1, уговорене вриједности: 44.383,60 КМ.

II  ВОДОВОДНА МРЕЖА

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2020. годину за изградњу-проширење водоводних мрежа планирана су средства у износу од 180.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Oпштине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12 и 23/19), Град учествује у суфинансирању изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%.

У склопу реализације наведеног пројекта, у 2020. години за изградњу-проширење водоводних мрежа на подручју Града Бијељина, потписано је укупно 18 уговора у вриједности од 178.908,48 КМ, од чега су 143.126,78 KM средства из буџета Града Бијељина и 35.781,70 KM средства мјесних заједница односно грађана. Од склопљених 18 уговора реализовано је укупно 15, а из разлога што за 3 уговора грађани нису измирили свој дио обавеза закључно са 31.12.2020. године када је био крајњи рок за реализацију уговора.

Према наведеном укупна вриједност реализованих уговора је 107.759,44 КМ, од чега су 86.207,55 KM средства из буџета Града Бијељина и 21.551,89 KM средства мјесних заједница односно грађана.

Укупна дужина новоизграђене водоводне мреже износи 2.414,20 м1.

III  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА

За изградњу јавне расвјете према Програму изградње комуналне инфраструктуре на територији града Бијељина за 2020. годину планирана су средства у износу од 70.000,00 КМ, од којих је 30% суфинансирање од стране МЗ-ца или група грађана. За потребе рализације наведеног пројекта Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине провело је поступак јавне набавке СКП-22/20 која се односи на Изградњу јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина. Након проведеног поступка са најповиљнијим понуђачем ДОО „Телефонија Видаковић“ закључен је оквирни споразум број 02-404-145/2020 дана 26.10.2020. године. Вриједност оквирног споразума износи 69.998,29КМ. На основу оквирног споразума планирано је закључивање појединачних уговора по потреби наручиоца радова. Током 2020. године за предметне радове није закључен ни један поједниначни уговор.

За радове на изградњи јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина гдје не постоји могућност суфинансирања грађана предвиђен је износ од око 40.000,00КМ. Предметна јавна набавка под шифром СКП-23/20 која се односи на Изградњу јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина у износу од 40.000,00КМ није реализована.

Планирана јавна набавка под шифром СКП-01/20 која се односи на Набавку декоративне расвјете у износу од 20.000,00КМ није реализована.

IV ГРАДСКО ГРОБЉЕ

У складу са Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2020. годину планиране су активности на изградњи објеката и инфраструктуре у оквиру Новог градског гробља (насипање, равнање и планирање земље, те поплочање и асфалтирање око капеле на гробљу) Из буџета Града Бијељина у 2020. години за наведене намјене планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ.

Oдлуком о кредитном задужењу Града Бијељина за финансирање капиталних пројеката („Службени гласник Града Бијељина“ број: 16/19) планиран је износ од 500.000,00 КМ за потребе изградње инфраструктуре на градском гробљу у Хасама -Бријесница што обухвата изградњу управне зграде,наставак радова на насипању терена, набавку опреме за обдукциону салу, изградњу монументалне капије и главне приступне саобраћајнице.

У складу са наведеним за извођење радова на поплочавању и асфалтирању на локацији Ново градско гробље Хасе-Бријесница из буџета Града Бијељина је уплаћено укупно 59.896,98 КМ, а за насипање терена је уплаћен износ од 89.469,90 КМ. Како је ребалансом буџета за 2020. годину умањена позиција 511 100 – Издаци за изградњу градског и осталих гробља, износ од 89.469,90 КМ је плаћен из наведених кредитних средстава.

За извођење радова - грађевински радови на пословним зградама за потребе ЈКП „Градско гробље“ из кредитних средстава је такође исплаћен износ од 410.530,10 КМ.

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | ОПИС ПОСЛА | Учешће Града | Други извор финансирања | УКУПНО |
| 1 | ПУТНА МРЕЖА | 2.837.222,94 | 957.025,90 | 3.794.248,84 |
| 2 | ВОДОВОДНА МРЕЖА | 143.126,78 | 35.781,70 | 178.908,48 |
| 3 | ЕЛЕКТРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ГРАДСКО ГРОБЉЕ | 559.896,98 | - | 559.896,98 |
| УКУПНО: |  | 3.540.246,70 | 992.807,60 | 4.533.054,30 |

Број: 02/3-37-1-205/21

Датум, 10.02.2021. године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, мастер инж.електр. и рачунар.

Градоначелник града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА