РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-157/23

Датум: 31.01.2023. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Бијељина, јануар 2023. године

На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13, 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11, 100/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 11. сједници одржаној дана 23. фебруара 2022. године донијела Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину.

У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.

1.   ПУТНА МРЕЖА

За путну мрежу на територији Града Бијељина, из буџета за 2022. годину, планирани су пројекти укупне вриједности 1.370.000,00 КМ, од чега је из буџета Града издвојено и реализовано 626.807,22 КМ док је из екстерних извора финансирања обезбијеђено 1.220.297,02 КМ.

  - Реализовани пројекти на асфалтирању путева и улица са учешћем Града и грађана/ МЗ у 2022. години

У 2022. години реализовани су сљедећи пројекти који су финансирани средствима Града и грађана:

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Трњаци, некатегорисани пут десно након стоваришта "Дапекс", укупне дужине 543,00 м1, вриједност уговора износи 71.376,20 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Главичице, заселак Докнићи-Пејићи, укупне дужине 150,00 м1, вриједност уговора износи 16.637,99 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Магнојевић Доњи, заселак Брадарићи, дужине 97,00 м1, вриједност уговора износи 11.596,65 КМ.

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Буковица Доња, заселак Ристићи, укупне дужине 290,00 м1, вриједност уговора износи 37.594,44 КМ.

- Асфалтирање дијела улице Семберских ратара, дионица поред кућног броја 108, у МЗ Лединци, укупне дужине 323,00 м1, вриједност уговора износи 42.973,40 КМ.

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Батковић, заселак Остојићи-Мојићи, укупне дужине 176,50 м1, вриједност уговора износи 23.190,59 КМ.

- Асфалтирање дијела Лозничке улице, МЗ Галац, укупне дужине 187,00 м1, вриједност уговора износи 23.187,35 КМ.

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Љељенча, заселак Горња Љељенча – Вучићевића пут, укупне дужине 1.140,00 м1, вриједност уговора износи 153.649,08 КМ.

- Асфалтирање споредног одвојка улице Стефана Дечанског, МЗ Ве	љко Лукић, поред кућног броја 137, укупне дужине 70,00 м1, вриједност уговора износи 10.249,90 КМ.

- Асфалтирање дијела улице Васка Попе, МЗ Дашница, поред кућног броја 30, дужине 98,00 м1, вриједност уговора износи 17.245,68 КМ.

Табела 1. Реализовани пројекти у 2022. години на асфалтирању путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана/МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ | 3.074,50 | 407.701,28 | 285.390,90 | 122.310,38 |

  - Реализовани пројекти током 2022. године у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица

У 2022. години реализовани су сљедећи пројекти који су финасирани средствима Града и Федералног министарства расељених особа и избјеглица:

- Замјена горњег слоја асфалтне подлоге у улици Брзава у МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 200 м1, вриједност уговора износи 51.462,45 КМ.

- Замјена горњег слоја асфалтне подлоге у улици Дринска у МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 520 м1, вриједност уговора износи 145.047,20 КМ.

- Замјена горњег слоја асфалтне подлоге у улици Влагија у МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 260 м1, вриједност уговора износи 63.170,64 КМ.

- Замјена горњег слоја асфалтне подлоге у улици Омладинска у МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 500 м1, вриједност уговора 122.850,00 КМ.

- Замјена горњег слоја асфалтне подлоге у улици Шарампов у МЗ Јања, Град Бијељина, укупне дужине 500 м1, вриједност уговора износи 114.660,00 КМ.

Табела 2. Укупно реализовани пројекти током 2022. године у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица | 1.980 | 497.190,29 | 149.157,08 | 348.033,21 |

  - Реализовани пројекти у 2022. години на асфалтирању саобраћајница које финансира Град у цјелокупном износу

У 2022. години су реализовани сљедећи пројекти који се финансирају средствима Града:

- Реконструкција дијела Сремске улице, у МЗ Дашница 1, дужине 193,00 м1, вриједност уговора износи 37.591,92 КМ.

- Изградња дијела тротоара на дијелу Улице Светозара Ћоровића, у МЗ 15. Мајевичка, дужине 220,00 м1, вриједност уговора износи 87.999,68 КМ.

- Изградња тротоара у Улици  Кнез Иво од семберије, у МЗ Соколски дом, поред кућног броја 47, укупне дужине 44,00 м1, вриједност уговора износи        17.899,13 КМ.

- Реконструкција пјешачке површине на раскрсници улица Мајевичке и Његошеве, у МЗ Центар, укупне површине 77,70 м2, вриједност уговора износи 11.498,88 КМ.

Табела 3. Укупно реализовани пројекти на асфалтирању саобраћајница које финансира Град у цјелокупном износу

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 457 | 77,70 | 154.989,61 |

Уговор који је потписан у 2022. години чији завршетак реализације је планиран у току 2023. године, а финансира се у цјелокупном износу из буџета Града Бијељина за 2022. годину, односи се на:

- Асфалтирање дијела Подрињске улице, у МЗ Лединци, укупне дужине       137,00 м1, вриједност уговора износи 37.269,41 КМ.

Табела 4. Уговор који је потписан у 2022. години чији завршетак реализације је планиран у току 2023. године, а финансира се у цјелокупном износу из буџета Града Бијељина за 2022. годину

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 137 | - | 37.269,41 |

Табела 5. Укупно реализовани и планирани пројекти путне инфраструктуре из буџета за 2022. годину које финансира Град у цјелокупном износу (табела 3 + табела 4)

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Површина (м2) | Учешће Града (100 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање и реконструкција путне инфраструктуре (путева, улица, платоа и пјешачко-бициклистичких стаза) | 594 | 77,70 | 192.259,02 |

  - Пројекат у току реализације, започет у 2022. години у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске

У 2022. години започета је рализација сљедећег пројекта који је финасиран средствима Министарства финансија Републике Српске:

- Реконструкција Улице Стефана Дечанског у Бијељини – 1. фаза, укупне дужине 400 м1, вриједност уговора износи 749.953,43 КМ.

Табела 6. Уговор који је потписан у 2022. години чији завршетак реализације је планиран у току 2023. године, у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске | 400 | 749.953,43 | - | 749.953,43 |

II ВОДОВОДНА МРЕЖА

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину за изградњу-проширење реконструкцију водоводне мреже планирана су средства у износу од 285.000,00 КМ.

У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Oпштине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12 и 23/19), Град учествује у суфинансирању изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%, гдје су за ову намјену предвиђена средства у износу од 100.000,00 КМ. У 2022. години није било реализације пројеката из ове намјене.

За реализацију пројекта на Изградњи и реконструкцији водоводне мреже у Улици Стефана Дечанског у Бијељини – 1. фаза у дужини од 400 м1 из Буџета Града предвиђена су средства у износу од 185.000,00 КМ. Пројекат је реализован у износу од 307.981,59 КМ.

III  ЕЛЕКРО МРЕЖА

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину планирана је изградња јавне расвјете у износу од 40.000,00 КМ, од којих је 30% суфинансирање од стране мјесних заједница или група грађана. На основу тога расписана је и проведена јавна набавка, те склопљен оквирни споразум на износ од 36.270,00 КМ, с тим што је вриједност појединачних уговора износила 27.608,14 КМ, од чега је Град суфинансирао 13.159,80 КМ, а МЗ-ца, донације или група грађана 14.448,34 КМ.

Табела 7. Преглед укупно реализованих пројеката у 2022. години на изградњи и реконструкцији јавне расвјете

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изградња и реконструкција јавне расвјете на подручју Града Бијељина | 27.608,14 | 13.159,80 | 14.448,34 |

IV ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину за израду пројектно техничке документације, израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова, процјене тржишне вриједности непокретности, вршења стручног надзора и сл.  планирана су средства у износу од 185.000,00 КМ.

У току 2022. године на изради пројектно техничке документације, изради стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова, процјени тржишне вриједности непокретности, вршењу стручног надзора и сл. утрошена су средства у износу од 165.305,38 КМ.

V ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2022. годину планирана су средства за изградњу семафорског уређаја за управљање саобраћајем на магистралном путу I реда у зони ОШ "Јован Дучић", насељено мјесто Патковача, Град Бијељина у износу од 40.000,00 КМ и изградњу дијела машинских инсталација гријања и хлађења објекта нове аутобуске станице у Бијељини у износу од 78.000,00 КМ.

У 2022. години није дошло до реализације на пројекту изградње семафорског уређаја за управљање саобраћајем на магистралном путу I реда у зони ОШ "Јован Дучић", насељено мјесто Патковача, Град Бијељина у износу од 40.000,00 КМ из разлога што је у 2022. години завршен дио документације која је била потребна Ј.П. Путеви да би добили сагласност. Након добијања сагласности која је у току, наставићемо даљу процедуру ка прибављању грађевинске дозволе.

Што се тиче пројекта изградња дијела машинских инсталација гријања и хлађења објекта нове аутобуске станице у Бијељини у износу од 78.000,00 КМ, у 2022. години Град Бијељина је расписао јавну набавку која је у току, одмах по избору најповољнијег извођача кренуће се у процес реализације пројекта.

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | ОПИС ПОСЛА | Учешће Града | Други извор финансирања | УКУПНО |
| 1 | ПУТНА МРЕЖА | 626.807,22 | 1.220.297,02 | 1.847.104,24 |
| 2 | ВОДОВОДНА МРЕЖА | 307.981,59 | - | 307.981,59 |
| 3 | ЕЛЕКТРОМРЕЖА | 13.159,80 | 14.448,34 | 27.608,14 |
| 4 | ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА | 165.305,38 | - | 165.305,38 |
| 5 | ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ | 78.000,00 | - | 78.000,00 |
| УКУПНО: |  | 1.191.253,99 | 1.234.745,36 | 2.425.999,35 |

ОБРАЂИВАЧ Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст.инж.електр. и рачунар.

Градоначелник града Бијељина разматрао је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић