****

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ**

**СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

Бијељина, април 2023. годинe

Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године (ревидована за период 2019-2023. година) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.

Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије локалног развоја Града Бијељина. Ревидовани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

У процесу ревизије Стратегије локалног развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са Циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидованом стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.

Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2023. годину предвиђена је реализација **66** пројеката, и то: **25** пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности **2.730.125,20 КМ**), **11** пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности **2.396.790,00 КМ**) и **30** пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности **15.600.805,59 КМ**).

Укупна вриједност планираних пројеката је **20.727.720,79 KM.**

План имплементације Стратегије развоја града Бијељина за 2023. годину не садржи информације о изградњи аутопута Вукосавље-Брчко-Бијељина-Рача, који је од великог значаја за град али и цијелу регију, јер до тренутка финалне израде документа нису достављени релевантни подаци од надлежне институције.

|  |  |
| --- | --- |
| ОБРАЂИВАЧ  Одсјек за локални економски развој и европске интеграције  Анкица Тодоровић  Шеф Одсјека | ГРАДОНАЧЕЛНИК  Љубиша Петровић |

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби /**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 1 ha површина под засадима | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју сточарства-подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | Подстицај преко 1.000 телади, преко 1.000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору –рефундација уложених средстава за фолије и лукове до 10% | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 50 изграђених пластеника | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка набавци система за наводњавање за пољоприврдне произвођаче | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5. | Подршка организованом откупу пшенице | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | Откупљено преко 20.000 т пшенице преко организатора откупа. | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Подршка руралном развоју – уређење некатегорисаних макадамских путева ради лакшег приступа обрадивом земљишту (2020-2023.) | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.2. | Пошљунчано преко 10.000 метара њивских некатегорисаних макадамских путева. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 7. | Подршка руралном развоју – Инвестиције у пољопривреду, сертификац. пољопривредне произ., савјетодавство и подршка младим (2022-2024.) пољопривредницима | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.2. | 5 младих пољопривредника добило подстицајна средства | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2023. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.420.000,00** | **1.420.000,00** | **0,00** | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Подстицаји привреди у оквиру буџетске ставке ''Афирмација предузетништва, студије, сајмови'' | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1. | Омогућени подстицаји за унапређење, афирмацију и развој привредних субјеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 415200 - Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | Децембар  2023. године | П.О. Градоначелника |
| 2. | Субвенција ЈП "Градска топлана" | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П1 - П4 | Субвенција ЈП „Градска топлана“ | 50.000,00 | 50.000,00 | ЈП „Градска топлана“ | 414100 | Децембар  2023. године | П.О. Градоначелника |
| 3. | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1. | Подстицаји за предузетнике | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 415200 | Децембар  2023. године | П.О. Градоначелника |
| 4. | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П1 - П4 | Реконструкција и адаптација у ЈУ Бања Дворови | 200.000,00 | 200.000,00 | ЈУ Бања „Дворови“ | 511200 | Децембар  2023. године | П.О. Градоначелника |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Организација манифестације - Сајам туризма ''Бијељина-турист и Сајам вина". | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Представљање 130 туристичких субјеката на Сајму туризам. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 13% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 13% до 2023.године, у односу на 2022.годину. | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 2. | Организација манифестације - Савска регата. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Представљање 160 пловила, са око 1200 учесника.Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 3. | Организација манифестације - ''Пантелински дани''. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | У оквиру Пантелинских дана организује се већи број културних-забавних - спортских дешавања,које ће посјетити преко 5.000 посјетилаца. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 4. | Организација манифестације - ''Златни котлић Семберија''. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Представљање 60 екипа у циљу промоције спортско рекреативног туризма, које ће посјетити преко 2.000 посјетилаца.. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 5. | Организација манифестације - ''Умјетничка колонија''. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Учешће је узело 32 умјетника из земље и региона, у циљу промоције сеоског туризма. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2025.године, у односу на 2022.годину. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 6. | Организација манифестације - Нова година. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Културно забавна манифестација која ће окупити око 10.000 посјетилаца. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 12% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 13% до 2025.године, у односу на 2022.годину. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 7. | Селфи знак, улица Патријарха Павла | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Пројекат Селфи знак планирана туристичка атракција која ће бити урађена у граду Бијељина, односно у улици Патријарха Павла, како би привукла што већи број туриста да дођу и посјете наш град. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| 8. | Улица кишобрана – Милоша Црњанског | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Пројекат улица кишобрана планирана туристичка атракција која ће бити урађена у граду Бијељина како би привукла што већи број туриста да дођу и посјете наш град. | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар, 2023. године | Директор  ТО БН |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Развојне агенције Града Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мјера подстицаја оснивања МСП-а и предузетничких радњи и запошљавање младих на подручју Града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1.  П 1.1.2. | Основано 30 МСП и предузетнички радњи | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2023. године | Директор Развојне агенције | |
| 2. | Мјера подстицаја за развој постојећих МСП на подручју Града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1.  П 1.1.2. | 150 очуваних радних мјеста, 15 нових радних мјеста у постојећим МСП | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2023. године | Директор Развојне агенције | |
| 3. | Мјера подстицаја за развој предузетништва на подручју Града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1. | 50 очуваних радних мјеста, 10 нових радних мјеста у постојећим МСП | 110.000,00 | 110.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2023. године | Директор Развојне агенције | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Наставак реконструкције дијела улице Стефана Дечанског | ЗС/СЦЗ/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Ревизија пројекта за наставак радова реконструкције дијела улице Стефана Дечанског | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 51100 – Изградња комуналне инфраструктуре – кредит | 2023. године | Богдан Тадић |
| 2. | Изградња и реконструкција локалних путева и улица на подручју Града Бијељине | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Изграђени и реконструисани локални путеви и улице на подручју Града Бијељина | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирње грађана | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 3. | Изградња водоводног система Бањица – Брђани | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.2.2 | Изграђен дио водоводног систем | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 511100- Изградња водоводног система Бањица – Брђани | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 4. | Набавка видео надзора на подручју града Бијељина II | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Инсталиран видео надзор на подручју града, повећана безбједност грађана | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 511300  Набавка видео надзора у граду | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 5. | Изградња паркова и дјечијих игралишта | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Изграђена игралишта и нове парковске површине | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 511100 –  Изградња паркова и дјечијих игралишта | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 6. | Изградња парка „Кнез Иво од Семберије“ | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Изграђена нова парковска површина | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 511100 –  Изградња парка „Кнез Иво од Семберије“ | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 7. | Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања – донаторска средства | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Реконструисан дио улице | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 511200 - Реконструкција дијела Дринске улице у МЗ Јања – донаторска средства | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 8. | Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Реконструисан дио система градског топловода и котла | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 511200 – Реконструкција дијела система градског топловода, реконструкција котла | Децембар, 2023. године | Богдан Тадић |
| 9. | Реконструкција објеката социјалног становања – намјенска средстава за затварање колективних центара | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Реконструисан објекат социјалног становања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511200 – Реконструкција објеката социјалног становања – намјенска средстава за затварање колективних центара | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| 10. | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Поште Српске | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Прикључена зграда Пошта Српске на градску топлану | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Поште Српске | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| 11. | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Пореске управе | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Прикључена зграда Пореске управе на градску топлану | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Пореске управе | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| 12. | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Основног суда | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Прикључена зграда Основног суда на градску топлану | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Основног суда | Децембар  2023. године | Богдан Тадић |
| 13. | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Прикључена зграда Музичке школе на градску топлану | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| 14. | Изградња бициклистичких стаза на подручју града Бијељина (Павловића пут, Бијељина-Рача; Хасе, Патковача) | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Урађени пројекти за реализацију наведеног пројекта | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 511100-  Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина-буџет | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| 15. | Реконструкција канализационе и водоводне мреже (Рачанска улица-Београдска-Димитрија Туцовића и Живојина Мишића са припадајућим улицама) | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.2.2 | Ревизија пројекта | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 511100-  Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, гасификација....) | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| 16. | Реконструкција локалног пута Бијељина-Амајлије, са изградњом пјешачко бициклистичке стазе | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Припремљен пројекат од стране Дирекције за развој и изградњу града Бијељина | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 511100-  Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина-буџет | Децембар  2023. године | Богдан Тадић |
| 17. | Реконструкција дијела улице Јосифа Маринковића и попречне везне улице са улицом Војводе Радомира Путника | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Припремљен пројекат од стране Дирекције за развој и изградњу града Бијељина | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511100-  Изградња и асфалтирање градских улица и осталих саобраћајних површина-буџет | Децембар 2023. године | Богдан Тадић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **2.693.000,00** | **2.693.000,00** | **0,00** |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2023. годину**

**(ЈУ „Воде Српске“ одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња дринског насипа, Дионица 2, Етапа 4, (потез од уставе у Јањи па узводно до ушћа ријеке Јање у Дрину) | ЗС/СЦЗ/СЕЦ3.2. | П 3.2.1 | Изграђен дрински насип у дужини од 2.816,80 метара | 3.120.000,00 КМ | 0,00 | 3.120.000,00 КМ | Кредит ЕИБ | 2023/2024. година | ЈУ „Воде Српске“ |
| 2. | Рехабилитација пумпних станица на подручју Републике Српске | ЗС/СЦЗ/СЕЦ3.2. | П 3.2.1 | Реконструкција 3 пумпне станице: Тополовац I и II, Домуз Скела | 6.250.000,00 КМ | 0,00 | 6.250.000,00 КМ | Кредит ЕИБ | 2023/2024. година | ЈУ „Воде Српске“ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **9.370.000,00 КМ** | **0,00** | **9.370.000,00 КМ** |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2023. годину**

**(ЗЕДП "Електро-Бијељина" одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** | |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња и реконструкција електроенергетских објеката на подручју Града Бијељина | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.1. | П 3.1.1 | Смањени електродистрибутивни губици у испоруци ел. енергије за 10%,  побољшање квалитета снабдијевања, прикључење нових објекта | 2.526.000,00 | 0,00 | 2.526.000,00 | - | | Децембар,  2023. године | ЗЕДП "Електро-Бијељина" | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **2.526.000,00** | **0,00** | **2.526.000,00** | |  | | |

1. **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја | ЕС/СЦ1, 2, 3 | Сви програми | Најмање 5 пројекта из области ЛЕР-а суфинансирана у 2023. години | 322.125,20 | | 15.625,20 | 306.500,00 | | 415200  Текући грантови – суфинансирање пројеката,  донаторска средства  511300  Набавка опреме-суфинансирање  511200 Реконструкција- суфинансирање | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 2. | Реализација Плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ) – уређење зелене оазe | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Уређена зелена оаза на подручју Бијељине | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | | 511300 Набавка комуналног мобилијара – ПОУМ  511300  Набавка комуналног мобилијара – паркинг за бицикле | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 3. | Програм подршке предузетништву кроз IMPACT инцубатор пословних идеја | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1  П 1.1.2 | Подржано минимум 10 нових пословних идеја | 65.000,00 | | 40.000,00 | 25.000,00 | | 415200  Текући грантови– суфинансирање пројеката,  Влада Швајцарске, Фондација „GOPA“ | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 4. | Јаке мјесне заједнице у Граду Бијељина  (Пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ – фаза 2) | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.4 | П 2.4.1 | У току 2023. године реализовано 3 приоритетна пројеката МЗ и унапријеђен квалитет живота | 100.000,00 | | 70.000,00 | 30.000,00 | | 415200 Капитални грантови – Јачање улоге МЗ у БиХ,  511200  Реконструкција-суфинансирање  Развојни програм Уједињених нација - УНДП БиХ (Донатори Влада Шведске и Влада Швајцарске | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 5. | Унапређење општинских услуга у Србији и БиХ увођењем ChatBot апликације | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.4 |  | У току 2023. године имплементирано најмање 4 административна поступка Града Бијељина као информативне процедуре и обезбјеђено одржавање Weaver платформе | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | 415200  Текући грантови – суфинансирање пројеката | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 6. | Пројекат „Bijeljina thinks GREEN“ | ЗС/СЦ3/  СЕЦ 3.1 | П 3.3.1  П 3.4.1 | Подизање свијести и изградња локалних капацитета у граду Бијељина у циљу достизања одрживог еколошког развоја  Побољшање животног окружења развојем инклузивне инфраструктуре – изградња инклузивног парка | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 511100 Набака опреме и објеката „Green Bijeljina” | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 7. | Програм “Оквир за реализацију Циљева одрживог развоја као темељ за одржив и  инклузиван раст у Босни и Херцеговини”  “SDG2BiH” | ЕС |  | Израда нове Стратегије развоја Града Бијељина | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | 415200  Текући грантови – суфинансирање пројеката  Влада Шведске (UNDP, UNICEF) |  | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 8. | Пројекат „City for all“ | ЗС/СЦ3/  СЦЕ3.3 | П 3.1.1 | Изградња толерантне, инклузивне и одрживе заједнице са развијеном инфраструктуром и једнаким могућностима за све грађане – озелењавање Града | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | 511300  Пројекат "City for all" | Децембар,  2023. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **675.549,70** | **289.000,00** | | **386.549,70** | |  | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња радионица за потребе практичне наставе ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ у Бијељини | | СЦ2/СЕЦ  2.2/ДС | П 2.1.3. | Изграђено 1700 м2 радионица, створени услови за реализацију програма практичне наставе за ученике Техничке школе | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 511100-Набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Август 2023. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 2. | Наставак реконструкције објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини – IV фаза | | СЦ2/СЕЦ  2.2/ДС | П 2.2.2.1. | Побољшање услова за квалитетније одржавање наставе физичког васпитања у средњим школама, као и одигравање званичних утакмица и тренинга спортских клубова. | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 511200-Реконструкција спортских објеката, спортска сала у Рачанској улици | Август 2023. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 3. | Изградња Домоваома културе у сеоским мјесним заједницама | | СЦ2/СЕЦ  2.2/ДС | П 2.2.1. | Побољшање квалитета друштвеног живота у МЗ Батковић и Амајлије | 295.000,00 | 295.000,00 | | 0,00 | 511100-Инвестиције у кул. установе, домове кул. и дом кул. у МЗ Батковић и Амајлије | Октобар 2022. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 4. | Изградња мултифункционалне спортске дворане у склопу комплекса Градског стадиона | | СЦ2/СЕЦ  2.2/ДС | П 2.2.2.3. | Обезбијеђени услови за квалитетније бављење спортом, одигравање премијерлигашких и европских утакмица | 936.790,00 | 936.790,00 | | 0,00 | 511100- Пројекат спортске сале – кредит из 2020. године | Децембар 2023. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 5. | Изградња вртића у Црњелову | | СЦ2/СЕЦ2/ДС | П2.1.1.1. | Повећан проценат обухвата предшколске дјеце, програмом предшколског васпитања и образовања за 10% у 2023. години у односу на 2017. годину | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 511100- Изградња вртића у Црњелову – I газа | Децембар 2023. | Милан Лазић шеф одсјека |
| 6. | Изградња вишепородичног стамбеног објекта у насељу Амајлије | | СЦ2/СЕЦ  2.3/ДС | П 2.3.1. | Унапређење квалитета живота вишечланих породица без ријешеног стамбеног питања. | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 511100-  511200-  Стамбено збрињавање социјалних категорија-зграда Амајлије | Децембар 2023. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 7. | Стамбено збрињавање Рома 2020-2021 у Граду Бијељина | | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. | П 2.3.1 | Планирано 6 стамбених објеката за припаднике ромске популације | 400.000,00 | 100.000,00 | | 300.000,00 | 511100 Стамбено збрињавање Рома МЉПИ и Каритас | Децембар  2023. | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| 8. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3.2 | 25 корисника средстава  Повећање наталитета на подручју Града Бијељина | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 416100 – Пројекти подршке очувању пор. помоћ пор. које лијече стер. | Децембар  2023. | Љубица Млађеновић  Шеф Одсјека |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **2.261.790,00** | | **1.961.790,00** | **300.000,00** |  | | |

1. **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња  Ватрогасног  Дома, трећа фаза | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3. | П 3.3.1.2. | Изграђен ватрогасни дом, безбиједност грађана дигнута на виши ниво | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 511 100  Набавка грађевинских објеката | Децембар,  2023. године | Миле Спасојевић, Старјешина ТВСЈ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини | 32.643,00 | 32.643,00 | | 0,00 | | | 511700 Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар,  2023. године | Бојана Вујовић | |
| 2. | Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини | 81.760,18 | 81.760,18 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар,  2023. године | Бојана Вујовић | |
| 3. | Регулациони план „Агро тржни центар“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Агро тржни центар“ у Бијељини | 51.678,90 | 51.678,90 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2023. године | Бојана Вујовић | |
| 4. | Регулациони план „Индустријска зона 4“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Индустријска зона 4“ у Бијељини | 7.849,00 | 7.849,00 | | 0,00 | | | 511700 Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2023. године | Бојана Вујовић | |
| 5. | Регулациони план „Лединци 2“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Лединци 2“ у Бијељини | 56.676,00 | 56.676,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Септембар 2023. година | Бојана Вујовић | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **230.607,08** | | **230.607,08** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ (Одсјек за цивилну заштиту) – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Набавка материјално-техничких средстава за службу заштите и спасавања те поправка и одржавање постојећих материјално-техничких средстава | СЦ.3.2/ СЕЦ 3.2.1/ДС | П.3.2.1. | Боља материјално-техничка опремљеност служби заштите и спасавања. Брже и ефикасније интервенције спасавања из угрожених подручја | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 511300  Набавка опреме – ЦЗ  516100  Издаци за залихе и материјала,  Ситни инвентар - ЦЗ | Децембар 2023. године | Шеф Одсјека за цивилну заштиту,  Славиша Бирчаковић службеник |
| 2. | Реконструкција и санација постојеће рампе на ријеци Сави у Рачи | СЦ.3.2/ СЕЦ 3.2.1/ЗС | П.3.2.1. | Инфраструктурни радови кроз које ће се смањити ризик од елементарних непогода и других несрећа након уређења дијела обале ријеке Саве и санација приступне рампе за спуштање и извлачење чамаца која ће бити јавна и доступна за кориштење свим власницима пловима без накнаде | 6.198,51 | 0,00 | 6.198,51 | UNDP | Децембар  2023. године | Шеф Одсјека за цивилну заштиту,  Славиша Бирчаковић службеник |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **31.198,51** | **25.000,00** | **6.198,51** |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А С Р Е Д С Т А В А**  **( К М )** | | | | |
| **Радна јединица**  **Одјељење / Одсјек** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства**  **(текућа година)** | |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
| **1.** | Одјељење за пољопривреду | **1.420.000,00** | **1.420.000,00** | **0,00** |
| **2.** | Одјељење за привреду | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Туристичка организација | **113.000,00** | **113.000,00** | **0,00** |
| **4.** | Развојна агенција Града Бијељина | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | **2.693.000,00** | **2.693.000,00** | **0,00** |
| ЈУ „Воде Српске“ | **9.370.000,00** | **0,00** | **9.370.000,00** |
| ЗЕДП „Електро Бијељина“ | **2.526.000,00** | **0,00** | **2.526.000,00** |
| **4.** | Одсјек за локални економски развој и европске интеграције | **582.125,20** | **220.625,20** | **361.500,00** |
| **5.** | Одјељење за друштвене дјелатности | **2.261.790,00** | **1.961.790,00** | **300.000,00** |
| **6.** | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| **7.** | Одјељење за просторно уређење | **230.607,08** | **230.607,08** | **0,00** |
| **8.** | Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | **31.198,51** | **25.000,00** | **6.198,51** |
| **У К У П Н О С В И С Е К Т О Р И** | | **20.727.720,79** | **8.164.022,28** | **12.563.698,51** |