ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Бијељина, фебруар 2019. године

Стратегија интегрисаног развоја за период од 2014. до 2023. године (Стратегија) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије развоја Града Бијељина. Ревидирани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. У процесу ревизије Стратегије развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидираном стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посвијетила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа

Годишњим Планом имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину предвиђено је спровођење 80 пројеката, и то: 23 пројекта у склопу економског сектора (укупне вриједности 2.061.372,00 КМ), 27 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 71.356.425,00 КМ) и 30 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 9.194.675,58 КМ). Укупна вриједност планираних пројеката износи 82.612.472,58 KM.

Шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције

__________________________

Анкица Тодоровић

ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ –  ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Економско оснаживање маргинализованих група кроз пластеничку производњу | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.1. | Портфолио услуга циљних организација повећан за 20% | 7.200,00 | 900,00 | 6.300,00 |  | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производњe, студије, сајмови, туризам ОЗНАКА Е |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка подизању нових засада воћа | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.2. | 1 ha површина под засадима | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју сточарства | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.3. | Подстицај преко 1.000 телади, преко 1.000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА E |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка развоју пластеничке производње | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.4. | 50 изграђених пластеника | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА E |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5. | Подршка набавци система за наводњавање | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.5. | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, 5 км уређене секундарне и терцијарне каналске мреже | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА E |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Примјена соларне енергије у системима за наводњавање на индивидуалним пољопривредним газдинствима | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.6. | Смањење трошкова производње за 5% на индивидуалним пољопривредним газдинствима, на којима су примијењени нови системи наводњавања | 125.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производњe туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 7. | Трансфер знања у пољопривреди (повећан обим и приходи пољопривредне производње) | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.1.7. | Обучено 15 особа за трансфер знања и имплементацију нових агротехничких мјера | 30.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |  | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производњe, студије, сајмови, туризам ОЗНАКА Е |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 8. | Подршка руралном развоју – уређење некатегорисаних макадамских путева ради лакшег приступа обрадивом земљишту | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.2.1. | Повећан број становника на руралном подручју који имају олакшан приступ обрадивом земљишту за 5% | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производњe туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 9. | Подршка руралном развоју – Инвестиције у пољопривреду, сертификац. пољопривредне произ., савјетодавство и подршка младим пољопривредниц. | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.3. | П 1.2.2.2. | 5 младих пољопривредника добило подстицајна средства | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производњe, студије, сајмови, туризам ОЗНАКА Е |  | Децембар 2019. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 762.200,00 | 637.900,00 |  | 124.300,00 |  |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња капацитета за сарадњу са дијаспором | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.1. | П 1.1.1.5. | Повећана могућност инвестирања за 30% | 50.000,00 |  | 20.000,00 | 30.000,00 | 415200 - Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 50.000,00 |  | 20.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |

2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организација манифестација | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.4. | П 1.3.1.2. | Организовано 5 манифестација: Ликовнa колонија, Златни котлић, Савска регата, Сајам туризма, Пантелински дани | 75.100,00 |  | 75.100,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| 2. | Израда и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина (3 фаза) | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.4. | П 1.3.1.1. | Побољшан имиџ града: број текстова у медијима, број прилога и емисија на ТВ и радио станицама за 15% | 73.240,00 |  | 3.400,00 | 69.840,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| 3. | Визитор центар „Језера“ – Одрживи туризам у служби природе | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.4. | П 1.3.1.4. | Изграђено 5 нових Глампинг дрвених шатора, опремљена кухиња за све посјетиоце центра, изграћена 2 тоалета и 4 туша за све посјетиоце центра | 15.000,00 |  | 6.000,00 | 9.000,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 163.340,00 |  | 84.500,00 | 78.840,00 |  |  |  |

2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Агенције за развој малих и средњих предузећа

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мјере подстицаја за оснивање МСП-а и предузетничких радњи на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.1. | П 1.1.1.1. | Отворено укупно 20 нових радних мјеста у новооснованим МСП-има и предузетничким радњама | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 0,00 |  |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |  |
| 2. | Мјере подстицаја за развој постојећих МСП-а на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.1. | П 1.1.1.2. | 15 подржаних постојећих МСП; 30 очуваних радних мјеста у постојећим МСП | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 0,00 |  |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |  |
| 3. | Мјере подстицаја за развој предузетништва на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.1. | П 1.1.1.3. | Најмање 3 подржана постојећа предузетника 5-10 очуваних радних мјеста у постојећим предузетничким радњама | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 0,00 |  |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар 2019. године | Дејан Савић, начелник Одјељења |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проширење водоводне мреже | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П 3.1.1.4. | Изграђено 4,5 км водоводне мреже |  | 180.000,00 | 144.000,00 | 36.000,00 (Грађани/МЗ) | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана (Е) |  | Децембар 2019. године | Драгиша Максимовић, Стручни сарадник за комуналне послове |
| 2. | Изградња главног секундарног транспортног гасовода Бијељина-Шепак | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П 3.1.1.3. | Изграђено 22,8 км гасовода |  | 5.880.000,00 | 400.000,00 | 5.480.000,00 | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре ЈП Гасовод (Б) |  | Децембар 2019. године | Милана Зубан |
| 3. | Изградња јавне расвјете на подручју Града Бијељина | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П 3.1.1.5. | Постављено 50 стубова и 50 свјетиљки са проводником |  | 90.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана (Е) |  | Децембар 2019. године | Богдан Тадић, самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 4. | Израда Генералног пројекта водоснабдијевања Града Бијељина са радом и утицајем на извориште „Грмић“ Фаза I | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П. 3.1.1.6. | Урађена пројектно техничка документација |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада –инвестиције 412800 Комунална инфрастра - водопривредне накнаде |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 5. | Асфалтирање путева, улица и пјешачко-бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П. 3.1.1.7. | Изграђено 10 км саобраћајница са асфалтним коловозом |  | 780.000,00 | 546.000,00 | 234.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструк. суфинансирање грађана |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 6. | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице и обнова дрвореда у градском парку | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П. 3.1.1.8. | Изграђен дрворед дуж саобраћајница у граду и обнова дрворедних садница у градском парку, засађено 150дрворедних садница |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511500 - Издаци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета |  | Децембар 2019. године | Горан Спасојевић, Виши стручни сарадник за хортикултуру и заштиту природе |
| 7. | Изградња III санитарне ћелије на регионалној депонији "Бријесница" | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П. 3.1.1.9. | Повећан капацитет депоније за 100% |  | 1.250.000,00 | 800.000,00 | 450.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 8. | Претварање бунара Б1, Б3 и Б5 у самосталне бунаре | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П. 3.1.1.10. | Повећан капацитет изворишта за цца 50 л/с. |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструк. („Водовод и канализација“ а.д.) |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 9. | Инфраструктура из водопривредних накнада – инвестиције | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.6. | 30% домаћинстава и привредних субјеката није изложено поплавама на подручју Града |  | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 10. | Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.7. | Рјешена имовинско-правна питања у сврху изградње сервисних саобраћајница са обје стране ријеке Јање у 4 фазе |  | 410.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 511100 Инфраструктура, експропријација- кредит, рјешавање имовинских питања |  | Децембар 2019. године | Милана Зубан |
| 11. | Пројекат ОРИО - Изградња фекалне и кишне канализације - реконструкција водоводне мреже, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П.3.2.2.1. | Проширење фекалне мреже Око 10.000 становника користи фекалну мрежу, чиме се испуњава услов за 40.000 прикључених становника на пречистач отпадних вода |  | 5.253.310,00 | 4.446.000,00 | 807.310,00 | Донација – „ORIO Пројекат“ (Д) (7.000.000,00 EURA) 517100 – Издаци по основу пројекта канализације „ОRIO“ – ПДВ-а |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 12. | Изградња паркинг гараже на локацији између ул. Саве Ковачевића и ул. 27. Марта (I од укупно III фазе) | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.3. | П 3.3.1.1. | Повећање броја уређених паркинг мјеста на подручју Града Бијељина (око 300 нових паркинг мјеста) |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура, експропријација |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 13. | Измјештање аутобуске станице из постојећег објекта (I фаза) | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.3. | П 3.3.1.3. | Повећан број задовољних грађана пружањем услуга аутобуске станице за 10% |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура, експропријација |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 14. | Набавка и успостављање видео надзора на кључним локацијама у Граду | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.3. | П 3.3.1.4. | Повећан број задовољних грађана повећањем мјера безбједности за 10% |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 511300 - Набавка опреме |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 15. | Успостављање плана бициклистичких стаза | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.3. | П 3.3.1.5. | Успоставњен план бициклистичких стаза. Растерећен саобраћај у центру града за 10% |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 16. | Примјена обновљивих извора енергије уз унапређење мјера енергетске ефикасности у Амбуланти Јања | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.4. | П 3.4.1.2. | Доћи ће до повећања броја корисника услуга на годишњем нивоу за 10% |  | 165.000,00 | 49,500,00 | 115.500,00 | 511200 - Издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 17. | Субвенционисање мјера енергетске ефикасности | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.4. | П 3.4.1.4. | Реконструисане фасаде на двије стамбене зграде годишње |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 511200 - Издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 18. | Израда пројектно-техничке документације за Пословну зону 4 | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.2. | П 1.1.2.2. | Продате и стављене у функцију све парцеле унутар Пословне зоне 4 |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура, експропријација |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| 19. | Наставак изградње инфраструктуре у склопу Пословне зоне 2 | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.2. | П 1.1.2.1. | Продате и стављене у функцију све парцеле унутар Пословне зоне 2 |  | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 511100 Инфраструктура, експропријација |  | Децембар 2019. године | Предраг Петричевић, начелник Одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 14.923.310,00 |  | 7.550.500,00 | 7.372.810,00 |  |  |  |  |

  - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2019. годину

(ЈУ „Воде Српске“ одговорна за спровођење пројеката)

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уређење тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину, па узводно у дужини од око 8 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи - Дионица 4 | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.1. | Изграђена дионица 4 (од изласка из насеља Јања па узводно до ушћа потока Јањица у ријеку Јању, Л3=3.941,01 | 2.500.000,00 | 0,00 |  | 2.500.000,00 | ИПА ФОНД |  | Децембар 2019. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 2. | Рехабилитација насипа на каналу ГОК-Бијељина | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.2. | 2.305 домаћинстава и привредних субјеката није изложено поплавама од брдских вода и великих вода ријеке Саве | 1.806.523,68 | 0,00 |  | 1.806.523,68 | Кредит Европске инвестиционе банке |  | Децембар 2019. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 3. | Заштита од брдских и унутрашњих вода Града Бијељина на потезу канал Глоговац – Спојни канал – Мајевички ободни канал | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.3. | 16.636 домаћинстава и привредних субјеката није изложено поплавама од унутрашњих и брдских вода каналског система који гравитира ка Мајевичком ободном каналу | 6.023.864,00 | 0,00 |  | 6.023.864,00 | Кредит Европске инвестиционе банке |  | Децембар 2019. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 4. | Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.4. | 23.069 домаћинстава и привредних субјеката није изложено поплавама од великих вода ријеке Дрине | 11.662.980,74 | 0,00 |  | 11.662.980,74 | Кредитна средства Међународне асоцијације за развој (IDA) |  | Децембар 2019. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| 5. | Реконструкција црпних станица у РС | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.2. | П 3.2.1.5. | Црпне станице заштићене од унутрашњих вода каналског система који гравитира ријеци Сави | 18.364.187,00 | 0,00 |  | 18.364.187,12 | Кредит Европске инвестиционе банке |  | Децембар 2019. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 40.357.555,54 |  | 0,00 | 40.357.555,54 |  |  |  |  |

  - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2019. годину

(ЗЕДП "Електро-Бијељина" одговорна за спровођење пројеката)

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња и реконструкција електроенергетских објеката на подручју Града Бијељина | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П 3.1.1.1. | Смањени електродистрибутивни губици у испоруци ел. енергије за 10% | 16.000.000,00 |  |  | 0,00 | 16.000.000,00 |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре (Е) |  | Децембар 2019. године | ЗЕДП "Електро-Бијељина" |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 16.000.000,00 |  | 0,00 |  | 16.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |

  - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2019. годину

(ЈП "Градска топлана" одговорна за спровођење пројеката)

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Топлификација Града Бијељина – Проширење и реконструкција производног капацитета и топловодне мреже у граду | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.1. | П 3.1.1.2. | Прикључено 20% више корисника на систем централног гријања | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре | Децембар 2019. године | ЈП "Градска топлана" |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом |  | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкција објекта Градске управе у улици Карађорђева 4 у сврху повећања енергетске ефикасности |  | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.4. | П 3.4.1.1. | Омогућен пријатнији услови за рад 65 службеника ГУ од 2020. године, као и за 300 корисника услуга, колико их дневно прође кроз објекат. | 40.560,00 | 13.520,00 | 27.040,00 | 511200 - Издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање | Децембар 2019. године | Миладин Ракић, начелник Одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 40.560,00 | 13.520,00 | 27.040,00 |  |  |  |

- ОДСЈЕК ЗА ЛЕР И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Програм самозапошљавања младих (ИЛО 2) | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.1. | П 1.1.1.4. | Укупно 20 очуваних радних мјеста код постојећих предузетника. Отворено укупно 8 нових радних мјеста код постојећих предузетника | 33.333,00 | 10.000,00 | 23.333,00 | 414100 - Субвенције приватним и јавним предузећима | Децембар 2019. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 2. | Бизнис инкубатор: Шанса за почетак | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.2. | П 1.1.2.3. | У инкубатору послује 5 предузећа | 37.500,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 414100 - Субвенције приватним и јавним предузећима | Децембар 2019. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 3. | Отварање новог привредног друштва у области текстилне индустрије (ДОО „Нова конфекција“) | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.2. | П 1.1.2.4. | У првој години функционисања фирме планирано је да се запосли око 20 радника | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | Сопствена средства привредног друштва ДОО „Нова конфекција“ | Децембар 2019. године | Мишо Полетан, Одсјек за ЛЕР и ЕИ |
| 4. | Интензивирање промотивних активности Града као средине са повољним пословним окружењем | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.2. | П 1.1.2.5. | Повећан износ иностраног улагања у Град. Граду осигурана позиција на пословно-туристичкој мапи Европе. Промоција Града кроз јединствен приступ путем Агенде. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде | Децембар 2019. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 5. | Пројекат „Употреба информационог система за порез на непокретности и комуналну накнаду“ у оквиру Пројекта Локални интегрисани развој (ЛИР) (фонд за суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и EE) | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.4. | П 2.4.2.1. | Унапређена наплата пореза на непокретности и комуналне накнаде за | 48.800,00 | 9.760,00 | 39.040,00 | Финансира Европска Унија 412900 Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2019. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 6. | Унапређење практичне наставе за дефицитарна занимања | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.3.2. | Обезбијеђена практична и огледна настава за минимално 100 ученика дефицитарних занимања у средњим школама на подручју Града Бијељина | 30.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 412900 Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2019. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 7. | Уградња косе стубишне платформе у згради ГУ и зграду Дома здравља | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.7. | Повећан број старих и инвалидних лица која самостално користе услуге Градске управе и Дома здравља | 72.000,00 | 9.000,00 | 63.000,00 | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2019. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 8. | Јаке мјесне заједнице у Граду Бијељина | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.4. | П 2.4.1.1. | МЗ примјењују Планове за побољшање комуникације и учешћа у одлучивању – према годишњим извјештајима о реализацији Планова, степен реализације већи од 75% од 2019.г. надаље | 100.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 412900 Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2019. године | Драган Јовановић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ |
| 9. | Израда Акционог плана за енергетску ефикасност | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.4. | П 3.4.1.3. | Омогућена реализација приоритетних пројеката у области енергетске ефикасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412900 Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Децембар 2019. године | Огњен Гаврић, Одсјек за ЛЕР и ЕИ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 431.633,00 | 90.010,00 | 341.623,00 |  |  |  |

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња фискултурне сале у склопу О.Ш. "Јован Дучић" у Патковачи | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.2.1. | Унапријеђен квалитет наставе физичког васпитања и спорта за oкo 500 дјеце | 162.985,86 | 16.298,58 | 146.687,28 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 2. | Изградња фискултурне сале у О.Ш. "П. П. Његош" Велика Обарска | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.2.2. | Унапријеђен квалитет наставе физичког васпитања и спорта за oкo 300 дјеце | 520.000,00 | 40.000,00 | 480.000,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 3. | Изградња фискултурне сале у склопу О.Ш. „Свети Сава“ Бијељина | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.2.2.3. | Унапријеђен квалитет наставе физичког васпитања и спорта за oko 1100 дјеце | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 4. | Опремање кухиње и вртића "Чика Јова Змај" на Лединцима | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.2.3. | Приступ школском објекту олакшан за 150 дјеце предшколског узраста и 350 дјеце узраста од 1. до 5. разреда у насељу Лединци | 75.000,00 | 71.250,00 | 3.750,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 5. | Објекат прве фазе комплекса фарме (музне краве) за потребе практичне и огледне наставе Пољопривредне школе | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.3.1. | Побољшан квалитет практичне и огледне настава за око 450 ученика Пољопривредне школе | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 6. | Изградња фискултурне сале у склопу ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.3.3. | Унапријеђен квалитет наставе физичког васпитања и спорта за oko 850 дјеце | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 7. | Санација и реконструкција објекта јавне намјене – Соколски дом | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П 2.2.1.1. | Обезбјеђени адекватни услови за организовање културних и спортских садржаја за око 500 корисника | 468.509,83 | 127.775,41 | 340.734,42 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 8. | Унапређење рада позоришта | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П.2.2.1.2. | Уведено 40 нових културних садржаја, као дио културне понуде Града | 180.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | 511100-инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 9. | Изградња сале уз постојећи Дом културе у Пучилама | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П.2.2.1.3. | Побољшан квалитет друштвеног живота на селу за 10% | 51.624,00 | 51.624,00 | 0,00 | 511100-инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 10. | Изградња Дома културе у Новим Дворовима | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П 2.2.1.4. | Побољшан квалитет друштвеног живота на селу за 10% | 283.945,35 | 170.367,21 | 113.578,14 | 511100-инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 11. | Санација и реконструкција објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П 2.2.2.1. | Повећан број корисника у области спорта за 15% | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у спорту |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 12. | Изградња рефлектора на Градском стадиону у Бијељини | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П 2.2.2.2. | Повећан број корисника у области спорта за 10% | 600.000,00 | 480.000,00 | 120.000,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у спорту |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 13. | Изградња мултифункционалне спортске сале | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П 2.2.2.3. | Повећан број корисника у области спорта за 20% | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у спорту |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 14. | Изградња источне трибине и вањских помоћних терена у склопу комплекса Градског стадиона | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П 2.2.2.4. | Повећан број корисника у области спорта за 20% | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у спорту |  | Децембар 2019. године | Милан Лазић, шеф Одсјека |
| 15. | Завршетак изградње Центра за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у развоју | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.1. | Повећан број обрађених захтјева и повећана брзина обраде за 10%. 100 дјеце користи услуге Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у развоју | 360.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 511100 Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад) |  | Децембар 2019. године | Самер ел Цхекх, начелник Одјељења |
| 16. | Стамбено збрињавање Рома у Граду Бијељина 1 | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.2. | Трајно ријешени стамбени проблеми 8 ромских породица | 453.300,00 | 100.800,00 | 352.500,00 | 511100 стамбено збрињавање Рома и МЉПИ и Каритас |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 17. | Стамбено збрињавање Рома у Граду Бијељина 2 | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.3. | Трајно ријешени стамбени проблеми 8 ромских породица | 414.000,00 | 70.400,00 | 343.600,00 | 511100 стамбено збрињавање Рома и МЉПИ и Каритас |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 18. | Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма (30 породица) | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.4. | Ријешено стамбено питање за 30 породица које се налазе у индивидуалном алтернативном смјештају и које живе у неадекватним стамбеним условима | 1.755.000,00 | 0,00 | 1.755.000,00 | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија (изван буџета Града) |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 19. | Државни пројекат затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.5. | Ријешено стамбено питање за 17 породица – корисникаалтернативног смјештаја и социјално угрожених лица, која тренутно живе у неусловних стамбеним објектима | 1.092.009,00 | 50.000,00 | 1.042.009,00 | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија (изван буџета Града) |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 20. | Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма (7 стамбених обј.) | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.6. | Ријешено стамбено питање за 7 социјално угрожених породица | 234.000,00 | 34.000,00 | 200.000,00 | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија (изван буџета Града) |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 21. | Организовање развојног савјетовалишта (Удружење „Нада“ и Центар за социјални рад) | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.1.8. | 900 лица-дјеце са различитим сметњама у развоју, колико их живи на подручју Града, ће добити адекватну помоћ за проблеме са којима се свакодневно сусрећу | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 416100 – додатак за помоћ и његу других лица Центра за социјални рад |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 22. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.2.1. | 25 корисника средстава | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 416100 – Пројекти подршке очувању. пор., помоћ пор. које лијече стер. |  | Децембар 2019. године | Љубица Млађеновић шеф Одсјека |
| 23. | Организовање ХОСПИС-а | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.3. | П 2.3.2.2. | Свим болесницима у терминалној фази малигне болести обезбијеђено мјесто у стационираној установи | 75.000,00 | 22.500,00 | 52.500,00 | 416100 – Додатак за помоћ и његу других лица |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| 24. | Вртић је право сваког дјетета | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.1. | П 2.1.1.1. | Повећан проценат обухвата предшколске дјеце Програмом предшколског васпитања и образовања за 10% | 112.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 414100 - Субвенције приватним и јавним предузећима |  | Децембар 2019. године | Љубица Млађеновић шеф Одсјека |
| 25. | Санација, реконструкција и модернизација изграђеног дијела објекта хотела "Свети Стефан" Дворови (ЈУБ „Дворови“ Дворови) | СЦ1/ЕС/ СЕЦ1.4. | П 1.3.1.3. | Повећање и побољшање комплетне туристичке понуде кроз повећан број ноћења, коришћења бањско-рекреативних и рехабилитационих потенцијала | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 414100 - Субвенције приватним и јавним предузећима |  | Децембар 2019. године | Љубиша Танацковић шеф Одсјека |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 9.543.874,04 | 3.395.515,2 | 6.148.358,84 |  |  |  |  |

- ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Измјештање ватрогасног дома из постојећег објекта (I фаза) | СЦ3/ЗС/ СЕЦ3.3. | П 3.3.1.2. | -Набављено ватрогасно возило. -повећан возни парк. | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 0,00 | 511 300 Трошкови за набавку сталних средстава Набавка опреме. .(Е) | Децембар 2019. године |  | Миле Спасојевић, старјешина ТВЈ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 60.000,00 |  | 60.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |

- ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

| РБ | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са Стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Јачање грађанског учешћа у локалном одлучивању | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.4. | П 2.4.1.2. | Повећан број учесника у различитим облицима грађанског учешћа до 20% до 2023.г. у односу на 2017.г. Повећан број иницијатива и приједлога грађана и њихових удружења за 15% | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 412900 – Остали некласфиковани трошкови | Децембар 2019. године | Славиша Савић, шеф Одсјека |
| 2. | Организовање догађаја у Друштвеном центру | СЦ2/ДС/ СЕЦ2.2. | П.2.2.1.5. | Уведено три нова културна садржаја, као дио културне понуде Града | 20.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 415200 - Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | Децембар 2019. године | Славиша Савић |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно стратешко програмски приоритети | 70.000,00 | 29.000,00 | 41.000,00 |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА (КМ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радна јединица Одјељење / Одсјек |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |
|  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |
| 1. | Одјељење за пољопривреду | 762.200,00 | 637.900,00 | 124.300,00 |
| 2. | Одјељење за привреду | 323.340,00 | 214.500,00 | 108.840,00 |
| 3. | Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине | 14.923.310,00 | 7.550.500,00 | 7.372.810,00 |
|  | ЈУ „Воде Српске“ | 40.357.555,54 | 0,00 | 40.357.555,54 |
|  | ЗЕДП „Електро Бијељина“ | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
|  | ЈП „Градска топлана“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4. | Одјељење за просторно уређење | 40.560,00 | 13.520,00 | 27.040,00 |
| 5. | Одсјек за ЛЕР и европске интеграције | 431.633,00 | 90.010,00 | 341.623,00 |
| 6. | Одјељење за друштвене дјелатности | 9.543.874,04 | 3.395.515,2 | 6.148.358,84 |
| 7. | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 8. | Одсјек за послове мјесних заједница | 70.000,00 | 29.000,00 | 41.000,00 |
| УКУПНО СВИ СЕКТОРИ |  | 82.612.472,58 КМ | 12.090.945,2 КМ | 70.521.527,38 КМ |