****

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ**

**СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Бијељина, 2024. годинe

Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године (ревидована за период 2019-2023. година) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.

Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије локалног развоја Града Бијељина. Ревидовани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

У процесу ревизије Стратегије локалног развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са Циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидованом стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.

Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2024. годину предвиђена је реализација **58** пројеката, и то: **23** пројекта у склопу економског сектора (укупне вриједности **2.585.390,02 КМ**), **10** пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности **2.172.310,94 КМ**) и **25** пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности **10.717.214,85 КМ**).

Укупна вриједност планираних пројеката је **15.474.915,81 КМ.**

**Градоначелник града Бијељина утврдио је ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ те је прослеђује Скупштини Града Бијељина на претрес и усвајање.**

|  |  |
| --- | --- |
| ОБРАЂИВАЧ  Одсјек за локални економски развој и европске интеграције  Анкица Тодоровић  Шеф Одсјека | ГРАДОНАЧЕЛНИК  Љубиша Петровић |

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби /**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 1 ha површина под засадима | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју сточарства-подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | Подстицај преко 1.000 телади, преко 1.000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору –рефундација уложених средстава за фолије и лукове до 15% | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 50 изграђених пластеника | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка набавци система за наводњавање за пољоприврдне произвођаче | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5. | Подршка организованом откупу пшенице | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.1. | Откупљено преко 20.000 т пшенице преко организатора откупа. | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Подршка руралном развоју – уређење некатегорисаних макадамских путева ради лакшег приступа обрадивом земљишту (2024-2026.) | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.2. | Пошљунчано преко 10.000 метара њивских некатегорисаних макадамских путева. | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 7. | Подршка руралном развоју – Инвестиције у пољопривреду, сертификац. пољопривредне произ., савјетодавство и подршка младим пољопривредницима  (2024-2026.) | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.2 | П 1.2.2. | 5 младих пољопривредника добило подстицајна средства | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 488100 - Подстицај пољопривредне производње | | Децембар, 2024. године | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.560.000,00** | **1.560.000,00** | **0,00** | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Подстицаји привреди у оквиру буџетске ставке ''Афирмација предузетништва, студије, сајмови'' | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1. | Омогућени подстицаји за унапређење, афирмацију и развој привредних субјеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 415200 - Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | Децембар  2024. године | П.О. Градоначелника |
| 2. | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1. | Подстицаји за предузетнике | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 415200 | Децембар  2024. године | П.О. Градоначелника |
| 3. | Издаци за реконструкцију и адаптацију у ЈУ Бања Дворови, пројектовање и надзор | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П1 - П4 | Реконструкција и адаптација у ЈУ Бања Дворови | 100.000,00 | 100.000,00 | ЈУ Бања „Дворови“ | 511200 | Децембар  2024. године | П.О. Градоначелника |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Организација манифестације - Сајам туризма ''Бијељина-турист" | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Представљање 140 туристичких субјеката на Сајму туризам. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2026.године, у односу на 2023.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2026.године, у односу на 2023.годину. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 2. | Организација манифестације - Савска регата. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Представљање 170 пловила, са око 1300 учесника.Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2026.године, у односу на 2023.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2026.године, у односу на 2023.годину. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 3. | Организација манифестације - ''Пантелински дани''. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | У оквиру Пантелинских дана организује се већи број културних-забавних - спортских дешавања,које ће посјетити преко 5.500 посјетилаца. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2026.године, у односу на 2024.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2026.године, у односу на 2024.годину. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 4. | Организација манифестације - ''Златни котлић Семберија''. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Представљање 70 екипа у циљу промоције спортско рекреативног туризма, које ће посјетити преко 2.500 посјетилаца.. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2026.године, у односу на 2024.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2026.године, у односу на 2024.годину. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 5. | Организација манифестације - ''Умјетничка колонија''. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Учешће је узело око 25 умјетника из земље и региона, у циљу промоције сеоског туризма. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 14% до 2026.године, у односу на 2024.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 14% до 2026.године, у односу на 2024.годину. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 6. | Организација манифестације - Нова година. | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Културно забавна манифестација која ће окупити око 10.000 посјетилаца. Очекује се повећан број долазака и ноћења туриста за 12% до 2025.године, у односу на 2022.годину, као и повећање боравишне таксе за исти проценат. Приход у туристичким дестинацијама ће се повећати за 13% до 2025.године, у односу на 2022.годину. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 412900-03-Уговорене услуге - оранизација манифестација | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 7. | Организација манифестације салон вина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Сајам вина „РЕГИО 2023“ Представљено 30 излагача вина из земље и региона. Очекује се већи долазак за 10% туриста у току организације сајма | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| 8. | Остале промотивне активности | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.3 | П 1.3.1. | Учешће на сајмовима и манифестацијама у Земљи и инострансву са циљем промоције туристичких потенцијала Града Бијељина. Израда промотивног материјала и реклама на друштвеним мрежама. Туристичка организације ће бити суорганизатор културних, спортских и осталих манифестација на подручју Града Бијељина. | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 412900 –03 Уговорене услуге- организација манифестација  412700-08 стручне услуге  412600-06 расходи за путне трошкове | Децембар, 2024. године | Директор  ТО БН |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Развојне агенције Града Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мјера подстицаја развоја новооснованих привредних субјеката подручју Града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1.  П 1.1.2. | Основано 30 МСП | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2024. године | Директор Развојне агенције | |
| 2. | Мјера подстицаја за развој постојећих МСП на подручју Града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1.  П 1.1.2. | Подржано 15 нових радних мјеста у постојећим МСП | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2024. године | Директор Развојне агенције | |
| 3. | Мјера подстицаја за развој предузетништва на подручју Града Бијељина | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | | П 1.1.1. | Подржано 20 предузетника | 95.000,00 | 95.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја малих и средњих предузећа | Децембар, 2024. године | Директор Развојне агенције | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **385.000,00** | | **385.000,00** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Успостављање „Rent-a-bike“ система у граду Бијељина 1.фаза | ЗС/СЦЗ/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Завршетак 1.фазе пројекта | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 511300 – Успостављање „Rent-a-bike“ система | 2024. године | Богдан Тадић |
| 2. | Израда пројеката пјешачко-бициклистичких стаза и саобраћајница са ревизијом | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Израђени пројекти пјешачко бицисклистих стаза и саобраћајница/и њихова ревизија | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња комуналне инфраструктуре | 2024. године | Богдан Тадић |
| 3. | Израда и ревизија главног пројекта саобраћајне сигнализације и опреме пута у зонама школа на подручју града Бијељина | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.2.2 | Израђени пројекти саобраћајне сигнализације и опреме пута у зонама школа/и ревизија пројеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 412700-Редовно одржавање саобраћајне сигнализације | 2024. године | Богдан Тадић |
| 4. | Израда и ревизија главног пројекта за реконструкцију Сремске улице у Бијељини | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Израђен главни пројекат реконструкције Сремске улице у Бијељини | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 511100-Изградња комуналне инфраструктуре | 2024 | Богдан Тадић |
| 5. | Набавка и уградња надстрешница за аутобуска стајалишта на подручју града Бијељина | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Набављене и уграђене надстрешнице | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 511200-Издаци за инвестиционо одржавање | 2024 | Богдан Тадић |
| 6. | Изградња јавне расвјете на подручју града Бијељина | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Изграђена нова јавна расвјета | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 511100-Изградња комуналне инфраструктуре | 2024 | Богдан Тадић |
| 7. | Изградња јавне расвјете у путном појасу мастрилног пута дионица Бијељина 2-Угљевичка Обријеж у МЗ Хасе | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Изграђена јавна расвјета | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 511100-Изградња комунлане инфраструктуре | 2024 | Богдан Тадић |
| 8. | Изградња, реконструкција и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза, тротоара и других саобраћајних површина на подручју града Бијељина | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Изграђени, реконструисани и асфалтирани путеви, улице пјешачко-бициклистичке стазе, тротоари. | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња, реконструкција путне инфраструктуре | 2024 | Богдан Тадић |
| 9. | Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности саобраћаја у зони ОШ „Јован Дучић“ Патковача  (Уређење тротоара и стајалишта, Изградња пјешачког прелаза са саобраћајном сигнализацијом ) | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Уређени тротораи, стајалишта и пјешачки прелаз/повећана безбједност ученика | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња инфраструктуре за унапређење безбједности | 2024 | Богдан Тадић |
| 10. | Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Прикључени јавни објекти у центру града на систем даљинског гријања | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња топловода за прикључење јавних објеката у центру Града на систем даљинског гријања – зграда Поште Српске | 2024 | Богдан Тадић |
| 11. | Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Прикључена зграда Музичке школе на градску топлану | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња топловода за прикључење Музичке школе на систем даљинског гријања | 2024 | Богдан Тадић |
| 12. | Одржавање објеката социјалног становања  (реконструкција) | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Реконструисани објекти социјалног становања | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 412500-Намјенска средства | 2024 | Богдан Тадић |
| 13. | Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама на подручју града Бијељина | ЗС/СЦ3/СЕЦ3.2 | П 3.2.1 | Изграђена водоводна мрежа | 180.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 511100-Изградња водоводне инфраструктуре | 2024 | Богдан Тадић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **1.485.000,00** | **1.455.000,00** | **30.000,00** |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2024. годину**

**(ЈУ „Воде Српске“ одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња дринског насипа, Дионица 2, Етапа 4, (потез од уставе у Јањи па узводно до ушћа ријеке Јање у Дрину) | ЗС/СЦЗ/СЕЦ3.2. | П 3.2.1 | Изграђен дрински насип у дужини од 2.816,80 метара | 1.940.607,77 КМ | 0,00 | 1.940.607,77 КМ | Кредит ЕИБ | 2024. година | ЈУ „Воде Српске“ |
| 2. | Рехабилитација пумпних станица на подручју Републике Српске | ЗС/СЦЗ/СЕЦ3.2. | П 3.2.1 | Реконструкција 3 пумпне станице: Тополовац I и II, Домуз Скела | 6.250.000,00 КМ | 0,00 | 6.250.000,00 КМ | Кредит ЕИБ | 2024. година | ЈУ „Воде Српске“ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **8.190.607,77 КМ** | **0,00** | **8.190.607,77 КМ** |  | | |

1. **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја | ЕС/СЦ1, 2, 3 | Сви програми | Кандидовано најмање 3 пројекта за финансирање од стране донатора и/или заинтересованих страна у 2024. години | 195.390,02 | 95.390,02 | | 100.000,00 | | 415200  Текући грантови – суфинансирање пројеката,  донаторска средства  511300  Набавка опреме-суфинансирање  511200 Реконструкција- суфинансирање | Децембар,  2024. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 2. | Реализација Плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ) | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3 | П 3.3.1 | Кроз набавку комуналног мобилијара дат је допринос за уређење зелених подручја за одмор и рекреацију на подручју Бијељине | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | | 511300 Набавка комуналног мобилијара – ПОУМ  511300  Набавка комуналног мобилијара – паркинг за бицикле | Децембар,  2024. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| 3. | Програм подршке предузетништву кроз ИМПАКТ инцубатор пословних идеја | ЕС/СЦ1/  СЕЦ1.1 | П 1.1.1  П 1.1.2 | Подржано минимум 10 нових пословних идеја | 70.000,00 | 50.000,00 | | 20.000,00 | | 415200  Текући грантови– суфинансирање пројеката,  Влада Швајцарске, Фондација „Импакт“ | Децембар,  2024. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, Олга Капетина, ССС за ЛЕР и финансије, Ивана Љубинковић ССС за ЛЕР и страт.планирање | |
| 4. | Јаке мјесне заједнице у Граду Бијељина  (Пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ – фаза 2) | ДС/СЦ2/  СЕЦ 2.4 | П 2.4.1 | У току 2024. године реализоване активности дефинисане у Визији МЗ и унапријеђен квалитет живота | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | | 415200 Капитални грантови – Јачање улоге МЗ у БиХ,  511200  Реконструкција-суфинансирање | Децембар,  2024. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, Ружица Мишовић ССС за ЛЕР и финансије, Олга Капетина, ССС за ЛЕР и финансије | |
| 5. | Стратешки концепт „Green BijeljINa “ – пројекат „City for all“ | ЗС/СЦ3/  СЕЦ 3.1 | П 3.3.1  П 3.4.1 | Подизање свијести и озелењавања урбаног дијела града у циљу достизања одрживог еколошког развоја | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | | 511100 Набака опреме и објеката „Green Bijeljina”  511300 Пројекат „City for all“ | Децембар,  2024. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, Ивана Јововић ССС за ЛЕР и развојне пројекте | |
| 6. | Програм “Оквир за реализацију Циљева одрживог развоја као темељ за одржив и  инклузиван раст у Босни и Херцеговини”  “SDG2BiH” | ДС |  | Имплементација 2 пројекта | 183.840,98 | 64.609,98 | | 119.231,00 | | 415200  Текући грантови – суфинансирање пројеката  Влада Шведске | март 2024. године | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека, SDG2BiH пројектни тим/запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **534.231,00** | | **295.000,00** | **239.231,00** | |  | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња радионица за потребе практичне наставе ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ у Бијељини | | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС | П 2.1.3. | Изграђено 1700 м2 радионица, створени услови за реализацију програма практичне наставе за ученике Техничке школе | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 511100- Набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Децембар 2024. | Милан Лазић  Шеф одсјека |
| 2. | Изградња Домова културе у сеоским мјесним заједницама | | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС | П 2.2.1. | Побољшање квалитета друштвеног живота у МЗ Батковић | 180.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 511100 – Изградња Дома културе. у Батковићу | Децембар 2024 | Милан Лазић  Шеф одсјека |
| 3. | Изградња мултифункционалне спортске дворане у склопу комплекса Градског стадиона | | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС | П 2.2.2.3. | Обезбијеђени услови за квалитетније бављење спортом, одигравање премијерлигашких и европских утакмица | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 511100 - Пројекат спортске сале – кредит из 2020. Године  Буџет 2023 | Децембар 2024. | Милан Лазић  Шеф одсјека |
| 4. | Изградња вртића у Црњелову | | СЦ2/СЕЦ2/ДС | П2.1.1.1. | Повећан проценат обухвата предшколске дјеце, програмом предшколског васпитања и образовања за 10% у 2024. години у односу на 2017. годину | 145.000,00 | 145.000,00 | | 0,00 | 511100 - Изградња вртића у Црњелову – I фаза | Децембар 2024. | Бобан Станкић |
| 5. | Стамбено збрињавање Рома 2023-2024 у Граду Бијељина | | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. | П 2.3.1 | Планирано 4 стамбенa објеката за припаднике ромске популације | 380.000,00 | 147.000,00 | | 233.000,00 | 511100 Стамбено збрињавање Рома суфинансирање пројеката МЉПИ и Каритас | Децембар 2024. | Љубиша Танацковић  Шеф одсјека |
| 6. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3.2 | 25 корисника средстава Повећање наталитета на подручју Града Бијељина | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 416100 – Пројекти подршке очувању пор. Помоћ пор. Које лијече стер. | Децембар 2024. | Бобан Станкић  Славица Угреновић |
| 7. | Изградња прихватилишта | | СЦ2/СЕЦ 2.4/ДС | П 2.4.2. | Изградњом прихвтилишта повећати обим јавних услуга за рањиве групе становника | 148.469,96 | 125.000,00 | | 23.469,96 | 511100 – Изградња прихватилишта | Децембар 2024. | Бобан Станкић  Радмила Ашчерић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | | **1.903.469,96** | | **1.647.000,00** | **256.469,96** |  | | |

1. **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња  Ватрогасног  Дома, трећа фaза | ЗС/СЦ3/  СЕЦ3.3. | П 3.3.1.2. | Изграђен ватрогасни дом, безбиједност грађана дигнута на виши ниво | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 511 100  Набавка грађевинских објеката | Децембар,  2024. године | Миле Спасојевић, Старјешина ТВСЈ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Дашница 1“ у Бијељини | 32.643,00 | 32.643,00 | | 0,00 | | | 511700 Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар,  2024. године | Бојана Вујовић | |
| 2. | Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Гвоздевићи“ у Бијељини | 81.760,18 | 81.760,18 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Децембар,  2024. године | Бојана Вујовић | |
| 3. | Регулациони план „Агро тржни центар“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Агро тржни центар“ у Бијељини | 51.678,90 | 51.678,90 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2024. године | Бојана Вујовић | |
| 4. | Регулациони план „Индустријска зона 4“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Индустријска зона 4“ у Бијељини | 7.849,00 | 7.849,00 | | 0,00 | | | 511700 Пројектовање -урбанистичка регулатива | Јул,  2024. године | Бојана Вујовић | |
| 5. | Регулациони план „Лединци 2“ у Бијељини | ЗС/СЦ 3/  СЕЦ 3.1 | П 3.1.1. | Израђен и усвојен Регулациони план „Лединци 2“ у Бијељини | 56.676,00 | 56.676,00 | | 0,00 | | | 511700  Пројектовање -урбанистичка регулатива | Септембар 2024. година | Бојана Вујовић | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **230.607,08** | | **230.607,08** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ (Одсјек за цивилну заштиту) – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупна планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/**  **Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализација редовних обукa формираних структура цивилне заштите,као и специјалистичке обуке, осигурање припадника јединице цивилне заштите | СЦ.3.2/ СЕЦ 3.2.1/ЗС | П.3.2.1. | Боља обученост припадника цивилне заштите за одговор на катастрофу и стимулација за рад | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 412 900  Уговорене услуге – Цивилна заштита | Децембар  2024. године | Славиша Бирчаковић |
| 2. | Набавка униформе и прслука за спасавање за припаднике цивилне заштите | СЦ.3.2/ СЕЦ 3.2.1/ЗС | П.3.2.1. |  | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 516100 | Децембар  2024. године | Славиша Бирчаковић |
| 2. | Набавка материјално-техничких средстава за службу заштите и спасавања те поправка и одржавање постојећих материјално-техничких средстава | СЦ.3.2/ СЕЦ 3.2.1/ДС | П.3.2.1. | Боља материјално-техничка опремљеност служби заштите и спасавања. Брже и ефикасније интервенције спасавања из угрожених подручја | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 511300  Набавка опреме – ЦЗ | Децембар 2024. године | Славиша Бирчаковић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупни стратешки програмски приоритети** | | | | | **111.000,00** | **111.000,00** | **0,00** |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А С Р Е Д С Т А В А**  **( К М )** | | | | |
| **Радна јединица**  **Одјељење / Одсјек** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства**  **(текућа година)** | |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
| **1.** | Одјељење за пољопривреду | **1.560.000,00** | **1.560.000,00** | **0,00** |
| **2.** | Одјељење за привреду | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| **2.1** | Туристичка организација | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00** |
| **2.2** | Развојна агенција Града Бијељина | **385.000,00** | **385.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | **1.485.000,00** | **1.455.000,00** | **30.000,00** |
| ЈУ „Воде Српске“ | **8.190.607,77** | **0,00** | **8.190.607,77** |
| **4.** | Одсјек за локални економски развој и европске интеграције | **534.231,00** | **295.000,00** | **239.231,00** |
| **5.** | Одјељење за друштвене дјелатности | **1.903.469,96** | **1.647.000,00** | **256.469,96** |
| **6.** | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| **7.** | Одјељење за просторно уређење | **230.607,08** | **230.607,08** | **0,00** |
| **8.** | Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | **111.000,00** | **111.000,00** | **0,00** |
| **У К У П Н О С В И С Е К Т О Р И** | | **15.474.915,81** | **6.758.607,08** | **8.716.308,73** |