Локални акциони план за социјалну укљученост Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина

(2025 – 2028)

фебруар 2025. године

Садржај

1.	Увод	3

2.	МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР	4

3.	СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА	6

3.1.	Становање	7

3.2.	Запошљавање	8

3.3.	Здравствена заштита	9

3.4.	Образовање	10

3.5.	Очување ромског идентитета и културе	12

3.6.	Борба против дискриминације и јачанје рефералних механизама	14

4.	СЕКТОРСКИ ЦИЉЕВИ	15

4.1.	Секторски циљ 1: Обезбијеђени услови за адекватно становање ромских породица на подручју Града Бијељина	15

4.2.	Секторски циљ 2: Унаприједити здравствену заштиту Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина	17

4.3.	Секторски циљ 3: Унаприједити образовање дјеце и младих ромске националности на подручју Града Бијељина	18

4.4.	Секторски циљ 4: Економско оснаживање Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина кроз побољшан приступ тржишту рада и запошљавање	20

4.5.	Секторски циљ 5: Очување, промоција и његовање културне баштине, језика и идентитета ромске заједнице и њихово оснаживање за прихватање свог културног идентитета	22

4.6.	Секторски циљ 6: Борба против дискриминације и јачање рефералних механизама	24

5.	МОНИТОРИНГ ПЛАН	25

6.	ФИНАНСИРАЊЕ	26

7.	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ	26

# Увод

Локални акциони план (ЛАП) за социјалну укљученост и унапрјеђење положаја Рома и Ромкиња за период од 2025. до 2028. године на подручју Града Бијељина представља свеобухватан и стратешки документ који је иницирала и израдила Градска управа уз подршку свих релевантних актера. Документ је усклађен с Акционим планом Босне и Херцеговине за друштвену инклузију Рома и Ромкиња за период 2021–2025. године, при чему су додатно узете у обзир и актуелне теме попут дигитализације и зелене агенде, које су препознате као кључни приоритети који заслужују посебну пажњу у наредном периоду.

Битно је нагласити да сама израда ЛАП-а вођена локалним контекстом како би се осигурало да ЛАП у потпуности одговара на идентификоване потребе локалне заједнице. Додатно, приликом израде документа настојало се осигурати синхронизацију предложених мјера и активности са усвојеним политикама, стратешким документима и стандардима на међународном, државном и локалном нивоу.

Локални акциони план је развијен у оквиру програма „ROMACTED II“ који финансира Европска Унија и Савјет Европе уз учешће свих релевантних представника институција Града и невладиног сектора, с посебним фокусом на активно учешће и допринос представника ромске заједнице кроз Удружење “Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња Отахарин”. Обзиром да је учешће свих наведених актера било неопходно за изналажење адекватних системских рјешења, именована је мултисекторска радна група без које израда ЛАП-а не би била могућа. Актери радне групе су изабрани на основу нивоа и улоге одлучивања, података са којима располажу као и могућност да подијеле своја искуства, добре праксе и научене лекције које су стекли током претходног дјеловања. Рјешењем Градоначелника именована је мултисекторална радна група за израду новог Локалног акционог плана за укљученост Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина, који ће бити у складу са Националним планом за укљученост Рома и Ромкиња у БиХ. Чланови радне групе су представници Савјета Европе, ЈУ Центра за социјални рад Бијељина, ЈУ Завод за запошљавање РС, ЈУ Дом здравља Бијељина, ЈУ Д‌јечији вртић „Чика Јова Змај“, ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Бијељина, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Бијељина, Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња“Отахарин“ и УЖ „Ромкиња“.

Мултисекторска сарадња и интегративан приступ у самој изради Локалног акционог плана представља окосницу његове успјешне реализације. Активно суд‌јеловање и координисани напори различитих сектора – представника институција и цивилног друштва – кључни су како би се осигурало да план буде свеобухватан и д‌јелотворан. Ефикасна комуникација и беспријекорна сарадња међу свим актерима кључни су за усклађивање интереса и постојећих ресурса према заједничким циљевима.

Примарна сврха Локалног акционог плана је креирање оперативног и структурираног оквира за рјешавање идентификованих проблема са којима се Роми и Ромкиње сусрећу, те њихово укључивање у све сегменте друштва, уз осигурање ангажмана релевантних актера, распод‌јелу ресурса и одговорности.

Овај документ представља важан инструмент и путоказ за ефикасно управљање на локалном нивоу и распод‌јелу расположивих средстава у складу са приоритетима, али и основу за преговоре са донаторским агенцијама и вишим нивоима власти за подршку развојним пројектима. Колеткивни ангажман у имплементацији ЛАП-а потиче заједнички осјећај власништва и одговорности што је кључно за постизање утврђених циљева и жељених резултата, те једини начин за постизање дугорочног успјеха и ефекта. Такође, унапрјеђује и јача сарадњу између институција и ромског цивилног друштва али и подцртава узајамну одговорност за обезбјеђивање буџетских и донаторских средстава.

Битно је нагласити да је израда ЛАП-а вођена принципима равноправности, давања једнаких прилика, поштивања различитости, стварања недискриминаторног окружења, промовисања једнакости између мушкараца и жена, стварања простора за ефективно учешће, итд.

Локални акциони план садржи шест секторских циљева из области становања, образовања, здрвствене заштите, запошљавања, промоције и заштите ромског идентитета и културе, борбе против дискирминације. Дефинисани стратешки циљеви и мјере су засноване на приоритетима које су истакли представници ромске заједнице и усаглашени са члановима именоване мултисекторалне радне групе, узимајући у обзир расположиве ресурсе и капацитете. За сваки стратешки циљ дефинисан је и план реализације који ће служити као основа за редовно праћење имплементације дефинисаних мјера и процјену ефеката реализације која ће се вршити на годишњем нивоу. Локални акциони план може бити коригован и ажуриран у складу са резултатима редовног мониторинга и уоченим новонасталим потребама ромске популације у локалној заједници.

Документ је подијељен на кључне дијелове, укључује опис самог методолошког оквира израде Локалног акционог плана, анализу тренутне ситуације, скуп стратешких приоритета и акцијских мјера, механизама праћења како би се осигурала ефикасна имплементација и одрживи резултати те план реализације који садржи детаље о роковима, потребним буџетским средствима, одговорним актерима, итд.

# МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР

Овај стратешки документ је настао кроз партиципативан процес који укључује активно ангажовање и посвећеност свих чланова радне групе која је именована за израду Локалног акционог плана. Током овог процеса уложени су значајни напори да се прикупе релевантни подаци из различитих сектора, који су од суштинског значаја за креирање мјера које имају за циљ побољшање укупног квалитета живота и благостања ромске популације. Радна група је обезбиједила потребне информације ослањајући се на званичне податке с којим институције и организације располажу али и искуства и знања из праксе.

Израда Локалног акционог плана за социјалну укљученост Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина (2025-2028) подразумијевала је неколико различитих фаза, од којих је свака допринијела развоју свеобухватног оквира.

Фаза 1: Припрема

Припремна фаза је укључивала пажљиво прикупљање свих релевантних материјала, укључујући истраживачке студије, публикације, извјештаје, постојеће акционе планове, итд. како би се обезбиједило темељно разумијевање проблема, тренутна ситуација и потребе ромске популације. Овај корак је био круцијалан у систематизацији постојећег знања и идентификовању празнина које захтијевају додатну пажњу и ангажман. Поред тога, Градска управа је играла централну улогу у координацији прикупљања примарних података и увида чланова радне групе, користећи фокусирани упитник дизајниран да обезбиједи кључне информације. Овакав приступ је омогућио прикупљање опсежних и ажурираних података, додатно обогаћених знањем и дугогодишњим искуством свих чланова мултисекторске радне групе. Прикупљене информације одражавају опредијељеност, посвећеност и текуће напоре на рјешавању специфичних изазова и проблема са којима се ромска заједница суочава у Бијељини, постављајући чврст темељ за наредне фазе израде Локалног акционог плана.

Фаза 2: Анализа стања и дефинисање секторских области

Ова фаза је подразумијевала детаљну анализу прикупљених података како би се процијенила цјелокупна ситуација и идентификовали кључни изазови, недостаци, потребе и потенцијане области дјеловања. Анализа је обухватила различите секторе кључне за социјално укључивање ромске популације, укључујући здравство, образовање, инфраструктуру, становање, запошљавање, културни идентитет, антидискриминацијске напоре и јачање рефералних механизама. Налази из ових сегмената били су кључни у обликовању стратешког оквира за Локални акциони план. Након овог аналитичког процеса, одржане су консултације с представницима Удружења „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња Отахарин“ (у даљем тексту „Отахарин“), чија су стручност и искуство пружили битан контекст, осигуравајући да су предложене акције релевантне, циљане и усмјерене на дугорочну одрживост. Након дораде појединих дијелова и даљње координације са Удружењем "Отахарин", организована је радионица с радном групом на којој је представљен нацрт Локалног акционог плана. Током ове радионице чланови радне групе су заједнички расправљали и усагласили секторске циљеве, мјере и детаљне активности потребне за постизање жељених резултата. Кроз дискусију током радионице, учесници су дали додатна објашњења те су подцртали неке од ризика и успјешних пракси, што је значајно побољшало квалитет документа.

Фаза 3: Израда Локалног акционог плана

Након што су циљеви, мјере и активности усуглашени, сљедећи корак је било креирање свеобухватног Локалног акционог плана, осмишљеног да јасно артикулише усаглашени стратешки оквир и пружи детаљан увид у цијели процес његовог развоја. Фаза израде била је усмјерена на интеграцију свих договорених компоненти у кохерентан и функционалан документ, који ће служити као практичан водич за проведбу предложених интервенција.

У овом процесу кључну улогу имали су представници Удружења „Отахарин“ који су пажљиво прегледали документ и извршили корекције гд‌је је то било потребно, допунивши га додатним релевантним информацијама са којима располажу.

Након што је почетни нацрт довршен, Локални акциони план је послан Градској управи како би подијелили документ с осталим члановима радне групе на коначни преглед, омогућавајући додатне допуне и евентуалне исправке прије самог финализирања документа. Овакавим приступом је осигурано да су све перспективе размотрене и укључене прије него што је Локални акциони план поднесен Градској управи на одобрење и усвајање.

Фаза 4: Усвајање Локалног акционог плана

Коначна верзија Локалног акционог плана за социјалну укљученост Рома и Ромкиња у Граду Бијељина, који обухвата период од 2025. до 2028. године, биће званично достављен Скупштини града на усвајање. Након што буде одобрен, план ће постати у потпуности оперативан, служећи као водећи оквир за рјешавање потреба и промовисање социјалне инклузије ромске заједнице током наредне четири године.

Један од кључних изазова на који смо наишли током израде ЛАП-а био је недостатак ажурираних и консолидованих података у неколико релевантних сектора. Обзиром на сталне миграције и одласке ромских породица у иностранство те честог мијењања адресе становања и контакт података, тешко је утврдити тачан број ромских породица које тренутно живе на подручју Града, што се одразило и на приказ података у одређеним  секторима. Додатни проблем представља чињеница да се велики број Рома не изјашњава као припадници ромске националности, што негативно утиче на прецизно приказивање реалног стања. Ово је био лимитирајући фактор у навођењу одређених закључака и приједлога акција у оквиру Плана, али је ријешено на начин да се за одређене активности предлаже додатно и свеобухватније прикупљање података прије доношења одлука и иницирања одређених интервенција.

# СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА

Роми чине највећу националну мањину у Босни и Херцеговини, али и даље спадају међу најмаргинализираније и најрањивије групе у друштву. Према кључним социјалним показатељима, укључујући приступ образовању, здравственој заштити, запошљавању, становању и социјалним услугама, ромска заједница суочава се с великим неједнакостима у поређењу с остатком популације. Ово искључење додатно се погоршава системском дискриминацијом, недостатком правне документације и ограниченим могућностима за друштвену и економску мобилност.

Због високог степена сиромаштва, неадекватног образовања и недостатка запослења, многе ромске породице живе на маргинама друштва, што их онемогућава да равноправно учествују у економским, друштвеним и културним процесима унутар својих заједница. Иако је у протеклом периоду направљен значајан напредак на подручју Града Бијељина који је видљив у свим наведеним сегментима, и даље постоји много изазова са којима се сусреће ромска популација у овом граду. Многи Роми и Ромкиње не могу остварити своја права, живе у условима екстремног сиромаштва са ограниченим приступом основној инфраструктури, адекватном становању и поузданим изворима прихода. Дјеца се често суочавају с препрекама у образовању, а многи одрасли Роми немају стално запослење. Бројни су разлози за високу стопу незапослености међу ромском популацијом а у првом реду то је недовољан степен образовања, што веома често подразумијева и незавршену основну школу те непознавање најосновнијих вјештина попут читања и писања. Додатни проблем је и сама мотивација за запошљавања код Рома те очекивања од послодаваца. Битно је нагласити да су евидентни и бројни примјери предрасуда, негативних стереотипа и дискиминације у локалној заједници што такође има значајан утицај у овом сегменту.

Према посљедним подацима Градске управе из 2022. године на подручју Града Бијељина живе 232 ромске породице, од чега је 382 мушкараца, 274 жене и 177 д‌јеце. Ове породице живе у 243 стамбене јединице, а од тога 216 породица има стамбене јединице у свом власништву док су остали подстанари. Због тешке економске ситуације у протеклим годинама све већи број особа одлази у иностранство ради запослења, што је случај и међу ромском популацијом, тако да овај број у одређеној мјери варира и није у потпуности поуздан.

У наставку је приказан тренутни статус и потребе сектора који су идентификовани као кључни за Локани акциони план.

## Становање

Кроз бројне иницијативе стамбеног збрињавања ромских породица, Град Бијељина је у протеклим годинама уложио значајне напоре и ресурсе за побољшање услова становања Рома као и унапрјеђење квалитета њихових живота уопште. Рјешавањем стамбеног збрињавања стварају се предуслови за образовање и запошљавање Рома и Ромкиња, те доприноси додатно унапрјеђењу здравствене и социјалне заштите.

Градска управа Града Бијељина издваја годишње 250,000.00 КМ за изградњу социјалних станова. Међутим, још увијек има доста породица које живе у неодговарајућим условима те је неопходно наставити улагања у овом сегменту како би се постигло трајно рјешење по питању стамбеног збрињавања Рома и Ромкиња на подручју Бијељине.

Лоши животни услови, укључујући неадекватно становање, доприносе свеукупној маргинализацији ромске заједнице, додатно појачавајући њихову социо-економску искљученост и ограничавајући приступ образовању, здравственој заштити и могућностима запошљавања. Осим сиромаштва, незапослености и опште дискриминације, један од кључних изазова за становање Рома јесте недостатак правног власништва над имовином. Посебан проблем представља чињеница да стамбене јединице у власништву ромских породица често нису легализоване. Многе ромске породице немају правну документацију за земљиште или домове у којима живе, што их ставља у ризик од деложације и додатно их спрјечава у приступу различитим иницијативама и олакшицама намијењеним рјешавању стамбеног питања. Такође, недостатак финансијских средстава онемогућава им да осигурају боље услове становања за своје породице.

Према тренутним подацима, постоји изражена потреба за реконструкцијом одређеног броја стамбених објеката, али недостатак легалног власништва онемогућава реализацију тих радова. Да би се приступило санацији објеката, прво је потребно извршити легализацију, која је основни предуслов за добијање грађевинске дозволе. Процјењује се да је тренутно 50 особа ромске националности у потреби за било којим видом стамбеног збрињавања док је за око 50 стамбених јединица потребна санација.

Лоши стамбени услови укључују и неадекватну инфраструктуру, као што су недостатак текуће воде, канализације и електричне енергије. Према подацима којима располаже Градска управа, постоји потреба за санацијом инфраструктуре у 150 стамбених јединица. Током прикупљања података и консултација истакнута је и потреба за активностима усмјереним на подизање свијести о важности одржавања хигијене, како личне тако и животне средине. Важно је радити са члановима ромске заједнице на очувању и одржавању социјалних стамбених објеката, наглашавајући њихову одговорност у рјешавању проблема који се тичу њиховог становања и квалитета живота.

## Запошљавање

Процес запошљавања и радни статус Рома у Бијељини, као и у другим дијеловима Босне и Херцеговине, представља озбиљан изазов. Ромска заједница се често суочава с бројним препрекама које им отежавају проналазак стабилног запослења. Недостатак образовања, ограничен приступ стручном усавршавању, дискриминација, незаинтересованост и социо-економска маргинализација кључни су фактори који су међусобно повезани, стварајући зачарани круг маргинализације који је изузетно тешко прекинути.

Према подацима Завода за запошљавање, у периоду од 2011. до 2023. године, кроз програме запошљавања запослено је 31 лице, од којих је 19 жена. Подаци Удружења „Отахарин“ показују да је на подручју Града Бијељина тренутно запослено 11 особа ромске националности, међу којима је 9 жена и 2 мушкарца. У поређењу с укупним бројем одраслих Рома и Ромкиња, тренутни подаци указују да је запослено мање од 2% припадника ромске заједнице.

На евиденцији Завода за запошљавање тренутно је регистровано 19 особа ромске националности, од којих су 11 жене. Структура образовања међу пријављенима показује да 14 особа нема квалификације (НК), 1 особа има основну стручну оспособљеност (ПК/НСС), 3 особе су квалификовани радници (КВ), док 1 особа посједује диплому магистра.

У протеклом периоду, уложени су значајни напори у унапрјеђењу запошљивости Рома на подручју Града Бијељина. На основу склопљених меморандума за имплементацију Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема запошљавања Рома, Завод за запошљавање РС проводи програме запошљавања Рома у Републици Српској од 2009. године, уз финансијску подршку Министарства за људска права и избјеглице БиХ. У ту сврху, Министарство је Заводу до сада додијелило средства у износу од 2.103.827,00 КМ. Ови програми су омогућили запошљавање 334 особе ромске националности, од чега је 267 особа запослено код послодаваца, док је 67 особа покренуло властити посао кроз самозапошљавање. У бироу за запошљавање Града Бијељина у периоду од 2011. године до 2023. године реализован је 21 уговор од чега је 31 запошљавање код послодаваца (12 мушкараца и 19 жена) и једно самозапошљавање, али тај самозапослени није испунио све уговорне обавезе.

Важно је напоменути да је стопа останка у радном односу након завршетка субвенционог периода релативно ниска, крећући се између 25% и 40%. Ова изазовна ситуација дијелом произлази из сложених услова у којима се незапослени налазе – више од 75% особа које су на евиденцији спадају у категорију неквалификованих радника (НК).

Многим Ромима недостаје формално образовање због социоекономских потешкоћа које значајно утичу на завршавање школовања. Овај недостатак образовања доводи до ограничених квалификација и, у коначници, смањених могућности за запошљавање. Они који успију пронаћи посао често се запошљавају у неформалној економији, која носи са собом бројне изазове, укључујући недостатак сигурности запослења, непоштивање радних права и неправедну накнаду.

Током процеса израде Локалног акционог плана образовање је истакнуто као кључна основа за инклузију Рома. Међутим, недостатак формалног образовања, стручног знања и радних вјештина препознати су као једни од највећих изазова за запошљивост Рома и Ромкиња. Поред тога, истакнута је потреба за подизањем свијести међу припадницима ромске заједнице о важности формалне регистрације на Заводу за запошљавање и коришћењу његових услуга. Упркос уложеним напорима, број Рома евидентираних на бироу за запошљавање је изузетно низак, а драстичан пад забиљежен је након 1. јануара 2020. године, када је укинута обавеза пријављивања на бироа за запошљавање као предуслов за добијање здравственог осигурања.

Додатни проблем представља низак степен учешћа Рома у програмима запошљавања и самозапошљавања. Многи Роми показују незаинтересованост за ове програме, што се, између осталог, приписује обавези рада у трајању од 12 мјесеци и осмосатном радном времену.

У протеклом периоду значајни напори су уложени у информисање ромске популације о предностима пријављивања на биро, али упркос томе, одзив је остао ограничен. Посебно је наглашена улога Удружења „Отахарин“ у побољшању услова живота за Роме. Ово удружење ужива велико повјерење у ромској заједници, што представља значајан потенцијал који би требало додатно искористити у будућим иницијативама. Њихова улога у оснаживању заједнице и подршци програмима запошљавања препозната је као кључни елемент у напорима за социјалну и економску инклузију Рома.

## Здравствена заштита

Роми и Ромкиње који живе у Бијељини често се сусрећу са многим препрекама у приступу здравственим услугама што уједно одражава и свеопште стање по питању неједнакости и маргинализације с којим се сусреће ова популација. Према Закону о здравственом осигурању Републике Српске сва лица имају право на здравствену заштиту што значи да сви Роми и Ромкиње на подручју Града Бијељина могу остварити здравствено осигурање по различитим основама. Према информацијама теренских радника који раде у Удружењу „Отахарин“ већина чланова ромске заједнице на подручју Бијељине има регулисано здравствено осигурање. Међутим, чињеница је да велики дио ромске популације не користи ове могућности из различитих разлога, као што су нпр. недостатак потребне документације или сложене административне процедуре. Као резултат многе особе ромске националности остају лишени одговарајуће здравствене заштите или приступа основним здравственим услугама, укључујући превентивну његу и третмане хроничних стања.

Лоши животни услови и неадекватно становање без приступа одговарајућој инфраструктури (нпр. санитарним чворовима, струји, чистој води, итд.) стварају повољно окружење у којем може доћи до бржег ширења заразних болести и појави многих здравствених проблема. Лоша економска ситуација додатно отежава приступ квалитетној исхрани, лијековима и превозу до здравствених установа, што ствара додатни притисак и бројне изазове у лијечењу хроничних обољења и проналажењу адекватне здравствене његе.

Према наводима чланова радне групе евидентан је низак ниво свијести и информисаности међу ромском популацијом о значају здравствене заштите, као и о разумијевању здравствених услуга, здравствених ризика и превентивних мјера. Недостатак здравствене писмености често доводи до одгођеног лијечења, ниске стопе имунизације и недовољне употребе доступних здравствених ресурса, те стога овај проблем уједно представља и кључни сегмент за будуће д‌јеловање. Подизање свијести кроз културолошки прилагођене програме и унапрјеђење здравствене писмености у ромској заједници треба да буде у фокусу у наредном периоду. Потребно је имплементирати превентивне здравствене мјере кроз адекватне иницијативе као што су бесплатни медицински прегледи, едукације, радионице, итд. а истовремено радити на подстицању кориштења доступних здравствених услуга. Вакцинација предшколске и школске д‌јеце ромске националности је такође истакнута као један од приоритета.

Рјешавање здравствених проблема представља сложен изазов који захтијева интегрисан и координисан приступ. Локални акциони план има за циљ адресирати кључне проблеме из различитих области (као што су становање и запошљавање), чиме доприноси укупној добробити и квалитету живота Рома и Ромкиња.

## Образовање

Статус образовања ромске д‌јеце у Бијељини одражава шире друштвене изазове с којима се суочава ромска популација, али и шира заједница у БиХ у погледу образовања. Рјешавање ових изазова захтијева континуиране напоре и циљана улагања како би се побољшао приступ квалитетном образовању и створило инклузивно окружење за све.

Основно образовање на подручју Града Бијељина организовано је кроз 12 централних школа и 35 подручних школа. Према подацима Удружења „Отахарин“ у школску 2023/24. годину укупно је уписано 164 ученика ромске националности у основно образовање (88 д‌јечака и 76 д‌јевојчица) од чега је 105 ученика завршило разред, 51 ученик није испунио услове за оцјењивање због великог броја изостанака док 13 ученика није успјешно завршило разред. Средњошколско образовање се одвија кроз 6 средњих школа а у школску 2023/24. годину уписано је укупно 5 ученика ромске националности (2 д‌јечака и 3 д‌јевојчице) и сви су успјешно завршили разред. У школску 2024/25. годину уписано је 177 ученика ромске националности у основном образовању (95 д‌јечака и 82 дјевојчице) те 6 ученика у средње образовање.

Један од кључних изазова је што д‌јеца која су уписана у школу често у високом ризику од напуштања образовног система, посебно у средњем образовању. Незаинтересованост, низак ниво мотивације, недостатак подршке породице и економски притисци, укључујући потребу да д‌јеца доприносу приходима домаћинства, најчешћи су разлози за високу стопу напуштања школе и нередовно похађање наставе.

На примјеру Основне школе „Јован Дучић“ можемо боље разумјети ситуацију. У првом полугодишту школске 2023/24. године, од укупно 12.639 изостанака које су направила ромска дјеца у овој школи, само 14,52% изостанака било је оправдано, док је 85,48% изостанака било неоправдано. Управо је због великог броја неоправданих изостанака 46,91% ромске д‌јеце (од укупно 81 д‌јеце ромске националности која су уписана у школску 2023/24. годину) остало неоцијењено на крају првог полугодишта. 40,74% ученика су спјешно завршили прво полугодиште док је недовољан успјех имало 12,35% ученика. Овај примјер најбоље илуструје проблем нередовног похађања наставе и посљедице које носи са собом. Посљедица нередовног похађања наставе истакнута је и у Основној школи „Свети Сава“ у Бијељини, гд‌је је забиљежена ситуација у којој ученик од 12 година похађа први разред, док ученик од 16 година похађа шести разред. Ово је изузетно комплексан проблем који доводи до немогућности интеграције, отежава склапање пријатељстава, узрокује већи број изостанака и дискриминацију, што може резултирати отуђењем, обесхрабрењем и губитком мотивације.

Један од кључних изазова који је наглашен током процеса израде ЛАП-а је и ограничена укљученост родитеља у образовање њихове д‌јеце. Низак ниво образовања међу ромским родитељима често доводи до неразумијевања важности школовања. Многи родитељи нису у могућности да помогну својој д‌јеци у изради домаћих задатака или да ефикасно комуницирају са наставницима, што директно утиче на напредак и резултате њихове д‌јеце у извршавању школских обавеза.

Лош социоекономски статус породице представља кључни фактор који значајно утиче на образовање д‌јеце, јер у великој мјери ограничава способност родитеља да обезбиједе основне образовне потрепштине, од‌јећу и превоз за своју д‌јецу. Поред тога, д‌јеца често изостају из школе како би помогла у издржавању својих породица, што отежава редовно похађање наставе. Један од озбиљних проблема који директно утиче на образовање д‌јеце је укључивање ромске д‌јеце у просјачење, што представља један облик трговине људима, чиме се д‌јеца удаљавају од својих основних права и потреба, укључујући право на образовање.

Поред основног и средњошколског образовања, према подацима са којима располаже Удружење „Отахарин“ тренутно 4 д‌јевојке ромске национоналности из Бијељине похађају факултет.

Недостатак образовања ромске д‌јеце у раном д‌јетињству представља значајан проблем, јер многе ромске породице немају приступ образовним програмима који су кључни за припрему д‌јеце за формално школовање. Према подацима вртића „Чика Јова Змај“ за школску 2023/24. годину, ниједно дијете ромске националности није било пријављено на цјелодневни боравак, док је за седмеро д‌јеце одобрен упис у предшколски програм. Међутим, од тог броја, само је једно дијете започело похађање вртића, али није завршило предшколски програм, што указује на проблем нередовног похађања, чак и у предшколском образовању. У претходним годинама забиљежено је редовно похађање програма само током прве седмице, након чега дјеца престају долазити или долазе веома ријетко.

Један од кључних проблема, како је утврђено током израде ЛАП-а, јесте то што д‌јеци ромске националности није доступан вртић, првенствено због висине трошкова боравка и попуњености капацитета вртића. Стога је изузетно важно наставити са напорима и тражењу могућности да се дјеца ромске националности укључе у полудневни програм уз обезбјеђивање превоза, ужине и других потребних услова. Такође, родитељи су дужни да прије почетка предшколског програма доставе љекарско увјерење, потврђујући здравствену способност д‌јетета за упис и учешће у вртићу. Ипак, упркос свим напорима Удружења „Отахарин“, родитељи нису доставили потребну документацију, а ромска д‌јеца која су била уписана у вртић нису била активно укључена нити су редовно похађала предшколски програм.

Иако је још увијек доста проблема које треба адресирати у овој области, ипак је истакнуто да је у протеклом периоду доста тога урађено по питању образовања ромске д‌јеце у Граду Бијељина. Један од кључних резултата и помака који су направљени и доприноси значајно образовању ромске д‌јеце је отварање Дневног центра и рад са д‌јецом кроз услуге које пружају, што свакако треба подржати и оснажити у наредном периоду.

## Очување ромског идентитета и културе

Према подацима Градске управе на подручју града Бијељина живи између 800 и 1000 чланова ромске заједнице од чега је 232 ромске породице са око 830 чланова, а претпоставља се да још око 100 ромских породица сезонски мигрира. С друге стране према незваничним подацима Удружења „Отахарин“ који су прикупљени током теренског рада, на подручју Града Бијељина живи 197 ромских породица са 731 чланом од чега је 382 мушкарца и 349 жена, од којих је 351 дијете и 380 одраслих. Управо због честих миграција и одласка великог броја ромских породица у иностранство, није могуће утврдити тачан број Рома и Ромкиња који живе на подручју Бијељине, те се у том конткексту може говорити само о процјени. Без обзира на ове изазове око утврђивања тачног броја Рома који живе на подручју Града Бијељина, чињеница да говоримо о великом броју ромских породица које чине дио шире друштвене заједнице овог града. У том конкексту изузетно је битно континуирано радити на унапријеђењу социјалне инклузије ове националне мањине која је веома често на маргини друштва.

Иако је у претходним годинама реализовано много иницијатива које су знатно допринијеле унапрјеђењу услова живота Рома, још увијек су потребе велике и захтијевају посвећеност и преданост свих актера у локалној заједници, укључујући и представнике ромске заједнице. У протеклом периоду значајно је побољшан положај Рома у овом граду, првенствено оснивањем ромских удружења који раде активно на унапријеђењу положају Рома али је тај напредак недовољан за квалитетну социјалну инклузију.

Непознавање традиције и обичаја ромске културе од стране шире заједнице често је узрок међусобне нетрпељивости, дискриминације и искључености Рома. Због тога је изузетно важно да и други народи упознају, прихвате и промовишу ромску културу, чиме се доприноси бољој интеграцији Рома у заједницу. Очување и његовање ромске културе и идентитета суочава се с бројним изазовима, укључујући друштвену маргинализацију, дискриминацију и ограничене могућности за културно изражавање. Многе ромске породице суочавају се с потешкоћама у преношењу своје традиције, језика и обичаја на млађе генерације, што додатно отежавају економски притисци и недостатак институционалне подршке.

Ромски језик је, у већини случајева, матерњи језик у ромској заједници, те многа ромска д‌јеца до поласка у школу користе искључиво ромски језик. Ово представља значајан изазов за праћење наставе и постизање добрих резултата у школи. Д‌јеца која не напусте школу прије адолесценције, све мање користе ромски језик, док се све више служе српским језиком. Старији припадници ромске заједнице обично користе оба језика – ромски и српски. Изучавање ромске културе није укључено у наставни план и програм, а број друштвених простора у којима ромске културне активности могу бити представљене је веома ограничен.

С обзиром на то да култура и идентитет сваке друштвене заједнице захтијевају посебну пажњу како би се очували и пренијели на будуће генерације, изузетно је важно улагати напоре у очување и афирмацију ромског језика, културе, традиције и обичаја, како у образовним процесима, тако и кроз организацију јавних и културних догађаја. Обиљежавање важних датума за Роме од посебне је важности, јер ове манифестације пружају изврсну прилику широј заједници да се упозна са ромском културом, традицијом и обичајима, што доприноси разбијању предрасуда и стереотипа. Спортске активности, такође, могу имати значајну улогу у побољшању статуса Рома у локалним заједницама, јер стварају инклузивније окружење, руше баријере, подстичу социјалну укљученост, а самим тим могу постати катализатор за побољшање друштвеног положаја Рома.

Један од кључних фактора за друштвену инклузију Рома је потреба за његовањем културе сјећања на страдања овог народа. Изузетно је важно подићи свијест, препознати и признати патње и неправде које су почињене према Ромима кроз историју, јер то додатно потврђује маргинализацију с којом се овај народ суочава. Његујући сјећање, друштво игра кључну улогу у исправљању дубоко укоријењених историјских неправди према ромској заједници, што представља важан корак ка зацјељивању њихових рана. На крају, ово има за циљ враћање достојанства Рома, осјећаја признања и легитимитета, јачање њиховог колективног идентитета и допринос афирмацији њиховог мјеста у историји, али и у савременом друштву.

Због све јачих притисака асимилације, ромска традиција, култура и обичаји суочавају се с озбиљном пријетњом нестанка. У том контексту, обиљежавање страдања Рома има кључну улогу у њиховом културном оснаживању. Овај процес је посебно важан за млађе нараштаје јер им помаже да разумију своју историју и прихвате свој идентитет, уместо да га скривају или га се стиде. Кроз различите едукативне програме, музејске поставке, медијске садржаје и друге иницијативе, могуће је подићи свијест шире заједнице о историји Рома и системским угњетавањима која су преживјели. Тиме се доприноси разбијању стереотипа, потицању солидарности и смањењу стигматизације Рома, што је од есенцијалне важности за њихов друштвени положај и интеграцију.

## Борба против дискриминације и јачанје рефералних механизама

Предрасуде и дискриминација, које често произлазе из незнања и неосвјештености, представљају кључне факторе искључености Рома из шире друштвене заједнице. U prethodnom дијелу ситуационе анализе споменути су специфични проблеми с којима се Роми суочавају, као што су сиромаштво, незапосленост, напуштање и нередовно похађање школе, просјачење, присилни рад код д‌јеце, неријешена стамбена питања и лоша здравствена заштита, што веома често доводи и до различитих облика дискриминације.

Дискриминација према Ромима манифестује се у многим друштвеним, економским и институционалним облицима, стварајући озбиљне препреке за њихову инклузију и добробит. Рјешавање ових проблема захтијева свеобухватан приступ који адресира како друштвене ставове, тако и системске неједнакости, како би се осигурало поштивање основних људских права за све грађане локалне заједнице. Један од првих корака у том правцу свакако је омогућавање пријаве било којег облика дискриминације, што ће бити један од кључних фокуса у Локалном акционом плану.

У том контексту, јасно је истакнута потреба за јачањем рефералног механизма како би се омогућио бољи приступ различитим социјалним услугама и правној подршци, чиме би се створио организован оквир за борбу против дискриминације. Побољшан реферални систем омогућава ефикаснију идентификацију случајева дискриминације у свим релевантним областима и њихов бржи одговор и рјешавање.

Изузетно је важно наставити рад с члановима ромске заједнице на подизању свијести о њиховим правима и доступним услугама које им пружају потребну подршку. Такође, наглашена је потреба за радом на превенцији и адресирању свих облика насиља, с посебним фокусом на насиље над женама и породично насиље, који су озбиљни проблеми у друштву, укључујући и ромске породице. Континуирано је потребно радити на освјештавању припадника ромске заједнице о питањима малољетничких бракова, као и заштити д‌јеце и младих уопште.

Трговина људима представља озбиљан проблем, посебно у контексту радне експлоатације и кориштења дјеце за просјачење. Према подацима Центра за социјални рад, процјењује се да око 50 д‌јеце у Бијељини проси, што захтијева хитно ангажовање свих релевантних актера како би се ријешио овај проблем. Важно је континуирано радити на идентификацији жртава трговине људима, занемаривања и злостављања дјеце, како би се спријечиле дугорочне посљедице тих радњи.

Такође, нужно је обезбиједити прихватилиште које ће пружити услуге збрињавања и заштите дјеци која су затечена у просјачењу или су изложена било којем облику насиља. Стога ће отварање прихватилишта и пружање даљње подршке у њиховом раду бити у фокусу новог Локалног акционог плана.

# СЕКТОРСКИ ЦИЉЕВИ

## Секторски циљ 1: Обезбијеђени услови за адекватно становање ромских породица на подручју Града Бијељина

Становање је кључна компонента друштвеног и економског развоја, која има значајан утицај на свеукупни квалитет живота појединца. Адекватно становање пружа стабилно окружење које подстиче физичко и ментално здравље, али такође ствара чврсту основу за образовање и запошљавање. Унапређењем животних услова и обезбјеђивањем одговарајућег смјештаја за све, а посебно за маргинализоване групе попут Рома, доприноси се друштвеној инклузији, као и развоју заједнице и друштва у цјелини.

Овај секторски циљ фокусиран је на системско и одрживо рјешавање стамбеног питања ромских породица у Бијељини. Једна од предложених мјера подразумијева покретање легализације постојећих објеката што је идентификовано као велики проблем током израде Локалног акционог плана. Легализација ће омогућити ромским породицама да приступе одређеним јавним позивима и услугама које су често недоступне неформалним насељима и нелегализованим домаћинствима, а додатно ће смањити ризик од присилних деложација.

Поред легализације, овај циљ се фокусира и на изградњу нових стамбених објеката и санацију постојећих кућа, те на инфраструктурне интервенције како би се побољшали услови у којима живе ромске породице. Градска управа овом проблему приступа системски тако да ће се у првој фази радити на обезбијеђивању земљишта за изградњу индивидуалних и колективних стамбених јединица а самом процесу изградње настојат ће испоштовати принципи еколошке правде и зелене агенде.

Као иницијална активност предвиђено је детаљно и свеобухватно мапирање потреба у заједници по питању становања. Прикупљене информације ће се користити за израду плана имплементације и приоритизације корисника у складу са дефинисаним креитеријумом, као и за израду детаљне пројекција буџета и потребних средстава за реализацију активности. У овом процесу кључна је сарадња између Градске управе и ромског невладиног сектора и ромске заједнице, али и свих других актера и представника институција који могу дати допринос и подршку. Локалним акционим планом планирана је реконструкција инфраструктуре унутар ромских заједница, као што су путеви, канализација и комуналне услуге, како би се на тај начин додатно побољшало животно окружење у којем живе Роми.

Једна од изузетно важних потреба идентификованих током израде ЛАП-а је рад на освјештавању припадника ромске заједнице о битности хигијене и очувања животне средине. Посебно је важно да сами корисници социјалног становања буду укључени у одржавање стамбених објеката у којима живе како би се спријечио сваки вид уништавања објеката. Додатно, планиране су активности у ромским заједницама које имају за циљ очување околиша кроз иницијативе за подизање свијести, чишћењу и санацији ромских заједница, пошумљавање, итд.

Иако је за тачан износ новчаних средстава потребних за реализацију овог циља потребно је извршити предмјер и предрачун за сваки објекат, јасно је да су потребна средства изузетно велика. Из тог разлога ће једна од активности бити и континуирано тражење донаторских средстава како би се могао овај циљ и реализовати. Град Бијељина је спреман да суфинансира сваки пројекат који подржи Министарство за људска права и избјеглице у циљу побољшања социоекономског статуса Рома.

Постизање овог циља и остварење очекиваних исхода предвиђено је кроз низ активности како слиједи у наставку:

| СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1: Обезбијеђени услови за адекватно становање ромских породица на подручју Града Бијељина |  |
| --- | --- |
| Мјера 1.1: Покренут процес легализације нелегалних објеката на подручју Града Бијељина | Активност 1.1.1. Урадити детаљну процјену нелегализованих објеката на подручју Бијељине, направити критериј за одабир корисника и направити план реализације |
|  | Активност 1.1.2. Покренути процес легализације у складу са анализом и дефинисаним планом реализације |
|  | Активност 1.1.3. Тражити донаторска средства како би се пружила подршка ромским породицама за легализацију стамбених јединица (финансијска подршка) |
| Мјера 1.2: Побољшани услови становања ромских породица кроз изградњу нових индивидуалних и колективних стамбених јединица и обнову постојећих објеката | Активност 1.2.1. Извршити процјену потреба Рома по питању стамбеног збрињавања и направити критериј за одабир породица |
|  | Активност 1.2.2. Обезбиједити земљиште за изградњу индивидуалних и колективних стамбених објеката за Роме који не посједују земљу |
|  | Активност 1.2.3. Извршити изградњу индивидуалних стамбених јединица за ромске породице одабране у складу са дефинисаним критеријумом |
|  | Активност 1.2.4. Извршити изградњу колективних стамбених јединица за ромске породице одабране у складу са дефинисаним критеријумом |
|  | Активност 1.2.5. Подржати активности које имају за циљ очување и редовно одржавање постојећих стамбених јединица у власништву Градске управе |
|  | Активност 1.2.6. Извшити обнову постојећих стамбених јединица за ромске породице одабране у складу са дефинисаним критеријумом |
| Мјера 1.3.: Унапријеђена урбанизација ромских насеља на подручју Града Бијељина | Активност 1.3.1. Изградити и/или реконсртуисати комуналну инфраструктуру у складу са планском документацијом насеља у којима живе Роми (вода, канализација, струја, путеви) |
|  | Активност 1.3.2. Осигурати редован одвоз смећа у насељима у којима живе Роми |
|  | Активност 1.3.3. Организовати активности које имају за циљ подизање свијести о битности хигијене и очувања животне средине |
|  | Активност 1.3.4. Подржати ромску заједницу у организовању и имплементацији активности које имају за циљ побољшање заједнице и очување околиша (чишћење, санација, подизање свијести, садња дрвећа, итд.) |

## Секторски циљ 2: Унаприједити здравствену заштиту Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина

У домену здравствене заштите, акценат ће бити на подизању свијести припадника ромске националности о здравственој заштити и здравственој култури.

Циљ је мотивисати припаднике ромске заједнице на превентивно коришћење здравствених услуга, чиме ће се повећати број особа које редовно одлазе на превентивне прегледе. Биће организоване специфичне едукативне активности на актуелне теме, као и промоција здравих животних навика и стилова живота, које су кључне за унапрјеђење здравствених пракси и навика, те побољшање опште здравствене слике међу ромском популацијом.

Једна од препознатих потреба је подизање свијести о значају вакцинације предшколске и школске д‌јеце, а кроз ЛАП ће бити подржан процес редовне вакцинације. С обзиром на то да за упис д‌јеце у школу родитељи морају приложити одређену документацију, попут љекарског увјерења и потврде од породичног љекара, многи родитељи д‌јеце ромске националности одустају од уписа. Стога ће релевантне институције и невладине организације радити на пружању подршке родитељима и поједностављењу овог процеса, како би се омогућио упис што већег броја д‌јеце у предшколску наставу и основну школу.

| СЕКТОРСКИ ЦИЉ 2: Унаприједити здравствену заштиту Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина |  |
| --- | --- |
| Мјера 2.1: Креирати услове за побољшан приступ и квалитет здравствене заштите за особе ромске националности | Активност 2.1.1. Организовати активности с циљем подизања свијести и информисања припадника ромске популације о здравственој заштити и здравственој култури |
|  | Активност 2.1.2. Организовати едукативне активности за припаднике ромске националности из области здравства у складу са актуелним потребама (превенција болести и ризичног понашања, планирање породице и одговорног понашања и репродуктивног здравља, вакцинација, важност личне хигијене, здраве животне навике и стилови живота, ментално здравље, итд.) |
|  | Активност 2.1.3. Подржати иницијативе за вакцинацију предшколске и школске д‌јеце ромске националности |
|  | Активност 2.1.4. Организовати превентивне прегледе за припаднике ромске националности (превенција масовних незаразних болести) |
|  | Активност 2.1.5. Организовати редовне здравствене прегледе за жене (мамографија, гинеколошки прегледи, СРЗ, итд.) |
|  | Активност 2.1.6. Пружити подршку ромским породицама приликом прикупљања потребне документације за упис д‌јеце у предшколско образовање (љекарско увјерење, потврда, итд. – поједноставити процедури) |

## Секторски циљ 3: Унаприједити образовање дјеце и младих ромске националности на подручју Града Бијељина

Образовање има важну улогу у разбијању круга сиромаштва и социјалне искључености с којим се суочавају многе ромске заједнице. Осигуравање приступа квалитетном образовању за ромску д‌јецу од суштинског је значаја за њихов будући успјех. Стога, Локални акциони план ставља посебан акценат на образовање кроз низ активности које имају за циљ побољшање укључености и учинка ученика ромске националности.

Током израде Локалног акционог плана, идентификоване су бројне потребе које је потребно адресирати у наредном периоду. Ове потребе укључују подизање свијести о значају образовања, редовно похађање наставе, активно укључивање у школски живот, социјализацију и повезивање с вршњацима, превазилажење језичке баријере, обезбјеђивање основних потреба д‌јеце, као и заговарање и сарадњу са релевантним институцијама и организацијама.

Како би се подигла свијест о битности образовања уопште с посебним нагласком на важност  редовног похађања и наставка образовања, родитељима д‌јеце ромске националности ће се кроз едукативне сесије подцртати обавеза и потреба за укључивањем д‌јеце у предшколски и школски одгој, те предности које образовање доноси д‌јеци. Паралелно ће се радити и са д‌јецом како би освијестили ученике завршних разреда основне школе о важности наставка школовања те ће им се дати прилика да се упознају са програмима професионалне орјентације. Овај сет активности је изнимно важан јер побољшањем степена уписа ромске д‌јеце у школу и подстицањем редовног похађања наставе, ромска д‌јеца имају прилику да изграде вјештине потребне за академски и друштвени успјех.

Будући да је велики број ромских породица слабог имовног стања, немогућност покривања трошкова школовања је веома чест разлог за његово напуштање. Стога ће фокус бити на проналаску средстава за обезбјеђивање стипендија ученицима средњих школа и студентима као и тражење могућности да се обезбиједе бесплатне ужине, пријевоз, уџбеници, итд. за све ученике ромске националности. Ова подршка не само да побољшава упис, већ и осигурава да се д‌јеца, посебно студенти могу фокусирати на своје школовање без терета финансијских потешкоћа.

Сарадња са релевантним институцијама, првенствено са Министарством просвјете и културе РС,  школама али и невладиним организацијама је такође неопходна како би се пронашла адекватна рјешења за помоћ д‌јеци ромске националности да успјешно заврше разреде. Због нередовитости похађања наставе дешава се да д‌јеца похађају доста ниже разреде, те се из тог разлога суочавају са неугодностима и немогућности да се уклопе у вршњачку групу. Стога ће се заговарати за омогућавање флексибилнијег приступа и могућности полагање разреда како би се дијете могло придружити старосној групи којој припада. Укључивањем свих релевантних актера и холистичким приступом рјешавања изазова може се створити инклузивнији образовни систем који оснажује ромску д‌јецу да напредују и у потпуности учествују у друштву.

Једна од кључних потреба која ће бити у фокусу у наредном периоду је проналажење могућности за укључивање д‌јеце ромске националности предшколског узраста у Програм предшколског васпитања и образовања. Укључивање д‌јеце у полудневни боравак, уз обезбијеђен превоз, ужину и друге потребне услуге, доприноси њиховој бољој интеграцији и социјализацији, чиме се ствара чврста основа за њихов даљи образовни напредак.

У конктексту образовања битно је нагласити потребу да се обезбиједи континуирана финансијска подршка за рад Дневног центра. Током консултативног процеса са радном групом за израду ЛАП-а наглашена је важност и допринос активности Дневног центра у области образовања. Кроз редовне едукативне радионице за дјецу и подршку кроз разне теме, Дневни центар значајно утјече на мотивацију за редовно похађање наставе и доприноси образовним процесима уопштено. У просјеку 20 д‌јеце дневно долази на радионице у Дневни центар а укупан и јединиствен број дјеце на мјесечном нивоу је око 70, док у просјеку 10 д‌јеце мјесечно разговара са психологом. Дневни центар свакодневно обезбјеђује и храну за д‌јецу и на мјесечном нивоу буде подијељено између 300 и 400 оброка. Дневни центар нуди и услуге за родитеље кроз едукативне и психосоцијалне радионице, директни рад са породицама у заједници, интегративну подршку, итд. Теренски рад се одвија свакодневно и свака ромска породица се обиђе барем једном мјесечно док 10-15 родитеља сваког мјесеца користи услугу савјетодавног разговора са психологом и долази редовно на радионице за одрасле.

| СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3: Унаприједити образовање д‌јеце и младих ромске националности на подручју Града Бијељина |  |
| --- | --- |
| Мјера 3.1: Пружена подршка родитељима ромске националности да преузму одговорност за образовање своје д‌јеце | Активност 3.1.1. Организовати едукацију родитеља ромске националности о битности образовања и редовног похађања (предшколског, основног, средњег, високог) образовања |
|  | Активност 3.1.2. Информисати родитеље о процедури за упис у школу (потребна документација, рокови, итд.) као и о битности прикупљању потребне документације о похађању школе у иностранству и завршеном разреду |
|  | Активност 3.1.3. Обезбиједити бесплатан цјелодневни боравак за дјецу ромске националности у установама предшколског образовања |
|  | Активност 3.1.4. Формализовати рад Мобилног интервентног тима |
|  | Активност 3.1.5. Подржати рад Мобилног интервентног тима у циљу адресирања проблема нередовног похађања наставе |
|  | Активност 3.1.6. Унаприједити редовну координацију између Центра за социјални рад и школа и заједнички дефинисати адекватне методе за адресирање проблема нередовног похађања наставе (кућне посјете, позиви, итд.) |
|  | AАктивност 3.1.7. Осигурати пријевоз за д‌јецу ромске националности предшколског и школског узраста |
|  | Активност 3.1.8. Обезбиједити бесплатне ужине за сву д‌јецу ромске националности |
|  | Активност 3.1.9. Креирати и усвојити програм за стипендирање дјеце ромске националности за редовно похађање средњих школа и високообразовних установа |
|  | Активност 3.1.10. Подржати напоре НВО сектора у пружању стипендија за одређени број д‌јеце ромске националности основношколског узраста |
|  | Активност 3.1.11. Подржати рад Дневног центра у имплементацији радионица са родитељима ромске д‌јеце |
| Мјера 3.2: Креирати услове за бољу укљученост ромске д‌јеце у образовне процесе | Активност 3.2.1. Покренути заговарачку иницијативу према Министарству просвјете и културе РС за омогућавање полагање разреда према договореним критеријима (додјела лиценце школи за полагање, итд.) |
|  | Активност 3.2.2. Подржати рад Дневног центра у имплементацији радионица са д‌јецом школског узраста |
|  | Активност 3.2.3. Организовати едукацију ученика ромске националности завршних разреда основних и средњих школа о важности наставка школовања и пружање помоћи за одабир професије |
|  | Активност 3.2.4. Креирање услова за учешће д‌јеце ромске националности у ваннаставним и спортским активностима на подучју Града Бијељина |
|  | Активност 3.2.5. Тражити донаторска за унапријеђење услова у школама на подручју Града Бијељине које похађају и д‌јеца ромске наицоналности |

## Секторски циљ 4: Економско оснаживање Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина кроз побољшан приступ тржишту рада и запошљавање

Подршка напорима за запошљавање Рома кључна је за промовисање њиховог економског оснаживања, социјалне укључености и дугорочног благостања.

У том процесу Завод за запошљавање има битну улогу првенствено кроз освијештавање ромске популације о битности коришћења њихових услуга и учешћа у програмима. Кроз своје активности Завод наглашава важност регистровања у бироу за запошљавање те потиче и мотивише припаднике ромске заједнице на активно тражење запослења. Имајући на уму да је тренутно само 19 особа ромске националности евидентирано на Бироу, потврђује потребу за конитнуираним радом и подизању свијести у ромској заједници о важности формалног регистровања у Заводу за запошљавање.

Будући да се припадници ромске заједнице суочавају с озбиљним изазовима у подручју запошљавања, Локални акциони план предвиђа низ активности усмјерених на побољшање радних капацитета и повећање броја Рома у радном односу. Програми образовања и преквалификације кључни су за оспособљавање Рома са вјештинама потребним за приступ већим могућностима запошљавања, чиме се доприноси унапрјеђењу њиховог социоекономског статуса. Унапрјеђењем квалификација и стручног оспособљавања, Роми ће моћи боље конкурисати на тржишту рада и пронаћи одрживо запослење.

Други битан сегмент ЛАП-а по питању запошљивости је подстицање учешћа Рома у програмима запошљавања и самозапошљавања. Кроз имплементацију планираних активности настојаће се охрабрити и потакнути Роми и Ромкиње за запошљавање и самозапошљавање с посебним нагласком на подршку женама Ромкињама у подузетништву. Међутим, битно је нагласити да је један од кључних изазова у протеклом периоду био недовољан број заинтересованих кандидата за програме запошљавања што је био велики проблем и послодавцима а исти проблем је био и у случају самозапошљавања. Проналазак адекватног начина да се овај проблем адресира ће свакако бити у фокусу у наредном периоду.

Кроз свеобухватне стратегије запошљавања и сарадњу с релевантним институцијама, могуће је осигурати укључивање Рома у економски развој и њихову пуну друштвену интеграцију. Кроз пројекат „Интегралним приступом ка социјалној инклузији“, који Удружење „Отахарин“ имплементира у сарадњи с CARITAS-ом Швајцарска и уз подршку Града Бијељина већ су предузети одређени кораци по овом питању. Кроз овај пројекат спроведена су два циклуса Програма подршке запошљавању Рома и других социјално угрожених категорија, што је резултирало запошљавањем 22 особе, укључујући 5 припадника ромске заједнице. Искуство стечено кроз овај пројекат пренесено је у нови пројекат „Пословање с различитошћу: Роми у свијету рада“, финансиран од стране Међународне организације рада. Овај пројекат укључује мотивацијску подршку, субвенционисано запошљавање, обуке и подршку у запошљавању, а партнер у имплементацији је и ЈУ Завод за запошљавање РС. Ове активности представљају добар темељ за шире иницијативе запошљавања у заједници.

| СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4: Економско оснаживање Рома и Ромкињана подручју Града Бијељина кроз побољшан приступ тржишту рада и запошљавање |  |
| --- | --- |
| Мјера 4.1: Пружити подршку и подстицај Ромима и Ромкињама за учешће у програмима квалификације и унапријеђење стручних капацитета | Активност 4.1.1. Подићи свијест Рома и Ромкиња о битности пријављивања на Завод запошљавање |
|  | Активност 4.1.2. Организовати едукацију у ромским заједницама с циљем информисања припадника ромске популације о важности регистровања као активни тражилац посла (пријава на Завод за запошљавање), укључујући и дигиталну писменост/вјештине |
|  | Активност 4.1.3. Развијање програма преквалификације и/или доквалификације Рома и Ромкиња како би се олакшао приступ тржишту рада |
|  | Активност 4.1.4. Организовати едукацију за Роме и Ромкиње везане за активно тражење посла и покретање малих бизниса и важност регистрације постојећих д‌јелатности, као и о потенцијалима које доноси дигитализација |
| Мјера 4.2: Унаприједити услове за бољу запошљивост Рома на подручју Града Бијељина | Активност 4.2.1. Успостављање активне сарадње са представницима привредних субјеката ради стварања амбијента подршке социјалном запошљавању |
|  | Активност 4.2.2. Имплементација Програма за унапређење запошљивости Рома и других социјално угрожених категорија друштва на подручју Града Бијељина |
|  | Активност 4.2.3 Стварање подржавајуће радне околине за ромску популацију у пословном сектору |
|  | Активност 4.2.4. Континуирана промоција Програма за унапређење запошљивости Рома и социјално угрожених категорија друштва |
|  | Активност 4.2.5. Организовати едукацију о адекватном сакупљању секундарних сировина и одлагању отпада у складу са приниципима зелене агенде |
|  | 4.2.6. Креирати подстицајне програме за запошљавања и самозапошљавање Рома и Ромкиња |
|  | 4.2.7. Пружити адекватну помоћ и подршку женама Ромкињама у подузетништву, укључујући стварање могућности из области зелене економије и дигиталне агенде. |

## Секторски циљ 5: Очување, промоција и његовање културне баштине, језика и идентитета ромске заједнице и њихово оснаживање за прихватање свог културног идентитета

Очување и промоција богате ромске културне баштине од кључне је важности за унапрјеђење социјалне инклузије у локалној заједници. Локални акциони план стога предвиђа низ активности усмјерених на очување ромске традиције, језика, културе и умјетности на подручју Града Бијељина. Промоција ромске културне баштине помаже у смањењу стереотипа и дискриминације, те доприноси изградњи мостова између ромске и неромске популације. Радна група за израду ЛАП-а сложила се да је важно наставити пружати подршку обиљежавању кључних датума и догађаја који афирмирају ромску традицију и културу, попут манифестација и фестивала као што је „БАРО-ДРОМ“. Ове активности биће организоване у сарадњи с невладиним организацијама, удружењима и релевантним институцијама, посебно образовним.

Ромски језик се сматра виталном компонентом ромске културе и идентитета и представља средство за одржавање етничког и културног интегритета, даје осјећај припадности те јача колективни идентитет Рома. Ромски језик се користи за преношење усмених прича и пјесама, фолклора и обичаја те само нестајање језика значи и губитак дијела културног насљеђа Рома. С обзиром на чињеницу да све мањи број млађих нараштаја говори ромски језик, ЛАП предвиђа активности усмјерене на подизање свијести ромске популације о важности изучавања и очувања језика. Поред организације курсева ромског језика, израде едукативних материјала и уџбеника на ромском језику, планира се и заговарање за факултативно изучавање ромског језика у школама. Ова иницијатива укључује заједнички рад ромских удружења, школа и Министарства просвјете и културе РС, с циљем увођења језика у образовни систем, те припреме наставног особља за овај вид наставе.

Будући да медији и друштвене мреже имају значајну улогу у данашњем времену и препознати су као потенцијал за информисање и афирмацију ромске културе, једна од предвиђених иницијатива је и креирање двојезичних садржаја на социјалним мрежама. Такође, ови канали ће бити кориштени за ширење позитивних прича појединаца или шире заједнице и на тај начин допринијети у борби против дискриминације и антициганизма уопште.

Активности попут фестивала, излета, манифестација, екскурзија, итд. које су усмјерене на ширу локалну заједницу подстичу сарадњу и узајамно поштивање и разумијевање међу различитим етничким групама које живе на подручју локалне заједнице, те ће се настојати подржати овакав вид активности. Такође, предвиђена је континуирана афирмација спорта кроз стварање услова за бољу укљученост д‌јеце и младих ромске националности у ваннаставне и спортске активности и догађаје.

Велики дио предрасуда према Ромима произлази из неосвијештености и незнања о њиховој историји, као и о системској дискриминацији и маргинализацији којој су били изложени, посебно током Другог свјетског рата. Едукацијом и информисањем шире локалне заједнице о страдањима Рома, те његовањем културе сјећања, може се значајно смањити стигматизација овог народа. Овакве активности могу потакнути емпатију и солидарност у друштву, чиме се доприноси бољем односу између ромске и неромске заједнице. Признавање прошлих страдања и неправди, уз активно укључивање институција у обиљежавање Међународног дана сјећања на ромске жртве Холокауста, како је предвиђено ЛАП-ом, помаже у јачању дијалога и повјерења међу заједницама те омогућава интеграцију искуства Рома у јавно памћење. Кроз музејске поставке, јавне комеморације и медије, ромска заједница ће бити препозната као важан сегмент заједничке прошлости у локалној заједници.

| СЕКТОРСКИ ЦИЉ 5: Очување, промоција и његовање културне баштине, језика и идентитета ромске заједнице и њихово оснаживање за прихватање свог културног идентитета |  |
| --- | --- |
| Мјера 5.1: Очување и промовисање ромског језика, културе и традиције | Активност 5.1.1. Организовати активности за промоцију ромске културе на подручју Града Бијељина (промоција и обиљежавање битних датума и празника, Међународни дан Рома, Ђурђевдан, итд.) унатар образовних институција и у заједници |
|  | Активност 5.1.2. Уврстити фестивал „БАРО-ДРОМ“ у календар културних манифестација унутар Пантелинских дана |
|  | Активност 5.1.3. Подизање свијести ромске популације о важности очувања ромског идентитета укључујући и очување ромског језика |
|  | Активност 5.1.4. Заговарање за увођење и факултативно изучавање ромског језика у наставни план и програм школа |
|  | Активност 5.1.5. Креирање двојезичних садржаја на социјалним мрежама |
|  | Активност 5.1.6. Подржати организацију ваннаставних, креативних, спортских активности у заједници и школама |
|  | Активност 5.1.7. Радити на сензитизацији медија и отварању медијског простора за промоцију ромске културе и ширењу позитивних прича |
| Мјера 5.2: Његовање културе сјећања на страдања Рома | Активност 5.2.1. Учешће институција у обиљежавању Међунардоног дана сјећања на ромске жртве Холокауста |
|  | Активност 5.2.2: Организовати изложбу/приказ документације и фотографија страдања Рома у музеју „Семберија“ |
|  | Активност 5.2.3: Одредити меморијално мјесто за обиљежавање страдања Рома током Другог свјетског рата |

## Секторски циљ 6: Борба против дискриминације и јачање рефералних механизама

Борба против дискриминације Рома је сложен процес који захтијева низ активности и активно укључивање релевантних институција. С обзиром на то, кроз ЛАП се ставља фокус на развој формалних процедура и докумената који јасно дефинишу и забрањују дискриминаторне праксе, те нуде конкретне смјернице за пријаву било којег облика дискриминације. Планирано је успостављање платформи и пунктова за пријаву случајева дискриминације, што ће омогућити припадницима ромске заједнице да потраже помоћ и савјет у процесу пријављивања дискриминације.

У циљу рјешавања ових случајева, нужно је успоставити ефективне рефералне механизме који омогућавају промптно реаговање и подузимање одговарајућих мјера, као што су правна заштита или посредовање. Стога се у ЛАП-у ставља нагласак на јачање рефералних механизама, укључујући пружање подршке свим актерима који доприносе овим напорима, као што су Мобилни интервентни тим, Дневни центар, невладине организације и удружења, те Прихватилиште. Ови актери нуде различите услуге, укључујући информисање, давање правних савјета, психолошко савјетовање, услуге заступања и друге, како би се осигурало да жртве дискриминације добију потребну помоћ.

Иницијатива за отварање Прихватилишта у Бијељини започела је 2022. године израдом студије изводљивости о оснивању Прихватилишта за д‌јецу која просе и раде на улици. Циљ је обезбиједити сигурно мјесто на којем д‌јеца могу боравити, добити потребну психо-социјалну подршку, пристојне оброке, образовање и одговарајућу одјећу, посебно током зимских мјесеци. Током консултативног процеса с радном групом за израду ЛАП-а, наглашена је важност ове иницијативе која представља битну карику у рефералном механизму.

Сарадња с локалним властима, невладиним организацијама и самом ромском заједницом од кључне је важности за успјех ових иницијатива. Само заједничким ангажманом свих актера могуће је креирати ефикасне интервенције за превенцију, пријаву и рјешавање случајева дискриминације, чиме се подстиче инклузивније и праведније окружење за Роме.

| СЕКТОРСКИ ЦИЉ 6: Борба против дискриминације и јачање рефералних механизама |  |
| --- | --- |
| Мјера 6.1: Укљученост јавних установа у борби против дискриминације | Активност 6.1.1. Увођење процедуре за спрјечавање дискриминације путем документа који регулише забрану дискриминације |
|  | Активност 6.1.2. Фромирање Платформе на подручју Града Бијељина за пријаву дискриминације |
|  | Активност 6.1.3. Увођење механизма/модела пријаве дискриминације у свакој јавној установи (кутија за пријаву, пулт, итд.) по узору на постојећи антидискиминаторни пункт који д‌јелује у оквиру Дневног центра |
|  | Активност 6.1.4. Пружити континуирану подршку успостављеним антидсикриминаторним пунктовима (Дневни центар, школа, итд.) |
| Мјера 6.2: Унапријеђени постојећи реферални механизми у оквиру институција на подрчју Града Бијељина | Активност 6.2.1.: Извршити формализацију механизма Мобилног интервентног тима |
|  | Активност 6.2.2.: Обезбиједити додатна финансијска средства за подршку раду локланих ромских организација (Удружење Отахарин, Удружење жена Ромкиња) |
|  | Активност 6.2.3.: Усвојити ЛАП за унапрјеђење социјалних услуга на подручју Града Бијељина и осигурати имплементацију с фокусом на мјере које се односе на ромску популацију |
|  | Активност 6.2.4.: Организовати едукативне активности у циљу превенције свих облика насиља, овисности и заштите менталног здравља, родне равноправности, трговина људима, просјачење, малољетнички бракови, итд. |
|  | Активност 6.2.5: Организовати активности које третирају вршњачко насиље и све облика дискиминације у школама уз примјену постојећих и нових приручника и смјерница, водича против вршњачког насиља и дискриминације |
|  | Активност 6.2.6: Успостављање услуге Прихватилишта на подручју Града Бијељина |
|  | Активност 6.2.7: Подржати рад Дневног центра |
|  | Активност 6.2.8: Јачање сарадње и дијалога са образовним институцијама и члановима ромске заједнице уз подршку организација цивилног друштва |

# МОНИТОРИНГ ПЛАН

Мониторинг план представља основу за редовно праћење реализације Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња Града Бијељина за период 2025-2028 године, с циљем прикупљања информација о провођењу дефинисаних активности и процјени успјешности планираних циљева. Током израде ЛАП-а дефинисан је одређени број индикатора који су основа за системско прикупљање и анализу информација током имплементације. Подаци прикупљени кроз мониторинг ће бити кориштени за побољшање ефикасности и квалитета имплементације и доношење одлука, као и приликом израде годишњих планова и при распод‌јели ресурса на локалном нивоу. Секција која се односи на план реализације ће бити основа за израду детаљног мониторинг плана гд‌је ће се дефинисати временски оквир за праћење индикатора као и одговорности чланова тима.

Након усвајања ЛАП-а, биће договорене улоге и одговорности чланова мултисекторалне групе за реализацију и мониторинг, те ће се дефинисати учесталост прикупљања података у складу са планираном динамиком активности. Тим ће организовати заједничке састанке, оптимално два пута годишње, како би се урадила заједничка рефлексија на постигнуте резултате, размотрили евентуални изазови, извршила процјена контекста, дефинисали алати за прикупљање података, те по потреби, донијеле одлуке у вези са даљом реализацијом и евентуалним модификацијама Акционог плана. Такође, у договору са Градском управом једна од активности може бити и препрема годишњег извјештаја о реализацији ЛАП-а.

Мониторинг ће обухватити праћење и извјештавање о одређеним индикаторима дефинисаним у оквиру постојећег Акционог плана БиХ за друштвену инклузију Рома и Ромкиња за период 2021-2025, као и за наредни циклус. Користећи утврђене алате за прикупљање података, овај тим ће достављати релевантне информације Министарству за људска права и избјеглице, као носиоцу активности, чиме ће допринијети успостављању квалитетног система за прикупљање и ажурирање података о Ромима на нивоу БиХ. Кључни изазов за имплементацију мониторинг активности јесу ограничени капацитети и ресурси који су на располагању и степен одговорности свих релевантних институција и организација задужених за реализацију. Успостављена интеракција свих актера на локалном нивоу те њихова добра међусобна сарадња је потенцијал са којим ће се настојати превазићи овај изазов.

# ФИНАНСИРАЊЕ

Град Бијељина је спреман алоцирати дио средстава из укупног годишњег буџета за финансирање активности предвиђених Локалним акционим планом. Сваке године, приликом израде годишњих планова и распод‌јеле ресурса, размотриће се преостале потребе на основу извјештаја о напретку реализације Акционог плана, те ће у складу с могућностима и расположивим средствима обезбиједити потребна средства. Финансирање активности биће такође обезбијеђено путем буџета виших нивоа власти, донаторских средстава домаћих и међународних организација, те потенцијалне подршке од стране привредника и спонзора. Значајан број активности предвиђених ЛАП-ом финансира се и имплементира тренутно кроз пројекте које проводи Удружење „Отахарин“, чиме се значајно доприноси остваривању стратешких циљева за унапрјеђење животних услова ромских породица на подручју Града Бијељина.

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ