PROJEKAT IMPLEMENTACIJE

KANALIZACIONOG SISTEMA BIJELJINE

TIM ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA

PIU TEAM

A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina – Hajduk Stanka 20 –

76 300 Bijeljina – piuteambn2016@gmail.com

# INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA PROJEKTU IZGRADNJE GRADSKE KANALIZACIJE U BIJELJINI

Realizacija projekata „Kanalizacioni sistem grada Bijeljina“ počela je 2005. godine. Projekat je uključen u sljedeće strateške dokumente:

- Studija izvodljivosti Jacobs;

- Nacionalni strateški plan zaštite prirode RS;

- Lokalni akcioni plan zaštite prirode i

- Strategija razvoja Opštine Bijeljina do 2015. godine.

Grad Bijeljina je u prethodnom periodu bio jedan od rijetkih gradova u okruženju koji nije imao  kanalizacioni sistem, nego su se fekalne otpadne vode prikupljale u pojedinačne ili zajedničke septičke jame, kojih je prema procjenama bilo oko 20.000. Septičke jame se, ako postoji mogućnost (rjeđi slučajevi), prazne u kišnu kanalizaciju i odvode u kanal Dašnica, a veoma često putem bunara u pozemne vode što za posljedicu može imati veoma štetan uticaj na kvalitet pozemnih voda. Krajnji cilj Projekta  je izgradnja nove kanalizacione mreže i zamjena stare vodovodne mreže u gradu Bijeljina, čime bi se osiguralo usklađivanje sa propisima Evropske unije za urbane otpadne vode i spriječilo eventualno zagađenja pozemnih voda koje se koriste kao izvor pijaće vode. Osim toga, izgradnja kanalizacionog sistema u Bijeljini sa potrebnim prečistačem bi smanjila zagađenost vodotoka u Crnomorskom slivu.

## Izvori finansiranja

Sredstva za finansiranje Projekta su obezbjeđena iz budžeta grada Bijeljina, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i donatorskih sredstava.

Planirano je da iz budžeta grada Bijeljine za realizaciju ovog projekta bude uloženo oko 11.000.000 eura.

Sa EBRD-om su potpisana dva ugovora o kreditnom zaduženju i to:

- jula 2007 godine na iznos od 7.000.000 eura, i

- jula 2010 godine na iznos od 5.000.000 eura.

Uslovi su bili sledeći:

- grejs period 3 godine,

- otplata zajma u 24 jednake polugodišnje rate,

- jednokratna provizija 1% ,

- visina provizije na neiskorišćena sredstava iznosi 0,5% godišnje,

- kamata se obračunava po promjenljivoj stopi (EURIBOR + 1% marže).

Ugovorom o grantu koji je potpisan 15. februara 2011 godine, obezbjeđeno 10,5 miliona eura donatorskih sredstava (EU IPA, EU Municipal Window i SIDA) za nastavak izgradnje kanalizacione mreže u gradu Bijeljina kao i 866.000 eura donatorskih sredstava za konsultantske usluge (EC DG Enlargment i Sida).

Aranžmanom o bespovratnoj pomoći iz programa“ORIO“ obezbeđeno je za fazu razvoja 215.823,00 eura i 6.500.000,00 eura za fazu implementacije.

## Projektovanje, nadzor i konsultantske usluge

### Projektovanje

Izrada projekata za glavne sekundarne fekalne kolektore br. 4, 1 i 10 (GSFK 4, GSFK 1 i GSFK 10) je obavljena 2007. godine. Projektovanje je uradio „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. Vrijednost ugovora je iznosila 359.368,83 KM, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine.

Osim toga, opština Bijeljina je dobila donaciju od austrijske firme „Oestap“ u iznosu od 84.000 eura i sa vlastitim učešćem od 21.000 eura ugovorila projektovanje kolektora od PS1 (prepumpne stanice br. 1) do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na lokaciji fabrike šećera u Velikoj Obarskoj.

Projektovanje glavnih sekundarnih fekalnih kolektora broj 3 i 8 u ulicama Majevička i Galac zajedno sa pratećim ulicama koje im gravitiraju je izvršio „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Troškove projektovanja u iznosu od 106.007,85 KM,  finansirao je A.D. „Vodovod i kanalizacija“.

Projektovanje za obuhvat „ORIO“ finasirao je grad Bijeljina u iznosu od 117.000 eura  a projektnu dokumentaciju uradilo je JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina.

### Nadzor

- I faza (I i II etapa), II faza (I etapa) – JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina.

- II faza (II etapa) – „SWECO International AB“, Švedska sa svojim kooperantom iz BIH – „Zavod za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo

- II faza (III, II i I etapa), III faza (I etapa) –  JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina uz učešće predstavnika A.D. „Vodovod i kanalizacija“

- III faza (II etapa) – „IncoWest Ingenieure + Architekten“ i njegov lokalni partner Voding 92“ Bijeljina

- Projekat „Orio“-  JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina i  holandska  kosultantska  kuća RH DHV  .

### Konsultantske usluge

- „SWECO International AB“ za kosultantske usluge pružene u periodu od 2008. do 2011. godine; vrijednost ugovora 434.267,00 eura iz donacije SIDA – EBRD Sustainable Municipal Technical Cooperation Funds koju je obezbjedila Vlada Švedske;

- „Systems–Mogul“ za konsultantske usluge pružene u periodu od 2009. do 2012. godine; vrijednost ugovora 152.218,90 eura iz donacije Western Balkan Fund koju su obezbjedile Vlade više zemalja;

- „COWI IPF Consortium“ za konsultantske usluge pružene u periodu od 2010. do 2012. godine; vrijednost ugovora 500.000,00 eura iz donacije koju je obezbjedila Evropska komisija, DG Enlargement;

- „IncoWest Ingenieure + Architekten“ za  konsultantske usluge na projektovanju i izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Bijeljni; početak pružanja usluga je bio 2012. godine a vrijeme završetka  2015 godine  vrijednost ugovora je iznosila 583.991,30 eura i finansira se iz donacije SIDA – EBRD Municipal Environment and Climate Programme Fund koju je obezbjedila Vlada Švedske.

- „Hidro-simp“ d.o.o. Bijeljina za konsultantske usluge na cjelokupnom projektu izgradnje kanalizacionog sistema grada; pružanje usluga je započeto u maju 2013. godine i trajalo je kraja 2015 godine. Vrijednost potpisanog ugovora je 49.000,00 Eura i finasira se iz kreditnih srestava EBRD-a.

- Holandska  kosultantska  kuća RH DHV za konsultantske usluge, u projektu „Orio“ vrijednost  ugovora je 235.000 eura i finansira se iz „Orio“ donacije.

### Pregled do sada  izvršenih radova na izgradnji kanalizacionog               sistema

U periodu 1999 – 2000. godine izvršena je izgradnja dijela fekalnog kanalizacionog sistema na području naselja Galac u zoni sanitarne zaštite izvorišta Grmić. Tom prilikom izgrađeno je 1.400 m fekalnog kolektora prečnika 250-400 mm i dvije pumpne stanice, priključeno je oko 800 stanovnika a prikupljene fekalne vode sprovodile su se u zajedničku septičku jamu odakle su se nakon taloženja ispuštale u kišni kolektor (izgradnjom GSFK-8 ova septička jama stavljena je van fukcije jer je pomenuti fekalni kolektor priključen na kanalizacioni sistem grada Bijeljine).

U toku 2001. godine izgrađena je i fekalna kanalizacija naselja Koviljuše kojom je na fekalni kanalizacioni sistem priključeno oko 600 domaćinstava. Izgrađeno je oko 3.4 km fekalnih kolektora, prečnika 160-300 mm.

Realizacija projekta izgradnje kanalizacionog sistema grada Bijeljina se od 2005. godine obavljala u  nekoliko faza:

## I faza

Tabela 1 Glavni fekalni kolektor od PS-1 do gradskog parka

| Izvođač: | D.O.O. „Higra“, Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost radova: | 5.595.494,03 KM bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | sredstava budžeta grada Bijeljine |
| Period izvođenja: | oktobar 2005 do februara 2008 |
| Lokacija/Obuhvat: | Ulica Miloša Obilića(od robne kuće do zgrade vodoprivrede) |
| Efekti: | izgradnju glavne fekalne pumpne stanice (GFPS – Dašnica) i 2,2 Km glavnog fekalnog kolektora (GFK) prečnika Ө900, Ө800, Ө700 i Ө600 mm, kao i kišnog kolektora i rekonstruisanje vodovodne mreže na cijeloj trasi |

## II faza

### I etapa

Tabela 2 GSFK 4 (1/2)

| Izvođač: | D.O.O. „Higra“, Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost radova: | 3.379.824,21KM bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | sredstava budžeta grada Bijeljine |
| Period izvođenja: | maj 2008. godine - oktobar 2008. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | ulice Svetog Save i Neznanih junaka sa pripadajućim ulicama |
| Efekti: | Izgradnja dijela glavnog sekundarnog fekalnog kolektora br. 4 (GSFK 4) koja podrazumijeva: - izgradnju fekalnih i kišnih kolektora (dužine 2175 m + 1842 m); - zamjena vodovodnih cijevi (dužine 2047m); i - dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje sa neophodnom signalizacijom |

### II etapa

Tabela 3 GSFK 4 (2/2)

| Izvođač: | „Integral Inženjering“ a.d. Laktaši |
| --- | --- |
| Vrijednost radova: | 3,166,022.04 eura bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | kreditna sredstva EBRD-a |
| Period izvođenja: | septembar 2008. godine – april 2009. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - izgradnju fekalne i kišne kanalizacije u ulicama: Svetog Save, Profesora Bakajlića, Majora Gavrilovića, Stara pruga, Neznanih junaka, Jermenska, Ivana Mažuranića, Filipa Višnjića, Vidovdanska, Dostojevskog, Zorana Radmilovića i Danila Kiša; |
| Efekti: | Nastavak izgradnje glavnog sekundarnog fekalnog kolektora br. 4 (GSFK 4). U sklopu radova je izgrađeno 3.788 m fekalnog kolektora prečnika 250-680 mm, 2.288 m kišnog kolektora prečnika 315-500 mm i 270 kanalizacionih priključaka. Pored toga, urađeno je 111 šahtova za fekalnu kanalizaciju i 66 šahtova za kišnu kanalizaciju. Položeno je 274 m odvodnih cijevi od slivnika do šahta na kišnom kolektoru i 227 m korugovanih cijevi za buduće prelaze, a izvedeno je i oko 3.600 m cjevovoda za vodu za piće raznih profila sa 26 šahtova. |

### III etapa

Tabela 4 GSFK 1 i GSFK 10

| Izvođač: | D.O.O. „Buk promet“, Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost radova: | 3.835.055,11 eura bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | kreditna sredstva EBRD-a (3.760.183,29 eura bez PDV-a) sredstava budžeta grada Bijeljine (74.871,82 eura bez PDV-a) |
| Period izvođenja: | avgust 2009. – juli 2010. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - Ulice Dušana Baranjina, Neznanih junaka, Svetozara Ćorovića, Cara Uroša, 1. maja, Ive Andrića i dio ulica Sremske i Stefana Dečanskog, naselje „Intergaj“ i TC „TOM“. |
| Efekti: | - Izgradnja glavnih sekundarnih fekalnih kolektora br. 1 i br. 10 (GSFK 1 i GSFK 10). U pomenutim ulicama su izgrađeni fekalni kolektori prečnika 400-500 mm ukupne dužine 5.360 m, kišni kolektori prečnika 500-960 mm ukupne dužine 5.068 m i vodovodne cijevi prečnika 450-900 mm u dužini od 7.235 m. Priključeno je 1040 korisnika ili oko 4.500 stanovnika. - U naselju Intergaj su izgrađeni fekalni kolektori prečnika 250-460 mm ukupne dužine 1.445 m i kišni kolektori ukupne dužine 126 m. Takođe, urađeno je 35 šahtova fekalne kanalizacije, kao i 8 slivnih rešetki. Na novoizgrađeni sistem fekalne i kišne kanalizacije u pomenutom naselju u decembru 2010. godine je priključeno 651 korisnik. |

### IV etapa

Tabela 5 GSFK 8 - Galac

| Izvođač: | D.O.O. „Buk promet“, Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost radova: | 1.967.977.30 eura bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | EU IPA donacija |
| Period izvođenja: | decembar 2011 – april 2013 |
| Lokacija/Obuhvat: | - Ulice Galac, Zrtava fašističkog terora, Kneza Miloša, Karađorđeva, Jovana Dučića (Patrijarha Pavla) i Potporučnika Smajića, kao više pripadajućih ulica. |
| Efekti: | - Izgradnja glavnog sekundarnog fekalnog kolektora br. 8 (GSFK 8). Tom prilikom postavljeno je 2.846 m fekalnog kolektora, 2.501 m kišnog kolektora, 3.658 m vodovodnih cijevi i urađena 253 priključaka odnosno, priključeno 1,254 potrošača (domaćinstava). Osim navedenih priključaka na kanalizacionu mrežu su priključeni bolnica „Sveti Vračevi“ i TC „Emporijum“ |

### V etapa

Tabala 6 GSFK 3 – Majevička ulica

| Izvođač: | D.O.O. „Buk promet“, Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost ugovora: | 3.534.966,20 eura, bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | kreditna sredstva EBRD-a (3.278.664,50 eura, bez PDV-a) sredstava budžeta grada Bijeljine (256.301,70 eura, bez PDV-a) |
| Period izvođenja: | aprila 2013. godine – oktobar 2014. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - Majevička, Meše Selimovića, Braće Gavrić, Knez Ivo od Semberije, Roze dr Papo, Tiršova, Vojvode Stepe, Desanke Maksimovic, Njegoševa, Kneginje Milice, Svetog Save, Slobodana Jovanovića, Žrtava Jadovnog, Ruđera Boškovića, Cetinjska, Arsenija Černojevića, Dimitrija Tucovića, Kralja Milutina, Vuka Karadžića, 2 Aprila i Trg Đenerala Draže. |
| Efekti: | - Izgradnja glavnog sekundarnog fekalnog kolektora br. 3 (GSFK 3). Tom prilikom je postavljeno 4.919 m fekalnog kolektora i 2.853 m kišnog kolektora, rekonstruisano 5.746 m vodovodne mreže i izrađena 435 priključka na kanalizacionu mrežu (porodični i višeporodični stambeni objektu, javne ustanove, polosvni prostori, itd.). |

## III faza

### I etapa

Tabela 7 GFK od PS1 do PPOV-a

| Izvođač: | Konzorcijum „HIGRA“ d.o.o.( Bijeljina) – „HIDRO-KOP“ d.o.o. (Banja Luka) |
| --- | --- |
| Vrijednost ugovora: | 2.780.537,54 eura bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | kreditna sredstva EBRD-a (1.621.335,50 eura) sredstava budžeta grada Bijeljine (1.159.202,04 eura) |
| Period izvođenja: | oktobar 2012. godine – septembar 2013. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - Od centralne gradske zone do postrojenja za prečišćavanje odpadnih voda u Velikoj Obarskoj. |
| Efekti: | - Izgradnja glavnog fekalnog kolektora od fekalne pumpne stanice PS1 do PPOV-a (GFK od PS1 do PPOV-a) u dužini od 6,7 km nominalnog dijametra od 800-1100mmod cijevi HDPE siralno ojačane. |

### Tabela 8  II etapa - Projektovanje i gradnja PPOV-a

| Izvođač: | Konzorcijum „WABAG“ Beč- „HIGRA“ d.o.o.( Bijeljina) |
| --- | --- |
| Vrijednost ugovora: | 7.031.644,00 eura bez PDV-a uključujući 10% za nepredviđene radove |
| Izvor finansiranja: | Donatorska srestva švedske agencije „SIDA“ 4,5 mil.eura i Evropske komisije u iznosu od 3 mil.eura |
| Period izvođenja: | oktobar 2013. godine – novembar 2015. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - Lokacija šećerane u Velikoj Obarskoj. |
| Efekti: | - Usklađivanje kvaliteta tretiranih odpadnih voda sa propisima Evropske unije za urbane otpadne vode i smanjenje zagađenost vodotoka u Crnomorskom slivu |

Projekat izgradnje kanalizacionog sistema grada Bijeljina, između ostalih projektnih komponenti, podrazumjeva projektnu komponentu koja se odnosi na proširenje vodovodne mreže (vodovodna distributivna mreža Sjeverni prsten - VDM Sjeverni prsten).

Tabela 8 VDM Sjeverni prsten

| Izvođač: | D.O.O. „Buk promet“, Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost radova: | 1.477.386,71 eura bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | EU IPA donacija |
| Period izvođenja: | decembar 2011 – juni 2013 |
| Lokacija/Obuhvat: | - Područje tzv. sjevero-istočnog prstena (sela: Bordac, Velino Selo, Ostojićevo, Batković, Crnjelovo, Obarska, Trnjaci, Međaši, Balatun i Dazdarevo) |
| Efekti: | - Uurađeno je 91,467.2 m vodovodne mreže i izvršeno priključenje 318 domaćinstava dijaliznih bolesnika kao i vodovodni priključak za osnovne škole u Brocu, Velinom Selu, Balatunu i Međašima. Tom prilikom obuhvaćeni su dijalizni bolesnici u sledećim selima: Velino Selo (40), Brodac (106), Ostojićevo (34), Batković (30), Crnjelovo (67), Obarska (6), Trnjaci (7), Međaši (7), Balatun (13) i Dazdarevo (8) |

Projekat -„ORIO“

PODACI O FINANSIRANJU

Vrijednost osnovnog ugovora : 8.055.570,03 eura (bez PDV-a)

donacija RVO ORIO     5.880.566,11 eura ( bez PDV-a) - 73%

budžet Grada Bijeljina  2.175.003,92  eura (bez PDV-a) - 27%

Radovi predviđeni  Aneksima ugovora

LOT-1 :  668.389,30 eura (bez PDV-a)

LOT-2 :  609.129,48 eura(bez PDV-a) i 284.445,67 eura (bez PDV)

plaćanje je u cjelosti (100%) iz budžeta Grada Bijeljina

Vrijednost ugovora  sa aneksima : 9.617.534,48 eura (bez PDV-a)

OPŠTI USLOVI UGOVORA:
Avans: 15 %
Garancija: 10%
Retenzija: 10%
Nadzorni organ: JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijeljina 
Podkonsultant: RHDHV Holandija

Cilj  projekta  (LOT  1  i  LOT 2)  je  priključenje  na  mrežu  novih  12.000,00  korisnika  kako  bi  se  postigao  pun  kapacitet  centralnog  PPOV  od  40.000,0  korisnika.

Tabela 9  LOT-1

| Izvođač: | „Buk-promet“ d.o.o.- Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost ugovora: Aneks: Ukupno: | 3.587.694,27 eura bez PDV-a : 668.389,30 eura (bez PDV-a) 4.256.083,57 eura (bez PDV-a) |
| Izvor finansiranja: | Orio sredstva/budžet Grada Bijeljine |
| Period izvođenja: | 26 jun 2017. godine – 16 jun 2019. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - Predviđena je izgradnja kanalizacije u Zonama 1, 2, 3, 4, 8 i 10 Solunska, Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića... |
| Efekti: | - Fekalna kanalizacija 13.507,47 m - Kišna kanalizacija 1.994,08 m - Priključci 1.370 - Potvrda o preuzimanju radova izdata je 30.juna 2019. godine. - Zadnji rok za prijavljivanje nedostataka je30 .jun 2021.godine |

### Tabela 10 Lot-2

| Izvođač: | „Higra“ d.o.o.- Bijeljina |
| --- | --- |
| Vrijednost ugovora: Aneksi : Ukupno: | 4.467.875,76 eura bez PDV-a 609.129,48 eura bez PDV i 284.445,67 eura ez PDV 5.361.450,91 eura bez PDV-a |
| Izvor finansiranja: | Orio sredstva/budžet grada Bijeljine |
| Period izvođenja: | 17 avgust 2017. godine – 7 jun 2019. godine |
| Lokacija/Obuhvat: | - Predviđena je izgradnja kanalizacije u Zonama 5, 6 i 7 Srpske vojske, Nikole Spasojevića, Petra Bojovića... |
| Efekti: | - Fekalna kanalizacija 13.510,54 m - Kišna kanalizacija 4.447,75 m - Priključci 1.552 - Potvrda o preuzimanju radova izdata je 07.juna 2019. godine. - Zadnji rok za prijavljivanje nedostataka je 07.jun 2021.godine. |

Dosadašnji efekti izgradnje kanalizacionog sistema u Bijeljini

- BROJ  PRIKLJUČAKA - 13.460 regisrovanih korisnika ( od toga Orio projekat-2.992) ili oko 42.000 ekvivalent stanovnika

- FEKALNI KOLEKTOR:-51.599  m primarne i sekundrne kanalizacione mreže     ( od toga u u projektu Orio – 27.018 m) i 92.160 m tercijalne kanalizacione mreže

- GLAVNI  FEKALNI  KOLEKTOR – 8.900 m i prepumpna stanica kapaciteta 600 l/sec

- KIŠNI KOLEKTOR – 20.700 m ( od toga Orio 6.442 m)

- VODOVODNA MREŽA – 25.000 m rekostruisano (od toga u Orio projektu 2.500 m)  I  91.500 m izgrađene nove vodovodne mreže/Sjeverni vodovodni prsten

- POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE ODPADNIH VODA- kapaciteta 40.000 ekvivalent stanovnika, bazirano na SBR tehnologiji,

- Rekonstruisane saobraćajnice, trotoari i ulična rasvjeta kao i uređene zelene površine i drvoredi u ulicama u kojima je urađena kišna kanalizacija.

Planovi daljeg razvoja kanalizacione mreže u gradu Bijeljina

Grad Bijeljina je  pripremio desetogodišnji plan razvoja kanalizacije za period od 2020 -2029. godine. Ovaj plan je dao detaljan pregled budućih radova na izgradnji kanalizacije u Bijeljini sa  vremenom inplementacije, lokacijom izvođenja radova, dužinom kanalizacione mreže, cijenom i izvorima finansiranja.

Bijeljina,16.oktobar 2019.godine

Direktor PIU tima

____________________________

Prof.dr Vlado Simeunović

Do sada je u otplati po kreditnom zaduženju iz 2007. godine plaćeno  sedamnest (17) rata u ukupnom iznosu od 9.742.468,80 KM za glavnicu (preostalo je 43.940.919,50 KM) i  1.408.310,84 KM za kamatu.

Do sada je u otplati po kreditnom zaduženju iz 2010. godine plaćeno dvanest  (12) rata u iznosu od 4.827.205,68 KM za glavnicu (preostalo je 4.949.979,45 KM) i 607.546,55 KM za kamatu.