
****

**ГРАД БИЈЕЉИНА**

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ПОДРУЧЈУ**

**ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**2019 -2023**

израђен у сарадњи са



**Удружење грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин“**

**Сједиште:** Београдска 38

**Канцеларија:** Доситеја Обрадовића 4/1

**Дневни центар:** Филипа Вишњића 217

Бијељина 76 300

**Тел/ Фах:** 055 250 543

Бијељина, децембар 2019.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧЕЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ПОДРУЧЈУ

ГРАДА БИЈЕЉИНА 2019-2023.

је резултат активности реализованих

потписаним меморандумом између Градске управе Града Бијељина и CARE international о изради локалног акционог плана за укључивање Рома и Ромкиња, који се реализује у партнерству са НВО Удружење за промоцију образовања Рома „ОТАХАРИН“ Бијељина.

.



*Пројект финансира Еуропска унија – Инструмент за предприступну помоћ (ИПА) – Потпора цивилном друштву. Овај пројект се проводи у оквиру пројекта који проводи Care international. Ставови изнесени у овом документу не представљају нужно ставове Еуропске комисије.*

САДРЖАЈ

[**Увод** 4](#_Toc26195910)

[**Анализа општег стања израде ЛАП-а** 5](#_Toc26195911)

[**Град Бијељина** 5](#_Toc26195912)

[**Статус Рома у стратегији интегрисаног развоја Града Бијељине** 6](#_Toc26195913)

[**Циљеви и области ЛАП-а** 9](#_Toc26195914)

[**Борба проти антициганизма** 10](#_Toc26195915)

[**Активности и временски оквир за реализацију ЛАП-а**  11](#_Toc26195916)

[Област запошљавање.........................................................................................................](#_Toc26195917) 12

[Област здравствена заштита 18](#_Toc26195918)

[Област предшколско васпитање и школско образовање 22](#_Toc26195919)

[Област стамбено збрињавање 31](#_Toc26195920)

[Област заштита културног наслијеђа, обичаја и традиције 33](#_Toc26195921)

[Област социјална заштита 35](#_Toc26195922)

**Буџет за провођење ЛАП-а..............................................................................................40**

## **Увод**

Управа Град Бијељина је започела процес израде Локалног акционог плана 2019-2023 (скраћено ЛАП) за унапређење положаја Рома и Ромкиња који живе на простору Града Бијељина.

Свјесни чињенице да је Локални акциони план за унапређење положаја Рома 2016-2018 ограниченог временског оквира у коме важи, а да су за даље унапређење положаја Рома и Ромкиња неопходно активно учешће институција и невадиних организација као и изналажење најбољих системских рјешења дана 4. јуна 2018. године од стране Градоначелника Града Бијељина именована је мултискеторска радна група чије је задатак био да изврше ревизију Локалног акционог плана за укључење Рома 2016-2018.

У израду Локалног акционог плана укључени су сљедећи актери са подручја Града Бијељина:

* ЈУ Центар за социјални рад Бијељина
* Удружења жена „Ромкиња“
* ЈУ Дома здравља Бијељина
* ЈУ Завод за запошљавање РС Филијала Бијељина
* ЈУ Основна школа „Јован Дучић“
* ЈУ Основна школа „Свет Сава“
* ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
* Града Бијељина
* Удружење грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин“

Актери радне су изабрани на основу ингеренција тј. нивоа и улоге одлучивања, али и на основу података са којима располажу или имају систем за прикупљање података. У процес израде документа укључени су и вањски сарадници ради уједначавања информација прикупљених као подлога за израду ЛАП и за саму финализацију документа.

У периоду од јуна до децембра 2018. године чланови радне групе су на састанацима и у редовној комуникацији извршили анализу провођења Локалног акционог плана за укључење Рома 2016-2018., прикупили релевантне податке о тренутном стању и договорили смјернице за израду ЛАП-а за укључење Рома и Ромкиња 2019-2023.

Радна група је у току 2018. године дефинисала области у оквиру којих ће се планирати и предузимати мјере, као и мјера које ће на рационалан и конкретнији начин доприњети унапређењу положаја припадника ромске националности свих доба и узраста.

У оквиру ЛАП-а дефинисане су мјере у областима:

* запошљавање,
* здравство,
* предшколско васпитање и школско образовање,
* становање,
* заштита културе, обичаја и традиције и
* социјалне услуге.

Израда ЛАП-а за унапређење положаја Рома је у интересу локалне заједнице ради доприноса побољшању положаја Рома, као и у њиховом ширем укључивању у све друштвене токове, али такође у циљу синхронизације предложених мјера и активности са међународним стандардима и усвојеним политикама /стартешким документима на међународном, државном и локалном нивоу.

Овај акциони план треба да као солидна основа са предложеним конкретним мјерама да конкуретнтности наше локалне заједнице приликом добијања донаторских средстава намјењених унапређењу положаја Рома и Ромкиња.

## **Анализа општег стања израде ЛАП-а**

У оквиру анализе општег стања у Граду Бијељина која усмјерава израду ЛАП-а илустровани су општи подаци у локалитету Бијељине, демографској слици са процјеном стања ромске популације, положај ромске популације у аспекту државних, ентитетских и градских стратешких докумената и међународних конвенција. Посебно је истакнут обухват Рома у документу *Стратегија развоја Града Бијељина од 2014-2023*. Документ Стратегије садржи изузетно велики број информација потребних за полазну оцјену стања ромске популације у Граду Бијељини. Зато је већина предложених мјера за унапређење положаја Рома заснована на званичним подацима које садржи документ Стратегије и неће се наводити у документу *Локални акциони план за укључивање Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина за период 2019. – 2023. године*.

## **Град Бијељина**

Бијељина је град који се налази у сјеверо-источном дијелу Републике Српске, површина гарда износи 734 км² а према подацима са пописа у октобру 2013. године, Град Бијељина има 107.715 становника. Град Бијељина је центар и историјско средиште равне Семберије и благог побрђа Мајевице. У посљедњих 20-ак година развио се у други град по величини у Републици Српској (РС) као и привредни, туристички, универзитетски и културни центар овог дијела РС и Босне и Херцеговине (БиХ). Поред свог традиционалног пољопривредног наслијеђа Бијељина је град који се убрзано развија и у другим гранама привреде, највише захваљујући своји богатствима – природним љепотама и вриједним људима.

Град Бијељина је након дешавања на крају 20. вијека добио бројно ново-насељено становништво и постао географско средиште РС. Према попису становништва из 1991. године, општина Бијељина је бројала 96.796 становника. У периоду од 1991. године па до октобра 2013. нису вршене озбиљније процјене укупног броја становника на подручју Града Бијељина.

Етничка структура становништва Града Бијељина је током деведесетих година и касније знатно промијењена усљед ратних догађаја и каснијих пост-ратних и мирнодопских миграција. Према подацима Агенције за статистику (АГС) са пописа становништва из 2013. године, процјена етничке структуре становништва је сљедећа: Бошњаци 13.090, Хрвати 515, Срби 91.784 и остали 2.326 - што је укупно 107.715 становника.

Према процјенама невладиних организација, у Бијељини је прије 1992. године живјело око 6.500 Рома, да би током ратних догађања деведесетих година у Бијељини остало око 40 ромских породица. Процјена је да се на подручје општине вратило око 1.500 Рома. Због честих миграција и рапидног одлазака великог броја ромских породица у иностранство, процјена броја припадника ромске националне мањине који тренутно живи у Бијељини не може бити непоуздана.

Према податцима Министарстава за људска права и избјеглице БиХ у Бијељини је регистровано 285 ромских домаћинстава.

## **Статус Рома у Стратегији локалног развоја Града Бијељине**

Присутност националних мањина у БиХ је изражена посебно код ромске националне мањине. Поред значајне бројности, Роми су и најугроженија национална мањина по свим друштвеним параметрима који се узимају у обзир приликом процјењивања социјалног статуса неке заједнице или друштвене групе. Припадници ромске мањине живе скоро на цијелом простору Босне и Херцеговине, тачније на простору 71 општине и градова.

Социјална искљученост ромске популације огледа се прије свега у томе што су и појединци и читаве породице на маргини друштва, па су тиме спријечени да у свом пуном капацитету учествују у економским, друштвеним и културним токовима, прије свега због израженог степена сиромаштва и/или недостатка образовања и запослење.

У задњих 15 година стање ромске заједнице је унапређено, првенствено организовањем Рома у ромска удружења, имају своје представнике на различитим нивоима власти у БиХ, више дјеце, посебно дјевојчица иде у школу, већи број ромске дјеце уписује факултете, и низ је других области у којима је дошло до унапређења положаја Рома, али је тај напредак недовољан и много је сектора живота у којима Роми и даље не могу остварити своја права.

У сврху ревизије постојећег *Акционог плана за Роме у БиХ*, поред искуства у досадашњем току имплементације плана, као полазна основа за његову ревизију послужили су садржај и циљеви Декларације Декаде укључења Рома 2005-2015., али и Оквир Еуропске уније за националне стратегије интеграције Рома до 2020. и постојећи правни оквир Босне и Херцеговине, којим се уважавају специфичности њене унутрашње организације. Како би се планиране активности претвориле у конкретне акције, креиран је и усвојен документ – *Ревидирани акциони план Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног збрињавања и здравствене заштите 2013-2016*. (скраћено РАП). Документ је настао као резултат препознавања да многе од раније предвиђених активности су нереално постављене те стога нису могле бити реализоване.

Приликом остваривања права која по законима припадају Ромима, Роми су равноправно обухваћени као и све друге скупине становништва са подручја Града Бијељина. Као мањинска група и рањива категорија становништва, Роми су посебно обухваћени *Стратегијом развоја Града Бијељина од 2014-2023*.

Стратегија локалног развоја за период од 2014. до 2023. године је кључни стратешко - плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему. Као таква, Стратегија локалног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2010-2014., Стратегијом социјалне укључености из 2010. године, али и са другим секторским стратегијама на државном и ентитетском нивоу.

Роми на подручју Града Бијељина се суочавају са врло комплексним социо-економским изазовима. То подразумијева: врло лоше услове живота, без адекватног стамбеног простора, могућности одржавања личне хигијене и доброг здравственог стања, низак (или никакав) ниво образованости (посебно жена) и незапосленост. Неприхватање и непознавање традиције и обичаја ромске културе од стране осталог локалног становништва, најчешће представља узрок међусобне нетрпељивости, али и дискриминације и сегрегације Рома. У наведеним околностима Роми бивају социјално искључени и стављени на маргину друштвено-економских дешавања. Најизраженији проблеми Рома на подручју Града Бијељине су напуштање основне школе од стране ромске дјеце, улично просјачења ромске дјеце, присилан рад ромске дјеце, незапосленост, неријешена стамбена питања, лоша хигијенско-здравствена заштита и веома лош друштвени положај жена Ромкиња. У циљу рјешавања проблема, потребно је радити на провођењу акционих планова за социјално укључивање Рома који произилазе из Стратегије за Роме и Декаде Рома 2005-2015.

Дјелимично су ови проблеми адресирани у току спровођења *Локалног Акционог Плана за укључење Рома на подручју Града Бијељина за период 2016. до 2018*., али су у току провођења ЛАП-а утврђени да неки од циљева захтјевају дугорочну посвећеност и активности које превазилазе временске оквире ЛАП-а, али такође да низ активности предвиђених ЛАП-ом морају бити спровођене континуирано.

Приликом израде ревидиранонг ЛАП-a, прикупљени су сатистички подаци од релевантних институција, те су према прикупљенин информацијама издефинисани и циљеви овог документа.

* ***Статистички подаци везани за ромску популацију у Граду Бијељина***

У сврху писања овог ЛАП-a. прикупљени су расположиви статистички подаци од релевантних институција које учествују у изради ЛАП-a. Важно је такође нагласити да поједине институције као што је Центар за социјални рад Бијељина и Дом здравља Бијељина не воде статистку разврстану по националној припадности (због дискриминације).

На евиденцији ЈУ Завод за запошљавање Филијала Бијељина, налази се укупно 214 лица ромске националности. Од тог броја 15 лица чине активну понуду радне снаге, 6 мушкараца и 9 жена. А од 199 лица ромске национааности која су пријављена на евиденцији због остваривања других права 107 је жена и 92 мушкарца. У 2018. години реализован је Пројекат подршке запошљавању Рома у РС у 2018. години. По овом пројекту одобрена су средства за 3 послодавца за запошљавање 4 радника. Од 214 особа ромске националаности, 113 их је без струке, 85 неквалификованих радника/радница и само једна особа са статусом квалификованог радника.

Од 2012.године ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, проводи пројекте са циљем укључивања дјеце ромске националности у предшколско образовање. У периоду од 2012. до 2018.године, у предшколско образовање је укључено 125 дјеце ромске националаности ( 2017. и 2018. године, 28 ромске дјеце је било укључено у предшколско образовање). Ове активности су спровођене у сарадњи са УГ „Отахарин“ и разним међународним донаторима. Најбољи начин за укључивање ромске дјеце у предшколско васпитање и образовање је у сарадњи са УГ „Отахарин“, у поподневни програм – у трајању од три сата.[[1]](#footnote-1) Највећа вриједност досадашњег боравка дјеце у вртићу, поред позитивног утицаја на њихов цјелкупан развој, у свим аспектима (физички и моторни, социо – емоционални, интелектуални, развој говора, комуникације и стваралаштва) јесте у томе да су сва дјеца заједно, ромска дјеца нису издвојена у посебне групе, као у неким другим дијеловима БиХ.

Од 2016.године Град Бијељина је у сарадњи са Caritasom Švicarske и УГ „Отахарин“ започео пројекте стамебног збрињавања. Ове активности су засноване на процјени потреба ромске заједнице, а корисници су бирани путем јавних позива. Прва фаза пројекта стамбеног збрињавања је окончана 2018. године, када су предати кључеви реконструисаних стамбених објеката за 7 ромских породица. Друга фаза пројекта је у току и подразумјева изградњу 4 ламеле са по 6 социјалних станова за ромске породице које немају рјешено стамбено питање. До сада је Град Бијељина додјелио земљиште за изградњу, проведен је конкурс за додјелу станова, издејствоване дозволе и урађена пројектна документација.

Према подацима из 2017. године којима располаже Уг „Отахарин“, у Мјесним заједницама Вук Караџић, Богдановићи, 15. Мајевичка и Филип Вишњић , у насељима у којима живе Роми, евидентирано је 163 ромска домаћинства. У 163 домаћинстава живи 611 чланова породице.

Унутар ових мјесних заједница мапирано је 257 дјеце, од тога дјеце женског пола 112 (43,58 %) , а дјеце мушког пола 145 (56,42%). Одраслих је 348, од чега 179 (51,44%), особа женског пола и 169 (48,56%)особа мушког пола.

Према извјештају о раду УГ „Отахарин“ у 2018. години, укупно је регистрованих корисника услуга Дневног центра УГ „Отахарин“. У 2018. години, 112 дјеце (47 дјечака и 65 дјевојчица) су били активни корисници услуга, а поред овог броја дјеце још 102 родитеља су користила услуге УГ „Отахарин“.

У освновним школама на подручју Града Бијељина 143 дјеце (61 дјевојчица, 82 дјечака) ромске националности је укључено у школски систем у 2018. години. Разред је завршило укупно 92 ромске дјеце (39 дјевојчица, 53 дјечака) и сви су имали подршку образовању од УГ „Отахарин“.

Поред основног образовања у Бијељини средњу школу похађа 8 ученика ромске националности, а факултет 2 студента ромске националности.

С тога се *Локални акциони план за укључивање Рома и Ромкиња на подручју Града Бијељина за период 2019. – 2023. године* настоји да на што бољи начин формулише мјере и активности које ће доприњети реализацији свеукупних стратешких циљева у интеграцији Рома и Ромкиња.

## **Циљеви и области ЛАП-а**

Процјена стања ромске популације у локалној заједници, визија развоја заједнице и SWОТ анализа урађена за дефинисање Стратегије развоја Града Бијељина, служе као полазна основа за одређивање стратешких циљева и приоритетних области (програма) у оквиру ЛАП-а. Идентификација процјене стања је базирана на стратешким документима Града Бијељина и идентификованим потребама у ромским заједницама урађених од стране надлежних институција и невладиних организација. Идентификовани проблеми су се груписали по свакој од области секторске стратегије и остале области по потреби (нпр. социјална проблематика Рома).

Одабрани су циљеви које је потребно и могуће детаљно размотрити и провести, а у оквиру области су дефинисани програми и активности. Идентификовани проблеми су груписани у сљедеће области које уједно и дефинишу циљеве:

* запошљавање;
* здравствена заштита;
* предшколско васпитање и школско образовање;
* стамбено збрињавање;
* заштита културног наслијеђа, обичаја и традиције;
* социјална заштита.

Неки од наведених циљева и активности неће моћи бити остварени само уз учешће релевантних актера из локалне заједнице неопходна је и укљученост државних и ентитетских институција.

Од примарне важности су рјешења сљедећих проблема и унапређење у сљедећим областима:

* Приступ бесплатном и квалитетном образовању са програмима за унапређење основног образовања Рома
* Физичка заштита и психосоцијална подршка жртвама насиље без обзира на доб и пол, са посебним акцентом заштите безбједности и најбољег интереса дјеце
* Борба против предрасуда и дискриминације, те подизање свијести о правима Рома и Ромкиња, те подстицање укључивања Рома и Ромкиња у све сфере друштвеног живота
* Адекватна здравствена заштита и превентивне активности везане за унапређење здравља као што су едукација о сексуалном и репреодуктивном здрављу
* Економско оснаживање, стручно усавршавање и запошљавање Рома и Ромкиња
* Отварање прихватне станице / склоништа за дјецу у ризику да постану жртве насиља и експлоатације, са посебним акцентом на пружање адекватне асистенције ромској дјеци

Обзиром да за одабир програма не постоје апсолутни критерији, као један од начина за одређивање приоритета може се користити принцип рангирања програма у свакој области што се реализира додјелом бројчане вриједности сваком од наведених програма. Редослијед од највишег ка најнижем броју вредновања одредит ће и редослијед приоритета, како је то предложено овим ЛАП-ом.

Предност треба давати рјешавању оних проблема који директно утичу на егзистенцију ромске популације и заштиту личне безбједности дјеце која су изложена ризику да постану жртве насиља и/или експлатације.

Акциони план подразумијева да све планиране активности имају полазиште у 2109. години, што значи да сви индикатори повећања или смањења се постављају у односу на податке и информације у 2019. години.

## **Борба проти антициганизма**

Антициганизам је специфични расизам према Ромима, Синтима и другима који су у свијести јавности стигматизирани као "Цигани". Овај специфични и дубоко укорјењени облик расизма једна је од главних препрека потпуном укључивању Рома и Ромкиња у све сфере друштвеног живота.

Иако је овај појам све више препознатљив, још увијек не постоји заједничко разумијевање његове природе и импликација.

Антициганизам се често користи у ужем смислу да означи анти-ромске ставове или изражавање негативних стереотипа у јавној сфери или говора мржње. Међутим, антициганизам ствара много шири спектар дискриминаторних израза и пракси, укључујући многе имплицитне или скривене манифестације. Антициганизам се не огледа само у томе шта се говори, већ и у томе што се ради, и шта се не ради. Да бисмо препознали његов пуни утјецај, кључно је прецизније разумијевање.

Антициганизама има много појавних облика: насиље, говор мржње, дискриминација, запостављање у политикама или непровођење политика, па самим тим и борба против антициганизма треба да обухвата разне активности.

Како би политике које се баве укључивањим Рома и Ромкиња биле ефикасне у својим настојањима да унаприједе укљученост и квалитет живота Рома и Ромкиња неопходно је да се постојање антициганизма препозна и да се према сузбијању антициганизма подузму одређени кораци.

Локлани акциони план за укључивање Рома и Ромкиња Града Бијељина суштински је опредјељен за подузимање ефикасних корака у сузбијању антициганизма кроз праћење ситуације, провођење афирмативних акција и активну подршку ефективном укључивању Рома и Ромкиња у све сфере друштвеног живота.

## **Активности и временски оквир за реализацију ЛАП-а - Акциони план**

Акциони план, за сваку од области, садржи сљедеће елементе:

* Програм који дефинише рјешење идентификованог проблема.
* Активности представљају мјере које је потребно урадити да би се ријешио идентификовани проблем.
* Вријеме реализације је процијењено вријеме постизања рјешења у периоду за који се ради ЛАП (1. година је 2019, 2. година је 2020. а 3. година је 2021., четврта је 2022., пета 2023.)
* Одговорна институција - служба је назив институције или службе задужене за реализацију активности (не значи да је одговорна за обезбјеђење извора финансирања).
* Индикатор провођења активности служи за мјерење постизања резултата у рјешењу проблема. Бројчане вриједности могу бити дефинисане током реализације активности.
* Извор финансирања је очекивани извор финансијских средстава из којег ће се финансирати остваривање предвиђених мјера.

## Област запошљавања

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Активности** | **Вријеме реализације** | | | | | **Одговорна институција**  **служба**  **организација** | **Индикатор**  **провођења**  **активности** | **Извор финансирања** |
| 1. год | 2. год | 3. год | 4.  год | 5.  год. |
| Успостава мјера за запошљавање дугорочно незапослених лица | Повећати ниво укључености у мјере активне политике запошљавања у циљу побољшања положаја незапослених Рома и Ромкиња на тржишту рада. | **+** | + | + | + | + | НСЗ | Број и структура дугорочно незапослених лица са укљученом сполном структуром.    Удио дугорочно незапослених Рома и Ромкиња укључених у мјере у укупном броју учесника у мјерама, у односу на удио ове категорије у укупном броју незапослених на евиденцији НСЗ. | Буџет РС |
| Подстицање запошљавања Рома и Ромкиња, те иницирати и проводити обуку за запошљавање Рома и Ромкиња за познате послодавце | Развити и унаприједити базу података о незапосленим Ромима и Ромкињама и њихово укључивање у мјере активне политике запошљавања.  Афирмисати Роме и Ромкиње са ПК, КВ и ССС, степеном стручне спреме да налазе запослење. | + | **+** | **+** | + | + | Вијеће Миниситара , НВО | Број и структура Рома и Ромкиња који су укључени у мjере АПЗ.  Удио Рома и Ромкиња укључених у мјере у укупном броју учесника у мјерама, у односу на удио ове категорије у укупном броју незапослених на евиденцији НСЗ. | Буџет РС,  донаторска средства,  Вијеће министара БиХ |
| Подстицање побољшања квалификационе структуре незапослених Рома | Организовати обуке и стр. оспособљавање Рома за одређена занимања оних који су заинтересовани за стицање веће квалификације. Посебно одредити постотак колико ће бити Ромкиња на обукама за одређења занимања (минимум 40%);  Креирати аналазу која ће показати процјену шта је потребно на тржишту рада у Бијељини и онога што би Ромкиње могле/жељеле радити и на основу тога креирати обуке за Ромкиње;  Креирати и организовати кампање које ће афирмисати Ромкиње да раде на властитим обукама и стр. Оспособљавања; | + | + | + | + | + | Градска управа,  Завод за запошљавање,  Вијеће министара БиХ  НВО | Број обучених Рома и од тога намјање 40% Ромкиња побољшавање њихових квалификационих структура.  Од укупно евидентираних незапослених Рома у Бироу Бијељина, најмање 10% повећало квалификацију и од тога 5% жена.  Ромкиње које ће бити охрабрене да траже запослење кроз различите кампање и едукације; | Буџет РС,  донаторска средства,  Вијеће мин. БиХ |
| Укључивање Рома и Ромкиња у додатно образовање и обуке путем цјеложивотног учења | Повећати укључивање Рома и Ромкиња у програме додатног образовања и обука. | **+** | + | + | + | + | МЕРР  НСЗ  НВО | Број и структура Рома и од тога броја најмање 40% Ромкиња које су укључене у различите форме цјеложивотног учења. | Буџет РС |
| Подстицање послодаваца за запошљавање Рома и Ромкиња додјелом субвенција за отварање нових радних мјеста | Повећати број послодаваца који запошљавају Роме и Ромкиње (најмање 30%) уз субвенције. | **+** | + | + |  |  | МЕРР  НСЗ  НВО | Број и структура Рома и Ромкиња запослених уз субвенције послодавца. | Буџет РС |
| Подстицање запошљавања незапослених Рома и Ромкиња старијих од 50 година | Повећати укључивање у мјере активне политике запошљавања као допринос социјалној инклузији ових категорија незапослених лица. | **+** | + | + | + |  | НСЗ | Број и структура незапослених Рома и Ромкиња старијих од 50 година обухваћених мјерама АПЗ, по мјерама.  Удио незапослених Рома и Ромкиња старијих од 50 година укључених у мјере у укупном броју учесника у мјерама, у односу на удио ове категорије у укупном броју незапослених на евиденцији НСЗ. | Буџет РС,  Буџет Града |
| Подстицање женског предузетништва и самозапошљавања за жене Ромкиње.  Подстицати запошљавање Ромкиња кроз доквалификацију и преквалификацију. | Организовати обуке за предузетништво намијењених Ромкињама.  Повећати подстицаје за жене да дјелују ка самозапошљавању уз субвенцију за самозапошљавање.  Подстицати оснивања сервиса за социјалне услуге и запошљавање жена у тим сервисима. | **+** | + | + | + |  | МЕРР  НСЗ  НВО | Број обука за предузетништво намијењен женама.  Број жена обучених за предузетништво.  Број жена самозапослених уз субвенцију НСЗ.  Учешће жена предузетница у укупном броју предузетника.  Број незапослених Ромкиња и степен образовања.  Број жена које су се преквалификовали или доквалификовале и стекле запослење. | Буџет РС,  донаторска средства |
| Подстицање запошљавања корисника материјалног обезбјеђења | Успоставити сарадњу НСЗ и Центара за социјални рад и повећати запошљавање Рома корисника материјалног обезбјеђења. |  |  | + |  |  | МЕРР  НСЗ  ЦЕНТРИ ЗА СОЦ. РАД | Број и структура корисника материјалног обезбјеђења укључених у мjере АПЗ, по мјерама. Удио корисника материјалног обезбјеђења укључених у мјере у укупном броју учесника у мјерама, у односу на удио ове категорије у укупном броју незапослених на евиденцији НСЗ. | Буџет РС,  Буџет Града |

**Веза са другим документима:**

* Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010. - 2014. године.
* Стратегија социјалне укључености из 2010. године.
* Ревидирана Стратегија развоја Града Бијељина од 2015. - 2023. године.
* Нацрт Локалног акциони план запошљавања за Град Бијељина.
* Закључци Рома Семинара из 2018.годинe.

## Област здравствена заштита

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Активности** | **Вријеме реализације** | | | | | **Одговорна институција**  **служба**  **организација** | **Индикатор**  **провођења**  **активности** | **Извор финансирања** |
| 1. год | 2. год | 3. год | 4.  год | 5.  год. |
| Праћење проблематике здравственог осигурања Рома | Прикупити податке од Института за Јавно здравство РС  Пратити број неосигураних и разлога због чега нису осигурани  Обезбиједити механизме да Роми добију осигурање. | + | + | + | + | + | Фонд здравственог осигурања РС-канцеларија Бијељина  Отахарин | Повећан број Рома који су добили осигурање. | Буџети РС, донаторска средства |
| Едукативни програм за Роме и Ромкиње из области сексуалног и репродуктивног здравља. | Едуковати Ромкиње о репродуктивном здрављу - Амбуланта за спец. консултације из гинекологије путем радионица.  Оснажити патронаже у Служби породичне медицине. | + | + | + | + | + | Дом здравља Бијељина  Отахарин | Број едукованих жена Ромкиња.  Број прегледа | Буџети РС, донаторска средства |
| Превенција специфичних обољења код жена  Регистрација жена Ромкиња у Домовима здравља у сврху обављања превентивних гинеколошких прегледа. | Реализовати активности сцреенинга на карцином грлића материце, дебелог цријева и дојке. | + | + | + | + | + | Дом здравља Бијељина  Отахарин | Број остварених превентивних прегледа.  Број регистрованих жена у Дому здравља за гинеколошке прегледе. | Буџети РС, донаторска средства |
| Побољшање хигијенско-санитарних услова у ромским становима и насељима | Појачати надзор и превенцију обољења у ромским заједницама.  Превенција и надзор над обољењима треба да буде фокусирана особито на жене Ромкиње које због бриге о кућанству и породици су подложније болестима и посљедицама од лоших нехигијенских услова у ромским насељима. | + | + | + | + | + | Дом здравља Бијељина,  Комуналац АД | Број епидемиолошких извиђања и истраживања.  Број и врста заразних болести.  Број епидемија.  Број узетих узорака воде. | Буџети РС, донаторска средства |
| Провођење програма превенције и едукације у области здравства | Провести едукацију ромске популације на тему општег здравља, ТБЦ-а, хепатитиса и других заразних болести и масовних незаразних болести, дијабетеса, сексуално преносивих болести и болести зависности.  Информисати Ромкиње како о средствима заштите о томе како се заштити од нежељене трудноће, како се заштити од насиља и сл.  Информисати Ромкиње о сексуално- репродуктивном здрављу, одржавању личне хигијене и како се заштитити од нежељене трудноће и од сполно преносивих болести. | + | + | + | + | + | Дом здравља Бијељина,  Институт за јавно здравље РС,  Отахарин | Подаци о обухвату ромских насеља (број обука, број едукованих особа).  Израда анализа на основу доступних показатеља о инциденци обољења од ТБЦ; хепатитиса, заразних и масовних незаразних болести, сексуално преносивих болести и болести зависности.  Финанцијска средства од компанија или других донатора који би донирали хигијенске потрепштине и улошке за Ромкиње. | Буџети РС, донаторска средства |

**Веза са другим документима:**

* Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010. - 2014. године.
* Стратегија социјалне укључености из 2010. године.
* Стратегија развоја Града Бијељина од 2015. - 2023. године.

## Област предшколско васпитање и школско образовање

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Активности** | **Вријеме реализације** | | | | | **Одговорна институција**  **служба**  **организација** | **Индикатор**  **провођења**  **активности** | **Извор финансирања** |
| 1. год | 2. год | 3. год | 4.  год | 5.  год. |
| Обезбјеђење средстава за предшколско васпитање и образовање и за укључивање дјеце Рома и Ромкиња у цјелодневни или полудневни боравак | Успоставити систем издвајања потребних средстава из различитих буџетских извора на свим нивоима власти у РС.  Израдити и аплицирати пројекте којим ће се финансирати планиране активности.  Обезбиједити потребан број ромских асистената, обучених за помоћ васпитачу у реализацији програма предшколског васпитања и образовања. | + | + | + | + | + | Министарство просвјете и културе, Министарство породице, омладине и спорта и Град Бијељина, ЈУ Вртић „Чика Јова Змај“ | Број новоформираних васпитних група и дјеце у њима, а од тога најмање 30 Рома и Ромкиња (са фокусом на афирмативну акцију).  Број ромске дјеце укључене у цјелодневни или полудневни боравак.  Број ромских асистената који су прошли обуке и који су ангажовани у предшколском васпитању и образовању. | Град Бијељина, Министарства породице, омладине и спорта и Министарства просвјете у културе, УНИЦЕФ и друге међународне организације |
| Програм за дјецу у години пред полазак у школу, | Програм за дјецу у години пред полазак у школу, у трајању од три мјесеца, намијењен искључиво дјеци која ће бити уписана у први разред у тој години. Похађају га дјеца која нису раније била укључена у систем предшколског васпитања и образовања. |  |  |  |  |  | Министарство просвјете и културе, Министарство породице, омладине и спорта и Град Бијељина, ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | Број ромске дјеце укључене у Програм за дјецу у години пред полазак у школу  Број ромских асистената који су прошли обуке и који су ангажовани у предшколском васпитању и образовању |  |
| Идентификација ромске дјеце предшколског узраста. | Изградити систем прикупљања података и формирати јединствену базу података о броју предшколске дјеце Рома и Ромкиња.  Омогућити доступност података  свим субјектима који се баве унапређивањем образовања Рома и Ромкиња. | + | + | + | + | + | Матична служба Града Бијељина, Удружење ОТАХАРИН | Број идентификоване ромске дјеце –узраста од 6 мјесеци до 6 година. | Буџет Града,  Удружење ОТАХАРИН, донаторска средства |
| Подизање свјесности родитеља Рома и Ромкиња и јавности о позитивним ефектима раног учења и потреби укључивања дјеце у програме предшколског васпитања и образовања | Унаприједити компетенције родитеља ромске дјеце путем радионица.  Активније медијски промовисати рано учење и организовати промотивне скупове. | + | + | + | + | + | Удружење ОТАХАРИН,  ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“,  Одјељење за друштвене дјелатности Града Бијељина | Број родитеља који су завршили обуке путем радионица.  Број организованих промотивних скупова годишње. | Удружење ОТАХАРИН, Буџет Града, донаторска средства |
| Смањење изостанака са наставе у школама. | Водити редовне евиденције о оправданим и неоправданим изостанцима у школама.  Достављати податке о изостанцима удружењима Рома, локалној самоуправи и Центру за социјални рад.  Потицати и организовати координисано дјеловање свих институција. |  | + | + | + | + | Школе, удружења Рома,  надлежне службе Град Бијељина  Удружење ОТАХАРИН | Подаци добијени из периодичних и упоредних извјештаја и анализа.  Број смањених изостанака у школи.  Донесени закључци на састанцима или договорима координационих партнера. | Удружење ОТАХАРИН, донаторска средства |
| Периодично напуштање и враћање у школу | Обезбиједити системско рјешавање проблема повременог одласка дјеце у иностранство израдом политика или других законски заснованих одлука.  Обезбиједити рјешавање проблема периодичног напуштања и враћања у школу едукацијом, пројектима помоћи и утицајем да родитељи шаљу дјецу у школу.    Обезбједити едукације о важности остајања у школи и забрани дјечијих бракова из перспективе заустављања сиромаштва и креирања бољих услова за живот.  Утицати на досљедну примјену законских регулатива. |  | + | + | + | + | Надлежни државни органи,  удружења Рома, Центар за социјални рад, Фонд дјечије и социјалне заштите,  школе, надлежне градске службе,  Црвени крст  Удружење ОТАХАРИН | Добијени подаци на основу евиденције, извјештаја и анализе.  Број изостанака у школи.  Покренута иницијатива за досљедну примјену закона. | Удружење ОТАХАРИН, НВО, Донаторска средства. |
| Бесплатна ужина за ромску дјецу која похађају основну школу | Планирати буџетска средства за ову намјену | + | + | + | + | + | Градска управа | На основу евиденције алоцирати средства за ужину | Буџет  Града Бијељина |
| Подизање свијести о важности личне хигијене и хигијенских навика | Едуковати родитеље и дјецу о значају и начину одржавања личне хигијене.  Организовати периодичне посјете медицинског особља породицама Рома гдје су уочене потешкоће.  Изградити систем обезбјеђења хигијенских пакета породицама на мјесечном нивоу. | + | + | + | + | + | Дом здравља, Фонд дјечије и социјалне заштите, Црвени крст, удружења Рома  Удружење ОТАХАРИН | Добијени подаци на основу опсервација и извјештаја.  Број едукованих родитеља и дјеце.  Број посјета породицама.  Број породица које редовно добијају хигијенске пакете. | Донаторска средства, Министарство здравља и социјалне заштите РС. |
| Проблематика дјечијих бракова и раног напуштања образовања | Едуковати родитеље и дјецу о ефектима напуштања школе и ране удаје.  Дефинисати и понудити системско рјешавање надлежним институцијама.  У сарадњи с школама договорити едукације у школама с темом превенције ране удаје.  Мапирати активности превенције трговине људима.  Представити ЛАП Радној групи зa заштиту сигурности дјеце у Бијељини | + | + | + | + | + | Центар за социјални рад, Град Бијељина, удружења Рома | Број едукованих родитеља и дјеце.  Број Ромкиња које су напустиле школовање због удаје.  Донешен правни акт за рјешење проблема од стране надлежних институција.  Број едукација у школама о превенцији ране удаје. | Донаторска средства. |
| Низак ниво школског постигнућа  Увести неформалну едукацију о темама женских права, равноправности, важности укључивања жена у јавни живот, важност запослења жена припадница мањинских и маргинализованих група, роднозаснованог насиље и др. тема за Ромкиње. | Осигурати школску литературу и прибор за ромску дјецу у основним и средњим школама.  Организовати редовну инструктивну и додатну наставу у школама.  Примијенити могућности ванредног полагања основне школе за дјецу која су прерасла школску доб. | + | + | + | + | + | Министарство просвјете и културе РС, школе, удружења Рома  Удружење ОТАХАРИН | Број дјеце која су подигла ниво школских постигнућа.  Број часова и врста додатне наставе.  Донешен правни акт за рјешење проблема од стране надлежних институција. | Министарство просвјете и културе РС, Удружење ОТАХАРИН, донаторска средства |

**Веза са другим документима:**

* Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010. - 2014. године.
* Стратегија социјалне укључености из 2010. године.
* Стратегија развоја Града Бијељина од 2015. - 2023. године.
* Закони о васпитању и образовању.
* Декларација о дјечијим правима.
* Оквирни акциони план о образовним потребама Рома и Ромкиња у БиХ 2018. – 2022. године.
* Акциони план о образовним потребама Рома и Ромкиња у РС-по усвајању.

## Област стамбено збрињавање

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Активности** | **Вријеме реализације** | | | | | **Одговорна институција**  **служба**  **организација** | **Индикатор**  **провођења**  **активности** | **Извор финансирања** |
| 1. год | 2. год | 3. год | 4.  год | 5.  год. |
| Урбанизација ромских насеља | Изградити и реконструисати комуналну инфраструктуру у сагласности са планском документацијом насеља у којима живе Роми (вода, канализација, струја, путеви).  Организовати одвоз смећа из насеља у којима живе Роми. | + | + | + |  |  | Градска управа, Удружења Рома, НВО,  Комуналац АД | Број ромских насеља у којима се ради урбанизација.  Број изграђених инфраструктурних објеката.  Број реконструисаних инфраструктурних објеката.  Број насеља гдје је ријешено питање одвоза смећа. | Буџет Града, донаторска средства |
| Планирање и изградња нових стамбених објеката и реконструкција индивидуалних стамбених објеката  Приликом додјеле индивидуалних стамбених објеката приоритет треба дати женама припадницама маргинализованих група као што су Ромкиње (жене у тешкој економско-социјалној ситуацији, с јединим или више дјеце, самохране мајке, жене Ромкиње треће животне доби и др.) | Набавити и уредити земљишта за изградњу индивидуалних и колективних стамбених објеката за Роме који не посједују земљу.  Изградити индивидуалне стамбене објекте.  Изградити колективне стамбене објекте по принципу социјалног становања. | + | + | + |  |  | Градска управа, НВО | Број набављених парцела за индивидуалне стамбене објекте.  Број набављених парцела за колективне стамбене објекте.  Број уређених парцела за индивидуалне стамбене објекте.  Број уређених парцела за колективне стамбене објекте.  Броз изграђених и усељених индивидуалних стамбених објеката.  Броз изграђених и усељених колективних стамбених објеката.  Број додјељених изграђених објеката женама припадницама маргинализованих група. | Буџет Града, донаторска средства |

**Веза са другим документима:**

* Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010. - 2014. године.
* Стратегија развоја Града Бијељина од 2015. – 2023. године.

## Област заштита културног наслијеђа, обичаја и традиције

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Активности** | **Вријеме реализације** | | | | | **Одговорна институција**  **служба**  **организација** | **Индикатор**  **провођења**  **активности** | **Извор финансирања** |
| 1. год | 2. год | 3. год | 4.  год | 5.  год. |
| Успостава подршке културним дешавањима за Роме и Ромкиње | Дефинисати календар културних догађаја уз потицај и финансирање од стране Града Бијељина.  Организовати подјелу симболичних поклона за дјецу Роме и Ромкиње | + | + | + | + | + | Градска управа, Основне и средње школе, удружења Рома | Број кампања информисања грађана о датумима важним за Роме.  Број подијељених пакета за дјецу Роме. | Буџет Града, Удружење ОТАХАРИН, донаторска средства |
| Промоција културе Рома и Ромкиња.  Промоција женске ромске културе и др.. облика женске културе и умјетности. Афирмисати женску ромску културну баштину. | Обиљежавати у школама сљедеће датуме од значаја за Роме:  8. април Свјетски Дан Рома, 5. новембар Дан ромског језика и Ђурђевдан 6. мај. | + | + | + | + | + | Основне и средње школе, удружења Рома | Број обиљежавања културних догађаја у основним и средњим школама.  Организована женска ромска културна манифестација за вријеме обиљежавања неких кључних датума (8.Март – Дан жена, 16. дана активизма борбе против роднозаснованог насиља од 25.11. – 10.12.) | Буџет Града, донаторска средства, НВО |
| Очување ромског језика | Увести ромски језик као факултативни предмет у школе у којима се у већем броју школују ромска дјеца.  Стручно оспособити предаваче за ромски језик. | + | + | + | + | + | Одбор за Роме,  Основне и средње школе, удружења Рома,  Градска управа | Број школа у којима је уведен ромски језик.  Број предавача/ица који су оспособљени да предају ромски језик.  Број предавача/ица који предају ромски језик у школама у Бијељини. | Буџет Града, донаторска средства |

**Веза са другим документима:**

* Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010. - 2014. године.
* Стратегија развоја Града Бијељина од 2015. - 2023. године.

## 

## Област социјална заштита

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Активности** | **Вријеме реализације** | | | | | **Одговорна институција**  **служба**  **организација** | **Индикатор**  **провођења**  **активности** | **Извор финансирања** |
| 1. год | 2. год | 3. год | 4.  год | 5.  год. |
| Превенција уличног просјачења дјеце Рома и Ромкиња. | Обезбиједити пружање психо-социјалне заштите дјеци у ризику.  Превентивно дјеловати да се отклони потреба просјачења кроз остаривање права из закона, укључивањем дјеце у Дневни центар за заштиту деце која раде на улици. | + | + | + |  |  | Центар за социјални рад,  Удружења Рома,  Удружење ОТАХАРИН | Број дјеце која посјећују Дневни центар.  Број сервиса за дјецу која посјећују Дневни центар. | Центар за социјални рад, Буџет Града, донаторска средства,  Отахарин |
| Елиминација присилног рада дјеце Рома и Ромкиња | Пружити друштвено и економско оснаживање којим би се елиминисале појаве присилног рада дјеце Рома.  Потицати Роме да говоре о радној и другој експлоатацији.    Организовати склоништа за дјецу Роме. | + | + | + |  |  | Центар за социјални рад,  Удружења Рома, НВО  Отахарин | Број случајева радне и друге експлатације ромске дјеце.  Број кампања којима се потићу ромска дјеца да говоре о експлатацији.  Број склоништа за дјецу у Бијељини. | Центар за социјални рад, Буџет Града, донаторска средства,  Отахарин |
| Оснивање прихватне станице | -израда елабората оправданости прихватне станице за подручје Града Бијељине  -иницијатива према Градоначелнику/скупштини Града Бијељина успостава прихватне станице. | + | + | + |  |  | Центар за социјални рад,  Удружења Рома, НВО, Отахаирн, Градска Управа | -израђен елаборат оправданости прихватне станице  -усвојена иницијатива од стране Градоначелника/скупштине успостављена прихватна станица | Центар за социјални рад, Буџет Града, донаторска средства,  Отахарин |
| Перманентно дјеловање Центра за социјални рад на праћењу животних услова ромске популације | Континуирано преиспитивати остварења основних и проширених права са циљем пружања правовремене подршке и унапређења положаја Рома.    Обезбиједити стално присуство радника центра на терену са тенденцијом бољег упознавања са проблемима и откривање нових случајева.  Проводити континуиране активности савјетодавног рада са тенденцијом подизања свести Рома о промени начина живота и стицању материјалних добара.  Спречавати асоцијална понашања код ромске деце.  Развијати сарадњу и реализовати активности заједно са невладиним организацијама које се баве проблемима ромске заједнице. | + | + | + | + | + | Центар за социјални рад,  Удружења Рома, НВО | Број ромских породица које су корисници права из закона о социјалној и дјечијој заштити.  Број теренских посјета радника Центра за социјални рад.  Број промотивних кампања за подизање свијести ромске популације о промјени начина живота и стицању материјалних добара.  Број обрађених социјалних случајева у ромским породицама.  Број малољетника починилаца кривичних дјела.  Број евидентираних Рома малољетника са асоцијалним облицима понашања.  Број ромске деце укључене у друштвене и културне токове града и спортске активности.  Број пројеката на годишњем нивоу којима ЦСР и НВО у партнерству раде на реализацији проблема Рома. | Центар за социјални рад, Буџет Града, донаторска средства |
| Побољшање сарадње са школама у циљи превазилажења проблема образовања ромске дјеце | -унаприједити систем размјене информација,  оснивање раде групе за образовање ромске дјеце на подручју Града Бијељина | + | + | + | + | + | Центар за социјални рад, Градска Управа, НВО | Разрађне систем размјене информација,  Основана радна група за рјешавање проблема образовања/изостанака/напуштања школовања | Центар за социјални рад, Буџет Града, донаторска средства, Отахарин |

**Веза са другим документима:**

* Нацрт Развојне стратегије БиХ 2010. - 2014. године.
* Ревидирана Стратегија развоја Града Бијељина од 2015. - 2023. године.
* Потписани меморандуми и формиране радне групе који имају за циљ унапређење положаја и живота Рома на подручју Града Бијељина а у којима учешће има Центар за социјални рад Бијељина.
* Меморандум о сарадњи између Удружења грађана за промоцију образовања Рома "Отахарин" и ЦСР (април 2011) о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити и збрињавању дјеце затечене у прошењу.
* Оквирни акциони план о образовним потребама Рома и Ромкиња БиХ 2018. – 2022. године.
* Акциони план о образовним потребама Роама и Ромкиња РС – по усвајању.

**Провођење, надзор и унапређивање ЛАП-а**

Да би се формализовало праћење реализације планираних активности наведених у ЛАП-у, Град Бијељина у сарадњи са надлежним службама и удружењима Рома може да формира радну групу за реализацију ЛАП-а и за праћење реализације ЛАП-а.

У локалном акционом плану дефинисане су одговорне институције и службу за реализацију активности, а радна група ће имати задатке:

* да надзире реализацију ЛАП-а тј. праћење,
* да извјештава надлежним институцијама о степену реализације ЛАП-а најмање једном годишње и
* да по потреби унапређује ЛАП сходно потенцијално ново-насталим околностима.

Након истека 2021. године потребно је урадити периодичну евалуацију ЛАП-а да би се мјерењем постигнућа утврдио степен успјешности реализације планираних активности и да би се одредили обими активности за наредни период од најмање три године.

**БУЏЕТ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ**

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА УКЉУЧЕЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ПОДРУЧЈУ**

**ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**2019 -2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област | Циљеви | 2019.г. | 2020.г. | 2021.г. | 2022.г. | 2023.г. | Извор финансирања |
| Област запошљавање | унапређње конкурентности на тржишту рада | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Отахраин / донатори |
| подстицај запошљавању | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24000 | Отахраин /Завод за запошљавање |
| Област здравствена заштита | унапређење заштите здравља међу ромском популацијом | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Отахраин / Дом здравља/ донатори |
| Област предшколско васпитање и школско образовање | ужина за ромску дјецу која похађају основну школу | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Град Бијељина |
| Укључивање ромске дјеце у цјелодневни или полудневни боравак у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Отахарин / ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај“ / Донатори |
| Програм за дјецу у години пред полазак у школу, | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Отахарин / ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај“ / Донатори |
| бесплатни уџбеници и школски материјал | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Отахарин /донатори |
| Област стамбеног збрињавања | изградња 24 стана | 100 000 | 100 00 |  |  |  | Министарство за људска права и избјеглице БИХ |
| 100 800 | 140 800 |  |  |  | Град Бијељина |
| 252000 | 252 000 |  |  |  | ДОНАТОР |
| реконструкција стамбених објеката |  | 59 800 |  |  |  | ДОНАТОР |
| Област заштита културног наслијеђа, обичаја и традиције | подршка активностима на унапређењу заштите културног насљеђа | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Град  Бијељина |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Отахарин /донатори |
| Област социјална заштита | програм социјализације ромске дјеце | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Отахарин/донтори |
| социјалне услуге Дневног центра (један оброк, помоћ при учењу, лична хигијена, прање веша, интензивна подршка породици, унапређње социјланих вјештина дјеце и родитеља, итд.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Отахрин / Донатори |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | HAЧЕЛНИК  Одјељења за друштвене дјелатности  Samer El Chekh |

1. Став ЈУ Дјечији вртић „Ћика Јова Змај“ Бијељина [↑](#footnote-ref-1)