На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13, 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11, 100/17), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019. године донијела Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2019. годину.

У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.

I   ПУТНА МРЕЖА

Током 2019. године на подручју Града Бијељина извршена је изградња и асфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица у дужини од 12.143 метара. Укупна вриједност изведених радова износи 1.263.296,16 КМ, од чега је из буџета Града издвојено 916.342,08 КМ док је из екстерних извора финансирања обезбијеђено 346.954,08 КМ. У сљедећим табелама приказан је преглед извршених радова (дужина, вриједност изведених радова, учешће Града, учешће екстерних извора финансирања).

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Грађана/МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица са учешћем Града и грађана/МЗ | 5672 | 538.508,66 | 402.604,33 | 135.904,33 |

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Учешће Министарства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфалтирање путева и улица у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ | 2821 | 340.668,42 | 206.668,42 | 134.000,00 |

| Ред. број | ОПИС ПОСЛА | Дужина (м1) | Вриједност радова (КМ) | Учешће Града | Остали извори финанисрања (Општина Угљевик/ Савез општина и градова „GIZ“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкција градских улица, локалних путева и тротоара (Асфалтирање саобраћајнице у Индсутријској зони II, Асфалтирање пута према манастиру Часног крста МЗ Суво поље, Изградња пјешачко-бициклистичке стазе поред локалног пута у МЗ Попови, Изградња пјешачко бициклистичке стазе у улици Незнаних јунака, Асфалтирање улица на подручју града Бијељина у зони изградње канализационог система „ОРИО“ (Улица Милована Глишића 264м три крака, ул. Цара Душана 163м, ул. Стјепана Томашевића 32м, ул. Десанке Максимовић 20м, асфалтирање дијела пјешачке стазе у оквиру комплекса градског парка у Бијељини, дужине l=220,00m, Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Амајлије поред објеката за колективни смјештај избјеглих и расељених лица | 3650 | 384.119,08 | 307.069,34 | 77.049,75 |

Поред наведених послова у 2019. години покренуте су и јавне набавке СКП-26(2 ЛОТА)-П1/19 која се односи на Изградњу и асфалтирање путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, јавна набавка СКП-36/19 која се односи на Асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у зони изградње канализационог система „ОРИО“ - Зона 3, 5 и 6 и јавна набавка СКП-н-07/19 која се односи на Изградњу нове аутубуске станице на мјесту старе жељезничке станице у Граду Бијељина. Средства за реализацију предметних јавних набавки су резервисана из буџета Града Бијељина за 2019. годину и 2020. годину. Такође из средства буџета Града Бијељина за 2019. годину реализоваће се и уговор број: 02-370-197/20 од 16.12.2019. године која се односи на Поплочање дијела пјешачких стаза у оквиру комплекса Градског парка.

II  ВОДОВОДНА МРЕЖА

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2019. годину за изградњу-проширење водоводних мрежа планирана су средства у износу од 180.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник Oпштине Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12 и 23/19), Град учествује у суфинансирању изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%. У склопу реализације наведеног пројекта, у 2019. години за изградњу-проширење водоводних мрежа на подручју Града Бијељина, потписано је укупно 20 уговора у вриједности од 177.031,26 КМ, од чега су 141.625,01 KM средства из буџета Града Бијељина и 35.406,25 KM средства мјесних заједница односно грађана. Предметни уговори су реализовани, а укупна дужина новоизграђене водоводне мреже износи 2.055м1.

У складу са Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2019. годину који је донијела Скупштина Града дана 05.02.2019. године под бројем: 01-022-13/19, предузећу АД „Водовод и канализација“ Бијељина дозначена су средства у износ од 35.000,00КМ за израду Генералног пројекта водоснабдијевања Града Бијељина - Фаза I Извориште.

III  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА

За послове на изградњи јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница утрошено је 52.894,38 KM, гдје је Град Бијељина учествовао у суфинансирању у износу од 26.447,19 KM, док су средства у износу од 26.447,19 KM обезбијеђена из средстава мјесних заједница - грађана.

Поред наведених средстава у 2019. години реализован је пројекат изградње јавне расвјете на подручју ужег центра града, односно у градском насељу Пет језера и пројекат Реконструкција јавне расвјете у склопу изградње канализационог система „ОРИО“ пројекат - зона 7. Предметни пројекти су у потпуности финансиран из буџета Града Бијељина. Вриједност изведених радова износи 97.554,02 КМ.

За потребе набавке и уградње декоративне расвјете Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2019. годину планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ. Након спроведеног поступка јавне набавке СКП-01/19 са најповољнијим понуђачем закључен је уговор на износ од 23.306,40 КМ и исти је реализован.

IV ГАСИФИКАЦИЈА – ТОПЛИФИКАЦИЈА

У склопу гасификације Града Бијељина и у 2019. години вођени су поступци на рјешавању имовинско-правних односа на изградњи гасовода Шепак-Бијељина. У складу са Одлуком  о  додатном  улагању  ради  повећања  улога  Града  Бијељина  у  основном  капиталу  "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина ("Службени  гласник  Града  Бијељина" број: 15/13, 22/18)  и  Уговором  о  регулисању  међусобних  односа  у  поступку  експропријације  некретнина  закљученим  дана 05.04.2017. године између  Републике  Српске  и  Града  Бијељина  под  бројем 02-473-1/17, а на основу достављених доказа о ријешеним имовинско правним односима у 2019. години предузећу "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина дозначена су средства у износу од 80.198,79 КМ.

За потребе реконструкције и изградње топловодне мреже Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2019. годину планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ. У склопу наведених активности за потребе реализације Уговора о извршењу услуге ремонта тлачног дијела котлова број: 1087/18 од 27.08.2018. године који је закључен између ДОО "Термоелектро" Брчко и ЈП "Градска топлана" Бијељина, ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Бијељина дозначена су средства у износу од 150.000,00 КМ.

V  КАНАЛИЗАЦИЈА

У 2019. години реализован је „ОРИО“ пројекат који се односи на пројектовање и изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини. Вриједност пројекта „ОРИО“ износи 15.755.325,54 КМ (без ПДВ-а) од чега је обавеза Града Бијељина финансирање 27% вриједности радова и трошкови ПДВ-а 17%. У 2018. години за предметне радове закључена су 3 Анекса уговора укупне вриједности 3.054.936,92 КМ (без ПДВ-а) који се у потпуности финансирају из буџета Града Бијељина, тако да укупна вриједност „ОРИО“ пројека износи 18.810.262,45 КМ без ПДВ-а. Пројекат „ОРИО“ се реализује од 2017. године.

Учешће Града Бијељина у 2019. години на Изградњи канализационе мреже у оквиру "ОРИО" пројекта износи 5.240.932,49 КМ.

За потребе надзора над изградњом канализационе мреже у оквиру „ОРИО“ пројекта у 2019. години ЈП „Дирекција за изградњу и развој Града“ Бијељина дозначена су средства у износу од 240.062,01 КМ.

VI ГРАДСКО ГРОБЉЕ

У складу са Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2019. годину настављене су активности на изградњи објеката и инфраструктуре у оквиру градског гробља (објекат мртвачнице, уређење терена и др.) Из буџета Града Бијељина у 2019. години за наведене намјене утрошена су средства у износу од 352.247,06 КМ. Предметна средства су утрошена за извођење грађевинских радова на дворанама за патологију (Изградња треће/последње фазе дворане за патологију што подразумијева грађевинске радове/радови на инсталацији водовода и канализације/радови електроинсталација/набавка опреме за мртвачницу/радови на инсталацији гријања, хлађења и вентилације) на локацији Ново градско гробље Хасе-Бријесница, за радове на насипању (набавка земље/насипање, равнање и планирање земље/изградња хидро-дренажног канала) на локацији Ново градско гробље Хасе-Бријсеница те за извођење радова на поплочавању и асфалтирању на локацији Ново градско гробље Хасе-Бријесница - уређење интерних саобраћајница и приступног прилаза испред мртвачнице.

VII РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

У 2019. години ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ ДОО провела је поступак јавне набавке за изградњу дијела санитарне ћелије број 3 на Регионалној депонији „Бријесница“ у Бијељини. Након проведеног поступка предметне јавне набавке између ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ ДОО  и групе понуђача ДОО „Бук Промет“ Бијељина и ДОО „GT TRADE“ Сплит закључен је уговор о извођењу радова на изградњу дијела санитарне ћелије број 3 на Регионалној депонији „Бријесница“ у Бијељини број: 01-871/19 од 14.06.2019. године. Вриједност уговорених радова износи 1.960.136,97 КМ. У складу са Одлуку о кредитном задужењу Града Бијељина за финансирање капиталних пројеката из области инфраструктуре коју је донијела Скупштина града Бијељина на сједници одржаној 26. фебруара 2019. године, из буџета Града Бијељина у 2019. години за наведне намјене издвојена су средства у износу 1.600.000,00 КМ.

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | ОПИС ПОСЛА |  | Учешће Града | Други извор финансирања | УКУПНО |
| 1 | ПУТНА МРЕЖА |  | 916.342,08 | 346.954,08 | 1.263.296,16 |
| 2 | ВОДОВОДНА МРЕЖА |  | 176.625,01 | 35.406,25 | 212.031,26 |
| 3 | ЕЛЕКТРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА |  | 148.477,59 | 26.447,19 | 174.924,78 |
| 4 | ГАСИФИКАЦИЈА |  | 80.198,79 | - | 80198,79 |
| 5 | ТОПЛИФИКАЦИЈА |  | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 6 | КАНАЛИЗАЦИЈА | ОРИО | 5.240.932,49 | 4.262.870,08 | 9.503.802,57 |
| 7. | НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈИ „ОРИО“ |  | 240.062,01 | - | 240.062,01 |
| 8. | ГРАДСКО ГРОБЉЕ |  | 352.247,06 | - | 352.247,06 |
| 9. | РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА |  | 1.600.000,00 | 360.136,97 | 1.960.136,97 |
| УКУПНО: |  |  | 8.904.885,03 | 5.031.814,57 | 13.936.699,60 |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-148/20

Датум, 03.02.2020. године	           		                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, дипл.инж.саобраћаја