****

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ**

**СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

Бијељина, април 2021. година

Стратегија локалног развоја Града Бијељина за период од 2014. до 2023. године (ревидована за период 2019-2023. година) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би требало да подстиче будући раст и развој заједнице.

Стратегија локалног развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да је током 2018. године извршена ревизија Стратегије локалног развоја Града Бијељина. Ревидовани стратешки документ обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

У процесу ревизије Стратегије локалног развоја Града Бијељина водило се рачуна да иста буде усклађена са Агендом 2030, односно са Циљевима одрживог развоја. Значајну ставку у ревидованом стратешком документу представља и то што се, кроз низ пројеката који ће се реализовати, посебна пажња посветила успостављању интегрисаног приступа заштити животне средине, чиме је знатно смањен ризик од природних катастрофа.

Годишњим Планом имплементације Стратегије локалног развоја Града Бијељина за 2021. годину предвиђено је спровођење **52** пројеката, и то: **20** пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности **1.288.000,00 КМ**), **12** пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности **2.055.000,00 КМ**) и **20** пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности **13.990.573,63 КМ**).

Укупна вриједност планираних пројеката је **17.333.573,63 КМ.**

|  |  |
| --- | --- |
| ОБРАЂИВАЧ  Одсјек за локални економски развој и европске интеграције  Анкица Тодоровић  Шеф Одсјека | ГРАДОНАЧЕЛНИК  Љубиша Петровић |

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење (у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подршка подизању нових засада воћа (2020-2022) | СЦ1/ЕС  СЕК1.3. | П4 | Повећана површина под засадима за 1% до 2023.г.у односу на 2017.г.. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 488100- Подстицај пољопривредне производње, ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју сточарства (2020-2022) | СЦ1/ЕС  СЕК1.3. |  | Повећан број индивидуалних пољ.газдинстава-мини фарми за 1% у 2023.г. у односу на 2017.г. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 488100- Подстицај пољопривредне производње, ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју пластеничке производње (2020-2022) | СЦ1/ЕС  СЕК1.3. | П4 | 50 изграђених пластеника до 2023.г. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 488100- Подстицај пољопривредне производње, ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка набавци система за наводњавање (2020-2022) и лукове до 10% | СЦ1/ЕС  СЕК1.3. | П4 П2 | Смањење трошкова производње на индивидуалним пољопривредним газдинствима, на којима су примијењени нови системи наводњавања, за 5% до 2023.г. у односу на 2017.г. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 415200 - 488100- Подстицај пољопривредне производње, ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5. | Подршка руралном развоју – уређење некатегорисаних макадамских путева ради лакшег приступа обрадивом земљишту (2020-2023.) | СЦ1/ЕС/  СЕК1.3. | П4  П2 | Пошљунчано преко 10.000 метара некатегорисаних путева.Повећан број становника на руралном подручју који имају олакшан приступ обрадивом земљишту за 5% | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 488100- Подстицај пољопривредне производње, ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Подршка руралном развоју – Инвестиције у пољопривреду, сертификац. пољопривредне произ., савјетодавство и подршка младим пољопривредницима (2020-2023.) | СЦ1/ЕС  СЕК1.3. |  | 5 младих пољопривредника добило подстицајна средства | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 488100- Подстицај пољопривредне производње, ОЗНАКА Б | | Децембар | Здравко Микић, Аграрни фонд |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **560.000,00** | **560.000,00** | | **0,00** | |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подстицаји привреди у оквиру буџетске ставке ''Афирмација предузетништва, студије, сајмови'' | С.Ц.1 | П1 - П4 | Омогућени подстицаји за унапређење, афирмацију и развој привредних субјеката | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 415200 - Помоћи организацијама у области економске и привредне сарадње | Децембар | Начелник Одјељења |
| 2. | Субвенције привредним субјектима | С.Ц.1 | П1 - П4 | Субвенције привредним субјектима | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 414100 | Децембар | Начелник Одјељења |
| 3. | Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица корона вируса | С.Ц.1 | П1 - П4 | Сузбијање посљедица корона вируса | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 414100 | Децембар | Начелник Одјељења |
| 4. | Субвенција ЈП „Градско гробље“ у циљу сузбијања посљедица корона вируса | С.Ц.1 | П1 - П4 | Сузбијање посљедица корона вируса | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 414100 | Децембар | Начелник Одјељења |
| 5. | Субвенција ЈП „Градска топлана“ у циљу сузбијања посљедица корона вируса | С.Ц.1 | П1 - П4 | Сузбијање посљедица корона вируса | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 414100 | Децембар | Начелник Одјељења |
| 6. | Подстицај привредницима по основу концесионих накнада | С.Ц.1 | П1 - П4 | Подстицаји за предузетнике | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 415200 | Децембар | Начелник Одјељења |
| 7. | Пословни форум менаџера | С.Ц.1 | П1 - П4 | Едукација привредника из сфере менаџмента | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 412900 | Децембар | Начелник Одјељења |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **455.000,00** | | **455.000,00** | **0,00** |  | | |

**2.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду,а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Унапређење туристичке понуде, Организација манифестација | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1.4. | П 1.3.1.2. | Организација манифестација:  1.Сајам туризма ''Бијељина-турист''  2.Савска регата  3.Пантелински дани  4. Златни котлић Семберије  5.Умјетничка колонија  6.Нова година 2022.г.  7. Промоција ''Дани мимозе у Бијељини''  8. Митровдански вашар | 88.000,00 | | 84.000,00 | 4.000,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) | Децембар | Директор ТОБН, Начелник Одјељења |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **88.000,00** | | **84.000,00** | **4.000,00** |  | | |

**2.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду, а средства се налазе на позицијама Агенције за развој малих и средњих предузећа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мјера подстицај развоја постојећих МСП на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1 | П 1.1.1. | ЈП услуга: планирано 10 подржаних и 5 нових запошљавања= остварено 16 подржаних са 6 нових запошљавања | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Директор Агенције за МСП, Начелник Одјељења | |
| 2. | Мјера за подстицај развоја новооснованих привредника на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1. | П 1.1.1. | ЈП услуга и производња: планирано 7 подржаних и 7 очуваних мјеста =остварено 14 и 14 очуваних радних мјеста | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Директор Агенције за МСП, Начелник Одјељења | |
| 3. | Мјера за подстицај развоја жена предузетница на подручју Града Бијељина | СЦ1/ЕС/  СЕЦ1. | П 1.1.1. | Акцелератор програм-подршка иновативним идејама: планирано 5 подржаних предузетрница и 5 нових запошљавања=остварено 10 подржаних предузетника са 10 нових запошљавања | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | | | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар | Директор Агенције за МСП, Начелник Одјељења | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **0,00** | |  | | | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ПРЕГЛЕД**

**СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | **Екстерни извори** | |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проширење водоводне мреже (2021) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђено 3 км водоводне мреже. | | 180.000,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана  (Е) | | Децембар 2021. | Драгиша Максимовић, Стручни сарадник за комуналне послове |
| 2. | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина (2021) | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 | Постављено 60 стубова и 60 свјетиљки са проводником | | 60.000,00 | 42.000,00 | 18.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре, суфинансирање грађана  (Е) | | Децембар 2021. | Богдан Тадић |
| 3. | Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 | Постављено 29 стубова и 29 свјетиљки са проводником | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре | | Децембар 2021. | Богдан Тадић |
| 4. | Модернизација путне мреже (Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина) (2021) | СЦ4/ СЕЦ4/ ЗС | П2 | Изграђено 8 км саобраћајница са асфалтним коловозом | | 1.250.000,00 | 920.000,00 | 330.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана | | Децембар 2021. | Богдан Тадић |
| 5. | Изградња нове аутобуске станице на локацији старе жељезничке станице | СЦ4/ СЕЦ4/ ЗС | П2 | Изградња нове аутобуске станице на локацији старе жељезничке станице и измјештање старе аутобуске стани из центра града | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана | | Децембар 2021. | Богдан Тадић |
| 6. | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице и обнова дрвореда у градском парку (2021) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђен дрворед дуж реконструисаних саобраћајница у граду и обнова дрворедних садница у градском парку, засађено 150 дрворедних садница | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 511500 - Издаци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета | | Децембар 2021. | Горан Спасојевић Виши стручни сарадник за хортикултуру и заштиту природе |
| 7. | Изградња паркинг гараже на локацији између ул. Саве Ковачевића и ул. 27. Марта („Блед“) у ИИИ Фазе  **И Фаза** Ревизија техничке документације-главног пројекта за изградњу јавне паркинг гараже  **ИИ Фаза** Рјешавање имовиских односа  **ИИИ Фаза** Изградња паркинг гараже „Блед“ | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Сигуран и ефикасан систем и мрежа путева на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и роба, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 511100  Инфраструктура, експропријација-кредит, рјешавање имовинских питања | | Децембар 2021. | Богдан Тадић |
| 8. | Гасификација Града Бијељина (изградња кућних гасних прикључака, изградња прикључака за индустријске објекте, изградња прикључака за јавне објекте) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЗС | П2 | Изграђено 1000 прикључака | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре | | Децембар 2021. године | Богдан Тадић |
| 9. | Наставак активности на изградњи канализационе мреже на подручју Града Бијељина - Израда техничке документације-Главни пројекат фекалне и кишне канализационе мреже за подсистем ПС 3.  (Наведени пројект обухвата сљедеће улице: Српске добровољачке гарде, Краља Драгутина, Мученика Романових, Светозара Мијовића, Кнез Иве од Семберије, Уроша Предића и остале мање улице у зони обухвата) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Изграђена пројектно техничка документација за фекалне и кишне канализационе мреже за подсистем ПС 3. | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 511100 – Изградња комуналне инфраструктуре | | Децембар 2021. | Богдан Тадић |
| 10. | Изградња система за заштиту од поплава (Дрински насип) Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине, 2 дионица – 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Рјешена имовинско-правна питања на дионици 2 етапа 4 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 511100  Инфраструктура, експропријација-кредит, рјешавање имовинских питања | | Децембар 2021. године | Богдан Тадић |
| 11. | Набавка видео надзора на подручју града Бијељина | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Инсталира виодео надзор на подручју града, повећана безбједност грађана | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 511300  Набавка видео надзора | | Децембар 2021. године | Богдан Тадић |
| 12. | Реконструкција дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологију | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС | П2 | Модернизације постојеће јавне расвјет и смањења трошкова електричне енергије | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 511200-6 Реконструкција дијела јавне расвјете у ЛЕД технологији –кредит из 2020. године | | Децембар 2021. године | Богдан Тадић |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | 7.070.000,00 | | 6.686.000,00 | 384.000,00 | |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2021. годину**

**(ЈУ „Воде Српске“ одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет ЈЛС** | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња дринског насипа, Дионица 2, Етапа 4, (потез од уставе у Јањи па узводно до ушћа ријеке Јање у Дрину) | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.2. | П 3.2.1.1. | Изграђен дрински насип у дужини од 2.816,80 метара | 3.120.000,00 | 0,00 | | 3.120.000,00 | ИПА ФОНД | | децембар 2021. године | ЈУ „Воде Српске“ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **3.120.000,00** | | **0,00** | **3.120.000,00** | |  | | |

* 1. **Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине – Преглед стратешких пројеката за 2021. годину**

**(ЗЕДП "Електро-Бијељина" одговорна за спровођење пројеката)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза са програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | | | **Буџетски код и/или ознаку екст. извора** | | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** | |
| **Буџет ЈЛС** | | | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња и реконструкција електроенергетских објеката на подручју Града Бијељина | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.1. | П 3.1.1.1. | Смањени електродистрибутивни губици у испоруци ел. енергије за 10% | 1.833.043,63 | | | 0,00 | 1.833.043,63 | | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре  (Е) | | Децембар 2021. године | ЗЕДП "Електро-Бијељина" | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.833.043,63** | | **0,00** | | **1.833.043,63** | | |  | | |

1. **ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ –ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Фонд за суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | СЦ4/СЕЦ 5/ЗС | П 5.7. | Најмање 4 пројекта из области ЛЕР-а и/или ЕЕ суфинансирана у 2021. години | 487.530,00 | 10.000,00 | 477.530,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, шеф Одсјека |
| 2. | Реконструкција објекта Градске управе Града Бијељина у улици Карађорђева 4 у сврху повећања енергетске ефикасности | СЦ3/3С/СЕЦ3.4. | П 3.4.1.1. | Припремљена пројектно-техничка документација и обезбијеђене све неопходне дозволе за извођење радова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 3. | Реализација Плана одрживе урбане мобилности – уређење зелене оаза | ЗС |  | Уређена зелена оаза | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 412900  Трошкови организације Првог зеленог фестивала у Бијељини | октобар 2021. | Сви запослени у Одсјеку |
| 4. | Субвенционисање мјера енергетске ефикасности (2019-2023.) | СЦ3/3С/СЕЦ3.4. | П 3.4.1.4. | Извршен детаљни енергетски преглед на пет (5) јавних објеката | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 5. | Бизнис инкубатор: Шанса за почетак  (Пројекат „Иновациони центар за одрживи развој“) | СЦ1/ЕС/СЕЦ 1.1 | П 1.1.2.3. | У потпуности опремљен простор и успостављен функционалан Иновациони центар, у ком послује 8 предузећа до краја 2021. године | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 412900  Трошкови стручних услуга – Иновациони центар за одрживи развој | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 6. | Програм подршке предузетништву кроз IMPACT инцубатор пословних идеја | СЦ1/ЕС/СЕЦ 1.1 | П 1.1.2.3. |  | 65.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |  | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 7. | Јаке мјесне заједнице у Граду Бијељина  (Пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“ – фаза 2) | СЦ2/ДС/СЕЦ 2.4 | П 2.4.1.1. | У току 2021. године реализовано 6 приоритетних пројеката мјесних заједница | 70.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  запослени у Одсјеку |
| 8. | Јачање грађанског учешћа у локалном одлучивању | СЦ2/ДС/СЕЦ 2.4. | П 2.4.1.2. | Повећан број учесника у различитим облицима грађанског учешћа до 20% до 2023. г.  Повећан број иницијатива и приједлога грађана и њихових удружења за 15% до 2023.г. у односу на 2017.г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 9. | Успостављање плана мреже бициклистичких стаза (активност из Плана одрживе урбане мобилности града Бијељина) | СЦ2/ЗС/СЕЦ 3.3. | П 2.4.1П3.3.1. | До краја 2020. године успостављен план бициклистичких стаза.  Растерећен саобраћај у центру града за 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 10. | Усклађивање образовног система са потребама привреде и промоција дефицитарфних занимања | СЦ1/ДС/СЕЦ 1.1. | П 2.4.1П3.3.1. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412900  Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | децембар, 2021. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| 11. | Израда промотивних / брендинг материјала у сврху промоције Града Бијељина у оквиру стратешког опредјељења и новог слогана „Бијељина – град будућности“ | Сви секторски циљеви | Сви програми | Ажуриране информације за промотивне материјале, дизајниран и израђен сет промотивних/брендинг материјала за Град. | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 412900  Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | Контин. | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека,  Запослени у Одсјеку |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | 692.530,00 | 160.000,00 | 532.530,00 |  | | |

1. **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња подручног одјељења ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу | СЦ2/СЕЦ  2.1/ДС | П 2.1.2 | Изграђена подручна ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Август  2021. | Љубица Млађеновић  Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи | СЦ2/СЕЦ  2.1/ДС | П 2.1.2.1 | Изграђена фискултурна сала и набављена опрема за наставу физичког васпитања; утврђен распоред корштења сале за спортске/ваннаставне активности | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 511300 – наб. опреме – инвестиције у образовању 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Август  2021. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 3. | Изградња радионица за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ у Бијељини | СЦ2/СЕЦ  2.2/ДС | П 2.1.3. | Изграђено 1700 м2 радионица , створени услови за реализацију програма практичне наставе за ученике Техничке школе | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Октобар 2021. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 4. | Санација и реконструкција објекта јавне намјене – Соколски дом у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС | П 2.2.1 | Извршена санација и реконструкција објекта Соколски дом у Бијељини | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 511200-реконструкција спортских објеката-кредит  511200-реконструкција спортских објеката | Децембар  2021. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 5. | Изградња вањских помоћних терена са вјештачком травом у склопу комплекса Градског стадиона | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС. | П 2.2.2 | Изграђен помоћни терен са вјештачком у склопу комплекса Градског стадиона, унапријеђен квалитет спорта у граду | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 511100  набавка грађевинских објеката – инвестиције у спортске објекте  НС/ФС БиХ | Август 2021. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| 6. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3.2 | 25 корисника средстава  Повећање наталитета на подручју Града Бијељина | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 416100 – Пројекти подршке очувању пор. помоћ пор. које лијече стер. | Децембар  2021. | Љубица Млађеновић  Шеф Одсјека |
| 7. | Стамбено збрињавање Рома 2018/19-Изградња и реконструкција 6 стамбених објеката | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. | П 2.3.1 | Планирано 6 стамбених објеката за припаднике ромске популације | 450.000,00 | 140.000,00 | 310.000,00 | 511100 стамбено збрињавање Рома МЉПИ и Каритас | Децембар  2021. | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| 8. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама (2015-2021) | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3.1. | Завршени радови на вањском (дворишном) уређењу | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 511100  Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад | Децембар 2021. | Љубиша Танацковић  Шеф Одсјека |
| 9. | Изградња студентског дома | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 2.3. | Израђена пројектно-трхничка докментација и потребне сагласности, створени услови за почетак изградње објекта | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању | Децембар 2021. | Милан Лазић  Шеф Одсјека |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.985.000,00** | **1.675.000,00** | **310.000,00** |  | | |

1. **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БИЈЕЉИНА – ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2021.ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Пројекти, мјере и редовни послови** | **Веза са Стратегијом** | **Веза за програмом** | **Резултати**  **(у текућој години)** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | | **Буџетски код и/или ознака екст. извора** | | **Рок за извршење**  **(у текућој години)** | **Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност** |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
|
| **СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изградња  Ватрогасно.  дома | СЦ3/ЗС/  СЕЦ3.3. | П 3.3.1.2. | Изградња ватрогасног дома | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | 511 100 Набавка грађевинских објеката | Децембар 2021. | | Миле Спасојевић  Старјешина ТВСЈ |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА** | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно стратешко програмски приоритети** | | | | | **1.450.000,00** | | **1.450.000,00** | **0,00** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА (КМ)** | | | | |
| **Раднајединица**  **Одјељење / Одсјек** | | **Укупно планирана средства за текућу годину** | **Планирана средства (текућа година)** | |
| **Буџет Града** | **Екстерни извори** |
| **1.** | Одјељење за пољопривреду | **560.000,00** | **560.000,00** | **0,00** |
| **2.** | Одјељење за привреду | **455.000,00** | **455.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Туристичка организација | **88.000,00** | **84.000,00** | **4.000,00** |
| **4.** | Агенција за развој МСП | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **3.** | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | **7.070.000,00** | **6.686.000,00** | **384.000,00** |
| ЈУ „Воде Српске“ | **3.120.000,00** | **0,00** | **3.120.000,00** |
| ЗЕДП „Електро Бијељина“ | **1.833.043,63** | **0,00** | **1.833.043,63** |
| **4.** | Одсјек за ЛЕР и европске интеграције | **692.530,00** | **160.000,00** | **532.530,00** |
| **5.** | Одјељење за друштвене дјелатности | **1.985.000,00** | **1.675.000,00** | **310.000,00** |
| **6.** | Територијална ватрогасна јединица Бијељина | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **0,00** |
| **УКУПНО СВИ СЕКТОРИ** | | **17.333.573,63** | **11.150.000,00** | **6.183.573,63** |