На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници одржаној дана  5. фебруара 2019. године, донијела је

П Р О Г Р А М

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу усвојеног Буџета Града Бијељине за 2019. годину, за изградњу комуналне инфраструктуре планирана су средства у износу од  3.605.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских ставки:

- економски код број 511100 - изградње комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, уређење паркинг простора, дирекција за изградњу и развој, надзор - буџет, суфинансирање) у износу од 2.105.000,00 КМ

- економски код број 511100 – Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална инфраструктура, процјена вриједности некретнине- надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града у износу од 40.000,00 КМ,

- економски код број 511100 - изградње комуналне инфраструктуре ″ОРИО″ пројекат у износу од 1.000.000,00 КМ,

- економски код број 511100 – издаци за изградњу Регионалне санитарне депоније у износу од  50.000,00 КМ,

- економски код број 631100 – Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат, пдв у износу од 200.000,00 КМ

- економски код број 511100 – Издаци за изградњу градског и осталих гробља, у износу од 260.000,00 КМ

I   ИЗГРАДЊА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  -    .........................  2.095.000,00 КМ

- ПУТНА МРЕЖА  И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ  ИНФРАС .....................  1.410.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица

Учешће Града (70 %)						-        	  381.000,00 КМ

Учешће грађана и других институција (30 %) 			-             163.000,00 КМ

- Асфалтирање пута према Манастиру Часног крста у Сувом Пољу

Учешће Града Бијељине (50 %)					-               75.000,00 КМ

Учешће општине Угљевик (50 % - донаторска средства)		-               75.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица

Учешће Града (70 %)						-        	  596.000,00 КМ

Учешће Министарства за људска права и избјеглице (30 %) 	-             284.000,00 КМ

(донаторска средства)

- Изградња и асфалтирање путева, улица и паркинга у којима Град учествује са 100 %

Изградња саобраћајница у оквиру ″Индустријске зоне II″	-	    40.000,00 КМ

Реконструкција и изградња краћих дионица улица и тротоара 	-	    40.000,00 КМ

- Реконструкција и изградња топловодне мреже			-	  150.000,00 КМ

- Изградња, пројектовање, опрема и др. у којима Град учествује са 100 %

пјешачко-бициклистичке стазе					-	    53.000,00 КМ

аутобуска стајалишта, надстрешице и др.			-	    20.000,00 КМ

испитивање квалитета коловозних конструкција		-	    10.000,00 КМ

ревизија пројектне документације				-	    10.000,00 КМ

послови геодетског мјерења					-	    20.000,00 КМ

саобраћајни знак са ЛЕД трептачем				-	    15.000,00 КМ

- ВОДОВОДНА МРЕЖА  	......................................................................    215.000,00 КМ

- Изградња водоводних мрежа у којима Град учествује

Финансирање Града  са 80 % 					      -       144.000,00 КМ

Учешће грађана  са 20 %                   				      -         36.000,00 КМ

- Пројекат генералног водоснадбијевања- I фаза, извориште	      -	     35.000,00 КМ

- ЕЛЕКТРО МРЕЖА  ...............................................................................    180.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће Града са 50 %	                   				-          	    30.000,00 КМ

Учешће Грађана са 50 %	                   				- 	    30.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете и НН мреже гдје Град учествује у комплетом финансирању										-  	  100.000,00 КМ

- Набавка и уградња декоративне расвјете				-	    20.000,00 КМ

- ГАСИФИКАЦИЈА

- Решавање имовинско-правних односа (експропријација) ......................   100.000,00 КМ

(финансирање се врши са дијела позиције ″инфраструктура,експропријација, рјешавање имовинских питања″)

- ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА .............................   190.000,00 КМ

- Надзор- канализација ″ОРИО″  ................................................................    150.000,00 КМ

- Израде пројектно техничке документације, израде УТУ (урбанистичко-техничких услова), процјена вриједности некретнина и сл. ....................................      40.000,00 КМ

II      КАНАЛИЗАЦИЈА

- Изградња комуналне инфраструктуре″ОРИО″ пројекат .....................   1.200.000,00 КМ

- Радови и резервна средства        			.................	1.000.000,00 КМ

- Пројекат канализације, ОРИО пројекат- ПДВ		.................	   200.000,00 КМ

III   ГРАДСКО И ОСТАЛА ГРОБЉА			................................      260.000,00 КМ

IV   РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА	.................................       50.000,00 КМ

I   ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.  Путна мрежа и остали објекти инфраструктуре

У 2019. години Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са усвојеним буџетом Града Бијељина за 2019. годину, планира водити активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и градских улица, тако што би у складу са "Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина" (Службени гласник Општине Бијељина, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12), Град учестововао у суфинансирању пројеката у износу од 70%.

У складу са поменутом Одлуком последњих три до пет година асфалтирано је мање путева и улица од уобичајеног, што се може очекивати и ове године, што због мање издвојених средстава из буџета у односу на ранији период, али и због других инфраструктурних пројеката који су у међувремену покренути (канализација, ново градско гробље, гасификација, топлификација, индустриска зона II, регионална санитарна депонија и др.). Међутим, сам пројекат изградње канализације доноси један нови квалитет везано за коловозне конструкције, јер ће се приликом изградње исте извршити реконструкција једног већег дијела градске уличне мреже, a што ће у периоду 2017.-2019. година износити око 27,8 километара.

За потребе асфалтирања локалних и некатегорисаних путева и градских улица укупно ће се утрошити 1,574 милиона КМ. Један дио средстава ће се утрошити на активности гдје грађани суфинансирају радове са 30%, што износи 163.000,00 КМ, док Град финансира радове са 70% што износи 381.000,00 КМ. За потребе асфалтирања пута према манастиру у МЗ Суво Поље неопходно је обезбиједити средства у износу од 150.000,00 КМ. За ову активност Град Бијељина и Општина Угљевик ће издвојити по 75.000,00 КМ, обзиром да наведена дионица пута пролази кроз територију поменуте двије локалне заједнице.

Напомињемо да је Скупштина општине Угљевик већ донијела Одлуку којом се  одобравају средства за реализацију наведеног пројекта.

Град Бијељина је аплицирао на Јавни позив за уређења инфраструктуре према Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, гдје је у два наврата обезбиједио суфинансирање радова у виду асфалтирања у износу од 284.000,00 КМ, а што представља 30% неопходних финансија. Осталих 70% у износу од 596.000,00 КМ ће се обезбиједити из буџета Град Бијељина за 2019. годину.

За финансирање изградње путева, улица  и осталих објеката инфраструктуре  у којима Град учествује са 100% планирана сума износи 133.000,00 КМ. Дио ових средстава ће бити усмјерен за завршетак изградње саобраћајнице у оквиру ″индустријске зоне II″, а остали дио ће се усмјерити на асфалтирање краћих дионица улица и тротоара у виду изградње или реконструкције истих. За ове намјене планирана средства износе по 40.000,00 КМ. Поред тога планирана је и изградња пјешачко-бициклистичких стаза поред локалних путева у износу од 53.000,00 КМ.

За  потребе  реконструкције  и  изградње  топловодне  мреже  планирана су средства у

износу од 150.000,00 КМ. Највећи дио ових средстава се планира утрошити за реконструкцију котла који је једним дијелом реализован. Наведену активност ће проводити ЈП ″Градска топлана″ Бијељина.

Аутобуска стајалишта, надстрешице и друго

Овим програмом предвиђен је одређен износ средстава за набавку и уградњу аутобуских надстрешица на више локација у граду и на локалним путевима као и изградњу аутобуских стајалишта.

Поред тога на одређеним локацијама потребно је поставити односно уградити или поправити саобраћајну опрему у виду  заштитно-одбојне ограде, као и на најкритичнијим мјестима као што су путне дионице поред дубоких канала са водом, косина, насипа и засјека. Већина ових активности је упитна из разлога недовољних финансијских средстава.

У циљу смиривања саобраћаја односно смањења брзина кретања возила на градској уличној мрежи на поједним локацијама планира се уградња вибрационих трака и то као алтернатива лежећим полицајцима. Вибрационе траке би се постављале пре свега у улицама са већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред јавних установа гдје је појачан пјешачки саобраћај. Ова активност се води и финансира кроз редовно одржавање путева и улица.

Ревизија пројектно-техничке документације

У 2017.-2018. години Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је провело поступак и урадило пројектну документацију за око 20 пројеката.  Пројекти се у највећој мјери односе на пројекте изградње путева, улица, кружних токова тј. послова нискоградње, затим пројекти везано за јавну расвјету, као и пројекти везано за хидротехничку фазу. Поред тога урађено је неколико пројеката мостова-конструктивна фаза, пројекти пјешачко-бициклистичких стаза  и др. За један број ових пројеката је урађена ревизија пројектно-техничке документације у прошлој години, док је за  један број пројеката ревизију пројектно-техничке документације неопходно урадити у овој години, те се због тога за ову намјену планира износ од 10.000,00 КМ.

Семафори

У 2019. години планира се постављање нестандардног саобраћајног знака са ЛЕД трептачима и електронског знака са измјењивим садржајем порука који има могућност приказа тренутне брзине кретања и одговарајуће поруке возачима у зависности од брзине којим се возила крећу. Уређај се поставља на локацији магистралног пута М-18, у мјесту Дворови, поред основне школе. Циљ примјене ове мјере је скретање пажње возачима на постојање пјешачког прелаза и утицај на свијест возача како би прилагодили брзину кретања ограничењу. Напомињемо да је поменута дионица магистралног пута једна од најкритичнијих, обзиром на велики број пјешачких токова. Укупна вриједност пројекта износи око 30.000,00 КМ, од чега ће  Град Бијељина издвојити 15.000,00 КМ, док ће преосталих 15.000,00 КМ бити финансирано преко Агенције за безбедност саобраћаја РС.

Напомињемо да је дио средстава у износу од 50.000,00 КМ са буџетске позиције економски кода 511100-изградње комуналне инфраструктуре преусмјерен је за одржавање путне мреже на буџетску позицију економски код 412500.

2. Водоводна мрежа

За потребе изградње водоводне мреже за ову годину су предвиђена средства у износу од 180.000,00 КМ , приликом чега ће Град суфинансирати изградњу у износу од 144.000,00 КМ. На ова планирана средства од 144.000,00 КМ грађани су у обавези да прикупе 20 % средстава или 36.000,00 КМ, а све у складу са "Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина" (Службени гласник Општине Бијељина, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12). С обзиром да је вода основна људска потреба ова средства готово у потпуности одговарају поднесеним захтјевима за суфинанисрање изградње водоводне мреже на подручју Града Бијељина.  За 2019. годину за сада је поднијето око 20 захтјева за суфинанисрање изградње водоводне мреже, укупне дужине око 3000 м1 новоизграђене мреже.

Пројекат генералног водоснадбијевања - I фаза ( извориште Грмић) планира израду Пројекта "осматрања" извришта Грмић са свим истражним радовима, провјером утицаја бунара, потреба за бушењем нових, предлози и смјернице за будући временски период са израдом хидрогеолошког/хидрауличког модела тј. упављање извориштем Грмић са провођењем дефинисаног мониторинга и спровођење геофизичких истраживања и тренутне ситуације изворишта Грмић уз давање смјерница и праваца за даље управљање јединим извориштем воде за пиће за град Бијељину. Оквирна вриједност овог пројекта износи око 70.000,00 КМ од чега се овим програмом предвиђа 35.000,00 КМ, а Програмом о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада преостала средства.

Напомињемо да је поменута активност у завршној фази обзиром да је иста покренута у 2018. години, те да је планирани износ неопходан за окончање истих.

Укупна вриједност издвојених средстава за потребе водоснабдијевања и израду пројектне документације износи 215.000,00 КМ.

3. Електро мрежа

За потребе изградње електро мреже за 2019. годину предвиђена су средства од 180.000,00 КМ, и то:

- За изградњу јавне расвете на подручју градских и сеоских МЗ-а предвиђен је износ од 60.000,00 КМ, стим што грађани суфинансирају износ од 50%, односно 30.000,00 КМ, а што је у складу са "Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина" (Службени гласник Општине Бијељина, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12). Суфинансирање може бити и у материјалу.

- За изградњу јавне расвете на подручју града на локацијама гдје је расвјета постојала, али је уклоњена приликом изградње канализационе мреже предвиђен је износ од око 50.000,00 КМ. Ово се прије свега односи на локацију улица  у зони ул. Српске војске. Треба напоменути да је стара расвјета, на појединим мјестима,  била у веома лошем стању (тзв. висилице)  или је уопште није било. Такође, постоје одређене улице и јавне површине (тргови, паркови) које не посједују јавну расвјету, а које је неопходно урадити, као што су улице у зони насеља 5 Језера. И за овај дио посла планиран је износ од 50.000,00 КМ.

- За потребе  набавке и уградње декоративне расвјете планирана су средства у износу од  20.000,00 КМ. Напомињемо да је  претходних година вршена набавка и уградња једног дијела декоративне расвјете, тако да би са наставком ових активности дијелом модернизовали постојеће декоративне елементе. Обзиром да је дио постојеће декоративне расвјете оштећен или је престао са радом у потпуности, појавила се потреба за допуном исте.

4. Гасификација

Овом буџетском ставком, планирано је ријешавање имовинско-правних односа (експропријација) на дионици гасовода Бијељина-Шепак у циљу изградње главног гасоводног колектора, као и плаћање разних сагласности, а с обзиром на уговорене обавезе већ шесту годину се  планирају средства по основу ових активности и то у износу од 100.000,00 КМ. Ово улагање представља суфинансирање Града у изградњи гасификације. Поред ове ставке, за потребе експропријације ће се користити и буџетска позиција економски код 511100 „Инфраструктура, експропријација, рјешавање имовинских питања“ на којој су буџетом Града Бијељина планирана средства у износу од 1,0 милион КМ.

- Дирекција за изградњу и развој града

За потребе вршења стручног надзора на изградњи канализационе мреже у оквиру ″ОРИО″ пројекта планиран је дио  средстава у износу од 150.000,00 КМ, обзиром да је обавеза Града да врши финанисање стручног надзор над извођењем предметних радова.

По основу  других  активности  коју  за потребе  Града  обавља ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ ДОО Бијељина планиран је износ од 40.000,00 КМ. Поменути износ се користи  за потребе израде пројектних документација, израде УТУ (урбанистичко-техничких услова), процјена вриједности некретнина за разне потребе Града, а прије свега за потребе експропријације земљишта и имовине, израда елабората и предмјера потребних за асфалтирање путева, улица, јавне расвјете и др. Пројектна документација у виду главних грађевинских пројеката се највише ради за потребе изградње нових саобраћајница, трећих трака, кружних токова, мостова, пјешачко-бициклистичких стаза, пројекти хидротехничке фазе и др. Поред поменутих пројектовања, неопходно је обезбиједити средства за вршење стручног надзора приликом реализације истих.

II      КАНАЛИЗАЦИЈА

У склопу изградње фекалне канализације у 2019. години наставља се активност на  пројекту “ОРИО“ приликом чега ће се извршит реконструкција одређеног броја улица на градској уличној мрежи.

Уговорима који се односе на Пројектовање и изградњу канализационе мреже и  постројења за пречишћавање отпадних вода Града Бијељине ОРИ11БА08И-ЛОТ 1 и  ОРИ11БА08И-ЛОТ 2, предвиђена је иградња фекалне и дјелимично кишне канализације на урбаном  подручју Града Бијељина.

Уговором  ЛОТ 1 предвиђена је изградња канализације у Зонама 1, 2, 3, 4, 8 и 10 а генерално је предвиђена изградња:

‐ 14.164,0 метара фекалне канализације,

‐ 1.726,0 метара кишне канализације,

‐ 1363 прикључкa на канализацију.

Уговором  ЛОТ 2 предвиђена је изградња канализације у Зонама 5, 6 и 7 а генерално је предвиђена изградња:

‐ 13.652,73 метара фекалне канализације,

‐ 4.292,93 метара кишне канализације,

‐ 1542 прикључкa на канализацију.

У табили је приказана планирана дужина изградње фекалног и кишног колектора и изграђена дужина фекалног и кишног колектора у 2017. и 2018. години по зонама.

| Зона | Улица | Дужина фекалног колектора (м1) | Изведено (м1) | Дужина кишног колектора (м1) | Изведено (м1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светозара Ћоровића, Лазе Костића, Незнаних Јунака и Мајора Милана Тепића | 2028,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Солунска, Димитрија Туцовића, Арсенија Чарнојевић, Светозара Марковића, Сарајевска, Јеврејска, Милоша Обилића, Толстојева и Митра Трифуновића Уче | 4521,78 | 4165,98 | 1726,58 | 1295,83 |
| 3 | Цетињска, Краља Милутина, Слободана Јовановића, Жртава Јадовног, 2. Априла, Српске добровољачке гарде, Рачанска, Петрове горе и Руђера Бошковића-укупне дужине | 3056,82 | 3168,33 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Видовданска, Достојевског, Данила Киша и Бошка Бухе | 663,2 | 666,17 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 27 марта, Нушићева, Козарачка, Јована Цвијића, Кадињачка, Ивана Горана Ковачића, Ђуре Даничића-дио, Цара Душана-дио, Баје Станишића-дио, Јована Кронштатског, Зорана Радмиловића | 3882,11 | 3815,00 | 1092,37 | 1342,32 |
| 6 | Ђуре Даничића-дио, Војводе Пера Бојовића, Баје Станишића-дио Савска, Цара Душана-дио, Стјепана Томашевића, Јозефа Коукала, Црвеног крста и Луја Пастера | 5117,70 | 4422,17 | 1419,56 | 1420,03 |
| 7 | Српске војске, Грачаничка (Николе Пашића), Ђуре Јакшића, Потпоручника Смајића, Богдана Жерајића, Николе Спасојевића, Владике Гаврила и Дринска | 4652,92 | 5072,63 | 1781 | 1672,5 |
| 8 | 24 септембар, Софке Николић, Милешевска, Балканска, Сергеја Јасењина, Галац | 2576,46 | 1534,62 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Стефана Дечанског и Иве Андрића | 1317,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Кроз овај пројекат, вриједности око 15.755.325,53 КМ без урачунатог ПДВ-а,  Град Бијељина би за извођење радова у 2017., 2018. и 2019. години морао издвојити 27% средстава плус трошкове ПДВ-а. На основу соновних уговора за пројектовање и изградњу канализационе мреже и  постројења за пречишћавање отпадних вода Града Бијељине ОРИ11БА08И-ЛОТ 1 и ОРИ11БА08И-ЛОТ 2, закључена су три Анекаса укупне вриједности 3.054.936,92 КМ без урачунатог ПДВ-а, који се у потпуности финансирају из буџета Града.

У 2017. и 2018. години кренуло се са извођењем предметних радова и вриједност до сада изведених радова у склопу „ОРИО“ пројекта износи 12.324.762,61 КМ  од чега је Град финанисрао предметне радове у износу од 5.258.026,26 КМ, док је остали дио финансиран од стране Холандске Владе као донатора.

Напомињемо да пројекат ″ОРИО″ у потпуности проводи Тим за имплементацију пројекта - ПИУ ТИМ, али да Град преко Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши финанисрање пројектне документације, дијела радова (учешће Града) и вршење стручног надзора.

III      ГРАДСКО И ОСТАЛА ГРОБЉА

За потребе наставка изградње објеката и инфраструктуре у оквиру градског гробља (објекат мртвачнице, уређење терена и др.) планирају се издвојити средства у износу од 260.000,00 КМ, од чега за изградњу објекта мртвачнице 200.000,00 КМ, а за уређење терена односно равнање истог 60.000,00 КМ, чиме би се највећи дио недостајућих објеката инфраструктуре изградио и ставио у функцију.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број: 01-022-13/19 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 5. фебруар 2019. године |  |  |
|  |  | Славиша Марковић, с.р. |