ПЛАН РАДА

ОДЈЕЉЕЊA ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Бијељина, јануар, 2019. године

Садржај

I	Увод	3

II	Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за друштвене дјелатности за 2019.  годину...........................................................................................................................6

III	Буџет Одјељења за друштвене дјелатности	 11

IV	Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења за друштвене дјелатности у  2019.  години	15

V	Људски ресурси Одјељења за друштвене дјелатности.................................................................18

# I Увод

Одјељење за  друштвене дјелатности у оквиру Градске управе Града Бијељина има кључну улогу у планирању, имплементацији и праћењу пројеката друштвеног развоја. Редовне активности овог Одјељења односе се  на образовање и васпитање, науку, културу, спорт, здравство, породичну и социјалну заштиту, омладинско организовање, националне мањине, послове везане за избјеглице, расељена лица и повратнике, питања вјере, пружања правне помоћи грађанима као и послове изградње и модернизације објеката из оквира надлежности и надзор над њиховим спровођењем.

Одјељење за друштвене дјелатности организовано је у три Одсјека  и једну Службу: 1) Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама, 2) Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица (у оквиру Одсјека у 2017. години, отворена је Канцеларија за националне мањине и дијаспору, а циљ је спровођење пројекта који спроводи ГИЗ. Град Бијељина је постала прва јединица локалне самоуправе на Балкану која је реализовала наведени пројекат). 3) Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту и 4) Служба правне помоћи.

Одјељење спроводи велике пројекте из Стратегије развоја који се односе на друштвени развој и  директно је одговорно за 15 пројеката који ће бити реализовани у 2019. години у оквиру овог стратешког циља. Вриједност свих пројекта које ће ово Одјељење реализовати у 2019. години је                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.095.000,00 КМ буџетских средстава, а 5.287.373,10 КМ се очекује из екстерних извора (Влада РС, кредит, приватни извори и међународни донатори). Појединачно, највећи пројекати су из области образовања, културе и спорта и  социјалне заштите: Наставак изградње новог Центра за социјални рад са Дневним центром за дјецу са посебним потребама, вриједан око 2.800.000,00 КМ  (у 2015. години започета изградња, а у 2016, 2017. и 2018. години настављена– износ утрошених  средстава је око 2.570.000,00 КМ, а Дневни центар за дјецу са посебним потребама је завршен), Објекат прве фазе комплекса фарме (музне краве) за потребе практичне и огледне наставе Пољопривредне школе вриједан  око 900.000,00 КМ (у 2017. и 2018. години из буџета Града Бијељина утрошено је 600.295,26 КМ). Средства за наставак изградње објекта су планирана у буџету Града Бијељина за 2019. годину, Изградња подручног одјељења ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу вриједан 233.000,00 КМ (у 2018. години за израду пројектне документације као и за прву фазу изградње објекта утрошено је 43.700,00 КМ). Наставак изградње је планиран у 2019. години. Санација и реконструкција објекта јавне намјене  - Соколски дом у Бјељини вриједан 852.000,00 КМ  (У 2018. години израђена је пројектна документација и прва фаза реконструкције дијела крова прекривеног цријепом у укупном износу од 80.137,79 КМ). За наставак реконструкције објекта у 2019. години  планирана су средства у буџету Града Бијељина. Изградња рефлектора на градском стадиону у Бијељини вриједности 1.200.000,00  (У 2018. години израђена пројектна документација вриједности  25.000,00КМ). За почетак изградње у  2019. години  планирана су средства у буџету Града Бијељина.

У наставку је дат табеларан приказ циљева Одјељења друштвене делатности за 2019. годину, као и веза планираних пројеката са секторским циљевима дефинисаним у Стратегији развоја Града Бијељина за период 2014-2023.године.

| ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ ООЈ/УОЈ | ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ Секторски циљеви и исходи | ВЕЗА СА ПРОГРАМОМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И/ИЛИ ДРУГИМ ПРОГРАМСКИМ ДОКУМЕНТИМА (Релевантни сегменти) |
| --- | --- | --- |
| Годишњи циљ 1: У 2019. години наставити са реализацијом пројеката изградње и санације објеката образовних институција. Исходи - Око 150 дјеце предшколског узраста у дјечијем вртићу у насељу Лединци имају боље радне услове и приступ квалитетнијем предшколском образовању - Изграђене двије школске спортске сале - Изграђено ново подручно одјељење ОШ „Стеван Немања“ у Горњем Магнојевићу - Извршена замјена котла за гријање у Техничкој школи „Михајло Пупин“ у Бијељини | Секторски циљ 2.1.: Унаприједити квалитет предшколског, основног, средњег и високог образовања Исходи Повећан ниво задовољства ученика и родитеља условима за образовање за 10% у 2023. г. у односу на 2017. г.; Повећан ниво задовољства родитеља предшколским васпитањем и образовањем за 10% у 2023. г. у односу на 2017. г. | Буџет града Бијељина за 2019. годину План јавних набавки за 2019. годину Годишњи план инфрастуктурног развоја за 2019. годину План рада Градоначелника и Градске управе за 2019. годину |
| Годишњи циљ 2: У 2019. години наставити са реализацијом пројеката изградње и санације образовних и спортских објеката. Исходи - Изграђена два Дома културе у Мјесним заједницама -Реконструисан објекат Соколског дома у Бијељини - Изграђени рефлектори на градском стадиону у Бијељини - Реконструисана спортска сала у Рачанској улици у Бијељин | Секторски циљ 2.2.: Створити просторно-техничке предуслове за унапређење културне понуде града и повећање броја корисника спортско-рекреативних активности Исходи Повећан број корисника културних садржаја на подручју Града за 15% у 2023. г. у односу на 2017. г.; Побољшано кретање младих људи за 20% у 2023.г. у односу на 2017.г.; Побољшан постурални статус (изглед) младих људи од 20% у 2023. г. у односу на 2017. г. | Буџет града Бијељина за 2019. годину План јавних набавки за 2019. годину Годишњи план инфрастуктурног развоја за 2019. годину План рада Градоначелника и Градске управе за 2019. годину |
| Годишњи циљ 3: У 2019. години унаприједити ниво социјално-здравствене заштите и бриге о рањивим категоријама становништва кроз изградњу објекта Центра за социјални рад и уградње стубишних платформи за стара и инвалидна лица Исходи - Обезбијеђена физичка приступачност за лица са инвалидитетом свих јавних услуга у надлежностима локалне и ентитетске управе. - Повећан број обрађених захтјева и повећана брзина обраде за 10% до 2023. године у односу на 2017. г.; 100 дјеце користи услуге Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у развоју до 2020.г. - Повећан број старих и инвалидних лица која самостално користе услуге Градске управе и Дома здравља за 10% у 2023.г. у односу на 2017.г. | Секторски циљ 2.3.: Унаприједити ниво социјално-здравствене заштите и бриге о рањивим категоријама становништва Исходи - Ниво задовољства грађана – корисника услуга Центра за социјални рад повећан за 10% у 2023. г. у односу на 2017. г.; - Број становника који живе у неусловним стамбеним јединицама смањен за 15% у 2023. г. у односу на 2017. г. - Ниво задовољства старих и инвалидних лица приступом јавним услугама повећан за 10% у 2023. г. у односу на 2017. г.; - Ниво задовољства грађана здравственим услугама повећан за 5% у 2023. г. у односу на 2017. г. | Буџет града Бијељина за 2019. годину План јавних набавки за 2019. годину Годишњи план инфрастуктурног развоја за 2019. годину План рада Градоначелника и Градске управе за 2019. годину |

# Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за 2019. годину

| 8 | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом |  | Веза за програмом |  | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  |  | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  |  |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка опреме за дјечији вртић „Чика Јова Змај“ на Лединцима | СЦ2/СЕЦ 2.1/ДС. |  | П 2.1.1 |  | Набављена опрема за дјечији вртић „Чика Јова Змај“ на Лединцима чиме је омогућено да око 150 дјеце предшколског узраста имају оптималне услове за боравак. |  | 75.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 25.000,00 |  |  | 511300 – набавка опреме –Инвестиције у образовању |  | Август 2019. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња подручног одјељења ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу | СЦ2/СЕЦ 2.1/ДС |  | П 2.1.2 |  | Изграђена подручна ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац у Горњем Магнојевићу |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 0 |  |  | 511100-набавка грађевинских објеката – инвестиције у образовању |  | Август 2019. | Љубица Млађеновић Шеф Одсјека |
| 3. | Изградња 2 (двије) фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у Патковачи и ОШ „П.П. Његош“ Велика Обарска | СЦ2/СЕЦ 2.1/ДС |  | П 2.1.2 |  | Изграђене 2 (двије) фискултурне сале; набављена опрема за наставу физичког васпитања; утврђен распоред корштења сала за спортске/ваннаставне активности |  | 1.110.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | 1.100.000,00 |  |  | Влада РС |  | Август 2019. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 4. | Изградња економских објеката за потребе Пољопривредне школе у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.1/ДС. |  | П 2.1.3 |  | Изграђено 600 м2 објета штале и 150 м2 силажне јаме, створени услови за реал. програма прак. наст. за ученике пољ. школе |  | 200.000,00 |  | 200.000,00 |  |  | 0 |  |  | 511100-набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању |  | Децембар 2019. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 5. | Санација и реконструкција објекта јавне намјене – Соколски дом у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС |  | П 2.2.1 |  | Извршена санација и реконструкција објекта Соколски дом у Бијељини |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 0 |  |  | 511200-реконструкција спортских објеката |  | Август 2019 | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 6. | Изградња домова културе у МЗ Нови Дворови и Пучиле | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС. |  | П 2.2.1 |  | Изграђено 140 м2 у Новим Дворовима и 240 м2 у Пучилама, створени услови за развој културе у сеоским мјесним заједницама |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  | 0 |  |  | 511100-инвестиције у културне установе Домове културе и домове културе у МЗ |  | Децембар 2019. | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 7. | Санација и реконструкција објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС |  | П 2.2.2 |  | Извршена санација и реконструкција објекта спортске сале у Рачанској улици у Бијељини. Утврђен програм спортских активности. |  | 130.000,00 |  | 130.000,00 |  |  | 0 |  |  | 511200-реконструкција спортских објеката |  | Август 2019 | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 8. | Изградња рефлектора на градском стадиону у Бијељини | СЦ2/СЕЦ 2.2/ДС |  | П 2.2.2 |  | Изграђени рефлектори на градском стадиону у Бијељини. |  | 670.000,00 |  | 430.000,00 |  |  | 240.000,000 |  |  | 511100-Набавка грађевинских објеката-инвестиције у спортске објекта НС/ФС БиХ |  | Август 2019 | Милан Лазић Шеф Одсјека |
| 9. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама (2015-2019) | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. |  | П 2.3.1. |  | Завршени занатски и електро радови, створени бољи услови за рад и пружање социјалних услуга за око 100 корисника више у односу на претходну годину |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 511100 Набавка грађевинских објеката-Центар за социјални рад |  | Мај 2019. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 10. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. |  | П 2.3.2 |  | 25 корисника средстава Повећање наталитета на подручју Града Бијељина |  | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  |  | 0 |  |  | 416100 – Пројекти подршке очувању пор. помоћ пор. које лијече стер. |  | Децембар 2019. | Љубица Млађеновић Шеф Одсјека |
| 11. | Имплементација пројекта CEB-стамбено збрињавање-вишепородични стамбени објекти-17 станова | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. |  | П 2.3.1. |  | Изграђено 17 станова за расељена лица |  | 1.052.009,09 |  | 10.000,00 |  |  | 1.042.009,09 |  |  | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија МИРЛ-РС |  | Децембар 2019. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 12. | Имплементација пројекта „Трећи талас стамбеног збрињавања“-изградња 2 вишепородична објекта- 30 станова (подпројект БХ3) | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. |  | П 2.3.1 |  | Изграђено 30 станова за расељена лица |  | 1.999.164,01 |  | 15.000,00 |  |  | 1.984.264,01 |  |  | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија МИРЛ-РС |  | Децембар 2019. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 13. | Имплементација пројекта БХ 2-К3-реконструкција и санација 7 стамбених објеката повратника | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. |  | П 2.3.1 |  | Реконструисано и санирано 7 објеката повратника |  | 205.000,00 |  | 5.000,00 |  |  | 200.000,00 |  |  | 511100 стамбено збрињавање социјалних категорија МИРЛ-РС |  | Децембар 2019. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 14. | Стамбено збрињавање Рома 2017/2018 у Граду Бијељина (изградња 8 станова) | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. |  | П 2.3.1 |  | Планирано 8 станова за припаднике ромске популације |  | 377.500,00 |  | 25.000,00 |  |  | 352.500,00 |  |  | 511100 стамбено збрињавање Рома МЉПИ и Каритас |  | Децембар 2019. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| 15. | Стамбено збрињавање Рома 2018/19-Изградња и реконструкција 6 стамбених објеката | СЦ2/СЕЦ 3/ДС. |  | П 2.3.1 |  | Планирано 8 стамбених објеката за припаднике ромске популације |  | 368.600,00 |  | 25.000,00 |  |  | 343.600,00 |  |  | 511100 стамбено збрињавање Рома МЉПИ и Каритас |  | Децембар 2018. | Љубиша Танацковић Шеф Одсјека |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Припрема и израда нормативно правних аката и извјештаја за Градоначелника и Скупштину |  | СЦ2, сви СЕЦ/ДС | П 1.-П 4. | Усвојенo 15 аката и 30 извјештаја и информација, те смањење трошкова и административних баријера у пословању, повећање ефикасности рада |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Самер Ел Цхекх Начелник Одјељења |
| 2. | Припрема и израда програма и планова Одјељења и Одсјека |  | СЦ2, сви СЕЦ/ДС | П 1.-П 4. | Израђено 7 планова и програма, те смањење трошкова и административних баријера у пословању, повећање ефикасности рада |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Самер Ел Цхекх Начелник Одјељења Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић Шефови одсјека |
| 3. | Праћење и извјештавање рализације пројеката из стратегије развоја који се односе на Одјељење, |  | СЦ2, сви СЕЦ/ДС | П 1.-П 4. | Усвојен годишњи извјештај о реализацији стратегије |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Самер Ел Цхекх Начелник Одјељења |
| 4. | Праћење стања и развоја у области културе, припрема пројекта културних манифестација, мониторинг пројеката, сарадња са вјерским заједницама, утврђивање права на финансирање институција и удружења из области културе |  | СЦ2/СЕЦ2 /ДС | П 2. | Разматрано и ријешено око 150 захтјева удружења и организација из области културе |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Гордана Антић Самостални стручни сарадник за културу |
| 5. | Праћење и усмјеравање рада спортских клубова и организација, израда базе података, припрема и праћење финансирања спорта, давање приједлога расподјеле стредстава за спортске клубове и организације, праћење школског спорта |  | СЦ2/СЕЦ2 /ДС | П 2. | Урађен пријдлог расподјеле средстава за суфинансирање за око 100 клуба, припрема јавног огласа за финансирање пројеката за област врхунског спорта, разматрано и ријешено око 100 захтјева спортских клубова и школа. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Јасмина Абдулахагић Боро Ђокић Самостални стручни сарадници за физичку културу |
| 6. | Евидентирање и израда базе података о повратницима и расељеним лицима, праћење стања инфраструктуре у повратничким и избјегличким насељима, спровођење цјелокупне процедуре додјеле донација, праћење одбрених пројеката, пружање неопходне стручне помоћи грађанима |  | СЦ2/СЕЦ3 /ДС | П 3. | Пријем странака и обрада око 500 захтјева за донацију, обилазак терена на који се односе донације и израда базе података за исте. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Амира Воденчаревић Амира Ганић Самостални стручни сарадник за реинтеграцију повратника и расељених лица |
| 7. | Праћење стања у области здравства, социјалне и дјечије заштите, извршавање рјешења Центра за социјални рад у вези контактирања родитеља и дјеце, учествовање у изради програма прикупљања резерви крви |  | СЦ2/СЕЦ3 /ДС | П 3. | Извршена је ревизија социјалног осигурања неосигураних лица, извршено је до 5 рјешења Центра за социјални рад у вези контактирања родитеља и дјеце. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Вукица Јекичић, Дарко Стевић Самостални стручни сарадник за здравство, социјалну заштиту и хуманитарне дјелатности |
| 8. | Праћење стања развоја у области образовања, уписа ученика у први разред основне и средње школе, предшколског васпитања и образовања, стипендирање ученика, студената и научноистраживачких радова |  | СЦ2/СЕЦ1 /ДС | П 1. | Разматрано и рјешено око 200 захтјева школа, ученика и родитеља. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Александар Стефановић Самостални стручни сарадник за образовање и науку |
| 9. | Праћење стања у омладинској популацији и омладинском организовању, рада удружења која окупљају младе, пружа стручну и техничку помоћ омладинским организацијама при изради пројеката, прати процедуру конкурса за пројекте и мониторинг додјељенх средстава путем пројеката |  | СЦ2/сви СЕЦ/ДС | П 1.-П 3. | Разматрано и рјешаено око 20 пријава у оквиру јавног огласа из области волонтирања и конкурса везаних за пројекте из области омладинског организовања. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Самостални стручни сарадник за рад са младима |
| 10. | Израда базе података о удружењима грађана регистрованих на подручју града Бијељина, праћење рада удружења и пружање стручне и техничке помоћи у изради пројеката, спроводи процедуру конкурса за пројекте и мониторинг додјељенх средстава путем пројеката |  | СЦ2/сви СЕЦ/ДС | П 1.-П 3. | Разматрано и рјешено око 150 захтјева у оквиру конкурса за пројекте из области од општег интереса за град |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Самостални стручни сарадник за рад са НВО |
| 11. | Праћење стања у области дјечије и породичне заштите, расподјеле и потрошњу средстава планираних у буџету за подстицај развоја и очувања породице и вантјелесне оплодње |  | СЦ2/СЕЦ 2.3/ДС. | П 3. | Разматрано и рјешено око 35 захтјева, сарадња са установама из области породичне и дјечије заштите |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Славица Угреновић Самостални стручни сарадник за породичну заштиту и дјечију заштиту |
| 12. | Давање правних савјета грађанима, састављање молби, захтјева, жалби, тужби, приједлога уговора и др. аката за заштиту права грађана, обављање бесплатног финансијског савјетовања за презадужене грађане |  | СЦ2/СЕЦ4/ДС | П 3. П 4. | Примљено око 5000 странака и израђено око 3500 аката |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Зоран Радић Самостални стручни сарадник за пружање правне помоћи грађанима |
| 13. | Утврђивање права на регулисање здравствене заштите, једнократне помоћи и посмртне помоћи |  | СЦ3/СЕЦ4/ДС | П 3. | Разматрано, рјешено и одговорено на око 1200 захтјева |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Вукица Јекичић Дарко Стевић Самостални стручни сарадник за здравство, социјалну заштиту и хуманитарне дјелатности |
| 14. | Утврђивање права за додјелу донација за поправку стамбених објеката, утврђивање права на рјешавање стамбеног питања путем социјалног становања |  | СЦ3/СЕЦ4/ДС | П 3. | Разматрано, рјешено и одговорено на око 400 захтјева |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  | Амира Воденчаревић Амира Ганић Самостални стручни сарадник за реинтеграцију повратника и расељених лица Службеник за рад са националним мањинама и дијаспором |
| 15. | Утврђивање права на додјелу студентских стипендија, ученика генерације основних и средњих школа, дјеци са посебним потребама и финансирању научноистраж. радова |  | СЦ3/СЕЦ1/ДС | П 1. | Разматрано, рјешено и одговорено на око 300 захтјева |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  | Александар Стефановић Самостални стручни сарадник за образовање и науку |
| 16. | Утврђивање права на средства за помоћ спортским клубовима и за школски спорт |  | СЦ3/СЕЦ3/ДС | П 2. | Разматрано, рјешено и одговорено на око 150 захтјева |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Јасмина Абдулахагић Боро Ђокић Самостални стручни сарадници за физичку културу |
| 17. | Издавање пловидбених дозвола и упис у регистар чамаца |  | СЦ2/сви СЕЦ/ДС | П 2. | Обрађено и издато рјешења за око 40 захтјева |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Јасмина Абдулахагић Самостални стручни сарадници за физичку културу |
| 18. | Евидентирање и израда базе података о националним мањинама и дијаспори, прати и обавјештава националне мањине о расписаним конкурсима за санирање објеката, спроводи исти, врши одабир корисника, предлаже мјере за побољшање услова живота нац. мањина.... |  | СЦ-2/ СЕЦ3 | П. 3. | Разматрано, рјешено и обрађено 50 захтјева |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | Континуирано | Љубиша Станишић Самостални стручни сарадник за рад са националним мањинама и дијаспором |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 6.382.273,10 |  |  |  |  | 1.095.000,00 | 5.287.373,10 |  |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Буџет Одјељења

Назив потрошачке јединице: Одјељење за друштвене дјелатности

Број потрошачке јединице: 0005210

| ЕКОНОМСКИ КОД |  |  | ОПИС | Извршење буџета за претходну годину | План буџета за 2019. годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 41 |  |  | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 3.460.910,00 | 3.128.000,00 |
|  | 412 |  | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 53.860,00 | 54.000,00 |
|  |  | 412900 | Остале уговорене услуге- материјални трошкови | 3.860,00 | 4.000,00 |
|  |  | 412900 | Расходи за бруто накнаде ван радног односа-мртвозорство | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | 414 | 414100 | Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и турима | 100.000.00 | 0,00 |
|  |  | 414100 | Субвенције ЈУ Бања Дворови | 100.000.00 | 0,00 |
|  | 415 |  | Текући грантови непрофитним субјектима | 2.522.190,00 | 2.156.000,00 |
|  |  | 415200 | Текући граднтови-ЈИП СиМ | 230.000,00 | 230.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за финансирање физичке културе-резерва | 129.465,00 | 60.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за спорт по Правилнику о расподјели | 1.238.000,00 | 1.000.000,00 |
|  |  | 415200 | Школски спорт | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  | 415200 | Средст.за интер. у области образ., спорта-кор.сале и стадиона – Дирекција за изградњу и развој града | 170.000,00 | 170.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за културу | 33.000,00 | 35.000,00 |
|  |  | 415200 | Сред.за интерервенције у области образовања | 19.325,00 | 10.000,00 |
|  |  | 415200 | Сред.за учешће у финансирању политичких партија | 260.000,00 | 260.000,00 |
|  |  | 415200 | Сред. за реализацију прој. у партнерским односима са АСГ | 0,00 | 1.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за суфинансирање развоја омладинских организац. | 500,00 | 3.000,00 |
|  |  | 415200 | Националне мањине | 5.000,00 | 10.000,00 |
|  |  | 415200 | Културно историјско наслијеђе | 98.400,00 | 60.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за финансирање програма удружења од општег интереса за Град Бијељина | 130.000,00 | 130.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за финансирање пројеката удружења грађана | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  | 415200 | Пројекат „Омладинска политика“ | 2.000,00 | 1.000,00 |
|  |  | 415200 | Финансирање дома ученика-материјални трошкови | 56.000,00 | 36.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за културне манифестације: Вишњићеви дани, Мајске музичке свечаности, знањем, пјесмом и игром кроз Семберију и др. | 32.000,00 | 30.000,00 |
|  |  | 415200 | Средства за подстицај и финансирање развоја позоришта | 3.500.00 | 5.000,00 |
|  | 415200 |  | Текући грантови | 270.000,00 | 270.000,00 |
|  |  | 415200 | Тек.гран.организацијама у области здравсвене заштите | 270.000,00 | 270.000,00 |
|  | 415200 |  | Капитални грантови непрофитним субјектима | 0,00 | 5.000,00 |
|  |  | 415200 | Сред.ства за учеш. у санацији и изг. здравствених амбуланти | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 416100 |  | Текуће дознаке грађанима | 271.525,00 | 373.000,00 |
|  |  | 416100 | Пројекти подрш.очув.пораста пор., помоћ пор. које лиј. стер. | 16.000,00 | 25.000,00 |
|  |  |  | Пројекат: Програм подршке породици, браку и повећању наталитета | 16.000,00 | 25.000,00 |
|  |  | 416100 | Подстицај повратка и помоћ социјалним категоријама | 4.500,00 | 35.000,00 |
|  |  | 416100 | Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину | 8.000,00 | 8.000,00 |
|  |  | 416100 | Средства за интервенције у области образовања | 4.025,00 | 10.000,00 |
|  |  | 416100 | Стипендије | 220.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | 416100 | Сахране незбринутих лица | 19.000,00 | 25.000,00 |
|  |  | 416100 | Средства за помоћ пензионерима | 0,00 | 10.000,00 |
|  |  | 416100 | Субвенције социјалним категоријама | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 416 | 416100 | КАПИТАЛНЕ ДОЗНАКЕ ГРАЂАНИМА | 166.628,00 | 190.000,00 |
|  |  | 416100 | Подршка пројектима | 166.628,00 | 190.000,00 |
|  | 487 | 487000 | Дознаке на име социјалне заштите по основу здравственог осигурања | 76.707,00 | 80.000,00 |
|  |  | 487400 | Здравствена заштита | 66.407,00 | 68.000,00 |
|  |  | 487900 | Финансирање дијагностике обољења и лијечења дјеце | 10.300,00 | 12.000,00 |
| 51 |  |  | Капитални расходи | 2.603.600,00 | 1.210.000,00 |
|  | 511 |  | Трошкови за набавку сталних средстава | 2.603.600,00 | 1.210.000,00 |
|  |  | 511100 | Набавка грађевинских објека.-инвестиције у образовању | 2.010.000,00 | 300.000,00 |
|  |  |  | Пројекат: Наставак изградње петоразредне подручне школе и вртића са вртићем у насељу Лединци | 1.015.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Пројекат: Наставак изградње објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром за потребе Пољопривредне школе | 350.000,00 | 200.000,00 |
|  |  | 511100 | Инвестиције у образовању-Дирекција за изградњу и развој | 44.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | 511100 | Набавка грађевинских објека.-инвестиције у спортске објекте | 94.200,00 | 430.000,00 |
|  |  |  | Пројекат –унапређење инфраструктуре на градском стадиону у Бијељини | 25.0000 | 430.000,00 |
|  |  | 511100 | Дирекција за изградњу – Инвестиције у спортске објекте | 0,00 | 25.000,00 |
|  |  | 511100 | Инвестиције у културне уст. дом. културе и дом. културе у мјесним заједницама | 105.000,00 | 40.000,00 |
|  |  | 511100 | Набавка грађевинских објеката - Центар за социјални рад | 0,00 | 50.000,00 |
|  |  |  | Пројекат: Изградња Центра за социјални рад | 0,00 | 50.000,00 |
|  |  | 511100 | Стамено збрињавање Рома , суфинансирање пројеката, помоћ | 200,00 | 50.000,00 |
|  |  | 511100 | Стамбено збрињавање социјалних категорија | 16.000,00 | 30.000,00 |
|  |  | 511200 | Реконструкција спортских објеката | 267.000,00 | 160.000,00 |
|  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању | 0,00 | 30.000,00 |
|  |  | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови културе, | 1.800,00 | 5.000,00 |
|  |  | 511200 | Реконст. и инвест. одржавање-Дирекција за изградњу и развој | 23.600,00 | 20.000,00 |
|  |  | 511300 | Набавка опреме-инвестиције у образовању | 0,00 | 50.000,00 |
|  |  | 511300 | Набавка опреме | 40.000,00 | 0,00 |
|  | 631 | 631000 | Остали издаци - ПДВ | 22.965,00 | 0,00 |
|  |  |  | УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | 6.087,475,00 | 4.338,000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- ТЕКУЋИ РАСХОДИ:.................................................................................3.128,000,00 КМ

  - Стратешко програмски приоритети:................................25.000,00 КМ

  - Остали текући расходи:.................................................3.103.000,00 КМ

- КАПИТАЛНИ РАСХОДИ: ......................................................1.210.000,00 КМ

  - Стратешко програмски приоритети: ..............................1.070.000,00 КМ

  - Остали капитални расходи:	 ...............................................140.000,00 КМ

- УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ОДЈЕЉЕЊА:........... 4.338.000,00 КМ

# Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења за друштвене дјелатности у 2019. години

Мјерење и извјештавање о имплементацији пројеката и успјешности рада одјељења обавља се у складу са Процедуром о планирању, праћењу, вредновању и извјештавању (ППВИ) Града Бијељина. На тај начин ће се обезбједити систематизован и јединствени систем мјерења и извјештавања за све ОЈ, укључујући и Одјељење за друштвене дјелатности Града Бијељина.

Извршење и реализацију свих пројеката и активности наведених у годишњем плану за 2018. годину ће пратити одјељење, кроз систематично и континуирано сакупљање, анализирање и коришћење података у процесу спровођења у сврху мјерења напретка остваривања постављених циљева и индикатора и предузимања одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција.

За контролу прикупљања и праћења података задужен је начелник одјељења. Задужене особе ће прикупљати податке из одговарајућих извора, односно од институција и особа одговорних за имплементацију конкретних пројеката и редовних активности за посматрани период. Подаци се уносе у формат wоrd или excel табеле и достављају Одсјеку за ЛЕР и ЕУ интеграције, који има функцију јединице за управљање развојем (ЈУРА).

Путем израде Календара за праћење реализације Годишњег плана рада ГУ Бијељина, који у дефинисаном формату израђује ЈУРА, одређују се активности, рокови и носиоци у процесу праћења. Календар за праћење реализације Годишњег плана се односи на саму процедуру праћења а како би се осигурало редовно прикупљање и обрада података, припрема корективних мјера те  извјештавање о имплементацији пројеката и мјера и остварењу планираних редовних активности на годишњем нивоу.  Календар праћења одјељења сачињен је у складу са календаром ЈУРА и прати његову динамику и захтјеве.

Провођење праћења реализације Годишњег плана рада Одјељења за друштвене дјелатности Града Бијељина (у складу са календаром праћења ЈУРА и календаром Одјељења) обезбјеђује повратну информацију о статусу имплементације пројеката и мјера, те стратегије у цјелини. Праћење обухвата прикупљање података (који се прослеђују ЈУРА-и, која затим уноси податке у јединствену базу – алат за праћење имплементације стратегије (АПИС)), анализу података о имплементацији пројеката, мјера и редовних послова, као и информисање ЈУРА-е и других релевантних субјеката о току и евентуалним одступањима од утврђеног плана у оквиру појединих интервенција. ЈУРА ће организовати кварталне састанке на којима ће о сваком пројекту појединачно бити подесен извјештај, како би ЈУРА податке унела у АПИС:

Израда полугодишњег извјештаја о реализацији плана рада Одјељења се врши на основу Годишњег плана Одјељења,  прикупљањем података и праћењем његове реализације а према дефинисаном Обрасцу полугодишњег извјештаја о реализацији планова рада служби ОУ  и даје основу за уочавање напретка у реализацији плана рада Одјељења, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана.

Разматрање полугодишњег извјештаја о реализацији плана рада Одјељења омогућава да се донесу закључци и препоруке/корективне мјере које је потребно предузети у случају да су уочена значајна одступања од планова рада. ЈУРА сумира информације о дотадашњем процесу реализације планова рада свих ОЈ и пружа техничку подршку у формулисању закључака и препорука, као и корективних мјера уколико су потребне.

Задужена особа припрема консолидоване податке о реализацији Годишњег плана рада Одјељења, представља их Начелнику Одјељења, који их контролише и верификује, а затим упућује ЈУРА-и, која их интегрише у јединствени Годишњи извјештај о реализацији и садржи информације о реализованим активностима свих ОЈ и даје основу за уочавање напретка у реализацији планова рада ОЈ и ГУ у цјелини, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана. 	Годишњи планови рада ОЈ и Годишњи план рада ГУ су полазна основа, заједно са подацима  и информацијама прикупљеним из релевантних извора и обједињеним у АПИС-у, док се за израду користе Обрасци Годишњег извјештаја о реализацији планова одјељења и других организационих јединица, као и  Годишњег извјештаја о реализацији плана рада ГУ Бијељина.

КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

| АКТИВНОСТ |  | РОК | НОСИЛАЦ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремне активности |  |  |  |  |
| Координациони састанак Начелника Одјељења са упосленима о приступу, организацији и ресурсима за спровођење праћења. |  | Јануар 2019. | Samer El Chekh Начелник | На састанку свих запослених у Одјељењу представити Годишњи план Одјељења и прецизирати улоге, одговорности и динамику праћења плана имплементације за текућу годину. |
| Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу . |  | Јануар 2019 | Samer El Chekh Начелник | Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу |
| МЈЕСЕЧНО |  |  |  |  |
| Провјера динамике и консултације о проведби праћења (за текућу годину) |  | Мјесечно | Samer El Chekh Начелник | Начелника Одјељења се редовно консултује са одговорном особом за праћење и провјерава да ли се праћење Годишњег плана одјељења спроводи на одговарајући начин. |
| Информисање Начелника Одјељења службе о стању/прогресу имплементације, укључујући и информације о процесу праћења – за текућу годину. |  | Мјесечно | Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић шефови одсјека | На редовном састанку Одјељења |
| Анализа активности и разматања резултата управљања ризицима у процесима |  | Мјесечно | Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић шефови одсјека | На редовном састанку Одјељења |
| КВАРТАЛНО |  |  |  |  |
| Обрада података о извршеном праћењу на кварталном нивоу (за текућу годину). |  | Прва и друга седмица наредног квартала, | Samer El Chekh Начелник | Начелник Одјељења обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на кварталном нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о проведеној динамици и прикупљеним подацима о праћењу. |  | Трећа и четврта седмица наредног квартала. | Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић шефови одсјека | На редовном састанку Одјељења |
| ПОЛУГОДИШЊЕ |  |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (полугодишње) реализације Плана Одјељења (за текућу годину). |  | Јул 2019. | Samer El Chekh Начелник | Начелник Одјељења обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на полугдишњем нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о консолидованој оцјени обима и учинка (полугодишње) реализације Плана Одјељења. |  | Јул 2019. | Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић шефови одсјека | Информисање начелника Одјељења о консолидованој оцјени обима и учинка (полугодишње) реализације Плана Одјељења. |
| ГОДИШЊЕ |  |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (годишње) реализације Плана Одјељења(за претходну годину). |  | Март 2019. | Samer El Chekh Начелник | Начелник Одјељења обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности за протеклу годину. |
| Израда и разматрање Извјештаја/Анализе о активностима и резултатима управљања ризицима у процесима (на нивоу Одјељења) и процјени ризика. |  | Март 2019. | Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић шефови одсјека | Информисање начелника Одјељења о активностима и резултатима управљања ризицима у процесима (на нивоу Одјељења) и процјени ризика. |
| Информисање Начелника Одјељења о консолидованој оцјени обима и учинка реализације Годишњег Плана Одјељења(за претходну годину). |  | Март 2019. | Милан Лазић Љубиша Танацковић Љубица Млађеновић шефови одсјека | На редовном састанку Одјељења. |
| Упутства/забиљешке/закључци у вези организације процеса праћења (за све актере праћења) |  |  |  |  |

# Ресурси Одјељења

1. Људски ресурси

1.1 . Постојећи људски ресурси и потребе за новим радним мјестима

Одјељење за друштвене дјелатности располаже  стручним, високообразованим кадровима и има укупно 20  запослених службеника, од чега 14 стално запослених и 6 службеника на одређено вријеме. Службеници на одређено вријеме раде по основу привремено повећаног обима посла, распоређених  Рјешењем Градоначелника а најдуже до 6 мјесеци. У 2019. Години циљ је да се изврши попуна радних мјеста извршиоцима на неодређено вријеме, а према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској Управи.  Oмјер мушкараца и жена, уз поштовање принципа родне равноправности је на задовољавајућем нивоу. У Одјељењу за друштвене дјелатности није потребна реорганизација постојећих радних мјеста. Табела у наставку даје преглед структуре запослених према стручној спреми и полу:

Табела у наставку даје преглед структуре запослених према стручној спреми и полу:

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 20 | 10 | 10 |
| ВШ | - | - | - |
| СС | - | - | - |
| ВКВ - | - | - | - |
| Укупно | 20 | 10 | 10 |

1.2. Потребе за усавршавањем запослених

Као што је случај и у већини других организационих јединица Градске управе Бијељине, запослени коректно обављају редовне активности које су дате у опису њиховог посла, али недостаје иницијатива и пројектни приступ, који је неопходан у контексту модерне локалне самоуправе. 	Запослени нарочито наглашавају потребу за савладавањем додатних вјештина за планирање, припрему, спровођење и праћење пројеката. Ограничена је способност запослених за самосталну припрему пројеката, пре свега зато што им недостаје практично искуство и довољан ниво познавања енглеског језика. Због тога се за писање пројеката најчешће тражи екстерна помоћ.

На крају, запослени истичу неопходност редовног похађања стручних семинара и саветовања. Tabeljuopcinska...vanjemne za pracenje projekatane strategije: a redovna zaduženja i 000000000000000000000000000000000000000000

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број Полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| Припрема пројеката | 3 | екстерно |
| Управљање пројектним циклусом | 3 | екстерно |
| Енглески језик | 4 | екстерно |
| Примјена Закона о јавним набавкама | 4 | екстерно |
| Планирање буџета по одјељењима | 3 | екстерно |
| Редовна саветовања која организују надлежна министарства | 3 | екстерно |

2. Материјални ресурси и услови радне средине

2.1. Материјални ресурси и ИТ

Одјељење располаже са 11 канцеларија,  11 рачунара, (4 лаптопа, 1 пројектор, 4 копир апарат, 1 фотоапарат, донација UNHCR, Hilsfverk Аустрија i UG „Otaharin“)  и 1 службеним аутомобилом. Одјељење има потребу за најмање још двије канцеларије, као и 3 рачунара. Већина рачунарa су застарјели те их треба промијенити. Боља ИТ опремљеност радног простора ће омогућити и боље резултате рада.

2.2. Радна средина

Већина канцеларија које користи Одјељење за друштвене дјелатности нема довољно природне свјетлости те су службеници константно изложени вјештачком освјетљењу што сигурно утиче на њихово здравствено стање. У неким канцеларијама сједи више службеника са различитим рефератима и приступом на један или два рачунара што успорава радне активности  и омета службенике у раду, нарочито ако раде са странкама.

Број: 02/5 – 40 – 1 –04 /19					                       НАЧЕЛНИК

Датум: 30.01.2019.  године                                                              Одјељења за друштвене дјелатности

______________________

Samer El Chekh