ГРАД БИЈЕЉИНА

ПЛАН РАДА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

# Садржај

I	Увод	3

II	Преглед стратешко-програмских и редовних послова  Одјељења за стамбено-  
       комуналне послове и заштиту животне средине  за 2018. годину 	5

III	План буџета Одјељења	12

IV	Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2018. години 	15

V	Ресурси Одјељења	19

# Увод

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине има кључну улогу у планирању, имплементацији и праћењу инфраструктурних пројеката.

Редовне активности овог Одјељења, које подразумијевају припрему и провођење пројеката, изградњу и одржавање путне, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, градског грађевинског земљишта и јавних градских површина, у складу су са већим бројем секторских циљева у оквиру стратегија економског, друштвеног и еколошког развоја.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обавља стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на праћење и имплементацију стратешких пројеката инфраструктурног развоја, изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне и путне инфраструктуре, праћење заједничке комуналне потрошње, снабдијевање становништва питком водом, гасом, топлотном енергијом и одводњом отпадних вода, заштиту животне средине, итд.

У 2018. години Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине ће наставити активности на побољшању кључних комуналних инфраструктурних система, како би се омогућио одрживи развој урбаних подручја Града Бијељина. Нарочита пажња ће се посветити проширењу постојеће водоводне мреже, што ће омогућити да се што већи број грађана прикључи на јавни систем водоснабдјевања, наставак активности на модернизацији путне мреже, наставак активности на изградњи фекалне и кишне канализације и наставак активности на изградњи јавне расвјете.

Табеларан приказ циљева Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине за 2018. годину, као и веза планираних пројеката са секторским циљевима дефинисаним у Стратегији одрживог развоја града Бијељине за период 2014-2023. године:

| ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА | СТРАТЕГИЈА Секторски циљеви и исходи | ВЕЗА СА ПРОГРАМОМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И/ИЛИ ДРУГИМ ПРОГРАМСКИМ ДОКУМЕНТИМА (Релевантни сегменти) |
| --- | --- | --- |
| Годишњи 1 : Проширење постојеће водоводне мреже на поручјима гдје се захтијевају нови прикључци у складу са захтјевима становника поднесеним Служби за рад са мјесним заједницама. Исходи: - Изграђено 4,5км водовоне мреже у мјесним заједницама на подручју града Бијељине | Секторски циљ 3: До краја 2018. године смањено загађење земљишта, површинских водотока и подземних вода, нетретираним отпадним водама за 20%. Исходи: - До 2018. године смањено загађење земљишта површинских водотока и подземних вода нетретираним отпадним водама за 20%. | Годишњи програм рада градоначелника. |
| Годишњи 2: Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина, Исход: - Изграђено 10 км саобраћајница са асфалтним коловозом. | Секторски циљ 2: Одрживо управљати и уредити додатних 20 hа јавних површина на подручју Града Бијељина. Исход: - Додатних 20 хектара уређених јавних површина на подручју града Бијељина. | Годишњи програм рада градоначелника. |
| Годишњи 3: Наставак Изградња феканле и кишне канализације – реконструкција водоводне мреже, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете пројекат ОРИО 11/БА/08 Исходи: - Наставак изградња система јавне канализације зона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 | Секторски циљ 3: До краја 2018. године смањено загађење земљишта, површинских водотока и подземних вода, нетретираним отпадним водама за 20%. Исход: - Функционалан пречистач процједних вода за регионалну депонију - Повећан број колектора отпадних вода. |  |
| Годишњи 4: Изградња јавне расвете на подручју градских и сеоских месних заједница Града Бијељина. Исходи: - 15 мјерних мјеста изграђене јавне расвете - Постављено 100 стубова и 100 свјетиљки са проводником | Секторски циљ 4: Реализацијом мјера енергетске ефикасности и примјеном обновљивих извора енергије до 2018. године смањити емисије стакленичких гасова за 17% са подручја Града Бијељина. Исход: Смањена емисија CO2 у граду Бијељина за 150 тона до 2018. године (17% од постојеће емисије) |  |

# Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за 2018. годину

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом |  | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проширење водоводне мреже (2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС |  | П2 | Изграђено 4,5 км водоводне мреже. | 180.000 | 144.000 |  | 36.000 Грађани/МЗ |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана | Децембар 2018. |  | Драгиша Максимовић, Стручни сарадник за комуналне послове |
| 2 | Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина (2018) | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС |  | П2 | Постављено 50 стубова и 50 свјетиљки са проводником | 60.000 | 30.000 |  | 30.000 Грађани/МЗ |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре, суфинансирање грађана (E) | Децембар 2018. |  | Богдан Тадић самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 3 | Изградња јавне расвјете на подручју урбаног Града Бијељина и Изградња НН Мреже | СЦ4/ СЕЦ5/ ЗС |  | П2 | Постављено 20 стубова и 20 свјетиљки са проводником | 30.000 | 30.000 |  | 0.00 |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре | Децембар 2018. |  | Богдан Тадић самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 4 | Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина (2018) | СЦ4/ СЕЦ4/ ЗС |  | П2 | Изграђено 10 км саобраћајница са асфалтним коловозом | 870.000 | 610.525 |  | 125.475 Грађани/МЗ 134.000 Министарство за избјеглице и расељена лица БиХ |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре суфинансирање грађана | Децембар 2018. |  | Томица Стојановић |
| 5 | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице и обнова дрвореда у градском парку (2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС |  | П2 | Изграђен дрворед дуж саобраћајница у граду и обнова дрворедних садница у градском парку, засађено 150 дрворедних садница | 20.000 | 20.000 |  | / |  | 511500 - Издаци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета | Децембар 2018. |  | Горан Спасојевић Виши стручни сарадник за хортикултуру и заштиту природе |
| 6 | Израда Генералног пројекта водоснабдјевања Града Бијељина са радом и утицајем на извориште „Грмић“ Фаза I | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС |  | П2 | Урађена пројектно техничка документација | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изградња колектора број 5. и број 2. (2016-2018) (Изградња фекалне и кишне канализације–реконструкција водоводне мреже, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете пројекат ОРИО 11/БА/08) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС |  | П2 | Започета изградња колектора 5 и 2, ППОВ ради у пуном капацитету од 40.000 ЕС (Изградња система јавне канализације зона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10) | 1.001.000КМ 7.000.000ЕУР | 1.001.000КМ |  | 7.000.000ЕУР |  | Донација - ОРИО пројекат (Д) (7.000.000 EURA) 517100 – Издаци по основу пројекта канализације „ОРИО“-ПДВ-а | Децембар 2018. |  | Томица Стојановић, ПИУ ТИМ |
| 8 | Инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције (Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама) (2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС |  | П2 | Побољшана - унапређена каналска мрежа у складу са Програм санације објеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске | 90.000 | 90.000 |  | 0,00 |  | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада -инвестиције | Децембар 2018. |  | Томица Стојановић |
| 9 | Експропријација – редовни поступци за исплате накнада на основу судских одлука | СЦ4/ СЕЦ3/ ЕС |  | П2 | Рјешени имовинско-правни односи | 100.000 | 100.000 |  | 0,00 |  | 511100 Инфраструктура из водоприврених накнада –инвестиције 412800 Комунална инфрастра - водопривредне накнаде | Децембар 2018. године |  | Милана Зубан |
| 10 | Наставак изградња саобраћајне инфраструктуре унутар индустријске зоне 2 (2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС |  | П2 | Изграђено 1000 м саобраћајница у Индустријској зони -2 | 650.000 | 300.000 |  | 350.000 |  | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре Донација Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) | Децембар 2018. године |  | Томица Стојановић |
| 11 | Изградња фекалне канализације и водоводне мреже у у оквиру Индустријске зоне II | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС |  | П2 | Изграђена фекална канализација и водоводна мрежа | 450.000 | 450.000 |  | 0,00 |  | Кредит | Децембар 2018. године |  | Томица Стојановић |
|  |  |  |  |  |  | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Изградња главног секундарног транспортног гасовода Бијељина - Шепак (2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС |  | П2 | Изграђено 22,8 км гасовода | 5.680.000 | 200.000 |  | 5.480.000 |  | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре ЈП Гасовод (Б) | Децембар 2018. године |  | Милана Зубан |
| 13 | Експропријација земљишта у склопу пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања и Експропријација земљишта у сврху изградње сервисних саобраћајница са обје стране ријеке Јање у 4 фазе, у склопу пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог Насеља Јања 3 км са обје стране ријеке Јања | СЦ4/ СЕЦ3/ ЕС |  | П2 | Рјешена имовинско-правна питања у сврху изградње сервисних саобраћајница са обје стране ријеке Јање у 4 фазе 4 | 250.000 | 250.000 |  | 0,00 |  | 511100 Инфраструктура, експропријација-кредит, рјешавање имовинских питања | Децембар 2018. године |  | Милана Зубан |
| 14 | Експропријација земљишта у сврху реконструкције и модернизације регионалног пута Р-459а, дионица Вршани-Рача (обавеза преузета Споразумом о сарадњи закљученим између Града Бијељина и ЈП „Путеви РС“ ДОО Бања Лука | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС |  | П2 | Рјешени имовинско-правни односи за модернизацију пута (Према елаборату експропријације укупна површина земљишта које се експроприше износи 15.256 м2) | 40.000 | 40.000 |  | 0,00 |  | 511100 Инфраструктура, експропријација-кредит, рјешавање имовинских питања | Децембар 2018. године |  | Томица Стојановић, Милана Зубан |
| 15 | Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине, 2 дионица – 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина | СЦ4/ СЕЦ3/ ЕС |  | П2 | Рјешена имовинско-правна питања на дионици 2 етапа 4 | 500.000,00 | 250.000,00 |  | 250.000 Министрарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС |  | 511100 Инфраструктура, експропријација-кредит, рјешавање имовинских питања | Децембар 2018. године |  | Томица Стојановић, Милана Зубан |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Припрема и израда нормативно правних аката за планиране инфраструктурне пројекте; |  | С.Ц. 2, 3 | Сви програми у надлeжности Одјељења | Припремљени нормативно-правни акти за пројекте планиране за имплементацију у 2018. години. | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Ђукић Славица, самостални стручни сарадник за управно-правне послове |
| 2 | Реализација програма заједни-чке комуналне потрошње за 2018. годину |  | С.Ц. 4 | П 2, | Јавна градска хигијена - чишћење јавних површина (ручно и машински), - зимска служба (чишћење снијега са тротоара, јавних зелених површина), - прање јавних улица, - одржавање јавних зелених површина, - одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације, - одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја, - уређење излазно улазних путних праваца, чишћење дна канала "Дашница" у градској зони и кошење обале канала, - уништавање амброзије, - чишћење дивљих депонија. | 1.060.000,00 |  | 1.060.000,00 |  | / | 412800 Уговорене услуге комунална инфраструктура 412800 Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина 412500 Текуће одржавање парка | Континуи-рано |  | Драгиша Максимовић Ибрахим Беговић Горан Спасојевић Неђо Вуковић |
| 3 | Одржавање јавне расвјете |  | С.Ц. 1, 2 ,3 | П 2, 3 | Обезбијеђено редовно и квалитетно одржавање цјелокупне јавне расвјете. Очекује се око 1600 интервенција у 2018. години | 170.000 |  | 170.000 |  | / | 412500 Одржавање јавне расвјете | Континуи-рано |  | Богдан Тадић самостални стручни сарадник за јавну расвјету и семафоре |
| 4 | Оржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева и крпљење ударних рупа |  | С.Ц. 1, 2 ,3 | П 2, 3 | Обезбијеђено редовно и квалитетно одржавање цјелокупне путне и саобра-ћајне инфраструктуре на територији Града | 750.000 |  | 750.000 |  | / | 412500 Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева и крпљење ударних рупа | Континуи-рано |  | Немања Митрић, ССС за саобраћај Неђо Вуковић, виши стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 5 | Услуге мјерења загађења ваздуха |  | С.Ц. 4 | П 4 | Вршиће се континуирано мјерење свакодневно 24 часа за годину дана сљедећих загађујућих материја: - SO2 (сумпор диоксид) - CO (угљен моноксид) - NOx (азотни оксид) - О3 (озон) - Дим (чађ) - Суспендоване честице ПМ10 и ПМ2,5 - Одређивање микроклиматских параметара (брзина вјетра, барометарски притисак, температура и влажност ваздуха) - Анализа таложних и лебдећих материја на садржај тешких метала (олово, арсен, ни и кадмијум) и органских компоненти (бензен). | 55.000 |  | 55.000 |  | / | 412800 Услуге мјерења загађења зрака | Континуи-рано |  | Суада Поповић, самостални стручни сарадник за заштиту животне средине |
| 6 | Одржавање саобраћајница за вријеме сњежних падавина (Зимска служба) |  | С.Ц. 4 | П 2 | Обезбијеђена проходност путне мреже (локалних и некатегорисаних путева и градских улица) за вријеме сњежних падавина | 200.000 |  | 200.000 |  | / | 412800 Зимска служба | Континуи-рано |  | Немања Митрић, ССС за саобраћај Неђо Вуковић, виши стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 7 | Одржавање водопривредних објеката |  | С.Ц. 4 | П.2. | Исправност мостова и путних канала | 110.000 |  | 110.000 |  | / | 412800 Комунална инфрастра - водопривредне накнаде | Континуи-рано |  | Неђо Вуковић, виши стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 8 | Утврђивање висине комуналних накнада и издавање рјешења за кориснике Утврђивање висине дуговања за комуналну накнаду и издавање обавјештења, опомена... Утврђивање висине дуговања и потраживања за комуналну накнаду за правна лица (ИОС) |  | С.Ц.3 | П 2 | Утврђене комуналне накнаде и издавање 5000 рјешења за све обвезнике на територији града Бијељине.(по службеној дужности) Издавање 25.000 обавјештења и опомена на основу дуга за комуналну накнаду Издавање 300 ИОС-а правним лицима ради усаглашавања картица обвезника | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Мирсада Ђезић Дувњак Драгана |
| 9 | Рад комисије по захтјеву инвеститора везано за улагање у инфраструктуру по основу уређења градског грађевинског земљишта |  | С.Ц. 1, 2 ,3 | Сви програми у надлежности Одјељења | Припрема потребне документације | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Томица Стојановић, Начелник Одјељења Марија Савић, Самостални стручни сарадник за утврђивање и обрачун накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте Горана Јовановић, ССС за управно-правне послове |
| 10 | Прибављање релевантних дозвола потребних за имплементацију пројеката |  | С.Ц. 1, 2 ,3 | Сви програми у надлежности Одјељења | Прибављене релевантне дозволе потребне за имплементацију пројеката планираних за 2018. Годину | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Стојан Јововић |
| 11 | Припрема и израда нормативно правних аката за Градоначелника и Скупштину Града |  | С.Ц. 1 | П 2 | План је да се припреми 40 аката и 40 извјештаја и информација | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Милана Зубан Славица Ђукић |
| 12 | Издавање одобрења за заузимање јавне површине за постављање рекламног медија и музике уживо |  | С.Ц.3 | П 2 | Провођење комплетног управног поступака и издавање око 800 рјешења (30 дана од дана подношења захтјева) | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Славица Ђукић |
| 13 | Издавање одобрења за заузимање јавне површине за постављање привремених монтажних објеката киоска, манифестација, заузимање простора испред пословних објеката, за постављање уличних тезги, постављање љетних башти, постављање гаража, закључивање уговора, давање на коришћење пословних простора |  | С.Ц.3 | П 2 | Провођење комплетног управног поступака и издавање око 300 рјешења и уговора (20 дана од дана подношења захтјева) | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Милановић Миле, Радикић Весна и Радиша Петровић |
| 14 | Издавање одобрења и сагласности кроз рјешавање сљедећих захтјева: Захтјев за издавање сагласности за прикључак на пут Захтјев за издавање сагласности за уређење колског прилаза Захтјев за издавање сагласности за извођење радова на јавном путу ради полагања инфраструктурних водова Захтјев за издавање одобрења за коришћење такси стајалишта, такси легитимације и евиденционог броја / издавање одобрења за продужење коришћења такси стајалишта Захтјев за издавање одобрења на локацију-путна сагласност Захтјев за издавање рјешења за забрану саобраћаја Захтјев за издавање лиценце «Д» за такси превоз, лиценце за возило којим се врши такси превоз и легитимације за возача такси возила Захтјев за улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја Захтјев за издавање рјешења и жутог картона приликом прве регистрације теретног моторног возила у власништву пољопривредних произвођача |  | С.Ц.4 | П 2 | Провођење комплетног управног поступака и издавање око 1700 одобрења, лиценци и сагласности (10 дана од дана подношења захтјева) | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Немања Митрић, Зоран Стевановић и Алекса Ђокић, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 15 | Издавање еколошких дозвола, ревизија и обнављање еколошких дозвола, вођење регистра загађивача |  | С.Ц.4 | П 1, 2 | Провођење комплетног управног поступака и издавање око 60 еколошких дозвола (за издавање еколошке дозволе 60 дана од дана подношења захтјева, а за ревизију 20 дана) | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Суада Поповић, самостални стручни сараник за заштиту животне средине |
| 16 | Покретање поступака, утврђивање права преноса располагања имовином, претварање одређених права у својину, књижење градске имовине, заштита градске имовине у поступцима који се воде пред РГУ и Судовима. Учествовање у раду комисије за излагање непокретности за к.о. БН 1, БН 2, к.о. Јања 1 (писмена изјашњења и учествовање на расправама) |  | С.Ц. 3 | П 2 | Вођен комплетан поступак преноса права својине – у 2018. Годин и очекује се око 100 поступака Очекује се око 4750 поступака | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Милана Зубан, шеф одсјека, Горана Јовановић, самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове Младенка Спремо, самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове |
| 17 | Захтјев за издавање увјерења о идентификацији, обезбјеђење документације о непокретностима у свим поступцима, провођење пријавних листова и давање налога за обављање геодетским послова |  | С.Ц. 3 | П 2 | У 2018. Години очекује се најмање 900 захтјева који ће бити ријешени позитивно | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Милена Марјановић, стручни сарадник за геодетске послове |
| 18 | Сачињавање уговора и споразума (споразуми пред РГУ ПЈ Бијељина и уговори који се односе на плаћање на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте и слично) |  | С.Ц. 3 | П 2 | Планирано је да се у 2018. Години изради 25 споразума и 10 уговора | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Милана Зубан, шеф одсјека |
| 19 | Издавање рјешења о висини накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност грађевинског земљишта (једнократна рента) |  | С.Ц. 1,4 | П 2 | У 2018. Години очекује се око 200 захтјева за које ће се провести комплетан управни поступак и издати 200 рјешења (25 дана од дана подношења захтјева) | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Марија Савић, Самостални стручни сарадник за утврђивање и обрачун накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте |
| 20 | Израда програма и планова рада и извјештаја њиховом спровођењу, израда годишњег плана јавних набавки и покретање планираних јавних набавки, |  | С.Ц. 4 | П 2 | Оцјена извршења планова и програма | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Стојан Јововић Весна Радикић |
| 21 | Издавање кућних бројева и увјерења адресе становања |  | С.Ц.1 | П.2. | У 2018. Години очекује се око 3000 захтјева за које ће се провести комплетан поступак одређивања кућног броја и издати увјерења | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Слађана Томић Миле Милановић |
| 22 | Издавање рјешења за прикључење кућне канализације стамбених објеката на систем јавне фекалне канализације и издавање рјешења на прикључак стамбених објеката на топловодну мрежу |  | С.Ц.3 | П.3. | У 2018. Години очекује се око 30 захтјева за које ће се провести управни поступак | / |  | / |  | / | / | Контрину-ирано |  | Весна Радикић Шеф одсјека |
| 23 | Закуп и откуп државних станова |  | С.Ц.1 | П.2. | У 2018. Години очекује се око 30 захтјева за уговор о закупу и откупу државних станова | / |  | / |  | / | / | Континуи-рано |  | Радиша Петровић |
| 24 | Уговорене услуге уличне расвјете |  | С.Ц.1 | П.2. | Измирење рачуна за утрошену електричну енергију за потребе јавне расвјете | 950.000 |  | 950.000 |  | / | / | Континуи-рано |  | Богрдан Тадић |
| 25 | Набавка земљишта за градска и остала гробља |  | С.Ц.1 | П.2. |  | 140.000 |  | 140.000 |  | / | / | Континуи-рано |  | Милана Зубан, шеф одсјека |
| 26 | Расходи по судским рјешењима |  |  |  | Измирење обавеза по судским рјешењима | 340.000 |  | 340.000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Текуће одржавање фасада |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Расходи за стручне услуге |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 23.771.810,00 |  | 3.675.525,00 |  | 20.096.285,00 |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  | 3.830.000,00 |  | 3.830.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А V А (А + Б): |  |  |  |  |  | 27.601.810,00 |  | 7.505.525,00 |  | 20.096.285,00 |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Средства у износу од 7.000.000 ЕУРА су дата у приближном износу у КМ.  Разлика средстава планираних из буџета ЈЛС и буџета Града Бијељина за 2018. годину се појављује из разлога што приликом покретања јавних набавки за послове у којима учествују грађани као суфинансијери (Асфалтирањ путева и улица 30%, Проширење водоводних мрежа 20%, Изградњу јавне расвјете 50%) комплетна средства се морају планирату у буџету ЈЛС.

# Буџет Одјељења

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту ж.средине

Број потрошачке јединице: 0005170

Редовно финансирање

| ЕКОНОМСКИ КОД |  |  |  | ОПИС | Извршење буџета за 2017. год. | План буџета за 2018.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 41 |  |  |  | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 4.014.875,00 | 3.724.000,00 |
|  |  | 412 |  | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 3.337.824,00 | 3.384.000,00 |
|  |  |  | 412500 | Одржавање јавне расвјете | 170.000,00 | 170.000,00 |
|  |  |  | 412500 | Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,одржавање локалних и некатегорисаних путева,санација ударних рупа | 656.028,00 | 750.000,00 |
|  |  |  | 412500 | Текуће одржавање парка | 110.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | 412500 | Текуће одржавање фасаде | 25.000,00 | 40.000,00 |
|  |  |  | 412700 | Расходи за стручне услуге | 36.125,00 | 15.000,00 |
|  |  |  | 412700 | Расходи за услуге информисања и медија-ново гробље | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 412800 | Услуге мјерења загађења зрака | 70.000,00 | 55.000,00 |
|  |  |  | 412800 | Финансирање комуналне потрошње,јавна хигијена и одржавање зелених површина | 890.000,00 | 940.000,00 |
|  |  |  | 412800 | Уговорене услуге - улична расвјета | 967.671,00 | 950.000,00 |
|  |  |  | 412800 | Уговорене услуге - финасирање комуналне инфраструктура | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  | 412800 | Зимска служба | 234.000,00 | 200.000,00 |
|  |  |  | 412800 | Комунална инфраструктура, в.накнаде,одржавање | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  |  |  | 412900 | Материјални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  |  | 414 | 414100 | Субвенције | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 414100 | Субвенције ЈП Топлана | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 414100 | Субвенције јавна предузећа | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 677.051,00 | 340.000,00 |
| 51 |  |  |  | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 4.247.054,00 | 4.106.000,00 |
|  | 511 |  |  | Трошкови за набавку сталних средстава | 4.247.054,00 | 3.105.000,00 |
|  |  |  | 511100 | Изградња топловодне мреже и објеката - обвезнице | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 511100 | Изградња комуналне инфраструктуре-(путна,водоводна,електро,гасификација) Дирекција, надзор, кредит буџет, суфинансирање | 3.121.054,00 | 2.005.000,00 |
|  |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката "комунална инфраструктура", процјена вриједности некретнине, надзор,пројектовање и др., Дирекција за изгр. и развој | 30.000,00 | 40.000,00 |
|  |  |  | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање објеката, "Индустријска зона" надзор и пројектовање, Дирекција за изградњу и развој | 10.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  | 511100 | Инфраструктура-експропријација-кредит,рјешавање имовинских питања | 625.000,00 | 600.000,00 |
|  |  |  | 511100 | Инфраструктура из водопривредних накнада, инвестиције | 250.000,00 | 250.000,00 |
|  |  |  | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију путева | 20.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  | 511500 | Издаци за остале вишегодишње засаде | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  | 51100 | Издаци за изградњу градског и осталих гробаља | 241.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 513100 | Набавка земљишта за градско и остала гробља,суфинансирање | 30.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 513100 | Набавка земљишта | 0,00 | 140.000,00 |
|  |  |  | 517100 | Издаци по основу пројекта канализације, ОРИО пројекат, ПДВ | 632.200,00 | 1.001.000,00 |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА 0005170 | 8.994.129,00 | 7.830.000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- ТЕКУЋИ РАСХОДИ:						3.724.000,00 КМ

- КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:						4.106.000,00 КМ

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА:	         			           7.830.000,00КМ

Напомена 2: У буџету локалне самоуправе у Републици Српској, издатке за плате и накнаде трошкова запослених, доприносе послодаваца и остале доприносе, као и издатке за материјал, ситан инвентар и услуге, те издатке за текуће одржавање није могуће посебно приказати за свако Одјељење/Одсјек, јер су ови трошкови дати збирно за све запослене и за сва Одјељења, Одсјеке и Службе у буџету Одјељења за финансије, под економским кодом 41 – текући трошкови (411 – Расходи за лична примања и порези и доприноси за остала лична примања; 412 – Расходи по основу коришћења роба и услуга). Због тога се у наведеном буџету не налазе плате и доприноси, као и комунални трошкови Одјељења.

# Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у 2018. години

Мјерење и извјештавање о имплементацији пројеката и успјешности рада одјељења обавља се у складу са Процедуром о планирању, праћењу, вредновању и извјештавању (ППВИ) Града Бијељина. На тај начин ће се обезбиједити систематизован и јединствени систем мјерења и извјештавања за све ОЈ, укључујући и Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Града Бијељина.

Извршење и реализацију свих пројеката и активности наведених у годишњем плану за 2018. годину ће пратити одјељење, кроз систематично и континуирано сакупљање, анализирање и коришћење података у процесу спровођења у сврху мјерења напретка остваривања постављених циљева и индикатора и предузимања одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција.

За контролу прикупљања и праћења података задужен је начелник одјељења. Задужене особе ће прикупљати податке из одговарајућих извора, односно од институција и особа одговорних за имплементацију конкретних пројеката и редовних активности за посматрани период. Подаци се уносе у формат wоrd или excel табеле и достављају Одсјеку за ЛЕР, који има функцију јединице за управљање развојем (ЈУРА).

Путем израде Календара за праћење реализације Годишњег плана рада ГУ Бијељина, који у дефинисаном формату израђује ЈУРА, одређују се активности, рокови и носиоци у процесу праћења. Календар за праћење реализације Годишњег плана се односи на саму процедуру праћења а како би се осигурало редовно прикупљање и обрада података, припрема корективних мјера те  извјештавање о имплементацији пројеката и мјера и остварењу планираних редовних активности на годишњем нивоу.  Календар праћења одјељења сачињен је у складу са календаром ЈУРА и прати његову динамику и захтјеве.

Провођење праћења реализације Годишњег плана рада Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Града Бијељина (у складу са календаром праћења ЈУРА и календаром Одјељења) обезбјеђује повратну информацију о статусу имплементације пројеката и мјера, те стратегије у цјелини. Праћење обухвата прикупљање података (који се прослеђују ЈУРА-и, која затим уноси податке у јединствену базу – алат за праћење имплементације стратегије (АПИС)), анализу података о имплементацији пројеката, мјера и редовних послова, као и информисање ЈУРА-е и других релевантних субјеката о току и евентуалним одступањима од утврђеног плана у оквиру појединих интервенција. ЈУРА ће организовати кварталне састанке на којима ће о сваком пројекту појединачно бити подесен извјештај, како би ЈУРА податке унијела у АПИС:

Израда полугодишњег извјештаја о реализацији плана рада Одјељења се врши на основу Годишњег плана Одјељења,  прикупљањем података и праћењем његове реализације а према дефинисаном Обрасцу полугодишњег извјештаја о реализацији планова рада служби ОУ  и даје основу за уочавање напретка у реализацији плана рада Одјељења, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана.

Разматрање полугодишњег извјештаја о реализацији плана рада Одјељења омогућава да се донесу закључци и препоруке/корективне мјере које је потребно предузети у случају да су уочена значајна одступања од планова рада. ЈУРА сумира информације о дотадашњем процесу реализације планова рада свих ОЈ и пружа техничку подршку у формулисању закључака и препорука, као и корективних мјера уколико су потребне.

Задужена особа припрема консолидоване податке о реализацији Годишњег плана рада Стручне службе, представља их Начелнику Одјељења, који их контролише и верификује, а затим упућује ЈУРА-и, која их интегрише у јединствени Годишњи извјештај о реализацији и садржи информације о реализованим активностима свих ОЈ и даје основу за уочавање напретка у реализацији планова рада ОЈ и ГУ у цјелини, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана. Годишњи планови рада ОЈ и Годишњи план рада ГУ су полазна основа, заједно са подацима  и информацијама прикупљеним из релевантних извора и обједињеним у АПИС-у, док се за израду користе Обрасци Годишњег извјештаја о реализацији планова одјељења и других организационих јединица, као и  Годишњег извјештаја о реализацији плана рада ГУ Бијељина.

КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

| АКТИВНОСТ | РОК | НОСИЛАЦ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- |
| Припремне активности |  |  |  |
| Координациони састанак Начелника Одјељења са запосленим о приступу, организацији и ресурсима за спровођење праћења. | фебруар 2018. | Томица Стојановић, Начелника Одјељења | На састанку свих запослених у Одјељењу представити Годишњи план Одјељења и прецизирати улоге, одговорности и динамику праћења плана имплементације за текућу годину, у складу са ППВИ процедурама и инструкцијама које даје ЈУРА. |
| Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу . | фебруар 2018. | Томица Стојановић, Начелника Одјељења | Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу |
| МЈЕСЕЧНО |  |  |  |
| Провјера динамике и консултације о провођењу праћења (за текућу годину) | Мјесечно | Томица Стојановић, Начелника Одјељења | Начелника Одјељења се редовно консултује са одговорном особом за праћење и провјерава да ли се праћење Годишњег плана одјељења спроводи на одговарајући начин, у складу са ППВИ процедурама и захтјевима ЈУРА-е. |
| Информисање Начелника Одјељења службе о стању/прогресу имплементације, укључујући и информације о процесу праћења – за текућу годину. | Мјесечно | Стојан Јововић, Шеф Одсјека | На редовном састанку Одјељења |
| КВАРТАЛНО |  |  |  |
| Обрада података о извршеном праћењу на кварталном нивоу (за текућу годину). | Прва и друга седмица марта, јуна, септембра и децембра 2018. | Томица Стојановић, Начелника Одјељења | Начелник Одјељења обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на кварталном нивоу ЈУРА ће организовати кварталне састанке на којима ће о сваком пројекту појединачно бити подесен извјештај, како би ЈУРА податке унијела у АПИС: |
| Информисање Начелника Одјељења о проведеној динамици и прикупљеним подацима о праћењу. | Крај марта, јуна, септембра и децембра 2018. | Стојан Јововић, Шеф Одсјека | После обављене контроле и верификације података, они се упућују ЈУРА-и. |
| ПОЛУГОДИШЊЕ |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (полугодишње) реализације Плана Одјељења (за текућу годину). | Јуни 2018. | Томица Стојановић, Начелника Одјељења | Начелник Одјељења обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на полугдишњем нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о консолидираној оцјени обима и учинка (полугодишње) реализације Плана Одјељења. | Јуни 2018. | Стојан Јововић, Шеф Одсјека | После обављене контроле и верификације података, они се упућују ЈУРА-и. |
| ГОДИШЊЕ |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (годишње) реализације Плана Одјељења(за претходну годину). | Фебруар 2018. | Томица Стојановић, Начелника Одјељења | Начелник Одјељења обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на годишњем нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о консолидованој оцјени обима и учинка реализације Годишњег Плана Одјељења (за претходну годину). | Фебруар 2018. | Стојан Јововић, Шеф Одсјека | На редовном састанку Одјељења, Начелник Одјељења представља консолидоване податке о реализацији годишњег плана. После обављене контроле и верификације података, они се упућују ЈУРА-и у циљу њихове интеграције у Годишњи извјештај ГУ Бијељина. |

# Људски ресурси Одјељења

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине располаже адекватним кадровима у стручном смислу. У Одјељењу је систематизовано 32 радна мјеста, а запослено је на неодређено радно вријеме 27 службеника и 2 службеника на одређено вријеме. Равномеран је и број мушкараца и жена, уз поштовање принципа родне равноправности. Одсјек за имовинско правне односе неопходно је кадровски ојачати обзиром да је у мјесецу децембру 2017. године, усвојен нови Закон о правобранилаштву Републике Српске, а исти још увијек није објављен у Службеног гласнику Републике Српске, он превиђа новину, а то је да у споровима који се односе на наплату комуналне накнаде и других накнада  које представљају изворни приход  јединица локалне самоуправе, те у радним споровима,  надлежни орган јединица локалне самопураве именује лице са положеним правосудним испитом који ће заступати јединицу локалне самоуправе у поступцима пред судом и другим органима, умјесто Правобранилаштва који је до усвајања овог закона  то искључиво чинио. Потреба за повећањем броја запослених се јавља и због очекиваног повећања броја предмета који ће се водити пред Републичког геодетском управом за имовинско правне послове, у поступцима експропријације, ради реализације пројеката који су од великог значаја за локалну заједницу, а планирани су у наредном периоду,  те у поступцима који се воде пред Комисијама за излагање на јавни увид података за непокретности Републичке геодетске управе за имовинско правне послове у поступцима излагања, утврђивања права својине  за непокретностима које се налазе на подручју катастарских општина које припадају Граду Бијељина. У осталим одсјецима није неопходно запошљавање нових кадрова, нити унутрашња реорганизација. Табела у наставку даје преглед структуре запослених према стручној спреми и полу:

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 18 | 7 | 11 |
| ВШ | 6 | 4 | 2 |
| СС | 5 | 2 | 3 |
| ВКВ - | - | - | - |
| Укупно | 29 | 13 | 16 |

У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, запослени коректно обављају редовне активности које су дате у опису њиховог посла, али недостаје иницијатива и пројектни приступ, који је неопходан у контексту модерне локалне самоуправе. Иако се већина запослених коректно служи рачунаром, мали је број оних који користе напредне електронске алате за управљање пројектима. Запослени нарочито наглашавају потребу за савладавањем програма за управљање пројектима и коришћењем географског информационог система (GIS) за планирање, припрему, спровођење и праћење пројеката.

На крају, запослени истичу неопходност редовног похађања стручних семинара и савјетовања.

Tabeljuopcinska...vanjemne za pracenje projekatane strategije: a redovna zaduženja i 000000000000000000000000000000000000000000

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| Припрема пројеката | 2 | Екстерна |
| Управљање пројектним циклусом | 2 | Екстерна |
| Енглески језик | 8 | Екстерна |
| Редовна стручна саветовања | 5 | Екстерна |
| Коришћење напредних информационих система за управљање пројектима, GIS, обука из области успостављања, вођења и коришћења база података. | 8 | Екстерна |
| Контрола и надзор | 5 | Интерна |
| Управни поступак | 5 | Интерна |
| Јавне набавке | 5 | Интерна |
| Канцеларијско пословање | 4 | Интерна |

Неопходно је увођење модерне функције управљања људским ресурсима, која подразумијева дефинисање радних циљева на годишњем нивоу, утврђивање потреба запослених за обуком и развојем специфичних вјештина и знања, као и праћење учинка и резултата рада запослених. Ово би помогло да сваки запослени унаприједи конкретне вјештине и знања и похађа управо оне обуке које су му/јој потребне, како за спровођење пројеката, тако и за успјешно обављање редовних активности.

Материјални ресурси и ИТ

Одјељење је опремљено са довољним бројем ИТ средстава, међутим исти су застарили и потребна је њихова обнова. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је у 2017. години добило једно ново и једно половно возило тако да тренутни број возила задовољава потребе Одјељења, стим да је иста неопходно редовно сервисирати како би испуњавала основне техничко експлоатационе услове а све како би се омогућило неометано и ефикасно извршење планираних послова Одјељењу.

Радна средина

Канцеларијске просторије налазе се у поткровљу, површински су мале и неусловне са спуштеним стропом без довољне дневне свјетлости, потребно је доградити још двије-три канцеларије са мокрим чвором и обезбиједити још један улаз у Одјељење како би се обезбиједило брзо напуштање просторија у случају пожара.

Број: 02/3-37-1-22/18					              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Дана, 11.01.2018. године

Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја