ГРАД БИЈЕЉИНА

ПЛАН РАДА

ОДСЈЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЗА  2018. ГОДИНУ

Бијељина, 16.01.2018. године

Садржај

I.	    Увод	........3

II.         Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2018.     	годину	....8

III.	Буџет Одсјека за ЛЕР и ЕИ	.233

IV.	Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ у 2018. години	.......................................................................................................................................244

V.	Ресурси Одсјека за ЛЕР и ЕИ	.....289

# Увод

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције (у даљем тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ) је организациона јединица у оквиру Кабинета градоначелника и по свом опису послова најближа је дјелокругу рада Јединице за управљање развојем. Ово је кровна организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и стога, активно сарађује са свим одјељењима у оквиру градске управе Бијељине и задужена је за вођење и редовно ажурирање базе података, која је основ за анализу, идентификацију пројеката и њихову припрему. Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ је и окупљање свих битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног дијалога.

Одсјек за ЛЕР и ЕИ такође је задужен за пројекте модернизације локалне самоуправе, путем увођења електронске управе и квалитетних услуга за грађане и пословни сектор, као и спровођење бројних пројеката и мјера које се односе на унапређење економског, друштвеног и културног живота. Специфична задужења обухватају и бригу о пројектима који се односе на енергетску ефикасност. Ово објашњава и разнородност пројеката којима се бави Одсјек за ЛЕР и ЕИ.

Као што и сам назив каже, овај Одсјек је задужен за праћење процеса ЕУ интеграција, укључујући представљање потенцијала Града и сарадњу са донаторима, координацију рада са њима и припрему пројектних приједлога за ЕУ предприступне фондове (ИПА). Одсјек има младе и изузетно компетентне људске ресурсе, са одличним познавањем рада на рачунару и енглеског језика, који су у потпуности способни да пишу пројектне приједлоге, којима континуирано и успјешно конкуришу за средства из међународних фондова.

Одсјек спроводи 4 пројекта и мјере из Стратегије развоја. Најзначајнији пројекти су: оснивање фонда за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности и локалног економског развоја (220.000 КМ) и организација годишње манифестације Енергетски дани у Бијељини (10.000 КМ). Пројекти промоције енергетске ефикасности као и едукативне мјере о енергетској ефикасности, врше се у склопу манифестације Енергетски дани Бијељина, као и кроз штампање промотивних и едукативних материјала.

Фокус активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ у 2018. години биће на ефикасној и активној реализацији 8 пројеката који су започети у 2017. години, или су одобрени од донатора за имплементацију у 2018. години. Наведени пројекти (4 вишегодишња и 4 до краја 2018. године) су у складу са стратешким циљевима Града, финансијски су подржани од различитих међународних донатора и укључују континуирану имплементацију различитих активности, као и координацију са великим бројем екстерних партнера као што су НВО сектор, привреда, јавне установе и предузећа.

Поред наведених активности, приоритет у 2018. години ће бити интензивнија промоција Града као повољног пословног окружења, координација процеса ревизије Стратегије развоја и подршка екстерним партнерима у аплицирању за донаторска средства.

У наставку је дат преглед оперативних и секторских циљева Одсјека за 2018. годину са индикаторима, износима, временским оквиром и задужењима.

| ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ ОДСЈЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ Секторски циљеви и исходи | ВЕЗА СА ПРОГРАМОМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ДРУГИМ ПРОГРАМСКИМ ДОКУМЕНТИМА (Релевантни сегменти) |
| --- | --- | --- |
| Годишњи циљ 1: У 2018. години наставити са припремом нових и унапређењем постојећих техника и алата за управљање развојем које Одсјек користи у свакодневном раду Исходи: - Нова електронска презентација Одсјека за ЛЕР и ЕИ, која је више орјентисана ка пословном сектору, редовно ажурирана - Редовно ажурирана званична презентација потенцијала Града и 4 промотивна летка и остали материјали који се користе у контакту са потенцијалним инвеститорима и релевантним организацијама - Функционалне и редовно ажуриране базе података о привредним субјектима, донаторима, пројектима, праћењу имплементације Стратегије развоја (АПИС) и енергетској потрошњи у јавним установама (ЕНМАСОФТ) | Секторски циљ 5 (ДС): Секторски циљ 5: Унаприједити постојеће облике комуникације локалне управе са грађанима увођењем е-Скупштине и електронских јавних услуга до 2018. Исходи: 100 приступа систему 48 сати, од чега 50 позитивно ријешених. | 1. План капиталних инвестиција 2. ПРОГРАМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА: 10. Успостављена посебна организациона јединица Градске управе за област локалног економског развоја и европске интеграције, има посебне обавезе и одговорности које се, између осталог, огледају и у сљедећем: 10.1. успостављању квалитетне базе података о ресурсима /потенцијалима који постоје на подручју Града. |
| Годишњи циљ 2: У 2018. години наставити са пружањем подршке привредном сектору кроз промотивне, информативне и едукативне мјере и активности. Исходи: - У 2018. години одржане најмање 2 обуке за представнике привредног сектора - Функционална и редовно ажурирана база података о привредним субјектима на подручју града Бијељина - Одржана најмање 3 састанка Привредног савјета - Започета реализација најмање 3 пројекта у сарадњи са привредом и школама - Привредни сектор и потенцијали промовисани у контакту са потенцијалним инвеститорима и на сајмовима / привредним форумима - Привредници редовно информисани о јавним позивима и подршка пружена у кандидовању пројектних приједлога за привлачење екстерних средстава | Секторски циљ 1 (ЕС): Повећати број МСП-а за најмање 50 са порастом броја запослених у том сектору за најмање 150 до краја 2018. године Исходи: Повећање за још додатних 25 активних привредних субјеката, број запослених за 50 и број подржаних постојећих МСП за 5. | 1. ПРОГРАМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА: ...посебне активности Градоначелника и Градске управе биће усмјерене на привлачење инвестиција, прије свега инвестиција које омогућавају нова радна мјеста. 9. Побољшавање услова привређивања, стимулисањем пројеката, посебно у области привреде и пољопривреде. 10. Успостављена посебна организациона јединица Градске управе за област локалног економског развоја и европске интеграције, има посебне обавезе и одговорности које се, између осталог, огледају и у сљедећем: 10.1. успостављању квалитетне базе података о ресурсима /потенцијалима који постоје на подручју Града. 11. Одржавање сертификата и ресертификација Града Бијељина као локалне заједнице са повољним пословним окружењем (Busines Friendly Certificate South East Europe - BFC SEE) је један од приоритета Градске управе у 2018. години. У циљу обезбеђења испуњености критеријума за серитификацију Града по овом стандарду, све организационе јединице Градске управе, као и посебно задужени тим ће обезбиједити услове како би Град Бијељина био успјешно ресертификован. |
| Годишњи циљ 3: У 2018. години наставити са активностима усмјереним ка развоју Града и уређењу локација за инвестирање, привлачењу инвестиција и креирању услова за ново запошљавање на територији града Бијељина, нарочито Индустријске зоне 2. Исходи: - Најмање 6 нових инвеститора на простору Индустријске зоне 2 - Најмање 5 пројектних приједлога успостављено и аплицирано према релевантним донаторима - Савјетодавна помоћ пружена у јачању капацитета приватног, јавног и невладиног сектора кроз едукације и подршку у писању пројектних приједлога | Секторски циљ 2: Отварање најмање 2 нова производна погона са најмање 100 запослених у оквиру постојећих индустријских зона до краја 2018. године. Исходи: Покренут један производни погон, створени услови за 15 нових радних мјеста у оквиру индустријске зоне, изграђено 1104 м саобраћајнице, успостављена енергетски ефикасна ЛЕД расвјета дуж главне саобраћајнице. | 1.Инвестицијски план за Индустријску зону II 2. ПРОГРАМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА: ...посебне активности Градоначелника и Градске управе биће усмјерене на привлачење инвестиција, прије свега инвестиција које омогућавају нова радна мјеста. 10. Успостављена посебна организациона јединица Градске управе за област локалног економског развоја и европске интеграције, има посебне обавезе и одговорности које се, између осталог, огледају и у сљедећем: 10.2. активно проналажење извора финансирања програма и пројеката из Стратегије развоја Града, 10.3. активно праћење јавних позива за финансирање односно суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја, посебно позива ИПА фондова, међународних организација, иностраних владиних и невладиних фондова и фондација и других асоцијација, 10.4. координација реализације започетих и израда нових пројеката, посебно пројеката из области енергетске ефикасности, 10.5. синхронизованим активностима са другим организационим јединицама Градске управе, доприносити повољнијем амбијенту за привлачење инвестиција, посебно страних. |
| Годишњи циљ 4: У 2018. години наставити са промовисањем енергетске ефикасности и еколошке свијести грађана и информисаности о заштити животне средине Исходи: - Успостављена функционална и редовно ажурирана база за праћење потрошње енергије у јавним установама (ЕНМАСОФТ) - Припремљена и кандидована најмање 2 пројектна приједлога из области енергетске ефикасности - Организована промотивна активност „Енергетски дани“ - Креирано и израђено 300 летака/брошура | Секторски циљ 5 (ЖС): Реализацијом мјера енергетске ефикасности и примјеном обновљивих извора енергије до 2018. године смањити емисије стаклених гасова за 17% са подручја Града Бијељина. Исходи: У 2018. години смањена емисија за 5%, спроведене 2 промотивне мјере и активности, уграђени соларни системи на 2 објекта, одржана манифестација Енертески дани. | 1. СЕАП 2. План енергетског развоја |

# Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2018. годину

| Р.бр. |  | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са страт. (СЦ /СЕЦ) | Веза са прогр. (П) | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознакa екст. извора |  |  |  | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Успостављање фонда за суфинансирање пројеката из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности | СЦ4/СЕЦ 5/ЗС | П 5.7. | Најмање 4 пројекта из области ЛЕР-а и/или енергетске ефикасности суфинансирана у 2018. години | 805.000,00 |  | 205.000,00 | 600.000,00 |  | 412900 Суфинансир.пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  |  |  | Дец, 2018 |  | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека |
| 2. |  | Организација манифестације Енергетски дани Бијељина Промотивне, информативне и едукативне мјере и активности о EE везане за приватни и комерцијални сектор (2016-2018) – реализује се у склопу манифестације „Енергетски дани“ | СЦ4/ СЕЦ 5/ ЗС | П 5.3. и П 5.8. | Одржана манифестација Енергетски дани у 2018. годин са најмање 100 учесника Подигнута свијест најмање 100 представника привреде, јавних установа и предузећа о значају енергетске ефикасности Израђено 200 промотивних летака/брошура о ЕЕ у 2018. години | 10.000,00 |  | 10.000,00 | / |  | 412900 Суфинансир.пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  |  |  | Нов, 2018 |  | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом, сви запослени у Одсјеку |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Координација учешћа свих релевантних актера у стратешком планирању, реализацији приоритетних пројеката, праћењу и вредновању имплементације Стратегије развоја и активно учешће Партнерских група и осталих екстерних и интерних партнера у процесу ревизије Стратегије |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Најмање 4 састанка одржана са релевантним екстерним сарадницима и партнерским групама с циљем размјене информација и прикупљања мишљења за унапређење развоја Града | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић |
| 2. | Редовна комуникација и координација пројеката са градоначелником, шефом кабинета, савјетницима и начелницима одјељења |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Сви релевантни чиниоци посједују правовремене информације у вези са развојним пројектима Града и пружају подршку у складу са својим ингеренцијама | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић |
| 3. | Координација укључивања стратешких пројеката у план буџета, у сарадњи са Одјељењем за финансије |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Пројекти од стратешког значаја укључени у буџет Града | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић |
| 4. | Координација реализације годишњих планова имплементације и реализације пројектинх активности са осталим одјељењима и службама у ГУ |  | СЦ 1,2,3 | Сви прогр. | Најмање 4 састанка одржана са релевантним одјељењима с циљем пружања подршке при имплементацији и прикупљању информација о реализацији планираних пројеката | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић, Ивана Љубинковић |
| 5. | Припрема /ажурирање годишњиег плана рада и извјештаја о раду Одсјека |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Припремљени годишњи план рада и извјештај о раду Одсјека | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић, сви запослени у Одсјеку |
| 6. | Праћење имплементације Стратегије интегрисаног развоја, израда извјештаја и координација процеса ревизије Стратегије развоја |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Сачињен годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја и прослијеђен Градоначелнику и Скупштини на разматрање | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић, Ивана Љубинковић |
| 7. | Континуирано ажурирање свих база података везаних за Стратегију развоја Града (АПИС, Секторски и макроекономски индикатори) и база донатора, привредних субјеката, пројеката, НВО, ЕНМАСОФТ |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Ажурирани подаци о пројектима, НВО сектору, енергетсој потрошњи у јавним објектима у власништву Града, инвестиционим потенцијалима Града (Greenfield/Brownfield локације), привредним субјектима, имплементацији Стратегије развоја Града | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Ивана Љубинковић, Ружица Мишовић, Ивана Јововић, Драган Јовановић. Огњен Гаврић, Мишо Полетан |
| 8. | Контакти са међународним организацијама и страним инвеститорима и презентација инвестиционих потенцијала Града |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Одржано најмање 5 састанака са потенцијалним донаторима / инвеститорима. Инвестициони потенцијали Града презентовани на најмање 2 сајма/конференције инвестиција у земљи или иностранству. Одржано најмање 5 састанака са међународним организацијама /амбасадама | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић |
| 9. | Редовни контакти са вишим нивоима власти |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Одржан најмање један састанак са Агенцијом за привлачење инвестиција у БиХ (FIPA). Одржана најмање два састанка са надлежним министраствима на нивоу РС (Министраство индустрије, енергетике и рударства, Министраство за регионалну сарадњу и економске односе) и са Агенцијом за развој малих и средњих предузећа РС. Редовно ажурирани подаци о инвестиционим потенцијалима Града на званичним сајтовима виших нивоа власти (FIPA, InvestSrpska, Републичка агенција за развој МСП). Одржана најмање два састанка са Регионалном привредном комором Бијељина. Одржана најмање два састанка са Заводом за запошљавање РС- Филијала Бијељина | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић и релевантни запослени у Одсјеку |
| 10. | Редовно праћење потенцијалних извора финансирања за планиране пројекте, идентификација и израда документације о пројектима од значаја за развој Града |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Директоријум донатора редовно ажуриран. Идентификовано и израђено најмање 5 пројеката од значаја за развој Града | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Ивана Јововић, Драган Јовановић, Ружица Мишовић |
| 11. | Праћење реализације и пружање подршке Одјељењима и екстерним партнерима, односно субјектима овлашћеним за управљање развојним пројектима |  | СЦ 1,2,3 | Сви прогр. | Реализација пројеката редовно праћена у свим Одјељењима, обезбијеђена стална координација и подршка у успостављању пројектних приједлога заинетересованих екстерних партнера | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић, Ивана Јововић, Ружица Мишовић, Драган Јовановић |
| 12. | Припрема и кандидовање пројеката за финансирање путем компоненти Инструмента за предприступну помоћ Европске уније, односно код међународних организација и фондова и других домаћих и страних инвеститора |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Кандидовано најмање 2 пројекта за финансирање од стране донатора и/или заинтересованих инвеститора |  |  |  |  |  |  | 412900 Суфинансир. пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  |  |  | Контин. | Ивана Јововић, Драган Јовановић, сви запослени у Одсјеку |
| 13. | Планирање и провођење јавних набавки |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Планиране и проведне најмање 3 јавне набавке у складу са релевантним законским прописима | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Особље Одсјека за ЛЕР и ЕИ у сарадњи са Службом за јавне набавке, инвестиције и надзор |
| 14. | Континуирана сарадња са Привредним савјетом |  | СЦ 1 | Сви прогр. | Организована најмање 3 састанка Привредног савјета. Најмање 3 иницијативе привредног сектора прикупљено и прослијеђено Градоначелнику на разматрање и обраду. Најмање 3 иницијативе Привредног савјета усвојене од стране Градске управе града Бијељина или виших нивоа власти. | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић, Ружица Мишовић, Мишо Полетан |
| 15. | Припрема и израда нормативно правних аката за Начелника и/или Скупштину Града |  | СЦ 1,2,3 | Сви прогр. | Усвојено најмање 3 акта, извјештаја и информације | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Анкица Тодоровић |
| 16. | Сарадња са Удружењима предузетника представницима МСП, Привредном комором |  | СЦ 1,3 | Сви прогр. | Одржано најмање 5 састанака са Удружењима предузетника и представницима МСП. Посјећено најмање 20 МСП. | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Мишо Полетан |
| 17. | Континуирана размјена информација и анкетирање привредног сектора о унапређењу пословног окружења и о потребама за радном снагом |  | СЦ 1,2 | Сви прогр. | Привредни сектор и пољопривредници редовно информисани о иницијативама и фондовима релевантних министарстава, агенција и донатора. 2 анализе анкета објављене на сајту Града и упућена повратна информација приватном сектору о резултатима анкета. | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Мишо Полетан |
| 18. | Сарадња са Одсјеком за ИТ и Односе с јавношћу с циљем редовног ажурирања интернет презентације Града |  | СЦ 1,3 | Сви прогр. | Подаци ажурирани на мјесечној основи на интернет презентацији Града који се тичу локалног економског развоја,инвестиција, пројеката, одржаних састанака , семинара. Јавност редовно обавијештена о актуелним јавним позивима за приватни сектор и НВО | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Ружица Мишовић, Драган Јовановић, Ивана Јововић |
| 19. | Континуирана едукација свих запослених у Одсјеку |  |  | Сви прогр. | Сваки запослени похађао најмање 3 стручне обуке | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Сви запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ |
| 20. | Прикупљање приједлога пројеката од приватног и јавног сектора и организација цивилног друштва и ажурирање плана капиталних инвестиција |  | СЦ 1 | Сви прогр. | План капиталних инвестиција садржи најмање 40% пројеката предложених од стране јавног/приватног/НВО сектора | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Ивана Љубинковић, Ружица Мишовић, Драган Јовановић |
| 21. | Праћење реализације Акционог плана о енергеткој одрживости (СЕАП) и припрема извјештаја о реализацији СЕАП-а |  | СЦ4/ СЕЦ 5/ ЗС | Сви прогр. | Покренута иницијатива за кадровску попуну енергетског савјета. Организован најмање један састанак Енергетског савјета. Припремљена информација за Скупштину о степену реализације СЕАП-а. | / |  | / | / |  |  | / |  |  |  | Контин. | Огњен Гаврић |
| 22. | Израда промотивних материјала у сврху промоције Града Бијељина |  | СЦ 1,2,3,4 | Сви прогр. | Ажуриране информације за промотивне материјале, дизајниран и израђен сет промотивних материјала за Град, укључујући и израду књиге графичких стнадарда | 15.000,00 |  | 15.000,00 | - |  |  | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  |  |  | Дец, 2017. | Анкица Тодоровић, Ивана Јововић, Ружица Мишовић |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 815.000,00 | 215.000,00 |  | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 0.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  | 830.000,00 | 230.000,00 |  | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Буџет Одсјека за ЛЕР и ЕИ

Назив потрошачке јединице: Градоначелник Града

Број потрошачке јединице: 0005120

| ЕКОНОМСКИ КОД |  |  | ОПИС | Извршење буџета за претходну (2017.) годину |  | План буџета за 2018. годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 |  |  | Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Извршење |  |
|  |  | 412900 | Организација манифестације Енергетски дани Бијељина и промотивне, информативне и едукативне мјере и активности о енергетској ефикасности везане за приватни и комерцијални сектор (2018-2020) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  | 412900 | Успостављање фонда / суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја и енергетске ефикасности (2018-2020) | 117.000,00 | 116.722,42 | 205.000,00 |
|  |  | 412900 | Израда промотивних материјала у сврху промоције града Бијељина | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  | УКУПНО ОДСЈЕК ЗА ЛЕР И ЕИ | 137.000,00 | 136.722,42 | 230.000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- ТЕКУЋИ РАСХОДИ							  15.000 КМ

- КАПИТАЛНИ РАСХОДИ						            205.000 КМ

  - Стратешко програмски приоритети:			            205.000 КМ

  - Остали текући расходи:						    0.000  КМ

- УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА Одсјека за ЛЕР и ЕИ:	       	230.000 КМ

Напомена 1: Одсјек за ЛЕР и ЕИ се налази у склопу Кабинета градоначелника. Буџетска ставка: 412900 – Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности намијењена је за финансирање активности које су предвиђене овим планом, а које су у надлежности Одсјека за ЛЕР и ЕИ.

# Напомена 2: У буџету локалне самоуправе у Републици Српској, издатке за плате и накнаде трошкова запослених, доприносе послодаваца и остале доприносе, као и издатке за материјал, ситан инвентар и услуге, те издатке за текуће одржавање није могуће посебно приказати за свако Одјељење/Одсјек, јер су ови трошкови дати збирно за све запослене и за сва Одјељења, Одсјеке и Службе у буџету Одјељења за финансије, под економским кодом 41 – текући трошкови (411 – Расходи за лична примања и порези и доприноси за остала лична примања; 412 – Расходи по основу коришћења роба и услуга). Због тога се у наведеном буџету не налазе плате и доприноси, као и комунални трошкови Одсјека. Такође, локалне самоуправе у Републици Српској сматрају да је овај податак за њих ирелевантан, јер одјељења/одсјеци не извршавају тај дио буџета, па стога не могу да га планирају и прате, нити да извјештавају о њему.

Због непостојања програмског буџета, као и због чињенице да је буџет Града за 2018. годину припремљен прије израде индикативног финансијског плана за имплементацију стратешких пројеката за период 2018-2020. годинa, могућа је суштинска неусклађеност буџета за ову годину са планом имплементације пројеката, јер позиције у буџету нису усклађиване са захтјевима за финансирање пројеката, у процесу припреме буџета.

# Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ у 2018. години

Мјерење и извјештавање о имплементацији пројеката и успјешности рада Одсјека обавља се у складу са Процедуром о планирању, праћењу, вредновању и извјештавању (ППВИ) Града Бијељина. На тај начин ће се обезбиједити систематизован и јединствени систем мјерења и извјештавања за све ОЈ, укључујући и Одсјек за ЛЕР и ЕИ Града Бијељина.

Извршење и реализацију свих пројеката и активности наведених у годишњем плану за 2017. годину ће пратити Одсјек, кроз систематично и континуирано сакупљање, анализирање и коришћење података у процесу спровођења у сврху мјерења напретка остваривања постављених циљева и индикатора и предузимања одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција.

За контролу прикупљања и праћења података задужен је Шеф Одсјека. Задужене особе ће прикупљати податке из одговарајућих извора, односно од институција и особа одговорних за имплементацију конкретних пројеката и редовних активности за посматрани период. Подаци се уносе у формат wоrd или excel табеле и достављају Одсјеку за ЛЕР и ЕИ, који има функцију јединице за управљање развојем (ЈУРА).

Путем израде Календара за праћење реализације Годишњег плана рада ГУ Бијељина, који у дефинисаном формату израђује ЈУРА, одређују се активности, рокови и носиоци у процесу праћења. Календар за праћење реализације Годишњег плана се односи на саму процедуру праћења а како би се осигурало редовно прикупљање и обрада података, припрема корективних мјера те  извјештавање о имплементацији пројеката и мјера и остварењу планираних редовних активности на годишњем нивоу.  Календар праћења Одсјека сачињен је у складу са календаром ЈУРА и прати његову динамику и захтјеве.

Провођење праћења реализације Годишњег плана рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ Града Бијељина (у складу са календаром праћења ЈУРА и календаром Одсјека) обезбјеђује повратну информацију о статусу имплементације пројеката и мјера, те стратегије у цјелини. Праћење обухвата прикупљање података (који се прослеђују ЈУРА-и, која затим уноси податке у јединствену базу – алат за праћење имплементације стратегије (АПИС)), анализу података о имплементацији пројеката, мјера и редовних послова, као и информисање ЈУРА-е и других релевантних субјеката о току и евентуалним одступањима од утврђеног плана у оквиру појединих интервенција. ЈУРА ће организовати кварталне састанке на којима ће о сваком пројекту појединачно бити подесен извјештај, како би ЈУРА податке унијела у АПИС.

Израда полугодишњег извјештаја о реализацији плана рада Одсјека се врши на основу Годишњег плана Одсјека, прикупљањем података и праћењем његове реализације а према дефинисаном Обрасцу полугодишњег извјештаја о реализацији планова рада служби ГУ  и даје основу за уочавање напретка у реализацији плана рада Одсјека, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана.

Разматрање полугодишњег извјештаја о реализацији плана рада Одсјека омогућава да се донесу закључци и препоруке/корективне мјере које је потребно предузети у случају да су уочена значајна одступања од планова рада. ЈУРА сумира информације о дотадашњем процесу реализације планова рада свих ОЈ и пружа техничку подршку у формулисању закључака и препорука, као и корективних мјера уколико су потребне.

Задужена особа припрема консолидоване податке о реализацији Годишњег плана рада и представља их Шефу Одсјека, који их контролише и верификује, а затим упућује ЈУРА-и, која их интегрише у јединствени Годишњи извјештај о реализацији и садржи информације о реализованим активностима свих ОЈ и даје основу за уочавање напретка у реализацији планова рада ОЈ и ГУ у цјелини, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана. Годишњи планови рада ОЈ и Годишњи план рада ГУ су полазна основа, заједно са подацима  и информацијама прикупљеним из релевантних извора и обједињеним у АПИС-у, док се за израду користе Обрасци Годишњег извјештаја о реализацији планова одјељења и других организационих јединица, као и  Годишњег извјештаја о реализацији плана рада ГУ Бијељина.

КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДСЈЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

| АКТИВНОСТ | РОК | НОСИЛАЦ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- |
| Припремне активности |  |  |  |
| Координациони састанак Шефа Одсјека са запосленима о приступу, организацији и ресурсима за спровођење праћења. | Фебруар 2018. | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека | На састанку свих запослених у Одсјеку представити Годишњи план Одсјека и прецизирати улоге, одговорности и динамику праћења плана имплементације за текућу годину, у складу са ППВИ процедурама и инструкцијама које даје ЈУРА. |
| Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу. | Фебруар 2018. | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека | Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу |
| МЈЕСЕЧНО |  |  |  |
| Провјера динамике и консултације о реализацији праћења (за текућу годину) | Мјесечно | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека | Шеф Одсјека се редовно консултује са одговорном особом за праћење и провјерава да ли се праћење Годишњег плана Одсјека спроводи на одговарајући начин, у складу са ППВИ процедурама и захтјевима ЈУРА-е. |
| Информисање Шефа Одсјека о стању/прогресу имплементације, укључујући и информације о процесу праћења – за текућу годину. | Мјесечно | Ружица Стајић ССС за планове развоја и финансијску конструкцију пројеката, Ивана Љубинковић | На редовном састанку Одсјека. |
| КВАРТАЛНО |  |  |  |
| Обрада података о извршеном праћењу на кварталном нивоу (за текућу годину). | Прва и друга седмица марта, јуна, септембра и децембра 2018. | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека | Шеф Одсјека обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на кварталном нивоу. ЈУРА ће организовати кварталне састанке на којима ће о сваком пројекту појединачно бити поднесен извјештај, како би ЈУРА податке унијела у АПИС. |
| Информисање Шефа Одсјека о проведеној динамици и прикупљеним подацима о праћењу. | Крај марта, јуна, септембра и децембра 2018. | Ружица Стајић ССС за планове развоја и финансијску конструкцију пројеката, Ивана Љубинковић | После обављене контроле и верификације података, они се упућују ЈУРА-и. |
| ПОЛУГОДИШЊЕ |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (полугодишње) реализације Плана Одсјека (за текућу годину). | Јун 2018. | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека | Шеф Одсјека обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на полугдишњем нивоу. |
| Информисање Шефа Одсјека о консолидованој оцјени обима и учинка (полугодишње) реализације Плана Одсјека. | Јун 2018. | Ружица Стајић ССС за планове развоја и финансијску конструкцију пројеката, Ивана Љубинковић | После обављене контроле и верификације података, они се упућују ЈУРА-и. |
| ГОДИШЊЕ |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (годишње) реализације Плана Одсјека(за претходну годину). | Фебруар 2019. | Анкица Тодоровић Шеф Одсјека | Шеф Одсјека обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на годишњем нивоу. |
| Информисање Шефа Одсјека о консолидованој оцјени обима и учинка реализације Годишњег Плана Одсјека (за претходну годину). | Фебруар 2019. | Ружица Стајић ССС за планове развоја и финансијску конструкцију пројеката, Ивана Љубинковић | На редовном састанку Одсјека, Шеф Одсјека представља консолидоване податке о реализацији годишњег плана. После обављене контроле и верификације података, они се упућују ЈУРА-и у циљу њихове интеграције у Годишњи извјештај ГУ Бијељина. |
| Упутства/забиљешке/закључци у вези организације процеса праћења (за све актере праћења) |  |  |  |

# Ресурси Одсјека за ЛЕР и ЕИ

1. Људски ресурси

1.1 . Постојећи људски ресурси и потребе за новим радним мјестима

Одсјек за ЛЕР и ЕИ има веома одговорну улогу у координацији развоја Града. Особље је високо образовано и изузетно компетентно, како по питању вјештина, тако и стручних знања у области економског и друштвеног развоја, као и заштите животне средине и енергетске ефикасности.

До децембра 2015. године Одсјек је по систематизацији имао шест радних мјеста. Нова систематизација обухвата допуњене и проширене описе послова запослених у Одсјеку, као и повећање броја запослених. Имајући у виду да је обим послова Одсјека заиста свеобухватан и сложен, Одсјеку су новом систематизацијом обезбијеђена два нова радна мјеста. У наставку је дата тренутна структура Одсјека према броју и полу запослених, која у потпуности испуњава захтјеве за стручном спремом и принципима полне равноправности:

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женски |
| ВСС + | 8 | 3 | 5 |
| ВШ | - | - | - |
| СС | - | - | - |
| ВКВ - | - | - | - |
| Укупно | 8 | 3 | 5 |

1.2. Потребе за усавршавањем запослених

Иако Одсјек има солидне капацитете за припрему пројеката и управљање пројектним циклусом, као и запослене са одличним знањем енглеског језика, као организација која учи, Одсјек наглашава потребу за усавршавањем у одређеним областима на континуираној основи.

У наставку је дат табеларни приказ потреба за обуком:

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| - Припрема пројеката (ИПА) | 6 | Екстерна |
| - Мониторинг и евалуација | 7 | Екстерна |
| - Креирање повољног пословног окружења | 6 | Екстерна |
| - Међуопштинска сарадња | 6 | Екстерна |
| - ПР и комуникација са различитим битним актерима | 7 | Екстерна |
| - Маркетинг у циљу привлачења инвестиција | 6 | Екстерна |
| - Управљање промјенама | 8 | Екстерна |
| - Размјена добре праксе у управљању развојем | 8 | Екстерна |
| - Организација процеса анкетирања | 4 | Екстерна |

Tabeljuopcinska...vanjemne za pracenje projekatane strategije: a redovna zaduženja i 000000000000000000000000000000000000000000

2. Материјални ресурси и услови радне средине

2.1. Материјални ресурси и ИТ

Одсјек за ЛЕР и ЕИ је у фебруару 2016. године прешао у зграду просторног уређења, у дјелимично реновиран канцеларијски простор. Особље Одсјека распоређено је у три канцеларије, које су у истом дијелу зграде и врло близу, што знатно олакшава континуирану размјену информација и свакодневну координацију послова. Одсјек за ЛЕР и ЕИ располаже добром инфраструктуром и техничком подршком, коју је обезбиједио из екстерних средстава кроз пројекте и на тај начин значајно технички унаприједио свој рад. Из наведених средстава набављено је шест рачунара, један лаптоп, штампач, скенер, 3 ручна скенера, визуелни аудио уређај за презентације, 3 презентацијске бијеле зидне табле, 5 бежичних телефона, као и намјештај за три канцеларије.

2.2. Радна средина

Канцеларијски простор и услови рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ су од фебруара 2016. године знатно унапријеђени и побољшани.

Број: 02-14-057-9/18						    Шеф Одсјека за локални економски

развој и европске интеграције

Датум: 16.01. 2018.

Анкица Тодоровић