ГРАД БИЈЕЉИНА

ПЛАН РАДА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ЗА  2018. ГОДИНУ

Бијељина, јануар 2018 .  године

Садржај

страна

I.	Увод	3

II.	Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за пољопривреду за 2017. годину	5

III.	Буџет Одјељења за пољопривреду 	10

IV.    Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења за пољопривреду у 2017. години 	…………………………………………………………………………………………..........12

V.     Ресурси Одјељења за пољопривреду 	14

# I Увод

Одјељење за пољопривреду има кључну улогу у имплементацији пројеката локалног економског развоја.

Одјељење за пољопривреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- Студијске и аналитичке послове из области пољопривреде (прехрамбена индустрија,  пољопривреда, шумарство, водопривреда),

- Израда рјешења у првом степену на основу Закона о пољопривредном земљишту и Закона о водама,

- Планирање развоја,

- Послове везане за развој пољопривредне производње, комасације и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, организовања пољопривредника, лова и риболова

- Друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

Приоритени послови Одјељења за пољопривреду у 2018. години биће оријентисани да у сарањи са Одсјеком за припрему пројеката и инострана улагања и Аграрним фондом Града Бијељина аплицирамо и писемо пројекте из области пољопривреде у складу са стратешким циљевима као подршка пољопривредном сектору, као и рјешавање по захтјевима странака у управном поступку из области пољопривреде и водопривреде, уз стално побољшање квалитета услуга грађанима, правним и другим субјектима, што у крајњем има за циљ побољшање услова привређивања.

У наставку је дат табеларан приказ циљева Одјељења за пољопривреду за 2017. годину, као и веза планираних пројеката са секторским циљевима дефинисаним у Стратегији развоја града Бијељине за период 2014 - 2023.године:

| ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ Секторски циљеви и исходи | ВЕЗА СА ПРОГРАМОМ РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И/ИЛИ ДРУГИМ ПРОГРАМСКИМ ДОКУМЕНТИМА (Релевантни сегменти) |
| --- | --- | --- |
| Годишњи циљ 1: Наставити са унапређењем и модернизацијом пољопривредне производње кроз подстицаје преко Аграрног фонда Града Бијељина Исходи: -Основана најмање 1 нова пољопривредна задруга и ревитализована 1 постојећа; - Засађено најмање 1 ha новим засадима воћа; - подстицај преко 1000 телади, преко 1000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица; -50 изграђених пластеника; - набављено 10 система за наводњавање и 2 тифона; - урађено 5000 m² пластеника; | Секторски циљ 6: У 2018. години наставити са остварењем циља: До 2020. године повећати приходе пољопривредних произвођача за 15% кроз активности организовања произвођача, јачања материјалних ресурса и људских капацитета. Исходи: -Повећани приходи пољопривредних произвођача за 15% -Повећан број задруга (трегистрована 1 нова и ревитализована 1 постојећа); - повећане површине које се наводњавају за 2%; - повећана површина под воћним засадима за 1% - повећане површине под пластеницима за 2%; | 9. Побољшавање услова привређивања, стимулисањем пројеката, посебно у области привреде и пољопривреде. Ово би се постизало, између осталог, кроз реализацију следећих активности: 9.1. побољшањима функционалне улоге Аграрног фонда, у складу са одлукама Скупштине Града и програмима подстицаја и субвенција, 9.2. проширење обима услуга Агенције за мала и средња предузећа, укључујући савјетовања и друге видове подршке малим и средњим предузећима и предузетницима, 9.3. изградња и опремање постојећих ''Индустријских зона'' и уређење "Индустријске зоне 4" те наставак провођења поступака за продају/уступање парцела потенцијалним инвеститорима, 9.4. изналажење нових облика финансирања пројеката обезбјеђењем донаторских и кредитних средстава под повољнијим условима. У овом контексту, а имајући у виду лимитирана буџетска средства, посебне активности Градоначелника и Градске управе биће усмјерене на привлачење инвестиција, прије свега инвестиција које омогућавају нова радна мјеста |

# II Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за пољопривреду за 2018. годину

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом |  | Веза за програмом |  | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  |  |  |  |  |  | Рок за извршење (у текућој години) |  |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовање и оснивање нових и ревитализација постојећих пољопривредних задруга на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 |  | П4 | 1 новооснована пољопривредна задруга |  | 10.000 | 10.000 |  |  | / |  |  |  | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам ОЗНАКА Е |  |  | Децембар |  |  | Здравко Микић, Аграрни фонд |  |
| 2. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | СЦ2/СЕК6 |  | П4 | 1 ha површина под засадима |  | 1.180.000 | 20.000 |  |  | 1.160.000 |  |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  |  | Децембар |  |  | Здравко Микић, Аграрни фонд |  |
| 3. | Подршка развоју сточарства - подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | СЦ2/СЕК6 |  | П4 | подстицај преко 1000 телади, преко 1000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица |  | 945.400 | 300.000 |  |  | 645.400 |  |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  |  | Децембар |  |  | Здравко Микић, Аграрни фонд |  |
| 4. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору - рефундација уложених средсатва за фолије и лукове до 10% | СЦ2/СЕК6 |  | П4 П2 | 50 изграђених пластеника |  | 650.000 | 50.000 |  |  | 600.000 |  |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  |  | Децембар |  |  | Здравко Микић, Аграрни фонд |  |
| 5 | Подршка набавци система за наводњавање - за пољоприврдне произвођаче | СЦ2/СЕК6 |  | П4 П2 | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, 5 км уређене секундарне и терцијарне каналске мреже |  | 1.370.000 | 20.000 |  |  | 1.350.000 |  |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  |  | Децембар |  |  | Здравко Микић, Аграрни фонд |  |
| 6. | Сертификација пољопривредне производње на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 |  | П4 | Најмање 1 додијељен сертификат, најмање 1 пољопривредник који производи по стандардима |  | 67.000 | 10.000 |  |  | 57.000 |  |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА А |  |  | Децембар |  |  | Здравко Микић, Аграрни фонд |  |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Припрема и израда информативно-аналитичких материјала за Градоначелника и Скупштину Града; |  | С.Ц.1 | П1 П4 | Усвојенo 3 аката и 5 извјештаја и информација |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуирано |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења, Јелица Радичић ССС |  |  |
| 2. | Праћење и извјештавање рализације пројеката из стратегије развоја који се односе на Одјељење, |  | С.Ц.1 | П1 П4 | Усвојена 2 извјештаја о реализацији стратегије – шестомесечни и годишњи |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуирано |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења |  |  |
| 3. | Израда планова и програма у надлежности Одјељења |  | С.Ц.1 | П1 П4 | До 3 донешених планова и програма |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења, |  |  |
| 4. | Управни поступак из области пољопривреде |  | С.Ц.1 | П1 П4 | - Израђено око 300 управних аката из области пољопривреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Континуирано |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења, Јелица Радичић ССС, Сретен Вучковић ССС |  |  |
| 5. | Сарадња са надлежним републичким институцијама у области привреде и пољопривреде и унапређења пословног окружења. |  | С.Ц.1 | П1 - П4 | - Сарадња са институцијама и привредним субјектима из области пољопривреде (надлежна министарства, управне организације, привредни субјекти) – упућено најмање 2 иницијативе |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења, Милан Савић стручни савјетник у одјељењу |  |  |
| 6. | Активно учешће на састанцима Привредног Савјета |  | С.Ц.1 | П1 - П4 | - Присуство на најмање 4 састанка годишње |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења, |  |  |
| 7. | Редовне активности у области пружања саветодавне подршке и помоћи у остваривању финансијских подстицаја за пољопривреднике. |  | С.Ц.1 | П1 - П4 | - Годишње информисано најмање 5.000 пољопривредника |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | Јелица Радичић ССС, Сретен Вучковић ССС, Цвијета Јоцић ССС |  |  |
| 8. | Информисање преко званичне интернет презентације града Бијељине у домену пољопривреде. |  | С.Ц.1 | П1 П4 | - Израђено најмање 5 информација о актуелним догађањима из дјелокруга рада Одјељења, потребних за WEB страницу Града Бијељина. |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | Сретен Вучковић ССС |  |  |
| 9. | Комуникација са грађанима и приватним сектором. |  | С.Ц.1 | П1 П4 | Дати одговори на питања грађана, пружена стручна помоћ и дати савјети из надлежности Одјељења. Годишње примљено најмање 8.000 грађана. |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | Сви запослени |  |  |
| 10. | - Помоћ око организације сајмова. |  | С.Ц.1 | П1 П4 | - Организован 1 сајам пољопривреде уз финансијску подршку. |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | Сретен Вучковић ССС, Здравко Микић Аграрни фонд, |  |  |
| 11. | Реализација Плана јавних набавки из надлежности Одељења |  |  |  | - Реализоване јавне набавке |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | У складу са Планом |  |  | мр Младен Савић Начелник одјељења; Милан Савић, Стручни савјетник; Сретен Вучковић ССС |  |  |
| 12. | Селекција домаћих животиња по захтјевима странака |  | С.Ц.1 | П4 | - 500 пријава и одјава за тов стоке |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | Цвијета Јоцић ССС |  |  |
| 13. | Послови око подстицаја у пољопривреди која се реализују преко ресорног Министарства |  | С.Ц.1 | П4 | - Обрађено и унесено око 5.000 захтјева за разне врсте подстицаја |  | / | / |  | / |  |  |  | / |  |  | Континуи рано |  |  | Јелица Радичић ССС, Сретен Вучковић ССС, Цвијета Јоцић ССС |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 4.222.400 | 410.000 |  |  | 3.812.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  |  | 4.222.400 | 410.000 |  |  | 3.812.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Стратешко програмски приоритети које реализује Одјељење за пољопривреду а средства се налаѕе на позицијама других буџетски корисника: | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратешко програмски приоритети које реализује Одјељење за пољопривреду у оквиру свог буџета: |  | 410.000 | Средстав обезбеђена у буџету за 2018. годину |
| УКУПНО Стратешко програмски приоритети: |  |  |  |

# III Буџет Одјељења, ООЈ/УОЈ

Назив потрошачке јединице: Одјељење за пољопривреду

Број потрошачке јединице: 0005151

| ЕКОНОМСКИ КОД |  |  | ОПИС | Извршење буџета за претходну годину | План буџета за 2018.годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 410000 |  |  | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 2.375.250,00 | 2.264.750,00 |
|  | 412000 |  | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 404.000,00 | 404.000,00 |
|  |  | 412200 | Хигијеничарска служба | 70.000,00 | 70.000,00 |
|  |  | 412800 | Средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката | 330.000,00 | 330.000,00 |
|  |  | 412900 | Mатеријални трошкови службе | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | 415000 |  | Текући грантови непрофитним субјектима | 1.971.250,00 | 1.860.750,00 |
|  |  | 415200 | Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  |  | 415200 | Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 |
|  |  | 415200 | Учешће у финансирању Аграрног фонда | 345.750,00 | 355.750,00 |
|  |  | 415200 | Учешће у финансирању ЈП Воде | 395.500,00 | 375.000,00 |
|  |  |  | Капитални расходи | 20.000,00 | 30.000,00 |
|  | 513000 | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 20.000,00 | 30.000,00 |
|  |  | 513600 | Издаци по основу улагања у побољшање шума | 20.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  | УКУПНО ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА | 2.395.250,00 | 2.294.750,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- ТЕКУЋИ РАСХОДИ:					2.264.750,00	КМ

  - Стратешко програмски приоритети:	        	    410.000,00	КМ

  - Остали текући  расходи:			             1.854.750,00  КМ

- КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:			              30.000,00	КМ

  - Стратешко програмски приоритети:		           0,00	КМ

  - Остали капитални расходи:			              30.000,00	КМ

- УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ОДЈЕЉЕЊА:   2.294.750,00	КМ

# IV Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења за пољопривреду у 2018. години

За праћење и вредновање извршења циљева и задатака и реализацију активности задужен је начелник Одјељења и његова основна улога је да верификује податке које током имплементације пројеката прикупљају и у алату за мониторинг (АПИС) уносе надлежни извршиоци. Сваки запослени је дужан да води свој реферат и прикупља податке из своје области, из свих доступних извора. Праћење се ради свакодневно, током реализације пројеката и редовних активности или периодично у зависности од захтјева самог пројекта или конкретне редовне активности, уз коришћење дефинисаног формата за праћење и оцјену. Сваки запослени који је задужен за један или више пројеката, дужан је да на мјесечном нивоу извјештава начелника Одјељења о напретку пројекта.

Начелник Одјељења дужан је да, у складу са дефинисаним календаром припрема извјештаје о имплементацији за Јединицу за управљање развојем, на кварталној основи (извјештај о напретку), као и за градоначелника, Скупштину града и Градски развојни тим (извјештај о постигнутим резултатима), једном годишње. Квартални извјештаји начелника Одјељења треба да буду квалитативни и аналитични, са освртом на проблеме и препреке у раду, разлоге за евентуално кашњење, итд., са конкретним препорукама за унапријеђење. Годишњи извјештај, осим квантитативних података и анализе извршења, треба са садрже и осврт на испуњеност секторских циљева и редовних задатака Одјељења и остварење индикатора у односу на уложене ресурсе и очекиване резултате.

Табела у наставку приказује табелу задужења за мјерење учинка и успјешности Одјељења, са временским оквиром, односно, роковима, изворима података и начином праћења и вредновања:

КАЛЕНДАР ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

| АКТИВНОСТ |  | РОК | НОСИЛАЦ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Припремне активности |  |  |  |  |
| Координациони састанак начелника Одјељења са свим запосленим о приступу, организацији и ресурсима за спровођење праћења. |  | Фебруар 2018. | мр Младен Савић Начелник Одјељења | На састанку представити Годишњи план Одјељења и прецизирати улоге, одговорности и динамику праћења плана имплементације за текућу годину. |
| Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу. |  | Фебруар 2018. | мр Младен Савић Начелник Одјељења | Одређивање службеника одговорних за прикупљање и евидентирање података о праћењу |
| МЈЕСЕЧНО |  |  |  |  |
| Провјера динамике и консултације о реализацији праћења (за текућу годину) |  | Мјесечно | мр Младен Савић Начелник Одјељења | Начелник Одјељења се редовно консултују са одговорним особама за праћење и провјеравају да ли се праћење Годишњег плана Одјељења спроводи на одговарајући начин. |
| Информисање Начелника Одјељења о стању/прогресу имплементације, укључујући и информације о процесу праћења – за текућу годину. |  | Мјесечно | ССС Сретен Вучковић Директор Аграрног фонда | На заједничким састанцима уз писани извјештај |
| КВАРТАЛНО |  |  |  |  |
| Обрада података о извршеном праћењу на кварталном нивоу (за текућу годину). |  | Прва и друга седмица марта, јуна, септембра и децембра 2018. | мр Младен Савић Начелник Одјељења у сарадњи са ССС Сретен Вучковић | Начелник Одјељења у сарадњи са ССС обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на кварталном нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о проведеној динамици и прикупљеним подацима о праћењу. |  | Крај марта, јуна, септембра и децембра 2018. | ССС Сретен Вучковић Директор Аграрног фонда | Писани извјештаји носилаца активности |
| ПОЛУГОДИШЊЕ |  |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (полугодишње) реализације Плана Одјељења (за текућу годину). |  | Јуни 2018. | мр Младен Савић Начелник Одјељења | Начелник Одјељења у сарадњи са ССС обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на полугдишњем нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о консолидованој оцјени обима и учинка (полугодишње) реализације Плана Одјељења. |  | Јуни 2018. | Милан Савић СС у одјељењу за пољопривреду Директор Аграрног фонда | Писани извјештаји носилаца активности |
| ГОДИШЊЕ |  |  |  |  |
| Консолидација података о обиму и учинцима (годишње) реализације Плана Одјељења (за претходну годину). |  | Фебруар 2018. | мр Младен Савић Начелник Одјељења | Начелник Одјељења у сарадњи са ССС обједињује све податке прикупљене од особа одговорних за праћење конкретних пројеката и редовних активности на годишњем нивоу. |
| Информисање Начелника Одјељења о консолидованој оцјени обима и учинка реализације Годишњег Плана Одјељења (за претходну годину). |  | Фебруар 2018. | Милан Савић СС у одјељењу за пољопривреду Директор Аграрног фонда | На редовном састанку Начелник Одјељења представља консолидоване податке о реализацији годишњег плана, у циљу њихове интеграције у Годишњи извјештај ГУ Бијељина. |
| Упутства/забиљешке/закључци у вези са организовањем процеса праћења (за све актере праћења) |  |  |  |  |

# V  Ресурси Одјељења за пољопривреду

1. Људски ресурси

1.1. Постојећи људски ресурси и потребе за новим радним мјестима

Одјељење за пољопривреду располаже стручним, високообразованим кадровима и има довољан број запослених. Сви запослени (7) имају одговарајућу стручну спрему, а 6 запослених (86%) има високу стручну спрему. У потпуности је равномјеран број мушкараца и жена, уз поштовање принципа радне равноправности. У том смислу, није неопходно запошљавање нових кадрова, нити унутрашња реорганизација.

Табела у наставку даје преглед структуре запослених према стручној спреми и полу:

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 7 | 5 | 2 |
| ВШ | - | - | - |
| СС | - | - | - |
| КВ - | 1 | - | 1 |
| Укупно | 8 | 5 | 3 |

1.2. Потребе за усавршавањем запослених

Tabeljuopcinska...vanjemne za pracenje projekata

ne strategije: a redovna zaduženja i 000000000000000000000000000000000000000000

Ово Одјељење има кадрове који имају добро развијене вештине и знања која се тичу управљања развојем.  Значајна је додатна обука о управљању пројектима, а нарочито обука из области припреме пројеката. 2 запослена изражавају потребу за усавршавањем енглеског језика, који је кључан за припрему пројектних апликација за донаторе.Tabeljuopcinska...vanjemne za pracenje projekatane strategije: a redovna zaduženja i 000000000000000000000000000000000000000000

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број Полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| Припрема пројеката | 2 | Екстерна |
| Управљање пројектним циклусом | 2 | Екстерна |
| Редовна саветовања која организују надлежна министарства | 5 | Екстерна |
| Креирање повољног пословног окружења | 2 | Екстерна |
| Маркетинг у циљу привлачења инвестиција | 2 | Екстерна |
| Мониторинг и евалуација | 3 | Екстерна |

2. Материјални ресурси и услови радне средине

2.1.  Материјални ресурси и ИТ

Запослени располажу са 6 рачунара и користе службенa возилa заједно са Одјељењем за привреду. Постоји потреба за бољом  рачунарском опремом (преносиви рачунар - лаптоп) а такође и телефон у канцеларији ССС.

2.2.  Радна средина

Стање услова животне средине и заштите на раду  је задовољавајуће. На располагању се налазе три противпожарна апарата, гријање током зиме и расхладни систем је преко клима уређаја које није на задовољавајућем нивоу. Неопходно је извршити кречење радних просторија.

Број: 02/19-330-3/18					           		НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:

Датум: 15. јануар 2018. године          		                _____________________________

мр  Младен Савић