ИНФОРМАЦИЈА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2008 ДО 2015 ГОДИНЕ

Увод

Стратегија развоја социјалне заштите за период 2008 -2015 године, урађена је и усвојена, од стране Скупштине општине Бијељина, крајем 2008. године. Стратегијом је предвиђено да њено провођење и реализацију задатака води, прати и координира одбор. У том циљу Скупштина општине Бијељина донијела је 31. марта 2009. године Рјешење о именовању Координационог одбора за социјалну заштиту који броји 21 члана из редова одборника, представника невладиних организација, школа, административне службе општине, Центра за социјални рад, медицинске установе, корисника услуга и Мјесних заједница.

По формирању Координациони одбор је сачинио Оперативни план и програм реализације задатака проистеклих из Стратегије. У циљу ефикасније релизације Стратегије  у оквиру Одбора формирано је шест тимова:

- Тим за бригу о дјеци и омладини

- Тим за заштиту инвалидних и лица са посебним потребама

- Тим за заштиту материјално необезбијеђених и старих лица

- Тим за заштиту породице и подстицај наталитета

- Тим за превенцију социопатолошких појава код дјеце и омладине

- Тим за превенцију насиља у породици и трговине људима

На чело тимова постављени су одборници Скупштине општине изузев за тимове за насиље и превенцију социопатолошких појава код дјеце и омладине које воде представници Центра за социјални рад. Тимови су углавном састављени према стручности и афинитету чланова. Сваки тим је, на основу Акционог плана Координационог одбора,  сачинио властити План и програам рада на реализацији задатака из стратегије који се односе на област коју тим покрива. Акциони план и програм Координационог одбора дат је по годинама, задацима, носиоцима активности и роковима за реализацију задатака те ће на тај начин бити дат преглед реализације задатака из Стратегије.

Реализација Стратегије по годинама

2008. година

У 2008. години израђена је Стратегија развоја социјалне заштите за период 2008 – 2015. година.  Констируисан је Координациони одбор за социјалну заштиту и формирани радни тимови по областима. Координациони одбор као и тимови израдили су  Планове и  програме реализације задатака у периоду провођења

2.

Стратегије. Урађен је пословник о раду Координационог одбора и договорен начин функционисања Координационог одбора и његове комуникације са тимовима.

2009.

У овог години приступило се конкретној реализацији задатака   дефинисаних Стратегијим и преточеним у планове и програма по тимовима.

- Израђен је Пројекат промовисања хранитељства, урађен програм и кренуло се у реализацију

- Настављена је реализација раније започетог пројекта Рано откривање дјеце и омладине са сметњама у развоју

- Започете активности на превенцији малољетничке деликвенције израдом процјене стања у овој области и приједлига програма превенције.

Дио активности предвиђен за реализацију у 20089. години пренешен је у наредну годину.

2010. г.

Из претходне године пренешени су и у овој години реализовани задаци:

- Израда Акционог плана активности на превенцији малољетничке делинквенције

-  Формиран је тима за праћење и реализацију Акционог плана превенције

-  Потписан протокол  о спречавању насиља у породици,

-  Потписан протокол о сарањи и дефинисању процедура  између Центра за социјални рад и здравствене установе у циљу ефикаснијег рјешавања проблема социјалне категорије становништва.

- Учињени су почетни и значајни кораци у кадровском    и материјалном јачању Центра за социјални рад

Поред наведених активности, пренешених из претходне године, реализовани су и задаци из текуће године:

- Започет је рад на стратегији јачања подршке породици

- Покренут пројекат „Сигурна кућа“

- Урађен програм превенције асоцијалног понашања младих

Међутим, јако је мало урађено по питању лица са посебним потребама и инвалидних лица тако да зацртане активности: Израда локалног плана за лица са посебним потребама, формирање Службе гестовних тумача, израда пројекта Интеграција лица са посебним потребама у локалној заједници. Такође су остали нереализовани, задаци израде програма Радно и волонтерско ангажовање младих и програма Едукација младих који се припремају за брак, те је потребно, у наредном периоду,  позабавити се овим питањима.

3.

2011-2012 година

У овом периоду континуорано и највише је урађено на проблемима превенције малољетничког преступништва. Поред редовних активности, општински Тим за праћење и реализацију Акционог програма превенције, извршена је едукација ученика, родитеља и наставника у овој области у три градске школе , а тренутно се овај програм реализује у још пет школа са сеоског подручја. Значајно је истаћи да су нам у овом послу помогли НВО Биро за људска права из Тузле, те Министарство образовања  и културе РС које нам је омогућили приступ школама.

Поред ових задатака реализовано је:

- Изрђен је и реализован пројекат отварања Дневног центра за стара лица у МЗ „Вук Караџић“ уз значајан допринос и подршку Градоначелника.

- Урађена је и стављена у функцију „Сигурна кућа“

-  Воде се активности око изградње новог објекта  Центра за социјални рад и Дневног центра за лица са посебним потребама

- Извршано је снимање потреба породица и израђени планови       индивидуалне помоћи породицама у стању социјалне поптребе

-  Између субјеката локалне заједнице Потписан протокол о сарадњи на сузбијању прошења.

У наредном периоду, уз задатке који стоје пред нама, а планирани су да се реализују до краја 2015. године, нужно је реализовати и задатке из предходног периода који , било из субјективних или објективних разлога, нису реализовани.

Низ задатака, који су сталног карактера, редовно су реализовани у Центру за социјални рад као носиоцу социјалне заштите ( преглед дат у прилогу).

У прилогу овог извјештаја достављамо вам детаљан Извјештај представљен табеларно са свим параметрима.

Бијељина, децембар 2012. године

За Коорднинациони одбор

Анка Тодориовић, предсједник