РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ О РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА  ПЕРИОД 2008. Д0 2015. ГОДИНЕ

- по тимовима -

1. ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ СОЦИОПАТОЛОШКИХ ПОЈАВА КОД ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

| А К Т И В Н О С Т И | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ | РЕАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Отварање прихватлишта за напуштену дјецу и омладину | Општина | До краја 2009.године | Није реализовано |
| Израда програма укључивања младих у културна, спортска и друга друштвена збивања | Сви актери који се баве питањима младих | Стални задатак | Дјеломично и спорадично према афинитету |
| Израда пројекта примарне превенције асоцијалног понашања младих | Центар, Општина, НВО | Крај 2010. године | Реализовано |
| Формирање општинског тијела за праћење и превенцију малољетничког преступништва | Општина, | До краја 2009. године | Реализовано |
| Откривање, регистровање и праћење дјеце са асоцијалним понашањем у школама | Школе, Центар, Породица | Стални задатак | Реализује се |
| Израда и примјена програма едукације родитеља | Општина, Центар, школе, НВО | До краја 2009.године | Реализовано у двије основне и једној средњој школи |
| Социо-едукативни рад са дјецом и младима којима су изречене васпитне и мјере надзора | Центар, школе, породица, НВО | Стални задатак | Реализује се |
| Унапређење сарадње са судом полицијом, тужилаштвом, | Центар, полиција, суд, тужилаштво | Стални задатак | Реализује се |
| Округли столови, семинари и други видови усавршавања стручних лица - непосредних извршилаца активности | Опшина, Центар, Удружење стручних радника, медији | Стални задатак | Реализује се |
| Израда и примјена програма радног и волонтерског ангажовања омладине | Центар, ЦК, школе, општина, НВО | До краја 20010. године | Није реализовано |

2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ СТАРИХ И МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБИЈЕЂЕНИХ ЛИЦА

| А К Т И В Н О С Т И | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ | РЕАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња објекта за смјештај старих и изнемоглих лица | Локална власт | До краја 2012. године | Није реализовано |
| Повећавање материјалних давања лицима којима је то једини приход | Влада, локална власт | Стални задатак | Реализује се |
| Дефинисање и повећање спектра услуга – разноврсније услуге и већи број давалаца услуга | Центар за социјални рад, МЗ, Црвени крст, корисници, ПИО | Стални задатак | дијелом се реализује |
| Развијање и јачање кућне његе кроз волонтерски и професионални рад | Центар, ЦК, | Стални задатак | реализовало се али стало –постало ОП |
| Јачање волонтерског рада у пружању помоћи старима | Центар, ЦК, | Стални задатак | Не реализује се |
| Дефинисати процедуру рада и сарадње Центра и дома здравља | Општна, Центар, Дом здравља | Дo краја 2009. године | Реализовано |
| Проширивати спектар услуга – како буду захтијевале потребе | Општина, Центар, НВО и Приватни сектор | Стални задатак | Реализује се према могућностима |
| Интензивна подршка лицима којa не живе у властитим кућама | Центар, МЗ, ЦК НВО | Стални задатак | Реализује се према могућностима |
| Обухватање новчаним помоћима свих лица која за то испуњавају услове | Центар | Стални задатак | Реализује се |
| Омогућити свима који имају потребу укључивање у услуге Јавне кухиње | Општина, Центар, ЦК | Стални задатак | Реализује се али је капацитет ограничен |

3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ПОРОДИЦЕ И ПОДСТИЦАЈ НАТАЛИТЕТА

| А К Т И В Н О С Т И | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ | РЕАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционално и стручно оспособити Савјетовалиште за брак и породицу | Општина, Центар | До краја 2012. године | Стручно –да Функционално -не |
| Израдити Пројекат едукације малдих који се припремају за брак | Центар, НВО, породица | До краја 2010. године | Није реализовано |
| Израда програма мјера на спречавању насиља у породици | Центар, НВО, полиција, суд | Стални задатак | реализује се |
| Ангажовање јавног и приватног сектора при помоћи у запошљавању | Јавна и приватна предузећа, општина, Завод за запошљавање | Стални задатак | Не реализује се |
| Пружање материјалне помоћи породицама у тешкој материјалној ситуацији | Општина, Центар, НВО, приватни сектор, | Стални задатак | Реализује се према средствима |
| Истраживање и снимање потреба породица и израда планова индивидуалне помоћи породицама у стању социјалне потребе | Центар, општина, НВО, приватни сектор | Од 2008 до 2012. године | Реализовано |
| Израда програма едукације породице да препозна породичне проблеме и да их превазилази | Центар, НВО | Стални задатак | Не реализује се |

4. ТИМ ЗА БРИГУ О ДЈЕЦИ И ОМЛАДИНИ

| А К Т И В Н О С Т И | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ | РЕАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Израда и реализација пројекта промовисања хранитељства | Центар, општина, медији | Крај 2008.године | Реализовано |
| Јачање васпитних капацитета породице кроз савјетовалишни и савјетодавни рад | Центар, Савјетовалиште за брак и породицу, МЗ,НВО | Стални задатак | Реализује се |
| Промовисање дружења, учења, игре забаве, лијепог понашања и сл. | Сви актери који обезбјеђују услуге за дјецу | Стални задатак | Дијелом се реализује (Дјечији вртић) школе-спо |
| Откривање и заштита дјеце од злостављања | Центар, НВО, полиција, суд, школе, медији | Стални задатак | Реализује се |
| Оснивање Савјетовалишта за дјецу и омладину | Општина, Центар | До краја 2009. године | Није реализовано |
| Надзор над родитељском дужношћу у случају занемаривања и запостављања | Центар, судство, полиција, НВО | Стални задатак | реализује се |
| Провођење мјера старатељске заштите дјеце без родитеља | Центар, општина, старатељи, НВО | Стални задатак | Реализује се |
| Успостављање стратегије за подршку породици | Центар, општина, НВО | До краја 2010. године | Није реализовано |
| Оснаживање функције Савјетовалишта за брак и породицу кроз стручно и кадровско оспособљавање и јачање | Центар, НВО, Савјетовалиште | Стални задатак | Дијелом- стручно да али не функционише због услова за рад |
| Организовање слободних активности и пружање психосоцијалне подршке | Школа, Центар, МЗ, клубови и удружења | Стални задатак | Реализује се |
| Развијање програма и пројеката социјализације дјеце | Центар, Јавни фонд дјечије заштите, школе | Стални задатак | Реализује се |
| Укључивање дјеце у спортске, културне, јавне и друге активности | Спортска јавне и, и културне устанве, МЗ, удружења | Стални задатак | Спорадичне према афинитету установа и друштава |

5.  ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ИНВАЛИДНИХ И ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

| А К Т И В Н О С Т И | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ | РЕАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Наставити активности на примјени пројекта раног откривања дјеце ометене у развоју | Центар,школе,Удружење „Нада“, здравствене установе | Стални задатак | Реализује се |
| Обезбиједити и функционално оспособити простор за активности дјеце са посебним потребама | Оипштина, Центар, Удружење „Нада“, донатори | До краја 2010. године | У плану изградња Дневног центра |
| Израдити пројекат интеграције лица са посебним поптребама у локалну заједницу | Општина, НВО, Центар | До краја 2010. године | Није реализовано |
| Формирати јединствену базу података о лицима са посебним потребама | Центар, НВО, удружења грађана | До краја 2009. године | Није реализовано |
| Едукација и пружање подршке породицама које имају лица са посебним потребама | Центар, општина, НВО, удружења грађана | Стални задатак | реализује се |
| Израда локалног акционог плана и програма за лица са инвалидитетом | Удружења инвалидних лица, општина, | До краја 2009.г. | Рерализовано |
| Подстицати и јачати рад удружења лица са посебним потребама | Општина, Удружења, приватни сектор | Стални задатак | Реализује се |
| Обезбедити адекватне услове школовања, професионалног оспособљавања и радног ангажовања | локална управа, Влада РС, школе | Стални задатак | Реализује се само у оквиру основно-шклоског образов. |
| Формирати службу гестовних тумача | Општина, удружења грађана | До краја 2009. године | Није реализовано |

6. ЉУДСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ  РЕСУРСИ

| А К Т И В Н О С Т И | НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ | РЕАЛИЗАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Усвојити Стратегију развоја социјалне заштите за период од 2008. до 2015. године | Општина | До краја 2008. године | Реализовано |
| Основати општински Координациони одбор за социјалну политику | Начелник општине | До краја 2008.године | Реализовано |
| Обезбиједити оптималне просторне услове за рад Центра за социјални рад | Општина | До краја 2015. године | У реализацији |
| Сачинити Програм актиности са процјеном могућности учешћа свих фактора социјалне заштите (јавни, приватни и НВО). | Центар, општина, представници приватног сектора, НВО | До краја 2009.године | Није реализовано |
| Едукација и стручно усавршавање кадрова Центра | Центар | Стални задатак | Реализује се |
| Дорадити општинску Одлуку о заштити социјално угроженог становништва | Општина | До краја 2008.године | Реализовано |
| Развијати капацитета Мјесних заједница, | Општина | Стални задатак | Реализује се али недовољно |
| Кадровски попунути Центар за социјални рад | Општина | До краја 2015. године | Реализује се |
| Ангажовање свих фактора социјалне заштите (јавног, приватног и НВО) | Општина, Центар | Стални задатак | Реализује се |

Подаци о реализацији активности из стратегије односе се на период од усвајања стратегије  до  краја 2012. године.