ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ОПЕРТАТИВНИ  ПЛАН  И  ПРОГРАМ РАДА

- ЗА ПЕРИОД 2009. ДО 2015. ГОДИНА-

БИЈЕЉИНА,  септембар 2009. године

АКТИВНОСТИ У 2009. ГОДИНИ

- Израда и реализација пројекта  промовисања хранитељства

Носилац задатка: Центар за социјални рад, медији

Рок:  крај 2009. године

- Оснивање Савјетовалчишта за дјецу и омладину

Носилац : Општина Бијељина

Рок:  2009. година

- Наставак активности на пројекту Рано откривање дјеце и омладине са сметњама у развоју

Носилац: Центар за социјални рад у сарадњи са здравственим установама

Рок: 2009. година и даље

- Израда и примјена програма едукације родитеља у циљу превенције асоцијалног понашања код  дјеце и омладине

Носилац: Центар за социјални рад у сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности и НВО

Рок:  2009. година

- Форнирање радне групе за праћење и превенцију малољетничког преступништва

Носилац: Координациони одбор за социјалну заштиту

Ропк : 2009. година

- Израда протокола о сарадњи институција о спречавању  насиља у породици

Носилац : Одјељење за друштвене дјелатности

Рок:  2009. година

- Дефинисати процедуру рада и сарадње Цеднтра за социјални рад и здравствене установе у области заштите старих и болесних лица

Носилац:  Одјељење за друштвене дјелатности, центар и медицинске установе

Рок: 2009. година

- Кадровско јачање и обезбјеђивање услова како би институције које се баве проблемом насиља у породици имале оптималне услове

Носилац: Надлежне институције на челу са локалном управом

Рок: крај 2009. године

- У  буџету  за наредну годину планирати средства за смјештај жртава насиља у склоништа, трошкове дежурниог тима и друге активности

Носилац: Општинска управа

Рок: 2009. година

АКТИВНОСТИ У 2010. ГОДИНИ

- Успопстављање стратегије за подршку породици

Носилац: Центар, општина, НВО

Рок: 2010. година

- Покренути питање израде пројекта за „Сигурну кућу“

Носилац:  Одјељење за друштвене дјелатности

Рок:  2010. година

- Израда програма примарне превенције асоцијалног понашања младих

Носилац: Центар за социјални рад, школе

Рок: 2010. година

- Израда програма радног и волонтерског ангажовања омладине

Носилац: Омладински центар, НВО, Црвени крст

Рок: 2010. година

- Формирати службу Гестовних тумача

Носилац : Тим за заштиту инвалидних и лица са посебним потребема

Рок: 2010. година

- Израдити пројекат интеграције лица са посебним потребама у локалну заједницу

Носилац:  Одјељење за друштвене дјелатности, удрузжења лица са 	посебним потребама

Рок: 2010. година

- Израда локалног акционог плана и програма за лица са посебним потребама

Носилац: Организације ОСИ у сарадњи са Одбором

Рок: 2010. Година.

- Израдити пшројекат едукације младих који се припремају за бра

Носилац: Центар, НВО

Рок: 2010. година

АКТИВНОСТИ У 2011 – 2012 ГОДИНИ

- Обезбиједити и функционално оспособити простор за активности дјеце са посебним потребама

Носилац: Центар и одјељење за друштвене дјелатности

Рок: 2011. године

- Формирати јединствену базу података за лица са посебним поребама

Носилац: Одјељење за друштвене дјелатности, Организације ОСИ

Рок: 2011. година

- Функционално и стручно оспособљавање Савјетовалишта за брак и породицу

Носилац: Општина, Центар за социјални рад

Рок:  2012. година

- Истраживање и снимаљњње потреба породица са циљем израде планова индивидуалне помоћи породицама у стању социјалне потребе

Носилац: Центар, општина, НВО

Рок:  од 2009. До 2012. године

- Израда објеката за смјештај  старих и изнемоглих лица

Носилац: Општина

Рок: 2012. година

АКТИВНОСТИ ОД 2013 ДО 2015 ГОДИНЕ

- Обезбиједити оптималне услове за рад  Центра за социјални рад

Носилац: Локална управа, Центар

Рок 2015. година

- Кадровски попунити Центар за социјални ра

Носилац: Општина, Центар

Рок: до 2015. године

Период од 2013-2015 године бит ће искоришћен за реализацију задатака који нису, из објективних или других разлога реализовани у претходно планираном периоду. Поред тога у  овом периоду интензивираће се рад на сталним задацима који прате рад Координациног одбора а везани су за рад појединих тимова у оквиру одбора.

СТАЛНИ ЗАДАЦИ

- Јачање васпитних капацитета породице  кроз савјетовалишни и свајетодавни рад

- Центар за социјални рад, савјетовалиште, НВО

- Промовисање дружења, игре забаве, спорта

- Тим за дјецу и омладину, Омладински  центар, удружења грађана, НВО

- Откривање и заштита дјеце од злостављања

- Центар, полиција, школе

- Надзор над вршењем родитељске дужности у случајевина занемаривања и злостављања и провођењње мјера старатељске заштите

- Центар за социјални рад

- Развијањње социјализације дјеце кроз пшрограме укључивања у културне, јавне, спортске и друге манифестациоје, кроз  организоване  слободне активности  и сл.

- Локална управа у сарадњи са свим факторима  друштва

- Откривање, регистровање, праћење и пружање помоћи дјеци са асоцијалним понашањем

- Центар, школе, породица

- Социо-едукативнин рад са дјецом којој су изречене васпитне мјере

- Центар, школе

- Ангажовање јавног и приватног сектора у области запошљавања

- Координациони одбор, локална заједница

- Пружање материјалне помоћи породицама и појединцима који се нађу у тешкој материјалној ситуацији

- Центар, НВО, приватни и јавни сектор

- Повећавање материјалних давања лицима којима је то једини извор прихода

- Локална управа

- Развијање и јачање кућне његе кроз волонтерски рад

- Центар, Црвени крст, НВО

- Обухватање материјалним давањима свих лица која испуњавају услове за то

- Центар за социјални рад

- Омогућавање свима, који имају потребу, укључивање у услуге Јавне кухиње

- Центар, Црвени крст, оопштина

- Стручно усавршавање актера социјалне заштите путем предавања, округлих столова, семинара и слично.

Предсједник  Координационог  одбора

Анка Тодоровић