РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-56/17

Датум: 18.01.2017. године

- ГРАДОНАЧЕЛНИК

- СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРЕДМЕТ: Извјештај о реализацији програма о начину коришћења новчаних

средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за

2016. годину, доставља се.-

У 2016. години Скупштина Града Бијељина је на својој 40. сједници усвојила Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016. годину број: 01-022-15/16 од 17.02.2016. године, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дало сагласност број: 12.07-337-147/16 од 22.03.2016. године.

Програмом су дефинисани сљедећи пројекти:

I) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

а) Реконструкција пропуста на ХМС "Семберија" Бијељина                               (исток, запад) ......................................................................................... 40.000,00 КМ

б) Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду од  црпних станица (исток и запад) "Семберија" Бијељина .................... 30.000,00 КМ

в) Инвестиционо одржавање ХМС Семберија Бијељина и старих канала који не припадају ХМС (канал 6, преостала сјеча шибља, растиња и др.) ................................................................................................................... 30.000,00КМ

УКУПНО за потребе Ј.П. "Воде" Бијељина :…….....………….................... 100.000,00 КМ

II) Потребе Градске управе  Града Бијељина

а) Проширење моста на локалном путу Л-17 Велика Обарска – МЗ "Градац" ...............................................................................................................  162.000,00 КМ

б) Проширење моста на локалном путу Л-38 МЗ "Градац" (Ступањ) .................................................................................................................. 25.000,00 КМ

в)  Реконструкција (прочишћавање) постојећег канала Јањица на подручју МЗ Чардачине – Којчиновац у дужини од око 800м1 са изградњом два бетонска цјеваста пропуста Ф 1000мм и једног моста  ...................................... 70.000,00 КМ

г) Ревизија Главног пројекта фекалне и кишне канализације у оквиру "ОРИО" пројекта  .................................................................................................. 10.000,00 КМ

д) Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм у МЗ Модран – засеок Козлучани, на рјечици Глоговац .......................................................... 10.000,00 КМ

ђ) Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм на локалном путу Л-9 (Суво поље - Д. Трнова )  ........................................................................ 8.000,00 КМ

е) Измуљивање и санација главног канала број 4, који се налази на дионици између терцијалних канала IV 16 и IV 7 укупне дужине око 1200 метара у Д. Црњелову ................................................................................................ 25.000,00 КМ

ж) Чишћење и измуљивање дијела секундарног канала II у дужини од око 1000 метара ...................................................................................................... 15.000,00 КМ

з) Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње од „Ранкића моста“ у Црњелову Горњем, а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од око 2.000 метара .................................................................. 20.000,00 КМ

УКУПНО за потребе ГУГ Бијељина: ............................................................. 345.000,00 КМ

III) Пројекти усвојени по ранијем Програму, који су били у поступку реализације

б) Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица – пут ка гробљу  ......................................................  25.000,00КМ

Наведени пројекат је усвојен Програмом о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину број: 01-022-29/15 од 12.03.2015. године а на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-199/15 од 27.03.2015. године.

е) Израда идејног рјешења за водоснабдијевање јужног дијела Семберије ................................................................................................................... 30.000,00КМ

Наведени пројекат је усвојен Програмом, број: 01-022-68/15 од 25.06.2015. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину а на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-475/15 од 30.06.2015. године.

ж) Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања .................................. 50.000,00КМ

Наведени пројекат је усвојен Програмом, број: 01-022-89/15 од 08.10.2015. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину а на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-658/15 од 21.10.2015. године.

Допуна Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016. годину

Програмом о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016. годину извршена је допуна пројеката под редним бројем II) Потребе Градске управе Града Бијељина и под редним бројем III) Пројекти усвојени по ранијем Програму, тако што се  повећавају средства за реализацију пројекaта који се односe на:

а)  Проширење моста на локалном путу Л-17 Велика Обарска – МЗ "Градац" за 17.000,00КМ,

б) Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања за 10.000,00КМ.

Скупштина Града Бијељина на својој 1. сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године је донијела Програм о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016 годину који је заведен под бројем 01-022-64/16, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дало сагласност број: 12.07-337-627/16 од 22.03.2016. године.

РЕАЛИЗАЦИЈА

I) Током  2016. године реализоване су и спроведене сљедеће активности за пројекте који су дефинисани као потребе Ј.П. "Воде" Бијељина:

1. Ј.П. "Воде" Бијељина извршило је избор најповољнијег понуђача на пројекту Реконструкција пропуста на ХМС "Семберија" Бијељина (исток, запад). Посао је у потпуности реализован, за наведени посао утрошено је 39.962,58 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.

2. Ј.П. "Воде" Бијељина  извршило је избор најповољнијег понуђача на пројекту Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду од  црпних станица (исток и запад) "Семберија" Бијељина. Посао је у потпуности реализован, за наведени посао утрошено је 29.484,00 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.

3. Ј.П. "Воде" Бијељина  је извршило избор најповољнијег понуђача на пројекту Инвестиционо одржавање ХМС Семберија Бијељина и старих канала који не припадају ХМС (канал 6, преостала сјеча шибља, растиња и др.). Наведени посао је у потпуности реализован, за наведени посао утрошено је 29.135,88 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.

Све напријед наведене активности спроведене су од стране Ј.П. "Воде" Бијељина, а које су везане за пројекте одобрене Програмима о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада. Наведене активности се детаљно описују и наводе у Извјештајима о раду предузећа Ј.П. "Воде" Бијељина, који се достављају Скупштини Града на усвајање.

II) Што се тиче пројеката који су планирани као потребе Градске управе Града Бијељина исти се налазе у сљедећој фази:

1. Пројекат Проширења моста на локалном путу Л-17 Велика Обарска – МЗ "Градац" je реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-100/16 - Лот 1 од 11.07.2016. године са извођачем радова ДОО"Бијељина пут" Бијељина на износ од 161.953,18 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка. Приликом реализације пројекта појавио се одређен вишак радова и непредвиђени радови те је у току провођење поступка јавне набавке за склапање дотатног уговора у износу од 17.000,00 КМ у складу са Програмом о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016. годину.

2. Пројекат Проширења моста на локалном путу Л-38 МЗ "Градац" (Ступањ) је реализован у 2016. години. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-100/16-Лот 2 од 11.07.2016. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" на износ од              24.960,96 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

3. Пројекат Реконструкције (прочишћавање) постојећег канала Јањица на подручју МЗ „Чардачине“ – Којчиновац у дужини од око 800м1 са изградњом два бетонска цјеваста пропуста Ф 1000мм и једног моста  је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-109/16 – Лот 3 од 24.08.2016. године са извођачем радова ДОО "БИЈЕЉИНА ПУТ" Бијељина на износ од 69.490,01 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

4. Пројекат који се односи на Ревизију Главног пројекта фекалне и кишне канализације у оквиру "ОРИО" пројекта је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-45/16 од 24.05.2016. године са извођачем радова АД "Завод за изградњу" Бања Лука на износ од 6.961,50 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

5. Пројекат који се односи на Изградњу бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм у МЗ „Модран“ – засеок Козлучани, на рјечици Глоговац  је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-109/16 – Лот 1 од 24.08.2016. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" Бијељина на износ од 9.818,64 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

6. Пројекат који се односи на Изградњу бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм на локалном путу Л-9 (Суво поље - Д. Трнова ) је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-109/16 – Лот 2 од 28.08.2016. године са извођачем радова                     ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" Бијељина на износ од 7.944,30 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

7. Пројекат који се односи на Измуљивање и санацију главног канала број 4, који се налази на дионици између терцијалних канала IV 16 и IV 7 укупне дужине око 1200 метара у Д. Црњелову је у поступку јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача се проводи путем Отворенег поступка. Отварање понуда је заказано за 06.02.2017. године.

8. Пројекат који се односи на Чишћење и измуљивање дијела секундарног канала II у дужини од око 1000 метара је у поступку јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача се проводи путем Отворенег поступка. Отварање понуда је заказано за 06.02.2017. године.

9. Пројекат који се односи на Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње од „Ранкића моста“ у Црњелову Горњем, а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од око 2.000 метара је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-144/16 од 03.11.2016. године са извођачем радова ДОО "РАДИША" Бијељина на износ од 19.890,00 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

III) Пројекти усвојени по ранијем Програмима, а који су реализовани у 2016. години

1. Пројекат који се односи на Уклањање постојећег и изградњу новог моста на некатегорисаном путу у МЗ „Средња Чађавица“ – пут ка гробљу је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-150/16 од 02.12.2016. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" Бијељина на износ од 24.929,30 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

2. Пројекат који се односи на Израду идејног рјешења за водоснабдијевање јужног дијела Семберије није реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-50/16 од 20.05.2016. године са пружаоцем услуга ДОО "ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВO ИГ" Бања Лука на износ од 11.232,00 КМ. Како пружалац услуга није извршио уговорене обавезе у току је поступак раскидања уговора.

3. Пројекат који се односи на Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-109/16-Лот 4 од 28.08.2016. године са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" Бијељина на износ од 49.955,38 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка. Приликом реализације пројекта појавили су се непревиђени радови, проведен је поступак јавне набавке и у току је потписивање анекса уговора у износу од 9.859,36 КМ у складу са Програмом о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016. годину.

Поред наведених пројеката у 2016. години покренута је и јавна набавка која се односи на Израду Главног пројекта новог моста бр.1 преко ријеке Јање на стационажи ст. 0+895.15, шифра: СКП-30 (Ц1)-У1/16, а све на основу основног уговора број: 02-404-43/15 од 18.05.2015. године, који се односи на Израду идејног рјешења и главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цц 8,0км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода "Новог Насеља" у Јањи који је реализован на основу програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину. За неведене послове склопљен је уговор за пружаоцем услуга ДОО „Завод за водопривреду“ Бијељина  у износу од 26.208,00 КМ и исти је реализован.

Такође у 2016. години извршено је плаћање за јавну набавку која носи шифру: СКП-дс-01/15, а која се односи на Ревизију главног пројекта уређења доњег тока  ријеке Јања од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 км укључујући  заштиту од брдских и унутрашњих вода Новог насеља Јања у вриједности од 7.000,00 КМ.

ДОСТАВЉЕНО:					       в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

1. Именованом

2. Овом Органу				             Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја

3. Архива