На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11), Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 39. сједници одржаној дана 17. децембра 2015. године, донијела Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2016. годину, број: 01-022-123/15.

У предметном извјештају ће се приказати обим извршеног посла према различитим структурама комуналне инфраструктуре.

I   ПУТНА МРЕЖА

Током 2016. године извршена је изградња и асфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица у сљедећем обиму:

- Локaлни путеви у дужини од 554,00м1 у износу од 88.796,96 КМ

- Некатегорисани путеви у дужини од 2.844,00м1 у износу од 269.461,45 КМ

- Градске улице у Бијељини и Јањи дужине 1.322,00м1 у износу од 164.599,64 КМ

- Пјешачко-бициклистичке стазе у дужини од 570,00м1 у износу од 32.538,58 КМ

- Паркинг плато у површини од 889м2 у износу од 43.164,07 КМ

Укупна вриједност извршених радова износи 598.560,70 КМ (од тога Град Бијељина је учествовао у износу од 384.907,55КМ, мјесне заједнице-грађани у износу од 99.254,67 КМ, Општина Угљевик у износу од 44.398,48КМ и Федерално министарство расељених особа и избјеглица 70.000,00КМ).

У склопу пројекта уређењa јавних паркинг површина у Бијељини извршено је уређење паркиралишта у Сремској улици у Бијељини. Нови паркинг је отворен са 9 мјеста укупне површине 198м2. Док је у склопу уређења јавних паркинг површина испред просторија МЗ Главичице извршено асфалтирање платоа у површини од 700м2 вриједности 35.002,73КМ.

У 2016. години у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица реализован је пројекта асфалтирања улице Браће Лазић у Јањи у дужини од 668 метара. Вриједност уговорених радова износи 74,174.02КМ. Приликом реализације уговора појавио се одређен вишак радова у вриједности од 14.812,20КМ, у току је провођење поступка јавне набавке за склапаље додатног уговора у горе наведеном износу. Након склапања додатног уговора укупна вриједност радова на асфалтирању улице Браће Лазић у Јањи износиће 88.986,22 КМ од чега је Федерално министарство расељених особа и избјеглица обезбједило средства у износу од 70.000,00КМ а Град Бијељина средства у износу од 18.986,22КМ.

У 2016. години урађена је набавка и уградња семафорског уређаја у улици Незнаних јунака - ОШ Кнез Иво од Семберије, вриједност изведених радова износи 29.975,40 КМ.

Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2016. годину  планирана је изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Планом јавних набавки за 2016. годину планирало је јавну набавку, означену као СКП-28/16, која се односи на "Изградњу саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II". За реализацију предметне јавне набавке планирана су средства у бруто износу од 700.000,00 КМ. Наведена јавна набавка предвиђена је да се финансира из буџета Града Бијељина у износу од 350.000,00 КМ и донацијом Америчке агенције за међународни развој "USAID" у износу од 350.000,00 КМ. Како од стране Америчке агенције за међународни развој "USAID" нису обезбјеђена средства, из буџета Града Бијељина за Изградњу I фазе саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II обезбјеђена су средства у износу од 429.433,97 КМ. За предметне радове склопљен је уговор о извођењу радова на изградњи I фазе саобраћајнице и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне II са извођачем радова ДОО „Бук Промет“ Бијељина у вриједности од 429.338,93КМ.

Закључно са 27.10.2017. године уговор је у потпуности реализован.

II  ВОДОВОДНА МРЕЖА

У 2016. години планирана је изградња-проширење водоводне мреже у износу од 250.000,00 КМ, гдје Град учествује у суфинансирању у износу од 80%, а грађани 20%. У склопу реализације наведеног пројекта потписано је укупно 31 уговора у износу од 230.114,06 КМ, и то 184.860,96 KM средства из буџета Града Бијељина и 45.253,10 KM средства мјесних заједница, сви уговори су реализовани. Укупна дужина новоизграђене водоводне мреже износи 4207м1.

Одјељење за стамбено-комуналне послове је такође у 2016. години покренуло јавну набавку СКП-Н-01/16, која се односи на Набавку водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран, након чега је закључен уговор о набавци робе са испоручиоцем ДОО "Медаљон промет" Бијељина у вриједности од 147.017,32 КМ. Закључно са 03.01.2017. године уговор је реализован у износу од  147.017,32 КМ.

У 2016. години са Институтом за грађевинарство "ИГ" Бања Лука склопљен је уговор за Израду програма санитарне заштите изворишта Грмић у Бијељини, у износу од 43.056,00 КМ. Закључно са 05.01.2017. године уговор је реализован у износу од      34.444,80 КМ.

III  ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА

За изградњу јавне расвјете у 2016. години планирана су средства у износу   150.000,00 КМ.

За послове на изградњи јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница у 2016. години утрошено је 86.948,89 KM, и то 43.474,45 KM средства из буџета Града Бијељина и 43.474,45 KM средства мјесних заједница.

Предузећу ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" Бијељина на име израде стручног мишљења и УТУ за изградњу јавне расвјете, вршења услуга интерног техничког пријема изведене јавне расвјете, вршење стручног надзора, вршење контроле техничке документације итд. уплаћен је износ од 585,00 КМ.

У оквиру пројекта „Унапређење услова пословања у регији Бијељина“, који се реализује у оквиру пројекта „Локалног интегрисаног развоја (ЛИР)“, који финансира Европска унија а спроводи „UNDP“ БиХ реализован је пројекат Изградње јавне расвјете у Индустријској зони II. Вриједност изведених радова износи 97.293,69КМ, од чега је Град Бијељина учествовао у суфинансирању радова у износу од 20.490,00КМ.

IV  ГРАДСКО ГРОБЉЕ

За изградњу објеката и инфраструктуре у оквиру градског гробља (објекат мртвачнице, уређење терена, расвјета и др), Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2016. годину планирана су средства у износу од 240.000,00 КМ.

У 2016. години изведени су грађевински радови на салама за патологију на новом градском гробљу у Бијељини. На име изведених радова у складу са Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2016. годину Јавном комуналном предузећу „Градско гробље“ Бијељина дозначена су средства у износу од  240.000,00 КМ.

V ГАСИФИКАЦИЈА - ТОПЛИФИКАЦИЈА

У склопу топлификације Града Бијељина у току је рјешавање имовинско правних односа на изградњи гасовода Шепак-Бијељина. Активности на рјешавању имовинско правних односа тренутно проводи ДОО „БИЈЕЉИНА ГАС“ Бијељина.

У склопу проширења - изградње топловодне мреже од улице Доситеја Обрадовића до робне куће „EMPORIUM“, а све како би се омогућило прикључење што више корисника на топловодну мрежу (Градска управа, Народна библиотека „Филип Вишњић“, Телеком Српске, Поште Српске, Музичка Школа, Музеј и други), предузећу ЈП „Градска топлана“ Бијељина су уплаћена средства у износу од 156.728,63КМ. Пројекат је реализован а неколико корисника се већ прикључило на топловодну мрежу.

VI  КАНАЛИЗАЦИЈА

У склопу пројекта изградње канализације потписан је уговор са АД "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ" Бања Лука за Ревизију пројектно-техничке документације главног пројекта фекалне и кишне канализације, реконструкције саобраћајнице и јавне расвјете у Бијељини у оквиру "Орио" пројекта 11/БА/08. Уговор је закључен на износ од 6.961,50 КМ, закључно са 08.09.2016. године уговор је у потпуности реализован. Поред ревизије наведеног пројекта за исти су обезбјеђене све сагласности и у току је поступак издавања грађевинске дозволе.

За изградњу фекалне канализације у насељу 5 језера проведен је поступак јавне набавке и склопљен је уговор о извођењу радова са извођачем ДОО „Хигра“ Бијељина.

Вриједност уговорених радова износи 202.563,82 КМ, закључно са 29.12.2016. године уговор је у потпуности реализован, приликом чега је изграђено 478м1 канализационе мреже.

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | ОПИС ПОСЛА | Учешће Града | Учешће МЗ/грађана | Други извор финансирања | УКУПНО |
| 1 | ПУТНА МРЕЖА | 844.221,80 | 99.254,67 | 114.398,48 | 1.057.874,95 |
| 2 | ВОДОВОДНА МРЕЖА | 366.323,08 | 45.253,10 | 0,00 | 411.576,18 |
| 3 | ЕЛЕКРОМРЕЖА-ЈАВНА РАСВЈЕТА | 64.549,45 | 43.474,45 | 76.803,69 | 184.827,59 |
| 4 | ГРАДСКО ГРОБЉЕ | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 5 | ГАСИФИКАЦИЈА - ТОПЛИФИКАЦИЈА | 156.728,63 | 0,00 | 0,00 | 156.728,63 |
| 6 | КАНАЛИЗАЦИЈА | 209.525,32 | 0,00 | 0,00 | 209.525,32 |
| УКУПНО: |  | 1.881.348,28 | 187.982,22 | 191.202,17 | 2.260.532,67 |

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНМЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-54/17

Датум, 18.01.2017. године	           		           в.д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја