ИНФОРМАЦИЈА

О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД  2012-2013.  ГОДИНА

Програмом рада Скупштине града

Бијељина за 2013. год. предвиђено је

разматрање Информације о реализацији

Стратегије развоја социјалне заштите

период 2008-2015 година. Информацију

је сачинио Координациони одбор за

спровођење стратегије, а на основу

анализе реализованих задатака.

Стратегија развоја социјалне заштите за период 2008 -2015. године, урађена је и усвојена, од стране Скупштине општине Бијељина, крајем 2008. године. Стратегијом је предвиђено да њено провођење и реализацију задатака води, прати и координира одбор. У том циљу Скупштина општине Бијељина донијела је 31. марта 2009. године Рјешење о именовању Координационог одбора за социјалну заштиту који броји 19 чланова из реда одборника, представника невладиних организација, школа, Административне службе општине, Центра за социјални рад, медицинских установа, корисника услуга и мјесних заједница.

По формирању Координациони одбор је сачинио Оперативни план и програм реализације задатака проистеклих из Стратегије. У циљу ефикасније релизације Стратегије  у оквиру Одбора формирано је шест тимова:

- Тим за бригу о дјеци и омладини

- Тим за заштиту инвалидних и лица са посебним потребама

- Тим за заштиту материјално необезбијеђених и старих лица

- Тим за заштиту породице и подстицај наталитета

- Тим за превенцију социопатолошких појава код дјеце и омладине

- Тим за превенцију насиља у породици и трговине људима

На чело тимова постављени су одборници Скупштине општине изузев за тимове за насиље и превенцију социопатолошких појава код дјеце и омладине које воде представници Центра за социјални рад. Тимови су углавном састављени према стручности и афинитету чланова. Сваки тим је, на основу Акционог плана Координационог одбора,  сачинио властити план и програам рада на реализацији задатака из стратегије који се односе на област коју тим покрива. Акциони план и програм Координационог одбора дат је по годинама, задацима, носиоцима активности и роковима за реализацију задатака, те ће се на тај начин  дати преглед реализације задатака из Стратегије.

2.

У Информацији о реализацији Стратегије, коју је Скупштина града разматрала и усвојила прошле године, обрађен је период реализације од доношења Стратегије до прве половине 2012. године, тако да се овај Извјештај односи на период друге половине 2012 и 2013. годину.

И у протеклом периоду задаци, зацртани у Стратегији, су се  реализовали кроз рад тимова уз координацију и праћење Координационог одбора.

С обзиром да је већина појединачних, значајнијих, задатака планирана у периоду 2008.  до 2012. година, за преостали период,  до 2015. године предвиђено је да се реализују они задаци из предходног периода који из одређених ралога нису реализовани као и послови и задаци који су сталног карактера.

У том смислу у протеклом периоду рађено је на неколико крупних задатака, за чију реализацију објектовно постоје одређене сметње, првенствено због недостатка новца.

- активности на изградњи Дневног центра за дјецу са посебним потребама и Центра за социални рад

- отварању савјетовалишта за дјецу и омладину

- отварању прихватилишта за дјецу и омладину

Настављено је проширивање услуга и давалаца за најугроженије категорије становништва. У том смислу организована је акција прикупљања средстава, набавка и подјела прехрамбених и хигијенских артикала за најугроженије породице, а у току је припрема за још једну овакву акцију која би се реализовала до краја године.

Континуирано су праћени корисници социјалне заштите  при чему су задовољаване њихове потребе, према могућностима, уз обезбјеђење њихових права која произилазе из закона.

У току су активности око примјене неких одредби новог Закона о социјалној заштити, на основу којих се стална новчана помоћ и додатак за помоћ и његу другог лица исплаћују у знатно већем износу  него раније.

Континуирано се прате и откривају дјеца, у раном развојном периоду, са сметњама у развоју, тако да је већи број дјеце (преко 100) разврстан у протеклом периоду и на основу тога регулисана су им законска права.

У области малољетничке делинквенције и превентивног рада са дјецом и омладином потписано је више протокола, на нивоу локалне заједнице, као што су: Протокол о превенцији и заштити дјеце која просе, Протокол о поступању и заштити дјеце у сукобу са законом, а у припреми је и потписивање протокола Центра з

3.

за социјални рад и школа о сарадњи и рјешавању питања младих са развојним проблемима.

И поред великих трошкова,  више одраслих и један број дјеце смјештен је у установе социјалне заштите, сродничке породице и хранитељске породице.

Континуирано је рађено на проблемима породичног насиља у сарадњи са полицијом, тужилаштвом, школама, породицом и НВО.

У априлу мјесецу 2013. године истекао је четворогодишњи мандат Координационом одбору, па је Скупштина града донијела Рјешенје о именовању новог Кординационог одбора. На основу тог рјешења конституисан је нови одбор и радни тимови по специфичним областима, те договорен даљи начин рада одбора.

Провођењу Стратегије у протеклом периоду у многоме је допринијела сарадња свих друштвених фактора у локалној зајеници уз пуну помоћ и подршку Градоначелника, Скупштине града и њихових служби, а посебно Одјељења за друштвене дјелатности.

Све ово не би било могуће провести да нису знатно повећана средства за функционисање социјалне заштите тако да је издвајање из буџета за ову годину износило 7,67% од чега је 80,11% усмјерено на обезбјеђивање права и задовољавање потреба социјално угрожених категорија становништва.

У протеклом периоду урађен је пројекат за изградњу Дневног центра за дјецу са посебним потребама и Центра за социјални рад и обезбијеђени технички услови за њихову градњу, те очекујемо да ће бити обезбијеђена и средства да би се са градњом почело.

Центар за социјални рад је једина стручна установа у области социјалне заштите па самим тим и носилац реализације Стратегије развоја социјалне заштите. Да би ту своју улогу могао остварти нужно му је омогућити попуну стручним кадровима и обезбиједити адекватан радни простор, а то је такође један од задатака стратегије.

Бијељина, новембар 2013. године

За Координациони одбор

Милица Ловрић, предсједник с.р.

Градоначелник је разматрао ИНФОРМАЦИЈУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД  2012-2013.  ГОДИНА, те је прослеђује Скупштини Града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Административна служба Града Бијељина

Одјељење за друштвене дјелатности

Број: 02/5-058-36-32313

Датум: 11. новембар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Предмет: Мишљење о Информацији о реализацији акционог плана и Стратегије развоја

социјалне заштите  за период 2012-2013. година

Програмом рада Скупштине Града Бијељина за 2013. годину предвиђено је разматрање  Информације о реализацији акционог плана и Стратегије развоја социјалне заштите  за период 2008-2015. година.

Како се Стратегија развоја социјалне заштите  за период 2008. - 2015. година континуирано прати  кроз информације које се разматрају на скупштинским засједањима ова информација се  односи на  другу половину 2012. и 2013. годину.

Одјељење за друштвене дјелатности је размотрило предметну информацију, те сматра да иста задовољава скупштинске стандарде и да се може упутити Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

Прилог: Информација о реализацији акционог плана и стратегије развоја

социјалне заштите  за период 2012-2013. година

| Достављено: - Градоначелнику - За евиденцију |  | НАЧЕЛНИК Одјељења за друштвене дјелатности Мр Славко Башић |
| --- | --- | --- |