**ИНФОРМАЦИЈА**

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 2008 ДО 2015 ГОДИНA**

Стратегија развоја социјалне заштите за период 2008 -2015 године, урађена је и усвојена, од стране Скупштине општине Бијељина, крајем 2008. године. Стратегијом је предвиђено да њено провођење и реализацију задатака води, прати и координира одбор. У том циљу Скупштина општине Бијељина донијела је 31. марта 2009. године Рјешење о именовању Координационог одбора за социјалну заштиту који броји 21 члана из редова одборника, представника невладиних организација, школа, административне службе општине, Центра за социјални рад, медицинске установе, корисника услуга и Мјесних заједница.

По формирању Координациони одбор је сачинио Оперативни план и програм реализације задатака проистеклих из Стратегије. У циљу ефикасније релизације Стратегије у оквиру Одбора формирано је шест тимова:

- Тим за бригу о дјеци и омладини

- Тим за заштирту инвалидних и лица са посебним потребама

- Тим за заштиту материјално необезбијеђених и старих лица

- Тим за заштиту породице и подстицај наталитета

- Тим за превенцију социопатолошких појава код дјеце и омладине

- Тим за превенцију насиља у породици и трговине људима

На чело тимова постављени су одборници Скупштине општине изузев за тимове за насиље и превенцију социопатолошких појава код дјеце и омладине које воде представници Центра за социјални рад. Тимови су углавном састављени према стручности и афинитету чланова. Сваки тим је, на основу Акционог плана Координационог одбора, сачинио властити План и програам рада на реализацији задатака из стратегије који се односе на област коју тим покрива. Акциони план и програм Координационог одбора дат је по годинама, задацима, носиоцима активности и роковима за реализацију задатака те ће на тај начин бити дат преглед реализације задатака из Стратегије.

Како је ранијем Координацином одбору истекао мандат Градоначелник је донио Рјешење о именовању новог. Нови Координациони одбор је по конституисању организовао састанке тимова, с циљем да се анализира досадашња реализација задатака и утврде задаци и активности до краја реализације стратегије (2015 година).

С oбзиром да је Скупштини града за сваку претходну годину била достављана Информација о реализацији Стратегије у претходном периоду, ова Информација сачињена је као пресјек свих активности на реализацији Стратегије од 2008 до 2015 године.

2.

Реализација Стратегије по годинама

2008. година

У 2008. години израђена је Стратегија развоја социјалне заштите за период 2008 – 2015. година. Констируисан је Координациони одбор за социјалну заштиту и формирани радни тимови по областима. Координациони одбор као и тимови израдили су Планове и програме реализације задатака у периоду провођења Стратегије. Урађен је пословник о раду Координационог одбора и договорен начин функционисања Координационог одбора и његове комуникације са тимовима.

2009. година

У овог години приступило се конкретној реализацији задатака дефинисаних Стратегијим и преточеним у планове и програма по тимовима.

- Израђен је Пројекат промовисања хранитељства, урађен програм и кренуло се у реализацију

- Настављена је реализација раније започетог пројекта Рано откривање дјеце и омладине са сметњама у развоју

- Започете активности на превенцији малољетничке деликвенције израдом процјене стања у овој области и приједлига програма превенције.

Дио активности предвиђен за реализацију у 20089. години пренешен је у наредну годину.

2010. година

Из претходне године пренешени су и у овој години реализовани задаци:

- Израда Акционог плана активности на превенцији малољетничке делинквенције

- Формиран је тим за праћење и реализацију Акционог плана превенције

- Потписан протокол о спречавању насиља у породици,

- Потписан протокол о сарањи и дефинисању процедура између Центра за социјални рад и здравствене установе у циљу ефикаснијег рјешавања проблема социјалне категорије становништва.

- Учињени су почетни и значајни кораци у кадровском и материјалном јачању Центра за социјални рад

Поред наведених активности, пренешених из претходне године, реализовани су и задаци из текуће године:

- Започет је рад на стратегији јачања подршке породици

- Покренут пројекат „Сигурна кућа“

- Урађен програм превенције асоцијалног понашања младих

3.

Међутим, јако је мало урађено по питању лица са посебним потребама и инвалидних лица тако да зацртане активности: Израда локалног плана за лица са посебним потребама, формирање Службе гестовних тумача и израда пројекта Интеграција лица са посебним потребама у локалној заједници иако планиране нису реализоване.

Такође су остали нереализовани, задаци израде програма Радно и волонтерско ангажовање младих и програма Едукација младих који се припремају за брак, те је потребно, у наредном периоду, позабавити се овим питањима.

2011-2014 година

У овом периоду највише је урађено на проблемима превенције малољетничког преступништва. Поред редовних активности, општински Тим за праћење и реализацију Акционог програма превенције, реализована је едукација ученика, родитеља и наставника у овој области у три градске школе , а касније се овај програм реализовао у још пет школа са сеоског подручја. Значајно је истаћи да су нам у овом послу помогли НВО Биро за људска права из Тузле, те Министарство образовања и културе РС које нам је омогућили приступ школама.

С обзиром да је овај период остао првенствено као простор за реализацију зацртаних а нереализованих задатака у претходном периоду као и неких других, непланираних а искрслих питања активности Координационог одбора су биле усмјерене у том правцу. У том смислу реализовано је:

- Изрђен је и реализован пројекат отварања Дневног центра за стара лица у МЗ „Вук Караџић“ уз значајан допринос и подршку Градоначелника.

- Урађена је и стављена у функцију „Сигурна кућа“

- Воде се активности око изградње новог објекта Центра за социјални рад и Дневног центра за лица са посебним потребама

- Извршано је снимање потреба породица и израђени планови индивидуалне помоћи породицама у стању социјалне поптребе

- Између субјеката локалне заједнице Потписан протокол о сарадњи на сузбијању прошења.

Закључак

Анализом Акционог плана за провођење Стратегије Координациони одбор је констатовао да је већина предвиђених активности реализована. Нису реализовани одређени задаци који су били условљени објективним околностима, првенствено недостатком средстава.

4.

У наредном периоду, уз задатке који стоје пред нама, а планирани су да се реализују до краја 2015. године, настојаће се да се реализују и задаци из предходног периода који, било из субјективних или објективних разлога, нису реализовани.

Обзиром да се период реализације досадашње Стратегије завршава наредне године, предстоји припрема и израда Стратегије и Акционог плана за наредни период.

**Бијељина, новембар 2014. године.**

**За Коорднинациони одбор**

**Др Милица Ловрић, предсједник**