А Н А Л И З А

РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ДО 2015. ГОДИНЕ

- Стратешки циљ бр. 5. Подизање квалитета услуга општинске администрације

УВОД:

Оперативни (развојни) циљеви, у оквиру Стратешког циља бр. 5. Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године дефинисани су на следећи начин:

1. Успостављање и имплементација система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000

2. Унапређење комуникације између општине Бијељина и грађана - јавности

3. Ефикасно и транспарентно трошење буџетских средстава и побољшање система интерних контрола буџетских корисника

4. Прекомпоновање буџетског оквира са социјалне на развојну компоненту

5. Побољшање система прикупљања буџетских прихода

Описи појединих оперативних циљева садрже очекиване ефекте реализације  ових циљева (очекивани резултати), укључујући индикаторе, мјере и активности које ће се предузети.

Овом Анализом ће се покушати истаћи важније информације, подаци и ефекти, односно најзначајнији аспекти активности и мјера које су у претходном периоду предузете, у сагласности са овим стратешким циљем.

АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ

У наставку ће се презентирати конкретне активности и мјере које су предузете у циљу реализације оперативних циљева, укључујући и ефекте. У циљу пергледности садржаја активности, подаци и инфрормације ће се дати систематиком каква је дефинисана у Стратешком циљу број 5.

1. Успостављање и имплементација система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000

Општина Бијељина је током 2007. године увела систем управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000 за шта јој је издат међународно признати сертификат од стране овлашћене сертификацијске куће. Током 2008. и 2009. године вршене су редовне надзорне провјере које су потврдиле прикладност и ефективност  система  у односу на дефинисану Политику квалитета.

Током 2010. године извршена је ресертификација система по новој едицији стандарда ИСО 9001:2008 за шта је, такође, издат међународно признати сертификат, од стране овлашћеног сертификацијског тијела.

Увођење система система управљања квалитетом у општинску администрацију резултирало је процесним приступом управљању организацијом, сагласно политици квалитета, имајући у виду потребе и интересе грађана у Општини. У оквиру овог система врше се редовна испитивања задовољства корисника пруженим услугама путем развијених система: анкетирања (анкетним упитницима и путем интернет странице), књиге утисака и поднијетих притужби и жалби.

Посебан аспект представља успостава адекватне унутрашње организације Административне службе општине  Бијељина (АСО) која би у најбољем смислу одговорила захтјевима корисника услуга, као једног од аспеката реформе јавне/локалне управе. Развијене су бројне нове праксе у управљању људским ресурсима, засноване на интерним општим актима и уобличене у Стратегији управљања људским ресурсима у општини Бијељина која је усвојена 2009. године. Посебан аспект чини редовна анализа интерне организације АСО која се обавља најмање једном годишње у складу са интерним процедурама. У претходном периоду усвојено је и у примјени је 25 општих аката којима се уређују питања из области управљања људским ресурсима. За постигнућа у овој области, општини Бијељина је у 2009. години додијељен Бикон статус, као награда  за најбоље праксе у БиХ у управљању људским ресурсима.

Увођење система управљања квалитетом знатно је појачало учешће информационих технологија у раду Административне службе, кроз развијање више интерних информационих система (нпр. ИС за евиденцију тока предмета, ИС за праћење буџетске потрошње, евиденцију општинске имовине и др.) што је у великој мјери допринијело елиминацији грешака у раду, обезбедило сигурну документациону основу о раду и у значајној мјери подигло ефикасност у раду (скраћење рокова рјешавања предмета, уочавање тачака застоја у процесу, те јединствену евиденцију документације путем централне писарнице). Иначе, сопственим ресурсима Одсјека за ИТ развијено је једанаест интерних информационих система којима се покривају кључне области рада локалне администрације, укључујући и евиденције радног времена запослених. АСО Бијељина располаже са 205 ПЦ уређаја које запослени користе у свакодневном раду. За постигнућа у успостави база података и развоја информационих технологија, општини Бијељина је у 2009. години додијељен Бикон статус, као награда за најбоље праксе у БиХ у овој обасти.

Општина Бијељина је, у склопу овог оперативног циља, реализовала и неке друге пројекте који су имали за циљ поједностављивање општинских процедура, уочавање добрих и лоших страна управљања и предузимања мјера за побољшања. Тако је током 2010. године реализован CAF пројекат (метод самопроцјене организације) у партнерству са ОЕБС који је резултирао активностима за побољшања у девет области које пројекат покрива. Исто тако, током 2010. и 2011. године је успјешно реализован пројекат "Гиљотина прописа", у партнерству са ИФЦ из Групације Свјетске банке, који је резултирао поједностављењем  и појефтињењем општинских процедура, а све у корист грађана/корисника услуга општинске администрације. Обрачуном по БСЦМ методологији резултат пројекта је директна и индиректна уштеда пословној заједници у Општини, на годишњем нивоу, у износу од 4.373.920,00 КМ.

2. Унапређење комуникације између општине Бијељина и грађана - јавности

Овај оперативни циљ је разрађен кроз следеће планиране активности:

2.1. Израда Стратегије комуникације између општине Бијељина, грађана и јавности.

Стратегија комуникације са грађанима, као секторска стратегија у односу на Стратегију развоја општине Бијељина, је усвојена током 2007. године. У овој Стратегији су разрађени модалитети комуникације општине Бијељина са грађанима и њиховим асоцијацијама, дефинисане мјере које предузимају надлежни органи у циљу давања информација јавности о раду органа Општине, начину остваривања права и дужности грађана, као и начина комуникације грађана са органима Општине.

У циљу дефинисања конкретних начина комуникације Административне службе општине са грађанима Начелник општине је донио Правилник о комуникацијама (2009. године) којим су детаљно разрађени правила и начини интерне и екстерне комуникације, обавезе и одговорности руководећих радника. Такође, усвојен је Правилник о поступку по притужбама и другим обраћањима грађана (2009. године) којим су уведена правила поступања, начини подношења притужби, пријава, критика, похвала и сл. успостављен службеник за притужбе грађана (као додијељени послови постојећем радном мјесту), постављен сандучић за притужбе, успостављена потпуна евиденција о поднијетим притужбама и датим одговорима.

Поред овога, за потребе информисања грађана о начину остваривања појединих права, сачињени су, објављени и дистрибуирају се посебни водичи за остварење права гарађана (27)  у којима грађани добијају конкретне информације о  организационим јединицама које рјешавају о одређеним правима, потребној документацији и прописима на којима је засновано одређено право.

Као значајну мјеру за обавјештавање грађана о начину остваривања њихових права представља израда е-регистра административних поступака у Општини, (у оквиру Пројекта "Гиљотина прописа") постављен на званичну интернет страницу општине, садржи попис свих поступака које проводе органи Општине, са детаљним пописом потребне документације, износима такси и накнада, као и роковима рјешавања захтјева. Успостављено је праћење посјећености странице које показује стално повећање броја посјета (на мјесечном нивоу између 450 и 500 посјета, са тенденцијом пораста).

Могућности комуникације са грађанима је обезбеђена и путем интернет странице Општине (www.sobijeljina.org), кроз постављања питања, коментара и давања одговора (дугме "Питања"). Показатељи броја питања и коментара говоре о повећању коришћења овог начина комуникације са  грађанима. Одговори на постављена питања се редовно објављују.

Значајан аспект комуникације општине, као један од очекиваних резултата овог оперативног циља, јесте развој модела учешћа НВО у пројектима локалне заједнице. Општина је у протеклом периоду усвојила неколико важних докумената који, на стратешкој основи, успостављају партнерство са НВО сектором, као што је Стратегија партнерства са грађанима, документ Омладинска политика и Споразум општине са организацијама цивилног друштва. Поред овога, усвојене су одлуке о финансирању потреба у области културе, финансирању пројеката из области омладинске политике, чија примјена обезбеђује партнерску реализацију пројеката који су оцијењени као пројекти од интереса за општину, а које оперативно спроводе организације цивилног друштва.

Током 2011. године, покренут је пројекат "Академија за грађане", у партнерству са ОЕБС, који, између осталог, има за циљ повећање интересовања наших грађана за учешће у раду органа локалне самоуправе, ширењем инфромација о раду, плановима и искуствима као и правилима функционисања локалне заједнице. Овај пројекат је у току и у потпуном је сагласју са очекиваним резултатима овог оперативног циља, у смислу повећања учешћа грађана у пословима локалне самоуправе те повећања иницијатива и приједлога о приоритетима развоја локалне заједнице и побољшање квалитета услуга општинске администрације.

2.2. Израда мултимедијалне презентације општине Бијељина и њених потенцијала

За презентацију општине Бијељина и њених потенцијала користе се практично све врсте медија: штампани, електронски и интернет.

У штампаним медијима, Општина закупљује простор за презентацију рада Административне службе и потенцијала Општине (поред дневних листова, најзапаженији су текстови у најтиражнијем недељнику у Републици Српској – „Новом репортеру“).

Општина је финансирала снимање телевизијског филма у којем су презентована достигнућа и потенцијали Општине, а у циљу што потпуније афирмације Бијељине. Општина је финансирала и штампање књиге „Бијељина“ на српском и енглеском језику, са подацима о Семберији, природним, туристичким и привредним потенцијалима, као и бројним илустрацијама. Књига је штампана у тиражу од 1.000 примјерака.

Туристичка организација општине Бијељина је, уз подршку Општине, у претходној години издала два компакт-диска: Туристичку разгледницу Бијељине и компакт диск са традиционалном музиком у извођењу ансамбла „Бисерница“. Поред тога, штампано је и неколико брошура које су знатно квалитетније од брошура које су биле у оптицају раније. ТО је објавила и нове разгледнице старе и савремене Бијељине.

У електронским медијима Општина закупљује вријеме како би најширем гледалишту представила потенцијале Семберије, при чему се посебно води рачуна да телевизијске станице на којима се закупљује вријеме емитују програм и преко сателита, како би потенцијали Општине били представљени и грађанима и потенцијалним инвеститорима из иностарнства.

Активности Административне службе и потенцијали Општине се представљају и кроз свакодневну комуникацију са свим електронским и штампаним медијима који имају редакције или дописништва у Бијељини, организовање редовних конференција за штампу, слање саопштења за јавност и слично.

Нова званична интернет-презентација општине Бијељина www.sobijeljina.org, поред унапређења у визуелном изгледу, унапријеђеног дијела сајта са подацима о раду Административне службе и Скупштине општине Бијељина и олакшаног приступа електронском регистру формулара и образаца, нуди и бројне нове, редовно ажуриране информације о животу у Семберији и потенцијалима Општине. Мјесечно, страницу www.sobijeljina.org посјети око 6.000 корисника интернета. Преко рубрика „Питајте Начелника“ и „Питања“ грађани добијају одговоре које поставе виртуелним путем, а међу постављеним питањима су и питања у којима се потенцијални инвеститори интересују за привредне потенцијале и могућности улагања у општину Бијељина.

Такође, Општина подржава и рад фан-групе „Општина Бијељина“ на фејсбуку која окупља око 30.000 чланова, а чији администратори редовно преузимају вијести са званичне интернет-презентације општине Бијељина.

Приликом посјета привредних делегација, учествовања на сајмовима и слично, привредни потенцијали Бијељине се представљају путем рower-point презентације привредних потенцијала општине Бијељина, а представници Општине презентацију нарезану на CD поклањају свим заинтересованим.

Представници Општине све штампане материјале и материјале нарезане на CD-ове уручују приликом посјета представника општине Бијељина другим срединама, приликом учествовања на сајмовима и другим скуповима, као и приликом посјета Бијељини привредних, културних или политичких делегација из земље и иностранства.

2.3. Рад на ефикасној примјени Закона о слободном приступу информацијама

У циљу ефикасне примјене Закона о слободном приступу информацијама, сачињен је, објављен и доступан Индекс регистар информација од јавног интереса које су у посједу организационих јединица Административне службе као и Водич за грађане за слободан приступ информацијама. Поред овога, кроз Правилник о организацији АСО и Правилник о комуникацијама обезбеђена је јасна процедура за ефикасну доставу захтијеваних информација (шеф Одсјека за односе са јавношћу прима захтјев → прослеђује се орг. јединици која посједује информацију →достава информације у Одсјек → шеф Одсјека доставља информације подносиоцу захтјева). Успостављени су сви Законом предвиђени механизми обавјештавања о примјени Закона (достава периодичних извјештаја Омбудсману), а достава тражених информација је у Законом предвиђеном року од 15 дана. Из следећег прегледа видљив је број поднесених захтјева за слободан приступ информацијама:

| ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АСО | БРОЈ ЗАХТЈЕВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 година | 2010. година | 10. 2011. |
| Одјељење за просторно уређење | 42 | 28 | 32 |
| Одјељење за привреду и пољопривреду | 8 | 22 | 13 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту ж. средине | 3 | 10 | 4 |
| Одјељење за општу управу | 2 | 3 | 12 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | 3 | 2 | 12 |
| Одјељење за инспекцијске послове | 5 | 2 | 7 |
| Одјељење за финансије | 1 | 1 | 1 |
| Стручна служба Скупштине Општине | - | 2 | - |
| Одсјек Комуналне полиције | - | - | 2 |
| УКУПНО: | 64 | 70 | 83 |

Табела 1. Захтјеви за приступ информацијама

Из претходне табеле видљив је значајнији пораст броја захтјева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и уједно потврда да је свим заинтересованим субјектима омогућен такав приступ.

3. Ефикасно и транспарентно трошење буџетских средстава и побољшање система интерних контрола буџетских корисника

Овај оперативни циљ је разрађен кроз следеће планиране активности:

3.1. Обука запослених у администрацији на разумијевању система интерних контрола и подизање културе контроле на виши ниво

Основна поставка у области обука (стручног усавршавања запослених) заснива се на потреби увећања знања и одговорности извршилаца на њиховим радним мјестима. Полазећи од тога да запослени који посједује довољно знања за квалитетно извршавање својих послова, да појачава сопствену одговорност и постаје прва и кључна контролна тачка за законито извршавање повјерених послова, у АСО је успостављена континуирана пракса обука запослених (интерне и екстерне обуке).

Стручно образовање и професионално усавршавање запослених у АСО Бијељина обавља се на основу Плана стручног образовања и професионалног усавршавања запослених у Административној служби општине Бијељина који се доноси за сваку годину. Овим плановима се утврђују облици и начини стручног образовања и професионалног усавршавања запослених у АСО Бијељина, у складу с посебним општим актом којим се детаљно уређује ова област ( 2007. године). Запослени у АСО присуствују семинарима, округлим столовима, радионицама, сајмовима, обукама, симпозијумима, курсевима и другим врстама стручног образовања и професионалног усавршавања, које се, између осталог, односе и на област управљања јавним финансијама. О обукама запослених воде се евиденције.

Неколико података може илустровати учешће запослених у различитим облицима стручног образовања и професионалног усавршавања:

|  | 2009. |  | 2010. |  | 2011. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интерне обуке | екстерне обуке | интерне обуке | екстерне обуке | интенре обуке | екстерне обуке |
| Присутно запослених | 175 | 125 | 52 | 130 | 146 | 75 |

Табела 2. Обуке службеника АСО

Из области управљања јавним финансијама, запослени у АСО редовно присуствују различитим облицима едукација, у складу са потребама радног мјеста, укључујући и одржавање  лиценци и овлашћења која су услов за обављање послова радног мјеста. Током 2009. овим облицима едукација је присуствовало 17 службеника, 2010. године 15 и 2011. године 13 службеника.

3.2. Рад Комисије за интерну контролу и интерне ревизије у складу са планираним приоритетима

- Одлуком Начелника општине образована је Комисија за интерну контролу, књиговодствено евидентирање и трошење средстава која дјелује као стално тијело. Рад Комисије је заснован на Закону о буџетском систему, Закону о локалној самоуправи, интерним општим актима и годишњим плановима рада које одобрава Начелник општине. Такође, а по налогу Начелника општине, Комисија, поред редовних планираних контрола, врши и ванредне контроле. Поновне контроле се врше у свим случајевима када постоје препоруке и налази Комисије о потреби исрпављања грешака у раду или евентуалну измјену праксе код контролисаног субјекта (организационе јединице АСО). Извјештаји Комисије се достављају контролисаној организационој јединици и Начелнику општине.

Из следећег прегледа видљиви су подаци о контролама које је Комисија обавила у периоду 2009 - 2011. године:

| Година | Редовне контроле | Поновне контроле | Ванредне ( по налогу Начелника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 4 | 4 | 1 |
| 2010 | 4 | 4 | - |
| 2011 | 2 | 2 | - |

Табела 3. Контроле Комисије

Ради утврђивања степена отклањања недостатака и неправилности констатованих у својим извјештајима, Комисија врши поновне контроле и става је да су исти у већини испоштовани и реализовани, док су активности на отклањању појединих одступања (нпр. ажурност интерне и екстерне документације) у току.

Осим тога, Комисија је у својим извјештајима сугерисала да се регулатива, из појединих контролисаних области, убудуће доноси на вријеме ради њихове правовремене имплементације (нпр. Комисија сматра да се каснило са доношењем Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2009. годину).

- Радно мјесто  интерног ревизора у општини Бијељина је уведено током 2006. године, знатно прије доношења Закона о интерној ревизији (2008. године). У АСО Бијељина је организована Служба за интерну ревизију која свој рад заснива на Закону о интерној ревизији, интерним општим актима и стандардима рада интерне ревизије. Послови интерне ревизије се заснивају на трогодишњем циклусу планирања и годишњем плану рада који одобрава Начелник општине. Послови интерне ревизије се састоје од планираних редовних ревизија, непланираних ревизија по захтјеву Начелника општине, давање стручног мишљења (савјетодавна улога) и препорука, поновних ревизијских прегледа, сарадње са екстерном ревизијом и другим субјектима, мониторинга извршавања препорука, учешће на разним облицима стручног усавршавања и  обукама. Извјештаји, налази и препоруке интерног ревизора се достављају ревидираној организационој јединици и Начелнику општине.

Ефекти рада интерне ревизије би се могли свести на неколико кључних аспеката рада АСО:

- подстицај побољшању функционисања система интерних контрола (контролно окружење, управљање ризицима, контролни поступци, извјештавање и комуникације, мониторинг активности), у свим процесима рада АСО

- већа посвећеност управљању општинском имовином (идентификација, процјена, евидентирање, попис, располагање)

- уређење тока финансијско-књиговодствене документације и побољшање вјеродостојности књиговодствених исправа

- уређење система плаћања (приоритети, повећање финансијске дисциплине)

- побољшања у планирању и провођењу процеса јавних набавки

- побољшања у евидентирању и наплати непореских прихода

- афирмација Општине у окружењу кроз размјену најбољих пракси, код контролних органа (позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора РС у 2008. години) и виших нивоа власти.

3.3. Веће учешће грађана у процесу доношења буџета

Процес планирања буџета Општине заснован је на Закону о буџетском систему, документима фискалне политике у РС те локалним смјерницама за планирање буџета Општине. Аспект учешћа грађана и других заинтересованих страна у планирању буџета Општине је од посебног значаја, а остварује се у поступку креирања нацрта буџета и потом у јавној расправи по утврђеном нацрту одлуке.

Начелник општине образује посебну радну групу за припрему буџета и радну групу за провођење јавне расправе по нацрту буџета. У поступку кандидовања буџетских захтјева, путем организационих јединица АСО, појављују се разни субјекти - буџетски корисници као и асоцијације које планирају реализацију одређених пројеката од интереса за општину, уз буџетску подршку.

Радна група за организовање и праћење јавне расправе по нацрту буџета дефинише циљне групе, утврђује распоред, представља нацрт буџета, организује јавну расправу, води евиденције о поднијетим предлозима, иницијативама, мишљењима  и припрема ставове, мишљења и предлоге за израду приједлога буџета. Нацрт буџета  се објављује у "Семберским новинама" чиме се постиже јавност и осигурава упознавање најшире јавности као припрема за провођење јавне раасправе.

Дефинисане циљне групе за провођење јавне расправе, путем јавног обавјештења, позивају се за учешће, са саопштењем распореда одржавања. Као циљне групе су дефинисани: потрошачке јединице које су у систему трезора, представници спорта и физичке културе, представници културе, образовања и корисници гранта, грађани и представници мјесних заједница.

Показатељи учешћа грађана и заинтересованих страна по нацрту буџета Општине су следећи:

| Учесници | буџет 2009. | буџет 2010. | буџет 2011. |
| --- | --- | --- | --- |
| циљне групе | 138 | 125 | 93 |

Табела 4. Учесници јавних расправа по нацрту буџета Општине

Наведени показатељи нису у сагласности са очекивањем  повећања броја учесника на јавним расправа по нацрту буџета Општине, али се, у основи, може констатовати: 1) обезбеђени су механизми за учешће грађана и заинтересованих страна у процесу доношења буџета, 2) приједлози, иницијативе и мишљења утичу на коначни приједлог буџета.

На поднијете иницијативе, приједлоге и мишљења учесника јавне расправе дају се одговори о прихватљивости и јавно објављују: у извјештају о проведеној јавној расправи која је у прилогу приједлога буџета као и на интернет страници Општине.

4. Прекомпоновање буџетског оквира са социјалне на развојну компоненту

Стратешко опредјељење у погледу прекомпоновања буџетског оквира са социјалне (потрошачке) компоненте на развојну (прихватљиво учешће капиталних издатака буџета, у односу на финансирање текуће потрошње и друге издатке) показује различит успјех, по појединим буџетским годинама. Показатељи кретања капиталних издатака буџета општине Бијељина и учешће у укупним буџетским издацима, у претходном периоду, су следећи: (у 000 КМ)

|  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текући трошкови | 12.501 | 19.730 | 23.176 | 20.458 | 22.096 |
| Текуће помоћи | 8.775 | 7.578 | 9.637 | 7.935 | 9.383 |
| Капит. помоћи | 2.089 | 2.471 | 725 | 948 | 930 |
| Капитални издаци | 9.795 (29%) | 16.267 (35%) | 18.770 (35%) | 10.578 (25%) | 12.115 (26%) |
| Отплата дугова | 208 | 227 | 12 | 1.166 | 2.468 |
| БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ | 33.368 | 46.273 | 52.320 | 41.085 | 46.992 |
| Расх.без буџ.конроле | 0 | 371 | 1.521 | 743 | 500 |
| УКУПНО ИЗДАЦИ | 33.368 | 46.644 | 53.841 | 41.828 | 47.492 |

Табела 5. Учешће капиталних издатака у буџету општине

Капитални пројекти се финансирају/суфинансирају из буџета Општине и из средстава  задужења Општине (кредити, обвезнице), у складу с законом предвиђеним процедурама и ограничењима. На овом мјесту нећемо говорити о капиталним пројектима који се финансирају из капиталних издатака, с обзиром да је то предмет  анализа о реализацији других стратешких циљева (прије свега, стратешких циљева бр. 4 и бр. 6.)

4.1. Програмско увезивање организација и институција које врше убирање буџетских прихода

Ова активност, у оквиру оперативног циља, подразумијева програмаско увезивање органа и институција које врше убирање јавних прихода буџета општине Бијељина, уз обезбеђење података и информација о врстама прихода, стању наплате и обвезницима уплате. Код дефинисања ове активности има се, прије свега, у виду покушај повезивања органа општине са организационом јединицом Пореске управе.

Законска ограничења која постоје, у погледу пореске тајне, резултирала су немогућношћу битнијег напретка у овом смислу. Иначе, општина има коректну сарадњу са организационим јединицама Пореске управе.

У односу на друге оперативне циљеве, код ове активности остаје да се, на основу новог закона који уређује питање пореза и пореских тајни, сагледају могућности добијања више информација за потребе Општине, о пореским и другим обвезницима плаћања средстава која су приход буџета Општине.

4.2. Стварање базе података за потребе прикупљања прихода и мониторинга о реализацији буџета

Развојем интерних информационих система у АСО направљен је битнији помак у формирању база података за праћење наплате изворних прихода Општине (такси и накнада) које прописује Општина. Прије свега, неколико информационих система омогућава јасну евиденцију задужења и плаћања прихода општине: ИС за праћење тока предмета и наплате интерних прихода којим је осигурано да предмет не може бити архивиран прије него што су прибављени докази о извршеним уплатама такси или накнада (тзв. финансијска картица). Исто се односи и на ИС за овјеру потписа, преписа и рукописа, код наплате административних такси.

Такође, развијен је посебан ИС и база података о обвезницима плаћања трајне ренте и комуналне накнаде.

Посебан значај има ИС за праћење реализације буџета Општине, односно плаћања из буџета. Овај систем спречава настанак грешке у плаћању, обезбеђује сигурну евиденцију (скенирање) документационе основе плаћања, обезбеђује поштовање календара плаћања и сваковремени увид у стање средстава на појединим буџетским позицијама са којих се врше плаћања. Ова база података је основа за праћење реализације буџета, законитости трошења буџетских средстава и одржавање буџетске равнотеже.

5. Побољшање система прикупљања буџетских прихода

Овај оперативни циљ је разрађен кроз следеће планиране активности:

5.1.Увећање процента наплате изворних прихода буџета Општине

Обавеза плаћања непореских прихода утврђује се актом надлежног органа, у складу са законом или другим прописом, односно уговором. Општина је усвојила 14 различитих одлука којима се уређују питања такси и накнада које обвезници плаћају у поступцима који се спроводе у АСО.

Од посебног значаја за горе дефинисану активност јесте доношење интерних аката којима се директно доприноси контроли одређивања и наплате изворних (властитих) прихода буџета Општине. Актом о систематизацији радних мјеста у Одјељењу за финансије је успостављено радно мјесто службеника за праћење прихода, развијен је посебан ИС који осигурава контролу наплате, те усвојени општи акти којимa се прецизирају овлашћења, обавезе и одговорности свих службеника у АСО који раде на пословима утврђивања финансијских обавеза корисника услуга АСО (Упутство о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских прихода буџета општине Бијељина (2008.) и Упутство о утврђивању приоритета за покретање поступака наплате потраживања општине (2011.)). Овим актима су детаљно разрађене мјере које су дужни предузимати запослени у циљу праћења наплате (усмена, писмена опомена, опомена пред тужбу и припрема документације за утужење).

Одјељење за финансије путем службеника за праћење наплате прихода врши контролу задужења прихода као и контролу повезивања задужења такси и накнада са уплатама преко извода банака. Праћење задужења и наплате непореских прихода је омогућено посебним софтверским рјешењем. Коришћењем овог интерног ИС омогућено је свакодневно контролисање и повезивање уплата при чему се спречавају грешке или злоупотребе "овјерених вирмана" .

Све горе наведене мјере, између осталог, допринијеле су константном увећању наплате непореских прихода буџета, односно процентуалном увећању учешћа ових прихода у укупном буџету Општине.

Из следеће табеле видљиви су показатељи наплате и учешћа непореских прихода у буџету Општине (2006. - 2010. година):

| у 000 КМ | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порески приходи | 26.325 | 30.275 | 31.686 | 25.962 | 27.352 |
| Непорески приходи | 5.249 (16%) | 6.724 (18%) | 11.316 (26%) | 8.347 (25%) | 10.484 (28%) |
| ПРИХОДИ-без помоћи | 31.573 | 36.999 | 43.002 | 34.309 | 37.836 |

Табела 6. Учешће непореских прихода у буџету Општине

ЗАКЉУЧАК:

На основу информација и података о праћењу имплементације стратешког циља који је предмет ове Анализе, могу се уочити бројне активности, планови, програми и мјере које су предузете од стране надлежних органа и других субјеката, у циљу испуњења оперативних циљева на којима се заснивају стратешки интереси Општине  у овој области.

Без намјере уопштавања закључка о достигнутом степену имплементације овог стратешког циља, може се дати препорука да сви субјекти на које се односи овај стратешки циљ  треба да наставе своје активности и предузимају друге потребне мјере како би се поједини сегменти (подручја) одржавали и даље унапређивали.

Бијељина, октобар 2011. године			Тим за Стратешки циљ бр. 5.

Драган Вујић

Начелник општине Бијељина прихватио је АНАЛИЗУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ДО 2015. ГОДИНЕ - Стратешки циљ бр. 5. Подизање квалитета услуга општинске администрације, те је прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ