ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА

ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2013. ГОДИНУ

На основу усвојеног  Буџета за подручје града Бијељине, за реализацију изградње комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа, канализација и гасификација) планирана су средства од 1.900.000,00 КМ, као и 1.000.000,00 КМ кредитног задужења за инвестиције у путну инфраструктуру, док је за одржавање путне мреже издвојен износ од 1.050.000,00 КМ од чега за:

I   РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  .....…………………..….......................   1.050.000,00 КМ

1. Улице у граду  …………………………………………..    260.000,00 КМ

-  шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)……..       40.000,00 КМ

-  саобраћајна сигнализација (укупно).……………………    120.000,00 КМ

* вертикална ….……………………………….……..    30.000,00 КМ

* хоризонтална ………………………………………    45.000,00 КМ

* свјетлосна …………………………………………     45.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења)..     80.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти ………….........   20.000,00 КМ

2. Локални путеви …………………………………………   420.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)………..  150.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти

(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ...............    60.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа)  ………….. .............................................   65.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–45.000

; вертикална-20.000; опрема 5.000)…..….......…………..       70.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ...   75.000,00 КМ

3. Некатегорисани путеви ………………………………… 130.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (пошљунчавање, грeдерисање и сл.)..    80.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни

појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација

банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ............    30.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ……   10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …  10.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………..  240.000,00 КМ

II  ИЗРАДЊА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  -(путна, водоводна,

електро мрежа, канализација и гасификација)         ................  2.900.000,00 КМ

ПУТНА МРЕЖА  ..................................................................................   2.125.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица у којима Град учествује са 70%

Учешће Града -            						              920.500,00 КМ

Учешће грађана и др. институција -					  394.500,00 КМ

- Изградња и асфалтирање путева и улица у којима Град учествује са 100 %

Финансирање Града       -	     						  700.000,00 КМ

- Изградња и реконструкција у којима Град учествује са 100 %

тротоара			-						    10.000,00 КМ

мост 			-     						    30.000,00 КМ

бициклистичких стаза	-						    30.000,00 КМ

остало 			-						    10.000,00 КМ

семафори			-						    30.000,00 КМ

ВОДОВОДНА МРЕЖА  	......................................................................    280.000,00 КМ

- Изградња водоводних мрежа у којима Град учествује

Суфинансирање Града  са 80 % 			- 			   200.000,00 КМ

Учешће грађана  са 20 %                   		-                                       50.000,00 КМ

Финансирање Града

(израда програма заштите изворишта Грмић) са 100 % -		           	    30.000,00 КМ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА  ................................................................................    345.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће Града	                   - 						  220.000,00 КМ

- Изградња  трафо станица гдје Град суфинансира радове и изградња НН мреже

Финансирање Града		        - 						   40.000,00 КМ

- Реконструкција јавне расвете на градској уличној мрежи		   50.000,00 КМ

- Набавка и уградња тајмера 							   35.000,00 КМ

ГАСИФИКАЦИЈА

- Плаћање сагласности (гасификација)      ..................................................  150.000,00 КМ

КАНАЛИЗАЦИЈА

- Пројекат “ОРИО“- суфинансирање - кредит	                    .............  800.000,00 КМ

- Дирекција за изградњу и развој града- Пројектовање и надзор канализационог система на подручу града Бијељине	- кредит                                          .............     200.000,00 КМ

- Топлификација – кредит                                                              ..............    200.000,00 КМ

I  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање градских макадамских улица предвиђа се количина од око 2.500 м3 шљунка, за чију је набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 40.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица могуће је извршити још једно гредерисање.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на градским улицама издвојена је сума од око 30.000,00 КМ, док су за израду хоризонталне сигнализације издвојена средства од  45.000,00 КМ.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (семафора) планирају се средства:

- за одржавање и поправку оштећених семафора у саобраћајним незгодама .....   45.000,00 КМ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом ставком предвиђају се радови најнеопходнијег одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза те израда дренажних канала, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго, а за шта су планирана средства у износу од  20.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални путеви или дионице пошљунчавају два или три пута у току године. Ово из разлога што је на одређеним путевима или дионицама саобраћај интензивнији у односу на друге те аналогно томе одређени путеви брже пропадају и обратно.

За реализацију плана предвиђа се следећи обим и количина радова:

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ - ОДРЖАВАЊЕ

| Р /бр | Број пута | Путни правац | м3 | Дужина (км) Асфалт | Дужина (км) макадам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л-1 | Којчиновац - Модран – Кацевац | 800 | 11,85 | 4,05 |
| 2 | Л-5 | Г.Црњелово – Суботиште | 850 | 11,232 | 4,168 |
| 3 | Л-6 | Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић | 500 | 16,00 | 3,10 |
| 4 | Л-12 | Чађавица - Г. Драгаљевац | 650 | 3,30 | 4,20 |
| 5 | Л-13 | Г.Буковица – Забрђе | 130 | 4,79 | 0,67 |
| 6 | Л-14 | Јањарска Обријеж – Ченгић | 250 | 3,0 | 1,4 |
| 7 | Л-17 | Велика Обарска – Градац-Ступањ | 300 | 4,7 | 2,1 |
| 8 | Л-18 | Загони – Г. Загони | 250 | 4,15 | 1,45 |
| 9 | Л-23 | Бијељина - Голо Брдо | 300 | 1,0 | 1,65 |
| 10 | Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац | 130 | 2,63 | 0,62 |
| 11 | Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) | 100 | 2,7 | 0,5 |
| 12 | Л-32 | Бијељина - Ново Село – Дијелови | 120 | 4,55 | 0,55 |
| 13 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1.) - В. Обарска | 120 | 3,2 | 0,4 |
| 14 | Л-34 | Бијељина - М. Обарска – Батковић | 450 | 1,0 | 3,35 |
| 15 | Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица | 550 | 2,7 | 2,8 |
| 16 | Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) | 260 | - | 1,5 |
| 17 | Л-37 | Љељенча (Л-7) – Ковачићи | 220 | 1,0 | 1,1 |
| 18 | Л-39 | Д. Драгаљевац - С. Драгаљевац (Илићи) | 350 | 2,462 | 1,838 |
| 19 | Л-41 | Г. Драгаљевац - Г. Чађавица | 200 | 1,576 | 1,024 |
| 20 | Л-42 | Г. Драгаљевац - Забрђе (граница) | 160 | 3,55 | 0,8 |
| 21 | Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић | 400 | - | 2,7 |
| 22 | Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица | 500 | - | 3,0 |
| 23 | Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) | 200 | 0,1 | 1,0 |
| 24 | Л-47 | Пиперци - Коренита (граница општ.) | 130 | 0,5 | 0,65 |
| 25 | Л-48 | Трњаци – Бродац | 100 | 2,6 | 0,5 |
| 26 | Л-50 | Суво Поље - Г. Загони | 300 | 0,75 | 1,85 |
| 27 | Л-51 | Јања - Ново насеље – Обријеж | 150 | 4,0 | 0,5 |
| 28 | Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) | 500 | - | 3,75 |
| 29 | Л-55 | Рухотина – Главичице | 400 | 2,0 | 2,2 |

Планирана средства за ову врсту  радова износе 150.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду (април,мај) и јесењем (септембар, октобар). У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уграђивање (гредерисање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Питање одводње са локалних путева је једно од најбитнијих у склопу одржавања истих. Овогодишњим планом предвиђено је прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима, а у износу од  35.000,00 КМ, односно око 14.000 м1. Локације које су најкритичније су краће или дуже, а у већини на брежуљкастом терену, и то на Л-1 дионици Модран- Ченгић- Бјелошевац- Кацевац; Л-6 Д.Драгаљевац- Г.Магнојевић- Д.Магнојевић; Л-7 Љељенча-Г.Чађавица;  Л-12 Д.Чађавица- Г.Драгаљевац; Л-27 Којчиновац-Г.Којчиновац-Глоговац;  Л-43 Д.Магнојевић- С.Магнојевић; Л-45 Д.Буковица- Главичорак-Г.Буковица. Без обзира што је претходне године по овом питању урађена завидна количина радова, како кроз редовно одржавање тако и кроз инвестиционе, и ове као и у наредним годинама постоји потреба за овом врстом послова.

Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у износу од око 8.000,00 КМ или око 15 изграђених пропуста и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје постоји потреба за изградњом истих.

Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити на појединим локалитетима у оквиру локалних путева Л-1  Модран – Ченгић- Бјелошевац, Л-6 Д. Драгаљевац - Д. Магнојевић. и Л-10 Почивала – Тавна. Вриједност издвојених средстава за ову врсту радова  износи око 5.000.00 КМ.

Поред горе поменутих радова овом ставком предвиђено је интервентно редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око 5.000,00 КМ.

Одржавањем је предвиђено интервентно уклањање и скидање надраслих банкина на асфалтним дионицама, с обзиром да у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише се ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја по учеснике. За овај посао потребно је издвојити средства у износу од око 7.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се и насипање туцаника или шљунка на исте.

За некатегорисане путеве ова ставка износи  30.000,00 КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније локације за потребе израде канала на краћим путним дионицама, уређење банкина (скидање и кошење), израда ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу са захтјевима МЗ-ца и потребама на терену, а у складу са финансијским средствима.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

Кошење и уређење путних појаса на локалним путевима планира се на свим асфалтним дионицама и то два пута годишње (мај, јун и октобар или новембар) а у вриједности од 65.000,00 КМ.

Претходних година кошење се обављало и на најкритичнијим макадамским дионицама, али због недостатка средстава ове године не постоји могућност да се и ове дионице уређују.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планиран  је износ од 20.000,00 КМ, док је за израду хоризонталне сигнализације  планиран  износ од 45.000,00 КМ.

На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.

Поред саобраћајне сигнализације потребно је на одређеним локацијама уградити  саобраћајну опрему у виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од 5.000,00 КМ.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

На основу стања асфалтних коловоза градских улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених средстава, планира се количина од око 1.000 тона АБ - асфалт бетона, што износи око 160.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају два пута годишње (прољеће - јесен). Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..    80.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….    75.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    10.000,00 КМ

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Одржавање некатегорисане путне мреже предвиђено је у мањим количинама и обиму, у односу на прошлу годину, у свим сеоским МЗ-цама, тј. у 55 МЗ-ца на подручју града Бијељина.

Ове године предвиђен је извоз шљунка на путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне мреже планирана средства  не могу задовољити потребе и захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ бијељина, или комунална полиција као и саобраћајна инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу заштите људских живота и материјалних добара. У таквим случајевима Одјељење је у обавези да  поступи по таквом налогу тј. решењу, те аналогно томе да и обезбеди одређена финансијска средства.

Одржавање ове врсте путева вршит ће се континуирано у току цијеле године, а након избора извођача са санацијом истих може се почети од јуна мјесеца. Приликом сваке санације представници Одјељења ће, на позив грађана и МЗ-ца, извршити увиђај и документовати потребу за извођењем одређене количине радова.

Планирана средства за ову врсту радова износе 80.000,00 КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову врсту путева износи око 5.000 м³.

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и ризлом, те извозом шљаке на брдовите дионице, у периоду од 15.11.2012 до 01.04.2013 године.

На основу дужине путне мреже, те искуствених метода о анализи утрошених средстава у протеклих неколико година  обезбеђено је 240.000 КМ за ове намјене, тј за два лота који се односе на путеве и улице. Вредност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, или да се морају обезбедити додатна.

Одржавање се обавља  у складу са Програмом рада зимске службе за период 2012-2013 године који је усвојен на Скупштини Града Бијељина у складу са закључком број 01-013-1-7/12 од 07.12.2012 године и врши се на свим локалним  путевима у дужини од 258,43 км, затим на око 81,0 км некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и МЗ-це Јања орјентационе дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

Напомена:

С обзиром да су усвојеним буџетом за 2013 годину за потребе редовног одржавања предвиђена много мања средства у односу на 2012 годину (преко 30 %), готово већина ставки овог програма, осим зимске службе, је значајно умањена, тако да предвиђене количине не задовољавају стварне потребе. Међутим, уважавајући околност да је буџет смањен  приступило се изради овог плана како је то горе дефинисано.

II  ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА

Асфалтирање-реконструкција путева и улица

У 2013. години, Одјељење у складу са усвојеним буџетом планира са даљим наставком изградње, модернизације и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и градских улица, тако што би сходно "Одуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју општине Бијељина"  (Службени гласник Општине Бијељина, бр. 29/06 и  21/12 ). године, Град учестововао у суфинансирању пројеката у износу од 70%, осим евентуално већ потписаних уговора који дефинишу учешће Града од 50 %.

У складу са поменутом Одлуком претходних година  је од стране МЗ-ца и групе грађана пријављена активност на асфалтирању  преко 200 пројеката како путева тако и улица за које су грађани већином обезбедили предуслове да се пројекти кандидују на тендере, с тим да је у периоду од 2010- 2012 године један већи дио ових кандидованих пројеката реализван. Међутим, мора се рећи да међу нереализованим захтјевима постоји одређен број оних који за сигурно не могу испунити услове у смислу прикупљања одређених средстава за реализацију пројекта.

За 2013 годину је већ спреман тј. потписан један број  уговора који ће се радити у овој години, док ће се у току текуће године расписати неколико јавних набавки којим ће се доћи до још ново потписаних уговора који би се требали реализовати. За сада је пријављен један значајан број захтјева (око 80), а  збирајући укупно све те пријаве  долазимо до потребе од  око 2,0 милиона КМ које би Град требао обезбедити. Поред тога и МЗ-це би морале прикупити око 900.000 КМ у циљу коначне реализације поменутих послова. Међутим, упоређујући финансијски план и захтјеве МЗ-ца очигледно је да се неће моћи свим захтјевима изаћи у сусрет. Али како је већ речено сигурно је да је један значајан проценат захтјева нереалан у смислу да ће МЗ-це скупити потребна средства.

Од 2.125.000,00 КМ предвиђених за изградњу и реконструкцију путне мреже, за асфалтирање путева и улица гдје грађани учествују са 30 % Град планира издвојити 920.500,00 КМ, док грађани учествују са 394.500 КМ.

За финансирање изградње путева, улица, тротоара, стаза, мостова и др.  у којима Општина учествује са 100% планирана сума износи 770.000 КМ, од чега само за изградњу нове улице према новом градском гробљу око 410.000,00 КМ.

У склопу изградње фекалне канализације извршит ће се реконструкција одређеног  броја  улица за коју је урађена пројектна документација  у 2008 години и касније. Улице на којима ђе се изводити радови у 2013-2014 години у циљу изградње фекалне канализације су следеће:

дио улице Галац, Мајевичка, Кнегиње Милице, Његошева, Српске добровољачке гарде-око 160 м1, Трг ђенерала Драже Михајловића, ул. Меше Селимовића, Браће Гаврић, Војводе Степе, Кнез Иво од Семберије-око 380 м1, Слободана Јовановића, Димитрија Туцовића-око 100 м1, Светог Саве-око 120 м1, Цетинска-око 100 м1, Десанке Максимовић-око 70 м1, Арсенија Чарнојевића-око 160 м1, дио ул. Краља Милутина, 2.Априла-око 50 м1 и већина прикључних- споредних  улица које гравитирају уз горе наведене.

Постоје и  улице за које је пројектна документација извршена, а  које ће се радити у наредним фазама изградње фекалне канализације, а пре свега у склопу пројекта “ОРИО“.

Укупна дужина испројектованих улица износи  8.460,00 м1.

Као што је поменуто, у склопу изградње канализационе мреже Град је преузео обавезе по пројекту “ОРИО“ тако да се у буџету морају планирати одређена средства чиме би се суфинансирао планирани пројекат. Овим програмом та средства износе 800.000 КМ.

Овом буџетском ставком, с обзиром на уговорене обавезе, већ трећу годину се  предвиђају средства за плаћање разних сагласности пре свега за потребе изградње гасовода и то у износу од 150.000 КМ, што оптерећује ову ставку у смислу да би се могле радити одређене инвестиције друге врсте. Међутим ово улагање представља суфинансирање Општине у изградњи гасификације.

Изградња нових путева и улица

Поред свих горе наведених  активности реконструкције и модернизације путева, улица, паркинга и др. у области саобраћајне инфраструктуре  неопходно је извршити изградњу потпуно нових путева и улица. Ту пре свега спада:

- изградња нове саобраћајнице која спаја магистрални пут Бијељина-Тузла са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница, у дужини од око 1500 м1.

- изградња улице у -"Индустријска зона 3" -   асфалтирање једне дионице у дужини од око 400 м1.

У протеклих неколико година извршена је изградња-просјецање нових улица (према насењу Ковиљуше, продужетак ул. Рачанска-кроз касарну, улица на локацији насеља Пет језера- ул. Комитска), као и реконструкција постојећих улица и раскрсница тако што су на истим изграђени функционални кружни токови ( Раскрсница Диздаревић, МУП, ДУД и код Саборне Цркве на Лединцима).  Сви горе наведени радови, те недавни завршетак треће фазе обилазног пута око града Бијељине, чиме је овај пројекат у потпуности завршен, и још низ других асфалтираних улица довели су до тога да је стање на градској уличној мрежи много боље, пре свега што су саобраћајне гужве и колоне возила сведене на најмању могућу мјеру те  штоје проток возила и интентизитет саобраћаја већи.

Изградња мостова

У задњих неколико година на подручју Града Бијељина, преко одјељења за стамбено-комуналне послове,  изграђено је или реконструисано преко десетак мостова, од чега су у прошлој години реализована два значајна пројекта. Први је изградња новог моста на Л-5 Бијељина - В.Обарска, а други на Л-11 у МЗ-ци Суво Поље, чиме су елиминисане потенцијално опасне тачке на којима се десио велики број саобраћајних незгода.

И у овој години, у складу са стратегијом, је планирана активност на изградњи нових мостова, од којих би пре свега издвојили мост на каналу Дашница који повезује улицу Јанка Веселиновића са ул.Раје Баничића. Изградња овог моста је била планирана и у прошлој години, међутим из процедуралних разлога везаних за Закон о јавним набавкама, гдје је јавна набавка у два наврата пропала,  пројекат није реализован. За овај  наведени пројекат СО Бијељина је усвојила програм изградње са планом финансирања. Потреба за изградњом овог моста је настала са изградњом прве фазе обилазнице око града Бијељине јер је  једном дијелу домађинстава отежан приступ ка граду. На овом локалитету планирано је премештање и постављање старог жељезног моста са локације код МУП-а, а у склопу изградње моста већ је извршено пробијање нове приступне саобраћајнице која ће повезивати горе поменуте улице.

Израда пјешачко-бициклистичких стаза

У циљу одвијања безбједнијег пјешачко-бициклистичког саобраћаја поред магистралних и локалних путева, те градских улица предвиђа се наставак акције на изради  истих. У овом моменту сигурно је да ће се завршити уговорена активност на наставку изградње стазе у улици Стефана Дечанског у дужини од око 500 м1, те покушати наставити са изградњом на дионици поред локалног пута Бијељина- Ново Село–Дијелови, с обзиром на све већу фреквенцију саобраћаја и недовољну ширину коловоза од 4,0 м на постојећем путу.

Град је у претходним годинама урадио око 22 км пјешачко-бициклистичких стаза, чиме је значајно повећана безбедност саобраћаја. Међутим и даље постоје дионице, а са урбанизацијом се појављују и нове, које треба  изградити. Те стазе се и даље налазе на дионицама поред магистралних путева Бијељина – Зворник (Патковача), Бијељина – Угљевик (Хасе, Суво Поље- Равно Поље) Бијељина - Рача и Бијељина - Брчко, те поред локалних путева као нпр. кроз МЗ-цу Љељенча, и др.

Реконструкција тротоара

Поред асфалтирања и реконструкције градских улица потребно је планирати реконструкцију и изградњу тротоара који су увелико деформисани и који директно утичу на безбједност саобраћаја.У ову реконструкцију  улазе краће дионице (50 - 100 м).

Израда нових макадамских улица

Како градска улична мрежа није довољна да прихвати сав обим саобраћаја неопходно је да се одреде нове улице које би се израдиле на ниво макадамских, а које би растеретиле постојећу уличну мрежу, смањиле густину саобраћаја и повећале проток.

У том контексту потребно је извршити експропријацију одређених дионица или локација како би се постојећа улична мрежа увезала са новоформираном.

Једна од тих улица или дионица истих је:

- Просјецање и изградња улице до нивоа шљунчаног тампона-обухват РП "Кнез Иво од Семберије" у дужини од око 1500 м1- за чију је намјену обезбеђено 90.000,00 КМ из обвезница. Двије дионице у дужини од око 1300 м1 и 400 м1 су реализоване тј. изграђене у 2011 и 2012 години, а у овој се планира са наставком активности.

Водоводна мрежа

За потребе изградње водоводне мреже за ову годину су предвиђена средства од 250.000 КМ , приликом чега ће Град суфинансирати изградњу у износу од 200.000 КМ. На ова планирана средства од 200.000 КМ грађани су у обавези да прикупе 20 % средстава или 50.000 КМ. С обзиром да је вода основна људска потреба ова средства одговарају свим захтјевима за изградњу водовода. Један дио ових средстава ће служити  за завршетак недовршених послова из 2012 године и то на оним локацијама гдје мјештани нису били у могућности да скупе средства која су дефинисана уговором. За 2013 годину за сада је поднијето 27 захтјева за изградњу водовода укупне дужине око 5000 м1, а у циљу заштите изворишта “Грмић“ радит ће се програм санитарне заштите у нестационарним условима у вредности од 50.000 КМ, с тим што ће се у овој години за ову намјену издвојити 30.000 КМ.

Електро мрежа

За потребе изградње електро мреже за ову годину  предвиђена су средства од 350.000 КМ, и то за:

- За изградњу јавне расвете на подручју градских и сеоских МЗ-а предвиђен је износ од 220.000,00 КМ у виду суфинансирања,

- За изградњу трафо станица и нисконапонске мреже, у виду финансирања и суфинансирања са електродистрибуцијом- или са МЗ-цама, предвиђен је износ од 40.000,00 КМ,

- У циљу даљег наставка смањења потрошње електричне енергије тј. уштеде исте , а у складу са Одлуком СО Бијељина, планира се реконструкција јавне расвете на градској уличној мрежи, с обзиром да на истој до сада нису рађени значајнији захвати овог типа, за разлику од електро мреже на подручју сеоских МЗ-ца. Планирана вриједност радова износи 50.000,00 КМ,

- За набавку и уградњу тајмера за подручје цијелог града, тј. за допуну на сеоској мрежи и за потпуно нову уградњу на градској мрежи, планира се постављање нових око 150 тајмера чиме би се у потпуности завршио започети посао, а у циљу смањења потрошње електричне енергије. Планирана вриједност радова износи 35.000,00 КМ.

Остале активности

- Поред горе поменутих инвестиција постоји потреба и за следећим, а то је изградња аутобуских стајалишта и уградња аутобуских надстрешица на више локација у граду и на локалним путевима те изградња нових паркинг простора.

- На одређеним локацијама потребно је поставити тј. уградити или поправити саобраћајну опрему у виду  заштитно-одбојне ограде (поред канала Дашница), као и на најкритичнијим мјестима као што су путне дионице поред дубоких канала са водом, косина, насипа и засјека. Већина ових активности је упитна из разлога недовољних финансијских средстава.

-   У циљу решавања одвођења површинских и атмосферских вода, са посебног рачуна за водопривредне накнаде, планиран је ископ, проширење и прочишћавање канала који су обрасли дрвећем и шибљем чиме се умањује пропусна моћ и проток воде кроз исти. Канал који се у овој години планира урадити налази се у МЗ-ци Д.Буковица, засеок “Шекићи“, те водопривредни објекат у МЗ Д Магнојевић, на ријеци Гњица, а што је све у складу са Програмом који је усвојила СО Бијељина.

У циљу смиривања саобраћаја, тј. смањења брзина кретања планира се уградња вибрационих трака на градској уличној мрежи и то као алтернатива лежећим полицајцима. Траке би се постављале пре свега у улицама са већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред јавних установа гдје је појачан пјешачки саобраћај. Ова активност се води тј финансира кроз редовно одржавање путева и улица.

Израда пројектне документације и надзор

Овим програмом предвиђен је одређен износ средстава за израду пројектне документације путева и улица као што је:

- Пројекат кружног тока у циљу реконструкције раскрснице улица код "гаруље" тј.

улица Мајевичке-Меше Селимовића-Браће Гаврић,

- Пројекат саобраћајница везаних за израду фекалне канализације – по потреби,

- Израда неопходних елабората потребних за асфалтирање путева и улица и др.

- Пројекат изградње трећих трака поред магистралних путева- по потреби и у складу

са упуствима Ј.П “Путеви РС“,

Пакет пројеката везаних за ново градско гробље:

- Главни пројекат за изградњу приступне саобраћајнице у унутрашњи простор гробља са паркинг простором,

- Главни пројекат вањског уређења централног церемонијал трга,

- Главни пројекат вањског уређења средишњег гробног трга православног гробља,

- Главни пројекат комплекса сакралних објеката - четири капеле са надстрешницом у оквиру централног церемонијал трга,

- Главни пројекат мртвачнице,

- Главни пројекат управне зграде.

Уколико  се  стекну  финансијски  услови   вршит  ће  се  израда  и  следеће  пројектне

документације:

- Главни пројекат реконструкције постојећег моста на каналу Дашница на планираној саобраћајници која повезује локацију Новог градског гробља на локалитету Хасе-Бријесница са градском обилазницом,

- Главни пројекат новог моста преко канала МОК на магистралном путу М-18 Бијељина-Угљевик,

- Главни пројекат саобраћајнице која спаја градску обилазницу са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

- Главни пројекат изградње новог моста на каналу МОК на планираној саобраћајници која повезује локацију Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

Овом ставком потребно је исфинансирати и пројектовање одређених мостова, затим пјешачко-бициклистичких стаза, израду урбанистичко-техничких услова, аутобуских стајалишта, али и  израду пројектне документације за рад семафорско - сигналне опреме и уређаја и др.

Другим дијелом ове ставке предвиђено је финансирање надзора над изградњом дијела горе дефинисаних активности.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл.инг.саобраћаја