И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Бијељина, децембар 2014. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја усвојен је на Скупштини града Бијељина 27.децембра 2013. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 27/13 и 02/14, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину сачињен је на основу усвојеног буџета града Бијељина за 2014. годину ("Службени гласник Града Бијељина" бр.26/13), Одлука о ребалансу буџета ("Службени гласник Града Бијељина" бр.14/14 и 22/14). Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планиранихи остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2014. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- Јавна градска хигијена

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављене су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које су чишћене шест пута у седмици

| Улица | руч. чиш. тротоара м² | руч. чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4660 | 628 |
| Карађорђева | 1485 | 495 |
| Меше Селимовића | 1065 | 355 |
| Гаврила Принципа | 3420 | 634 |
| Доситеја Обрадовића | 300 | 100 |
| Змај Јове Јовина | 429 | 143 |
| Николе Тесле | 2276 | 612 |
| Милоша Црњанског | 2062 | 156 |
| Нушићева | 780 | 260 |
| Саве Ковачевића | 716 | 179 |
| Укупно | 17.193 м² | 3562 м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

6 дана х 16128 м²х 4 седмице = 387072 м²

387.072,00 х 0,017008 =  6.583,32 км

риголи

6 дана х 3207 м²х 4 седмице= 76968 м²

76.968,00 х 0,038034 = 2.927,40 км

НАПОМЕНА: Улица Меше Селимовића из првог приоритета није чишћена од почетка године до

јуна мјесеца због извођења радова изградње канализационог система града Бијељина.

Други приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570 | 190 |
| Светог Саве | 1470 | 490 |
| Српске војске | 4470 | 1490 |
| Незнаних јунака | 2973 | 991 |
| Кнегиње Милице | 1035 | 345 |
| Укупно | 10518м² | 3506м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

2 дана х 10518 м²х 4 седмице =86144 м²

84.144,00 х 0,017008= 1.431,12 км

риголи

2 дана х 3506 м² х 4 седмице= 28048 м²

28.048,00 х0,038034 = 1.066,77 км

Трећи приоритет, улице које су чишћене два пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723 | 241 |
| Мајевичка | 1995 | 665 |
| Филипа Вишњића | 3597 | 1199 |
| Кнеза Милоша | 780 | 260 |
| Рачанска | 5100 | 1744 |
| Милоша Обилића | 1455 | 485 |
| Војводе Степе | 435 | 145 |
| Атинска | 660 | 220 |
| Трг Ђенерала Драже | 540 | 180 |
| Укупно | 15285м² | 5139м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

1 дан х 14310 м²х 4 седмице =57240 м²

50.240,00х 0,017008= 973,54 км

Риголи

1 дан х 5139 м² х 4 седмице= 20556 м²

20.556,00х0,038034 = 781,83 км

НАПОМЕНА: Улице Војводе Степе и Трг Ђенерала Драже из трећег приоритета нису чишћене од

почетка године до јуна мјесеца због извођења радова изградње канализационог

система града Бијељина.

Четврти приоритет, улице које су чишћене један пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1500 | 500 |
| Живојина Мишића | 2145 | 715 |
| Кнез Иво од семберије | 1965 | 1010 |
| Нова Рачанска | 1320 | 547 |
| Стефана Дечанског | 924 | 308 |
| Раје Баничића | 3345 | 1115 |
| Димитрије Туцовића | 4695 | 1565 |
| Арсенија Ћарнојевића | 1005 | 335 |
| Потпоручника Смајића | 970 | 323 |
| 27 Март | 3636 | 1212 |
| Шабачких Ђака | 900 | 600 |
| 1. Маја | 480 | 160 |
| Жртава фашистичког Терора | 1105 | 335 |
| Српске добровољачке гарде | 4545 | 915 |
| Браће Гаврић | 660 | 220 |
| Сергеја Јесењина | 135 | 90 |
| Војводе Петра Бојовића | 2673 | 891 |
| Ђуре Даничића | 1398 | 466 |
| Баје Станишића | 525 | 157 |
| Ивана Горана Ковачића | 678 | 225 |
| Ћирила и Методија | 1248 | 416 |
| Пере Станића | 420 | 140 |
| Душана Баранина | 943 | 629 |
| Мајора Гавриловића | 415 | 217 |
| Професора Бакајлића | 630 | 210 |
| Лазе Костића | 1000 | 500 |
| Солунска | 765 | 255 |
| Цара Уроша | 2055 | 685 |
| Сремска | 6000 | 1650 |
| Кулина Бана | 1716 | 1144 |
| Светозара Марковића | 1110 | 370 |
| Укупно | 50.906 м² | 17.905 м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

49863м² х 2 седмице = 99726 м²

99726х 0,017008км = 1.696,14 км

Риголи

18350 м²х 2 седмице = 36700 м²

36700 х 0,038034км =1.395,85 км

НАПОМЕНА: Улице Српске Добровољачке гарде и Браће Гаврић из четвртог приоритета нису

чишћене од   почетка године до јуна мјесеца због извођења радова изградње

канализационог система града Бијељина, а улице Николе Спасојевића, Галац

и Лозничка нису биле обухваћене програмом, те су накнадно уврштене и

површине чишћења приказане су у извјештају.

Због ребаланса буџета за 2014. годину и смањења средстава на буџетској ставци са које се финансира јавна хигијена, чишћење улица из другог приоритета умјесто три дана у седмици чишћене су два дана, као и улице трећег приоритета умјесто два дана чишћене су једном у седмици.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Карађорђева | 4800 | 1600 |
| Омладинска | 900 | 450 |
| Укупно | 5700 м² | 2050 м² |

Тротоари

3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68400 м²

68400 м²х 0,0170085 = 1163,38км

Риголи

3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24600 м²

24600 м²х0,038034км  = 935,64км

Други приоритет, улице које су чишћене сваке друге седмице један пута

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Косовска | 1000 | 500 |
| Милоша Црњанског | 600 | 300 |
| Браће Лазић | 2200 | 1160 |
| Кнеза Милоша | 1000 | 500 |
| Ђорђа Васића | 400 | 200 |
| Његошева | 1000 | 500 |
| Змај Јовина | 400 | 200 |
| Николе Тесле | 2080 | 750 |
| Трг Ђенерала Драже | 540 | 180 |
| Меше Селимовића | 1000 | 500 |
| Укупно | 10220 м² | 4790 м² |

Тротоари

10220 м²х 2 седмице =20440 м²

20440м²х 0,0170085 = 347,64км

Риголи

4790м² х 2 седмице= 9580 м²

9580 х 0,038034 = 364,37км

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у насељеном мјесту Јања остварен  је у потпуности како је планирано

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | Опис услуга | Јединица мјере | Количина | Јединична цијена КМ | Износ КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручно стругање ригола - посао обављају радници ручно лопатама и осталим оруђима за рад, непосредно после отапања снијега у то вријеме на коловозу се налазе веће количине пијеска, земље и шљунка. Након стругања и чишћења сакупљени материјал одмах одвући. | м² | 50.000 | 0,3407 | 1.700,85 |
| 2 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 2.950 | 7,00 | 20.650,00 |
| 3 | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 100 | 68,37 | 6.837,00 |
| 5 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду | тура | 10 | 299,15 | 2.991,50 |
| 8 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) на подручју општине | тура | 10 | 299,15 | 2.991,52 |
| 9 | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 200 | 9,80 | 1.960,00 |
| 10 | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 м³ | тура | 50 | 117,00 | 5.850,00 |
| Свеукупно :(са ПДВ-ом) : |  |  |  | 40.780,87 |  |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| 1 | Ручно стругање ригола - посао обављају радници ручно лопатама и осталим оруђима за рад, непосредно после отапања снијега у то вријеме на коловозу се налазе веће количине пијеска, земље и шљунка. Након стругања и чишћења сакупљени материјал одмах одвући. | м² | 25.000 | 0,034017 | 850,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 150 | 7,20 | 1.080,00 |
| 3 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 10 | 65,00 | 650,00 |
| УКУПНО: |  |  |  | 2.580,43 |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Извјештаја реализације програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина

Први приоритет

-тротоари:	387072 м²  х  0,017008= 6583,32км	х 9 мјесеци 	=	59.249,89 КМ

-риголи:	76968 м²  х 0,038034  = 2927.40км	х 9 мјесеци	=	26.346,60 КМ

Укупно:	            85.596,49 КМ

- Први приоритет чишћења улица остварен је са 93%.

Друга приоритет

- тротоари:	84144 м² х 0,017008=  1.431,12км	х 9 мјесеци 	=	12.880,09 КМ

- риголи:	28048 м² х 0,038034 =  1066,77км	х 9 мјесеци 	=	  9.600,90 КМ

Укупно:		22.481,08 КМ

- Други приоритет чишћења улица остварен је са 67%.

Трећи приоритет

- тротоари:	57240 м² х 0,017008= 973.53км	х 9 мјесеци	=	  8.761,85 КМ

- риголи:	20556 м² х 0,038034 = 781,83км	х 9 мјесеци 	=	  7.036,44 КМ

Укупно:		15.798,29 КМ

- Трећи приоритет чишћења улица остварен је са 48%.

Четврти приоритет

- тротоари:	99726м² х 0,017008 км = 1696,14кмх 9 мјесеци	=	15.265,26 КМ

- риголи:	36700 м² х 0,038034 км =1395,85км х 9 мјесеци	=	12.562,63 КМ

Укупно:		27.827,89 КМ

- Четврти приоритет чишћења улица остварен је са 50%.

Бијељина остали послови 							40.780,87 КМ

- Остали послови планирани у 2014. години остварени су са 82%.

Извјештај реализације програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

- тротоари:	68400м²х 0,0170085 = 1163,38км х 9 мјесеци	=         10.470,42 КМ

- риголи:	24600 м²х0,038034км  = 935,64км х 9 мјесеци	=	 8.420,76 КМ

Укупно:	           18.891,18 КМ

- Први приоритет чишћења улица остварен је са 100%.

Други приоритет

- тротоари:	20440м²х 0,0170085 = 347,64км х 9 мјесеци	=	 3.128,76 КМ

- риголи:	9580 м²х 0,038034 = 364,37км х 9 мјесеци		=	 3.279,33 КМ

Укупно:		 6.408,09 КМ

- Други приоритет чишћења улица остварен је са 100%.

Јања остали послови								2.580,43 КМ

- Остали послови планирани у 2014. години остварени су са 45%.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.1.

Град Бијељина: 85.596,49 КМ + 22.481,08 КМ + 15.798,29 КМ +

+ 27.827,89 КМ + 40.780,87 КМ						=      192.484,62 КМ

- Остварење програма  одржавања јавне хигијене  по приоритетима за 2014. годину

извршен је са 73%.

Насељено мјесто Јања:  18.891,18 КМ +  6.408,09 КМ + 2.580,43 КМ	=        27.879,70 КМ

- Остварење програма  одржавања јавне хигијене  по приоритетима за 2014. годину

извршен је са 90%.

СВЕ УКУПНО:Бијељина+Јања=	        220.364,32 КМ

- Укупна реализација програма одржавања јавне хигијене је 75%.

1.2. Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина. У току извјештајног периода улице су се чистиле по зимском програму у дане од 26.01.2014 године до 06.02.2014. године као и од 28.12.2014. године до 31.12.2014. године.

Да би се обезбиједила проходност јавних површина у сваком моменту очишћене су слиједеће улице по приоритетима са ангажованом радном снагом, средствима рада и цијеном извршених услуга:

Први приоритет:

- Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, Николе Тесле, Српске Војске, Карађорђева,  Његошева, Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића, Светог Саве, Милоша Црњанског, Саве Ковачевића, Патријарха Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја Обрадовића, Нушићева , Кнеза Милоша,

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 3,5 сати х 24,57 КМ=86,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 100 сати х 7.25 КМ = 725,00 КМ.

Укупно: Први приоритет 811,00 КМ

Други приоритет:

-Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића, 27.Март, Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, Жртава Фашистичког терора.

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 3,5 сати х 24,57 КМ=86,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 100 сати х 7,25 КМ = 725,00 КМ

Укупно: Други приоритет 811,00 КМ

Посипање соли ради спречавања стварања ледене површине на тротоарима извршена је у обиму од: 31680 кг х 0.25 КМ = 7.920,00 КМ

Укупно: 7.920,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2.

811,00 КМ + 811,00 КМ + 7.920,00 КМ = 9.542,00 КМ

Извршење програма зимске службе износи 46%.

1.3. Прање јавних површина

Прање јавних површина (саобраћајница и тротоара) у периоду од 01.априла до 30.септембра 2014. години обављало се у смањеном обиму због великог броја кишних дана, катастрофалних поплава и недостатка средстава. Непосредно након повлачења воде са јавних површина прање истих вршила је Цивилна заштита преко комуналних предузећа.

Укупна површина прања је износила 311568 м² х 0,027 КМ = 8.384,29 КМ.

Укупно извршење програма прања је износило 21%.

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница"

и "Доња Љељенча"

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Доња Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно. Извршење програма у новчаном износу је 16.320,00 КМ, односно извршење је 100%.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1:

1.1.+1.2.+1.3.+1.4.= 220.364,32 КМ + 9.542,00 КМ + 8.384,29 КМ + 16.320.00 КМ

= 254.610,61 КМ - Програм извршења јавне градске хигијене износи 68%.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

Програмом заједничке комуналне потрошње за одржавања јавних зелених површина планирана су средства у износу од 253.840,70 КМ од чега је реализовано 399.315,14КМ или 157%.

| I | Трг Краља Петра I Карађорђевића |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 2.812 | 0,23 | 8 | 5.174,08 |
| 2. | Грабање травњака | m² | 2.812 | 0,30 | 2 | 1.687,20 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | kom | 37 | 31,00 | 1 | 1.147,00 |
| 4. | Вађење пањева | kom | 2 | 95,00 | 1 | 190,00 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | kom | 35 | 6,00 | 1 | 210,00 |
| 6. | Одгртање и загртање ружа | kom | 335 | 1,80 | 2 | 1.206,00 |
| 7. | Окопавање жбунастих врста | m² | 152 | 4,30 | 2 | 1.307,20 |
| 8. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 31 | 5,20 | 2 | 322,40 |
| 9. | Окопавање цвијетних површина | m² | 79 | 1,80 | 3 | 426,60 |
| 10. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 144 | 36,00 | 2 | 10.368,00 |
| 11. | Прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница | m² | 1.044 | 0,50 | 1 | 522,00 |
| 12. | Заливање употребом цистерне | тура | 3 | 100,00 | 10 | 3.000,00 |
| 13. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 | 12 | 2.100,00 |
| 14. | Рад НК радника | h | 4 | 8,00 | 36 | 1.152,00 |
| 15. | Садња дрв. садница | kom | 4 | 131,00 | 5 | 2.620,00 |
| 16. | Постављање и скидање заставица |  | 1 | 170,00 | 7 | 8.330,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  | 39.762,48 |

| II Трг Ђенерала Драже Михајиловића Планирани послови програмом заједничке комуналне потрошње нису реализовани због изградње канализационог система Бијељина. Комплетну површину уредио је извођач радова након завршетка изградње канализационог система. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.700 | 0,23 |  | 2 | 782,00 |
| 2. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 1 | 133,00 |  | 1 | 133,00 |
| 3. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 |  | 30 | 5.250,00 |
| 4. | Рад НК радника | h | 8 | 8,00 |  | 10 | 640,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 6.805,00 |
| IV | Зелене површине центра града |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 5.050 | 0,23 |  | 8 | 9.292,00 |
| 2. | Орезивање стабала употребом корпе | kom | 10 | 133,00 |  | 1 | 1.330,00 |
| 3. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 8 | 130,00 |  | 1 | 1.040,00 |
| 4. | Окопавање живе ограде | m² | 222 | 2,60 |  | 1 | 577,20 |
| 5. | Орезивање живе ограде | m² | 479 | 3,50 |  | 1 | 1.676,50 |
| 6. | Одгртање и загртање ружа | m | 400 | 1,80 |  | 2 | 1.440,00 |
| 7. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 20 | 5,20 |  | 1 | 104,00 |
| 8. | Заливање употребом цистерне | тура | 1 | 35,00 |  | 20 | 700,00 |
| 9. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 |  | 3 | 525,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 16.684,70 |
| V Заштитни зелени појас Планирани послови по програму за заштиту зеленог појаса нису реализовани због недостатка срестава. |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Расксница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 2.200 | 0,23 |  | 3 | 1.518,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 1.518,00 |
| VII | Кружни токови на обилазниц. |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 2.575 | 0,23 |  | 4 | 2.369,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 2.369,00 |
| VIII | Раскрснице и кружни токови у граду |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршилаца | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.358 | 0,23 |  | 6 | 1.874,04 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 127 | 36 |  | 2 | 9.144,00 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 516 | 4,3 |  | 3 | 6.656,40 |
| 4. | Окопавање живе ограде | m² | 51 | 2,6 |  | 1 | 132,60 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | kom | 30 | 6 |  | 1 | 180,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 61 | 3,5 |  | 2 | 427,00 |
| 7. | Окопавање цвијетних врста | m² | 127 | 4,3 |  | 3 | 1.638,30 |
| 8. | Заливање по утошеном времену | h | 4 | 35 |  | 10 | 1.400,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 21.452,34 |
| IX | Дрвореди: |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршиења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака употребом тримера | h | 1118 | 45,00 |  | 2 | 100.620,00 |
| 2. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 555 | 5,20 |  | 1 | 2.886,00 |
| 3. | Заливање употребом цистерне | тура | 4 | 100,00 |  | 30 | 12.000,00 |
| 4. | Орезивање средње високих стабала | kom | 69 | 31,00 |  | 1 | 2.139,00 |
| 5. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 29 | 133,00 |  | 1 | 3.857,00 |
| 6. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 22 | 130,00 |  | 1 | 2.860,00 |
| 7. | Вађење пањева | kom | 2 | 95,00 |  | 1 | 190,00 |
| 8. | Превршавање високох стабала | kom | 82 | 320,00 |  | 1 | 26.240,00 |
| 9. | Одвоз поломљених грана (ТАМ у граду) | тура | 1 | 65,00 |  | 11 | 715,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 151.507,00 |
| X | Градски парк |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина |  | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 32.000 |  | 0,18 | 4 | 23.040,00 |
| 2. | Грабање травњака | m² | 32.000 |  | 0,18 | 4 | 23.040,00 |
| 3. | Чишћење стаза | m² | 408.000 |  | 0,021 | 1 | 8.568,00 |
| 4. | Чуварска служба |  | свакод |  | пауш. | 1 | 27.403,27 |
| 5. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 46 |  | 133,00 | 1 | 6.118,00 |
| 6. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 60 |  | 130,00 | 1 | 7.800,00 |
| 7. | Окопавање цвијетних површина | m² | 88 |  | 1,80 | 3 | 475,20 |
| 8. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 66 |  | 36,00 | 2 | 4.752,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 101.196,47 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | ЛОКАЦИЈА | Укупно (КМ) |
| 1 | Трг Краља Петра I Карађорђевића | 39.762,48 |
| 2 | Трг Ђенерала Драже Михајиловића | 0,00 |
| 3 | Парк Пријатељства | 6.805,00 |
| 4 | Зелене површине центра града | 16.684,70 |
| 5 | Заштитни зелени појас | 0,00 |
| 6 | Расксница Комитска-Рачанска (Равна гора) | 1.518,00 |
| 7 | Кружни токови на обилазниц. | 2.369,00 |
| 8 | Раскрснице и кружни токови у граду | 21.452,34 |
| 9 | Дрвореди | 151.507,00 |
| 10 | Градски парк | 101.196,47 |
| Укупно без ПДВ-а: |  | 341.294,99 |
| ПДВ 17%: |  | 58.020,15 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  | 399.315,14 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА

КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У 2014. години вршено је одржавање објеката за одвођење оборинских вода са саобраћајница и тротоара и то:

| р/б | Врста услуге | Једин. мјере | Количина | Износ | Локација/ улица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замјена дотрајалих цијеви постојећих колектора(поломљених или оних које се на други начин не могу оспособити) . У цијену укључити све потребне радње и материјал: - сјечење, утовар и одвоз асвалта или бетона, -ископ рова (јаме), утовар и одвоз материјала из ископа и поломљене цијеви -потребно црпљење отпадних или подземних вода -израда бетонске постељице и бетонског јастука за цијев - набавка и уградња бетонске цијеви са замазивањем спојева -укрута цијеви пијеском до коте +30цм изнад тјемена цијеви -затрпавање преосталог дјела рова чистим шљунковитим материјалом -бетонирање носећег слоја пута арм.бетоном МБ20 дебљине 15 цм -израда завршног асвалта од битошљунка или хабајућег слоја д=7-8 цм. Обрачун је по м1 замјењене цијеви : |  |  |  |  |
| 1.1. | - Ø 300 мм | м1 | 10 | 395,90 | Српске Војске |
| 1.2. | - Ø 400 мм | м1 | 10 | 538.90 | Д.Туцовића |
| 1.3. | - Ø 500 мм | м1 | 15 | 1.089,00 | Ф.Вишњића |
| 2. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости СН-8 КН/м². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 цм изнадтјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка илихабајућег слоја д=7 до 8 цм. |  |  |  |  |
| 2.1. | ДН 160 | м1 | 18 | 514,80 | Незнаних јунака |
| 3. | Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске воде са коловоза | ком. | 2 | 1.155,96 | Рачанска, Баје Станишића |
| 4. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН)само поклопац без рама | ком. | 5 | 1.617,00 | Раје Бањичића-2 ком, Војводе Петра Бојовића-2 ком, Пере Станића-1 ком. |
| 5. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 2 | 1.339,80 | Д. Туцовића - 1 ком. Кнез Иво - 1 ком. |
| 6. | Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 6 | 2.210,94 | Београдска-2 ком, Рачанска-3 ком. 27.Марта- 1 ком. Ћирила и Методија-1 ком. Дринска Јања-1 ком. |
| 7. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 3 | 1.444,48 | 27.Марта- 1 ком. Р.Бањичића -1 ком. Ђ.Даничића -1 ком. |
| 8. | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по м3 одвезене материје. | м3 | 70 | 1.773,10 | Зграде у којима станују породице погинулих и РВИ у Амајлијама |
| 9. | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 5 | 1.595,00 | Милоша Обилића-2 ком, Српске добровољачке гарде-1 ком, Ђуре Даничића-2ком. |
| 10. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и могућношћу закључавања. | ком. | 10 | 3.080,00 | В.П.Бојовића-3 ком. Рачанска - 2 ком. Д.Туцовића - 3 ком. Н.Јунака - 2 ком. |
| 11. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | м | 1500 | 23.700,00 | Рачанска-750 м, Димитрије Туцовића-250 м, Гаврила Принципа-300 м, Саве Ковачевића-200 м, |
| 12. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације са потребом дизања WЦ шоље и каде у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина.Обрачун - сат квалификованог радника плус утрошени материјал. | стамбена јединица | 3 | 2.376,27 | ГТЦ-ет 5 језера, Амајлије, Јања, |
| 13. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина.Обрачун - сат квалификованог радника плус утрошени материјал. | стамбена јединица | 3 | 1.484,73 | ГТЦ-ет 5 језера, Амајлије, Јања, |
| 14. | Израда упојног бунара, поцијевљеног бетонским цијевима, корисног унутрашњег пречника Ø 1000 мм. Бунар је дубине 7.0 метара,и то 4 метра у води и 3 метра ван нивоа воде. На доња два метра дубине оставити 50 отвора Ø60 мм на цијеви за процјеђивање вода. Горња плоча бунара је од АБ МБ30 дебљине 25 цм, армирана у обје зоне са ±Q525. У горњој плочи уградити шахт поклопац Ø600 мм, носивости 40 тона. У цијену укључити све радове: ископ, одвоз материјала из ископа, затрпавање око бунара филтерским материјалом, бетон, арматуру, оплату, црпљење воде, поклопце, израду продора за доводне цијеви и уградњу 1м цијеви у зид бунара. Обрачун је по комплетно изведеном бунару. | ком. | 1 | 7.371,00 | ГТЦ-ет Амајлије |
| 15. | Набавка и уградња на фонтани пумпе за воду карактеристика Q 20-100 л/мин. Н минимално 10 м, Н максимално 64 м, снага P1-1.1 кW I-4.9 A. | ком. | 2 | 3.276,00 | Трг К.П.Првог Карађорђевића-1 ком. Суво поље - 1 ком. |
| 16. | Рад компресора мин. радног протока Q=4000 литара/минути | сати | 2 | 87,98 | Велика Обарска |
| 17. | Рад комбиноване машине (утовар-ископ) машине нпр. “Скип” или сл. | сати | 2 | 87,98 | Н.Јунака |
| 18. | Рад возила камион-кипера корисне носивости 10 тоне | сати | 3 | 164,98 | Н.Јунака |
| 19. | Рад сјекачице за бетон | сати | 2 | 87,98 | Српске војске |
| 20. | Ремонт пумпе за воду на фонтанама | ком. | 2 | 1.872,00 | Трг Краља Петра 1 Карађорђевића Суво поље |
| 21. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 20,5 | 287,82 | Рад радника на издизању и замјени решетки и шахтова |
| 22. | Рад НК радника на физичким пословима | Сати | 30 | 351,00 | Рад радника на издизању и замјени решетки и шахтова |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  | 57.902,62 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Одводња атмосферских вода у износу од 57.902,62 КМ

- Остварење програма  одвођења атмосферских вода за 2014. годину извршен је са 63%.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО

ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2014. годину урађено је у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива Бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво Поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони Доњи, Модран, Буковица Горња, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово Доње, Велика Обарска, Патковача и Батковић. Одржавање се огледало у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење је обављено једном у току сезоне. Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2014. годину урађено је након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача остварено је са 73.599 м², а планирано је 53.590 м². Проценат извшења посла у односу на план је 178%.

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ

КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

- Уређење излазно-улазних путних праваца

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење ће се обавити ДВА ПУТА У ТОКУ СЕЗОНЕ. - покошену траву и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвући на Регионалну санитарну депонију Правци који треба да се уређују су: |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3.5 км х 2 у току сезоне) | км | 7 км | 439,31 | 3.598,95 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови (3 км х 2 у току сезоне) | км | 6 км | 439,31 | 3.083,96 |
| 1.3. | Бијељина-Батковић (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 439,31 | 2.055,97 |
| 1.4. | Бијељина-Велика Обарска (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 439,31 | 2.055,97 |
|  | Све укупно (са ПДВ-ом |  | 21 км |  | 10.794,85 КМ |

- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала "Дашница" кроз градско подручје. - покошену траву и сакупљени комунални отпад на обалама канала одвући на Регионалну санитарну депонију (3,5 км х 2 у току сезоне) | км | 7 км | 611,11 | 5.004,99 |
| 3. | Ручно или машинско чишћење дна канала "Дашница" кроз градско подручје, сакупљени отпад одвући на Регионалну санитарну депонију. (4 км х 2 у току сезоне) | км | 8 км | 769,23 | 7.199,99 |
|  | Све укупно (са ПДВ-ом |  |  |  | 12.204,98 КМ |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Уређење излазно-улазних путних праваца			10.794,85 КМ

- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала 	12.204,98 КМ

УКУПНО:			22.999,83 КМ

Програмом предвиђена средства за извршење чишћења улазно-излазних путних праваца и кошења обале канала и чишћења дна канала су 23.200,00 КМ , процентуално извршење посла је 99%.

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Програмом заједничке комуналне потрошње за уништавање амброзије са површина које су власништво града Бијељина планирано је кошење 300.000м² са износом од 18.000,00КМ, а након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача, извршено је кошење 499.508,50м² са износом од 22.792,57КМ. Пороцентуални износ уништавања амброзије извшрено је у односу на план кошења површина са 167%.

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 10 километара Обрачун по м³ | м³ | 500 | 4,274 | 2.900,29 |
| 2 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 20 километара Обрачун по м³ | м³ | 700 | 5,983 | 4.900,08 |
| 3 | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине | м/час | 150 | 47,008 | 8.249,90 |
| 4 | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника | час | 1.000 | 1,709 | 1.999,53 |
| Све укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 17.674,80KM |

Чишћење дивљих депонја након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача остварено је са 17.649,80КМ а планирано је 14.742,00КМ. Проценат извшења посла је 120%.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6 и 7

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА | 254.610,61 КМ |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 399.315,14 КМ |
| 3 | ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 57.902,62 КМ |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА | 26.691,09 КМ |
| 5 | УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА" | 22.999,83 КМ |
| 6 | УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ | 22.792,57 КМ |
| 7 | ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА | 17.674,80 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 801.985,66 КМ |

Укупно извршење плана програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1,2,3,4,5,6 и 7 износи 100,25%.

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

8

Одржавање јавне расвјете на подручју Града Бијељина подразумјева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача као и замјена уништених стубова и свјетиљики у саобраћајним незгодама гдје је било таквих 10 ситуација. Штета која је проузрокована на инфраструктури јавне расвјете износи око 9.000,00 КМ од чега је дио штете наплаћен од осигуравајућих кућа и уплаћен у Буџет Града Бијељина, а дио је у процесу наплате потраживања.

У покренутом поступку легализације је легализовано 5 јавних расвјета и поменути поступак је у току за још 33 јавне расвјете како би се регистровале и прикључиле на НН мрежу.

На територији Града Бијељина је у 2014. години било 1296 интервенција на отклањању кварова.  Екипе које раде на одржавању биле су ангажоване у току самих поплава како би се обезбиједили услови за безбиједну евакуацију људи и добара из поплављених мјесих заједница. У току самих поплава и дио опреме јавне расвјете је био оштећен који је морао да се мијења. Исто тако, искључење јавне расвјете од стране Електродистрибуција Бијељина у периоду октобар-новембар 2014. године нам је прузроковало неправилан рад тајмера који се манифестовао кроз цјелодневни рад јавне расвјете, помјерен циклус активирања тајмера или не активирање уопште. Поменуто искључење је такође направило трошкове на одржавању у смислу да су екипе морале да иду на локације гдје су се јављали проблеми, мијењају тајмере и поново врше програмирање истих. Све претходно наведено нам је проузроковалало додатне трошкове на одржавању јавне расвјете.

За текуће инвестиционо одржавање јавне расвјете потрошено је 119.323,86 КМ.

Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете у 2014. години је износила 968.168,68 КМ.

10. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Изградња јавне расвјете је остварена у обиму како је првобитно било планирано и реализована је у 5 мјесних заједница. У једном дијелу су искоришћени постојећи стубови НН мреже тако да је било потребно уградити још један дио стубова, те кабл и свјетиљке што је дијелом смањило трошкове изградње исте. За изградњу јавне расвјете је утрошено 93.471,65 КМ од чега је Град Бијељина учествовао у финансирању исте са 50% средстава, а МЗ-це са 50% средстава у материјалу и опреми прихватљивом за реализацију пројекта.

За изградњу електро мреже тј. јавне расвјете према Програму изградње комуналне инфраструктуре на територији града Бијељина за 2014. годину планирана су средства у износу од 100.000,00 КМ, а утрошено је 93.471,65 КМ.

11. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

Декорација Града је урађена према задатом плану и декорисан је ужи дио центра Града Бијељина. Постављено је свијетлеће цријево као и поједини свјетлећи елементи преко саобраћајница и на кружним токовима, док је велики дио свјетлећих украса фиксиран на стубовима и само је укључен. Није било набавке нових украсних елемената. Трошкови монтаже и демонтање декоративних елемената су били 468,00 КМ са ПДВ-ом, додатни трошак је била потрошња електричне енергије која је ишла на терет јавне расвјете.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 9,10 и 11

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текуће инвестиционо одржавање јавне расвјете | 119.323,86 КМ |
| 2 | Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете | 968.168,68 КМ |
| 3 | Изградња јавне расвјете | 93.471,65 КМ |
| 4 | Декорација града | 468,00 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.181.432,19 КМ |

12. ЗООХИГИЈЕНА

Измјеном и допуном програма заједничке комуналне потрошње за 2014. годину ("Службени гласник града Бијељина", бр. 2/14) додата је тачка бр. 12. ЗООХИГИЈЕНА која је подразумијевала хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, болесних и изнемоглих животиња, сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина са планираним износом средстава од 80.000,00 КМ.

У 2014. години за ове намјене утрошено је 62.605,00 КМ.

ЗОХИГИЈЕНА након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача остварено је са 62.605,00 КМ, а планирано је 80.000,00КМ. Проценат утрошка планираних и остварених средстава износи 82%.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1 и 2 реализовало је  привредно друштво АД "Комуналац" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3 реализовало је привредно друштво АД "Водовод и канализација" Бијељина.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 4 реализовало је привредно друштво ДОО "Бук промет" Бијељина.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 реализовало је привредно друштво ДОО "Патриот" Бијељина.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6 реализовало је привредно друштво ДОО "DIS COMPANY" Доња Чађавица.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 7 реализовало је привредно друштво ДОО "Бук промет" Бијељина.

- Послове из тачке 9, и 11. реализовало је предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума.

- Послове из тачке 10. реализовало је Привредно друштво "Елмонт" ДОО Бијељина након проведеног поступка јавне набавке.

- Послове из тачке 12. реализовало је Привредно друштво "Примавет" Јања након проведног поступка јавне набавке.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови Програма заједничке потрошње наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6, и 7. финансирани се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2014. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800 у износу од 693.831,67КМ, осим дијела послова из тачке 2. који се односе на градски парк који се финансирао са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500 у износу од 95.999,99 КМ и послови засађивања нових садница финансирани су са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500 у износу од 12.154,00КМ, послови из тачке 9. и 11. Одржавање јавне расвјете и декорација града финансирани су са буџетске ставке "Одржавање јавне расвјете" економски код 412500, а потрошња електричне енергије финансирана је из буџетске ставке "Уговорене услуге-улична расвјета", економски код 412800. Послови из тачке 10., Изградња јавне расвјете финансирана је са буџетске ставке "Изградња комуналне инфраструктуре-путна,водоводна,електро, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање-кредит,буџет,суфинансирање" економски код 511100. Послови из тачке 12. ЗООХИГИЈЕНА финансирана је са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005150-Одјељење за привреду и пољопривреду.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:________________                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Б и ј е љ и н а

Датум:________________                                                                            Драган Ђурђевић