На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 18. сједници, усвојила Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији града Бијељина за 2014. годину, под бр. 01-022-7/14 од 6. фебруара 2014. године.

У предметном извјештају је приказан обими извршеног посла према различитим структурама изведених послова.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи

(уговорена вриједност 44,752.50 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 44,752.50 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "Бијељина пут" из Бијељине, и путем истога извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 300 тона асфалтне масе

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина

(уговорена вриједност 44,401.50 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 44,397.05 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "Радиша" из Бијељине, и путем истога извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 300 тона асфалтне масе

- Одржавање -пошљунчавање локалних макадамских улица- Источни дио града

(уговорена вриједност 26,113.23 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 26,113.22 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо " Бијељина пут" из Бијељине, и путем истога извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1540м3 са радом грејдера од 57 часова.

- Одржавање -пошљунчавање локалних макадамских улица- Западни дио града

(уговорена вриједност 36,866.70 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 30,061.98 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "Бук промет" из Бијељине, и путем истога извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1780м3 са радом грејдера од 76 часова.

- Одржавање -пошљунчавање локалних макадамских улица- сјеверни дио града

(уговорена вриједност 16,280.55 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 16,280.55 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "ПГП Градитељ" из Бијељине, и путем истога извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1080м3 са радом грејдера од 46 часова.

- Одржавање -пошљунчавање градских макадамских улица

(уговорена вриједност 19,644.30 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 19,644.30 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "ДМС Цомпану" из Средње Чађавице, Бијељине, и путем истога извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1300м3 са радом грејдера од 100 часова.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина-Источни дио

(уговорена вриједност 7,539.48 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 7,539.48 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо "Радиша" из Бијељине, и путем истога извршени су услуге на кошењу путних појаса у површини од 214800 м2.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина-Сјеверни дио

(уговорена вриједност 12,290.62 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 12,290.62 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо " ДИС Цомпану" из Д. Чађавице, и путем истога извршени су услуге на кошењу путних појаса у површини од 291800 м2.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина-Западни дио

(уговорена вриједност 10,052.64 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 10,052.00 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо "Радиша" из Бијељине, и путем истога извршени су услуге на кошењу путних појаса у површини од 268500 м2.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина

(уговорена вриједност 21,975.47 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 21,975.47 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо "Градеко" из Добоја, и путем истога извршени су услуге на фарбању и обиљежавању: пјешачки прелази и остале површине- 2.578,99 м2, пуне линије-2.408,93м1, испрекидана линија 12.146,0 м1, једносмјерне стрелице-79 ком, двосмјерне стрелице-27 комада, исписивање слова 114 комада.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина

(уговорена вриједност 24,888.83 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 24,888.51 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо "Бук промет" из Бијељине, и путем истога извршени су услуге на фарбању и обиљежавању: пјешачки прелази и остале површине- 716,38 м2, пуне линије-17.606,00м1, испрекидана линија 34.510,0 м1, исписивање слова 220 комада

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина

(уговорена вриједност 39,651.30 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 39,651.30 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "ПГП Градитељ" из Бијељине. Готово цијели уговор је утрошен на санирању оштећене инфраструктуре у поплавама, путем којег су извођени радови на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина, довожењу и уградњи природног шљунка и сл.

- Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина

(уговорена вриједност 34,386.30 КМ закључно са 31.12.2014. године исфактурисано 33,985.43 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "Радиша" из Бијељине и путем истога извршени су радови на: прошиђавање путних јарака 0,35 м3/м1-1.160 м1, ископ земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила 0,7 м3/м1-16.639 м1, рад механизације-багера-121 час.

- Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју Града Бијељина

(према уговору који је вриједио до 31.05.2014. године исфактурисано 14,687.01 КМ, а према важећем уговору који вриједи до 31.05.2015. године, током 2014. године исфактурисано је 18.877,95 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "Телефонија Видаковић" из Добоја и путем истога вршено је редовно одржавање седам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штета усљед саобраћајних незгода.

- Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина

(према уговору који је вриједио до 31.05.2014. године исфактурисано 21.013,92 КМ, а према важећем уговору који вриједи до 31.05.2015. године, током 2014. године исфактурисано је 21.538,14 КМ)-комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је склопљен са извођачем радова доо "Радиша" из Добоја и путем истога вршено је редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова, те поправке оштећиних. Извршено је постављање више од 100 нових саобраћајних знакова.

- Организовање зимске службе у сезони 2013/2014-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих  улица у Бијељини и Јањи

(према уговору који је вриједио до 01.04.2014. године и који је склопљен на износ од 129.975,30 КМ. Уговор је реализован у износу од 65.705,60 КМ, а од тога је у 2014. години исфактурисано 48.845,04 КМ-комплетан уговор се финансира из буџета Града. Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо "Бијељина пут" из Бијељине, и путем истога извршене су сљедеће услуге у 2014. години: рад камиона 67,03 h, утрошак соли 12600 кг.

- Организовање зимске службе у сезони 2013/2014-рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина

(према уговору који је вриједио до 01.04.2014. године и који је склопљен на износ од 109.990,53 КМ. Уговор је реализован у износу од 35.597,95 КМ, а од тога је у 2014. години исфактурисано 25.412,63 КМ-комплетан уговор се финансира из буџета Града. Предметни уговор је склопљен са пружаоцем услуга доо "Бук промет" из Бијељине, и путем истога извршене су сљедеће услуге у 2014. години: рад камиона 80 h, рад остале механизације 34h, утрошак ризле 140м3, извожење шљаке на успонима-10м3.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНМЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-37/15				В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

19.01.2015. године	           			      Томица Стојановић, дипл.инж саобраћаја