ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

Б И Ј Е Љ И Н А

И З В Ј Е Ш Т А Ј

о

достигнутом степену имплементације

Пројекта породичне медицине

у Дому здравља Бијељина

Бијељина, фебруар 2015. године

- УВОДНИ ДИО

На сједници одржаној дана 31. мартаа 2011. године Скупштина општине Бијељина је својим Рјешењем именовала Тим за имплементацију пројекта за јачање здравственог сектора на подручју општине Бијељина, у сљедећем саставу:

- Доц. др Златко Максимовић, директор Дома здравља Бијељина,

- Мићо Мићић, градоначелник Града Бијељина,

- Славко Башић, начелник Одјељења за друштвена дјелатности,

- Прим. др Мара Митрић, помоћник директора за породичну медицину Дома здравља Бијељина,

- Др Никола Росић, скупштина града,

- Проф. др Синиша Максимовић – директор ЈЗУ Болница “Свети Врачеви” Бијељина,

- Нада Милошевић, шеф канцеларије Фонда здравственог осигурања Републике Српске у Бијељини.

Задатак тима за имплементацију Пројекта за јачање здравственог сектора на подручју Града  Бијељина је да се обезбиједи мултисекторско учешће свих релевантних институција Града Бијељина на јачању здравственог сектора, а посебно пружању помоћи код нормативне реорганизације Дома здравља Бијељина, информисања грађана, маркетинга итд. Тимом руководи директор Дома здравља Бијељина и исти је одговоран Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске.

- ПРАВНИ ОКВИР

Развој примарне здравствене заштите, која се темељи на моделу породичне медицине, има централну улогу у провођењу реформе здравственог система Републике Српске. Полазна основа за утврђивање Стратегије примарне здравствене заштите у Републици Српској је Устав Републике Српске, по коме се право на здравље и здравствену заштиту дефинише као основно људско право. То право претпоставља да сви расположиви ресурси друштва буду искоришћени у обезбјеђивању доступне, ефикасне и квалитетне здравствене заштите која одговара потребама грађана Републике Српске. У том смислу је Влада Републике Српске односно Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске усвојило Стратегију примарне здравствене заштите у Републици Српској, гдје дом здравља остаје као институционални облик организовања који се организационо мора прилагодити моделу породичне медицине и бити носилац примарне здравствене заштите. Главна улога дома здравља је пружање примарне здравствене заштите путем тимова породичне медицине. Самим тим, примарна здравствена заштита односно доктори медицине који раде у тимовима породичне медицине морају бити оспособљени да рјешавају око 80% свих здравствених проблема грађана.

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

У ДОМУ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

Дом здравља у организационом смислу јесте институционални оквир и логистичка подршка тимовима породичне медицине са консултативно-специјалистичким амбулантама и дијагностичким службама, а породична медицина, организована у тимове породичне медицине,  носилац је послова и активности на нивоу примарне здравствене заштите. Сваки тим породичне медицине сачињава доктор медицине и двије медицинске сестре-техничара, а може регистровати до 2.000 грађана.

Породични доктор као вођа тима треба да обавља сљедеће послове:

- Промоцију здравља и превенцију болести,

- Предсимптоматско откривање болести,

- Рану дијагнозу,

- Коначну дијагнозу,

- Управљање болестима,

- Управљање компликацијама код болести,

- Опоравак пацијента,

- Палијативну његу и

- Савјетовање породице у ванредним околностима.

Улога медицинске сестре-техничара односи се на његу болесника, праћење здравственог стања болесника, извођење медицинско-техничких захвата или судјеловање у њима, препознавање алармантних стања, пружање прве стручне помоћи и здравствени развој. У договору са доктором медицине, медицинска сестра-техничар одлази у кућну посјету болеснику који не може доћи у амбуланту.

Превентивна здравствена дјелатност у породичној медицини има кључну улогу у праћењу и евалуацији ризичних фактора болесног стања и негативног здравственог понашања, у сврху очувања функционалних способности и унапређења здравља човјека. Прва тачка контакта грађана са здравственим системом остварује се искључиво преко тимова породичне медицине. Кључне активности за остварење овог принципа су:

- Слободан избор доктора породичне медицине и

- Регистрација породица и грађана код изабраног тима породичне медицине.

3.1. Организовање и опремање амбуланти породичне медицине

У Дому здравља Бијељина породична медицина је организована путем амбуланти породичне медицине, а на основу Одлуке о локалној мрежи амбуланти породичне медицине који је раније усвојила Скупштина Града Бијељина.

На подручју Града Бијељина организоване су амбуланте у сљедећим мјестима:

- Бијељина,

- Мајевичка,

- Ковиљуше,

- Црњелово Горње,

- Црњелово Доње,

- Велика Обарска,

- Бродац,

- Батковић,

- Драгаљевац Доњи,

- Вршани,

- Суво Поље,

- Јања,

- Ченгић,

- Главичице,

- Бањица,

- Чађавица Горња,

- Дворови,

- Амајлије,

- Модран,

- Пучиле,

- Буковица Доња,

- Магнојевић Горњи,

- Доњи Жабар и

- Пелагићево.

Дом здравља Бијељина је у 2014. години  започео са радом у новим амбулантама породичне медицине у Буковици Доњој,  Магнојевићу Горњем и Драгаљевцу Доњем. Амбуланте у Буковици Доњој и Магнојевићу Горњем су новоизграђене амбуланте, док је амбуланта у Драгаљевцу Доњем такође новоизграђена у саставу школе због неусловности старе амбуланте.

Дом здравља Бијељина у сарадњи  са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и градом Бијељина изграђује амбуланту породичне медицине у Трњацима.

Током 2015. године планира се усељење у новоизграђену амбуланту породичне медицине у Доњем Жабару, јер је објекат старе амбуланте био неуслован за рад.

За све отворене амбуланте породичне медицине обезбијеђена је сва потребна опрема неопходна за нормалан рад и функционисање истих сходно важећим стандардима.

3.2. Едукација и организовање Тимова породичне медиицне

У Дому здравља Бијељина се од 2004. године континуирано спроводи Програм едукације доктора медицине и медицинских сестара-техничара за рад у амбулантама породичне медицине. До сада је у тај процес било укључено 55 доктора и 96 медицинских сестара техничара.

У Дому здравља Бијељина организовано је и функционише 55 тимоваа породичне медицине у којима је регистровано око 90.000 осигураних и верификованих грађана. Кадровска структура породичних љекара изгледа овако:

    - доктора специјалиста породичне медицине има 17,

    - на специјализацији из породичне медицине је 7,

    - едукованих доктора специјалиста опште медицине и других грана медицине има 16,

    - едукованих доктора медицине има 3,

    - доктора медицине је 12.

У Граду Бијељина ради 28 тимова породичне медицине, у Јањи 5 тимова, а у приградским мјесним заједницама преосталих 20 тимова породичне медицине, а што је у складу са Одлуком о локалној мрежи амбуланти породичне медицине коју је донијела Скупштина Града Бијељине.

У циљу постизања већег квалитета у пружању здравствених услуга, Дом здравља Бијељина је код Агенције за акредитацију и сертификацију укупно акредитовао 33 тимова породичне медицине. Током 2014. године извршена је акредитација 4 тима породичне медицине и реакредитација 14 тимова породичне медицине. У 2015. години планира се наставак активности на акредитацији тимова породичне медицине.

Упоредо са поменутом активношћу акредитације у Дому здравља Бијељина врши се континуирана едукација свих здравствених радника па тиме и запослених у тимовима породичне медицине, све у циљу подизања квалитета у пружању здравствених услуга у нашој здравственој установи. Наиме, здравствени радници су обавезни да  усвојена знања на разним семинарима и конгресима пренесу на остале запослене здравствене раднике.

Током 2014. године 5 (пет) доктора медицине су успјешно завршили специјализацију из породичне медицине.

Ефективност едукација огледа се у подизању квалитета и безбиједности у пружању здравствених услуга од стране наше установе.

Потребно је истаћи да је у 2014. години у Дому здравља Бијељина настављен  рад Едукативног центра породичне медицине, у сарадњи са Медицинским факултетом Фоча, у простору који је кадровски и технички у потпуности оспособљен. У Едукативном центру се обавља дио специјализантског стажа из специјализације породичне медицине за докторе медицине који су специјализацију уписали на Медицинском факултету Фоча. На тај начин Дом здравља Бијељина остварује вишеструку, а нарочито у смислу повећања угледа наше установе.

Дом здравља Бијељина је 2012. године, као прва здравствена установа у Републици Српској, извршио сертификацију установе према сертификационим стандардима код Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске.

Показатељ квалитета рада у Дому здравља Бијељина јесте раније извршена сертификација и ресертификација система менаџмента квалитетом према стандарду ИСО 9001:2008, као и добијена награда за пословну изврсност у 2014. години од стране Фондације за културу квалитета и изврсност: ''ОСКАР КВАЛИТЕТА'', као апсолутни побједник у категорији великих организација ван Републике Србије. Током 2014. године извршена је сертификација према стандарду Систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и акредитација лабораторије према стандарду 15189:2007.

  - Превентивне активности тимова породичне медицине

Дом здравља Бијељина у свом раду опредијељен је за превентивне активности у циљу обезбјеђења што здравије популације, те сходно таквом опредјељењу нааставио је провођење програма превенције у оквиру тимова породичне медицине, а посебно:

- Превенција масовних незаразних болести,

- Превенција карцинома дојке,

- Превенција карцинома дебелог цријева,

- Превенција карцинома грлића материце,

- Превенција остеопорозе.

У оквиру превенције масовних незаразних болести током 2014. године извршено је:

- мјерење крвног притиска од 18-65 година	15.420

- мјерење крвног притиска преко 65 година	  3.916

- мјерење нивоа шећера у крви 			  6.720

- мјерење нивоа холестерола у крви			  6.304

- откривање и редукција гојазности (BMI)		  6.400

- откривање и редукција пушења			  6.337

У оквиру Дана борбе против дијабетеса, Дана срца, Дана медицинских сестара, Свјетског дана породичне медицине, Дана борбе против ХИВ-а Дом здравља је организовао бесплатне превентивне прегледе на одређеном броју пунктова у граду као и подјелу промотивног материјала. Такође, у оквиру превентивних активности рађени су и превентивни прегледи свих грађана мјесних заједница гдје не постоји амбуланта породичне медицине. Посебно су током године организовани превентивни прегледи по бројним удружењима и организацијама (Удружење пензионера, Удружење жена Лара, Борачка организација итд.).

Исто тако у оквиру превенције током 2014. године извршено је 834 систематских прегледа дјеце за упис у школу.

Током цијеле 2014. године рађено је превентивно испитивање карцинома дебелог цријева у оквиру тимова породичне медицине популације старије од 40 година живота. Извршено је 771 прегледа.

Такође, у 2014. години вршени су превентивни прегледи одређивања коштане густине у циљу раног откривања остеопорозе.

У Дому здравља Бијељина  је у примјени  софтверски програм  који је намијењен за ефикаснији рад тимова породичне медицине. Софтверски програм је уведен у све службе Дома здравља чиме је рад постао бржи и ефикаснији на задовољство корисника.

Потребно је истакнути да је у Дому здравља Бијељина наставио са радом Центар за хипертензију, превенцију инфаркта и шлога (ХИСПА Центар), гдје се кроз координисан и интегрисан рад правовремено ефикасно идентификује, дијагностикује, лијечи и дугорочно прате болесници са повишеним кардиоваскуларним ризиком.

Потребно је нагласити да се промоција и превенција здравља од стране доктора породичне медицине спроводи континуирано, између осталог учешћем доктора у едукацији грађана путем средстава јавног информисања и кроз разне манифестације и едукативна предавања.

3.4. Регистрација корисника услуга

У Служби породичне медицине регистроавно је око 90.000 грађана са подручја Града Бијељина, Општине Пелагићево и Општине Доњи Жабар. Сваком грађанину је омогућено право слободног избора доктора породичне медицине и већина грађана је искористила своје право. У том смислу Дом здравља Бијељина крајем сваке године проводи медијску кампању како би обезбиједио сваком грађанину коришћење  права на регистрацију и избор тима породичне медицине.

У заједничкој сарадњи Дома здравља Бијељина, тимова породичне медицине и Фонда здравственог осигурања Републике Српске омогућена је пререгистрација грађана у тимове породичне медицине од 1.октобра  2014. до  31.децембра 2014. године.

Овим правом пацијента на пререгистрацију остварује се боља, рационалнија и ефикаснија здравствена услуга корисника здрваствене заштите, што нам и јесте крајњи циљ - задовољство пацијента.

Помоћник директора за                                                              Д И Р Е К Т О Р

породичну медицину

________________________                                             ____________________________

Др Мара Митрић                                                             Доц. др Златко Максимовић

Број: 975/15

Дана:  24.02. 2015.год.

Прилог: Списак тимова породичне медицине

| Тим | Име и презиме љекара |
| --- | --- |
| 1 | Др Станија Јовичић |
| 2 | Др Милија Цвијетиновић |
| 3 | Др Софија Пејић |
| 4 | Др Мара Митрић |
| 5 | Др Сенада Липничевић |
| 6 | Др Љубица Јеремић |
| 7 | Др Бојана Палексић Докић |
| 8 | Др Данијел Мрђеновић |
| 9 | Др Неџад Хавић |
| 10 | Др Мира Гаврић |
| 11 | Др Игор Новаковић |
| 12 | Др Нада Божовић |
| 13 | Др Добринка Марић |
| 14 | Др Амела Вићановић |
| 15 | Др Зденка Остојић |
| 16 | Др Дијана Дукић |
| 17 | Др Александра Мијатовић |
| 18 | Др Бранислав Шкобо |
| 19 | Др Јелена Симић |
| 20 | Др Слободан Марић |
| 21 | Др Анђелка Спасојевић |
| 22 | Др Мирјана Милошевић |
| 23 | Др Јелена Стевановић |
| 24 | Др Ружица Јефтић |
| 25 | Др Марјена Дакић |
| 26 | Др Мирела Гури |
| 27 | Др Нико Рудић |
| 28 | Др Предраг Стевановић |
| 29 | Др Есад ХасифићасифићХа Хасифић |
| 30 | Др Жељка Матић |
| 31 | Др Славица Пантић |
| 32 | Др Зоран Поповић |
| 33 | Др Милош Јовић |
| 34 | Др Гордана Бабић |
| 35 | Др Бојана Ђогатовић |
| 36 | Др Маја Шешлија-Угринић |
| 37 | Др Биљана Мићановић-Катић |
| 38 | Др Милан Стевановић |
| 39 | Др Слађана Јовановић |
| 40 | Др Вања Јокић |
| 41 | Др Зорица Сандић |
| 42 | Др Слађана Сладоје |
| 43 | Др Сњежана Андрић |
| 44 | Др Божана Симић |
| 45 | Др Томиславка Васић Савић |
| 46 | Др Тодић Сања |
| 47 | Др Монија Мичевић |
| 48 | Др Сања Алексић |
| 49 | Др Нада Лукић Шајин |
| 50 | Др Срђан Мијатовић |
| 51 | Др Слађана Грбић |
| 52 | Др Драгана Крајишник |
| 53 | Др Јагода Ковачевић |
| 54 | Др Гордана Савин |
| 55 | Др Радмила Савић |