РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа

Кабинет Градоначелника

- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -

Број: 02/14-057-1-80/15

Датум: 02.11.2015. године

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 31.10.2014. ДО 31.10.2015. ГОДИНЕ

Градска управа Града Бијељина реализовала је низ активности и пројеката у области међународне сарадње у периоду 31.10.2014. до 31.10.2015. године.

- ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА

У склопу низа активности које се односе на успостављање повољног пословног окружења успостављена је нова интернет презентација Града (www.investinbijeljina.org) са релевантним информацијама за потенцијалне инвеститоре. Такође је израђена електронска презентација о привредним потенцијалима Града, као и промотивни филм, који су прослијеђени свим релевантним институцијама, укључујући БиХ Агенцију за привлачење страних инвестиција (ФИПА) и Министарство за регионалну сарадњу и економске односе Републике Српске, ради промовисања града Бијељина као повољне локације за пословање. Наведене материјале представници Градске управе користе и презентују у контактима са потенцијалним инвеститорима и међународним организацијама. У оквиру пројекта регионалне сарадње „Подриње“, који обухвата 31 локалну заједницу (15 из Републике Српске и 16 из Србије), град Бијељина од 15.06.2015. предсједава Савјетом корисника пројекта.

У току извјештајног периода, Град је представљен на следећим међународним сајмовима и инвестиционим конференцијама:

- Међународни сајам о енергетској ефикасности „RENEXPO“ у Сарајеву и Београду,

- Међународна инвестициона конференција у Сарајеву и

- Међународни Дан извоза „Exporttag“, Линц/Аустрија.

Представници Градске управе одржавају редовне контакте са представницима релевантних међународних организација, Амбасада и иностраних привредних представништава у БиХ, у циљу промовисања Града као повољног пословног окружења и привлачења нових инвестиција.

У оквиру планирања активности из области међунанародне сарадње, Град Бијељина посебну пажњу посвећује његовању веза и пријатељских односа са градовима са којим  већ има  потписане споразуме о међусобној сарадњи и пријатељству. Ти градови су : град Куманово из Македоније, Лангенхаген из Њемачке, Крушевац и Косијерић из Србије и бугарски град Русе.

Братски град Лангенхаген још увијек је на првом мјесту кад је у питању разноврсност сарадње два града. У августу ове године Лангенхаген је посјетило, већ традиционално, 30 дјеце и омладине из Бијељине који су, потпуно бесплатно, без икаквих трошкова за превоз, боравак, смјештај или осигурање, боравили двије седмице у овом братском граду.

Делегација града Лангенхаген је била гост у нашем Граду у јулу мјесецу ове године. Приликом ове посјете, пријатељи из Лангенхагена су упознати са туристичким потенцијалима нашег града, а  делегација Лангенхагена је приликом посјете Бијељини посјетила једну социјално угрожену породицу у Трњацима и том приликом јој уручила хуманитарну помоћ.

- ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

У складу са стратешким развојним циљевима Града и у координацији са релевантним организационим јединицама Градске управе, Одсјек за локални еконмски развој и европске интеграције припремио је, кандидовао и учествује у реализацији и праћењу низа Пројеката од значаја за развој Града. У наставку је дат преглед пројеката који се реализују уз подршку донаторских, бесповратних средстава.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

Пројекат „Континуирано побољшање административних јавних услуга кроз систем е-управа“, који је финансијски подржан од Швајцарске реазвојне агенције, успјешно је реализован и доприноси ефикаснијем пружању услуга грађанима и привредним субјектима. Реализација пројекта трајала је од 10.11.2014. године до 30.09.2015. године.

Пројекат „Увођење система гријања и хлађења у објекту Градске управе Града Бијељина помоћу топлотне пумпе“ реализован је уз финансијску подршку њемачког друштва за међународну сарадњу (GIZ) и швајцарске развојне агенције (SDC), са циљем унапређења енергетске ефикасности у објектима Градске управе кроз коришћење обновљивих извора енергије. Реализација пројекта трајала је од 17.08 до 30.10.2015. године.

ПРОЈЕКТИ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Пројекат „Успостављање међуопштинске сарадње у пољопривредном сектору у Граду Бијељина, Општини Угљевик и Општини Лопаре“ реализује се уз финансијску подршку Швајцарске владе, са циљем  стварања предуслова за унапређење статуса пољопривреде на подручју града Бијељина и општина Угљевик и Лопаре. У склопу пројекта формиран је Међуопштински савјет за пољопривреду, којим ће се интензивирати сарадња и комуникација између произвођача и прерађивача. У склопу пројекта ће такође бити повећане површине за производњу поврћа у пластеницима на подручју три локалне заједнице. Реализација пројекта започела је 01.05.2015. године, а завршетак пројекта предвиђен је до 31.12.2015. године.

Пројекат „Прилика Плус“ односи се на унапређење наставног процеса кроз отварање могућности  свеобухватнијег укључивања предузећа у провођење практичне наставе у циљу прилагођавања и усклађивања процеса образовања са захтјевима и потребама привреде. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Владе Швајцарске, а проводи га Републичка агенција за развој МСП. Прва фаза пројекта, која обухвата истраживање и анализирање стања, започела је 22.10.2015. године, а завршетак планиран је до 22.02.2016. године. Након тога започиње конкретизација препорука добијених анализом стања и отвара се могућност аплицирања за донаторска средства од стране релевантних средњих стручних школа и привредника. Град Бијељина/Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је координатор пројекта за регију и наставиће пружати стручну и техничку помоћ школама и привредницима у имплементацији циљева пројекта.

Пројекат „GOLD“ - Пројекат унапређења локалног еконосмког развоја, финансирају Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA) са циљем пружања подршке партнерским општинама у остваривању економског раста и развојних циљева. Пројекат је започео у 2014. години и трајаће пет година. Град Бијељина је изабран за један од пет регионалних центара у БиХ у којима ће се имплементирати Пројекат. У оквиру овог програма се реализује и пројекат изградње основне инфраструктуре у Индустријској зони II, који је у фази одобравања за финансирање од USAID. У склопу Пројекта потписан је Споразум између USAID (агенције Delloite као имплементатора пројекта) и Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина. Споразумом је Агеција добила средства у износу од 65.000 долара за помоћ малим и средњим предузећима са подручја Града Бијељина.

Пројекат „ЛОД  IV“ спроводи UNDP, а финансира Европска унија. Општи циљ  ЛОД IV пројекта је да допринесе демократској стабилизацији, помирењу и даљем развоју БиХ путем пружања подршке одабраним ЈЛС у успостављању унапријеђених односа између локалних органа и цивилног друштва и успостављању финансијских механизама за унапријеђено пружање услуга. Пројекат такође пружа финансијску подршку пројектима локалне заједнице и НВО сектора, који су у складу са Стратегијом развоја и који доприносе економском, друштвеном, социјалном и културном развоју Града. Град Бијељина учествује у овом пројекту од 2012. године. У склопу овог програма у 2015. години суфинансирани су пројекти „Континуирано побољшање административних јавних услуга кроз систем е-управа“ и „Успостављање међуопштинске сарадње у пољопривредном сектору у Граду Бијељина, Општини Угљевик и Општини Лопаре“ као и 7 пројеката невладиних организација са подручја града Бијељина.

ПРОЈЕКТИ КАНДИДОВАНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА

У оквиру јавног позива за пројекте из програма ЕU IPA компонента II-прекогранична сарадња Србија-БиХ у јулу 2015. године, кандидована су два пројекта:

Пројекат прекограничне сарадње Бијељина – Шабац, који се односи на унапређење система заштите од поплава рехабилитацијом дијела МОК канала и јачање капацитета Цивилне заштите у градовима Бијељина и Шабац и пројекат прекограничне сарадње са општинама Зворник, Мали Зворник, Лозница и Богатић са циљем успостављања умреженог Географског информационог система за поплављена подручја и јачања капацитета Цивилне заштите. Наведени пројекти, уколико буду одобрени, значајно ће допринијети заштити и превенцији штета од поплава на подручју града Бијељина кроз унапређење капацитета Цивилне заштите, набавку потребне опреме, обуку и сертификацију професионалних спасилаца, набавку мјерних станица, радове на дијелу МОКа и умрежавање и редовну размјену информација са сусједним локалним заједницама из Србије. Оба пројекта су тренутно у фази евалуације, а коначна информација о одобрењу пројеката од стране Делегације ЕУ планирана је у јануару 2016. године.

Пројекат „Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина“ кандидован је у склопу јавног позива ИРБ Републике Српске у септембру 2015. године. Пројектом се планира допринијети континуираном унапређењу пружања јавних административних услуга грађанима и пословном сектору, и успоставити иновативнија, ефикаснија и активнија локална управа Града Бијељина. Коначна информација о одобрењу пројекта најављена је за 15.новембар 2015. године.

У наставку слиједи табеларни приказ пројеката који укључује назив, вриједност пројекта, улогу и одговорну организациону јединицу, статус, везу са Стратегијом развоја Града и кратак опис пројекта.

| Назив Пројекта | Донатор | Улога Одсјека за локални економски развој и европске интеграције у Пројекту | Одговорно Одјељење/Одсјек / Служба | Веза са Стратегијом развоја | Вриједност Пројекта | Година | Статус | Кратак Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Континуирано побољшање административних јавних услуга кроз систем е-управа | ILDP Пројекат - Швајцарска развојна агенција / UNDP | Апликант / члан Пројектног тима | Одсјек за ЛЕР и ЕИ, Служба заједн. послова и Одјељење за општу управу | Стратешки циљ 3, Секторски циљ 5 | УКУПНО: 165,800 КМ ДОНАТОР: 44,428 КМ ЛОК.ЗАЈ: 121,372 КМ | 2015 | Реализован | Унапређење пружања јавних административних услуга грађанима и пословном сектору и промовисање иновативније, ефикасније и активније локалне управе града Бијељина |
| Успостављање међуопштинске сарадње у пољопривредном сектору у Граду Бијељина, Општини Угљевик и Општини Лопаре | Влада Швајцарске | Апликант / члан Пројектног тима | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 2 | УКУПНО: 150,052 КМ ЛОК.ЗАЈЕДНИЦЕ: 75,348 КМ ДОНАЦЈА: 74,704 КМ | 2015 | Активан | Стварање предуслова за унапређење статуса пољопривреде на подручју града Бијељина и општина Угљевик и Лопаре формирањем Међуопштинског савјета за пољопривреду и повећањем површина за производњу поврћа у пластеницима |
| Увођење система гријања и хлађења у објекту Градске управе Града Бијељина- зграда Одјељења за просторно уређење помоћу топлотне пумпе | GIZ и SDC | Апликант | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 4 | УКУПНО: 70,403 КМ ДОНАЦИЈА: 29,337 КМ ЛОК. ЗАЈ.: 41,066 КМ | 2015 | Реализован | Унапређење енергетске ефикасности у објектима Градске управе кроз коришћење обновљивих извора енергије |
| Пројекат прекограничне сарадње Бијељина – Шабац | ЕU-IPA компонента II | Апликант | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 4 | 488,484,95€ | 2015 | У фази евалуације | Прекогранична сарадња БИХ – Србија Унапређење система заштите од поплава рехабилитацијом дијела МОК канала и јачање капацитета Цивилне заштите у градовима Бијељина и Шабац |
| Пројекат прекограничне сарадње ГИС | ЕU-IPA компонента II | Коапликант | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 4, Секторски циљ 5 | 201,384,09€ | 2015 | У фази евалуације | Прекогранична сарадња БИХ – Србија Успостављање ГИС система у градовима Лозница и Бијељина и општинама Зворник, Мали Зворник и Богатић и јачање капацитета Цивилне заштите |
| ПРИЛИКА ПУЛС | Швајцарска развојна агенција | Координатор активности за регију Бијељина | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 1 и 3 | 9.858.000 КМ за РС /4 год | 2015 | Активан | Унапређење наставног процеса кроз отварање могућности свеобухватнијег укључивања предузећа у провођење практичне наставе |
| GOLD ПРОЈЕКАТ - Пројекат унапређења локалног развоја | USAID/ SIDA | Координатор активности | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 1, 2 и 3 | 20.000.000 $ за БИХ/5 год | 2015 | Активан | Пројекат унапређења локалног економског развоја (GOLD) пружа подршку партнерским општинама у остваривању економског раста и развојних циљева |
| ЛОД IV | EU (UNDP) | Учешће у евалуацији пројеката | Одјељење за друштвене дјелатн. / Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 3 | 2.000.000,00€ за БиХ | 2015 | Активан | Јачање локалне демократије |
| Индустријска зона II | USAID | Апликант/Координатор активности | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Стратешки циљ 1 | 352.000 КМ | 2015 | Активан | Изградња основне инфраструктуре у Индустријској зони II |
| Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина | ИРБ РС | Апликант и координатор Пројекта | Одсјек за ЛЕР и ЕИ | Секторски циљ 5, Стратешки циљ 3 | 142,651.41 КМ | 2015 | У фази евалуације | Побољшање приступа и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе; Унапређење пружања јавних административних услуга грађанима и пословном сектору, и промовисање иновативније, ефикасније и активније локалне управе Града Бијељина |
| Израда и постављање туристичке сигнализације на територији града Бијељина (III фаза) | Министарство трговине и туризма РС | Апликант | Одјељење за стамбено комуналне послове / Одсјек за ЛЕР И ЕИ | Секторски циљ 4, Стратешки циљ 1 | 7,335.90 КМ | 2015 | У фази евалуације | Израда и постављање туристичких табли по фазама |

ОБРАЂИВАЧ:

Одсјек за локални економски развој

и европске интеграције

Шеф Одсјека

Анкица Тодоровић