ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА 2016. ГОДИНУ

Бијељина, март 2016.године

Стратегија интегрисаног развоја 2014 – 2023. године (Стратегија) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

Годишњим Планом имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2016. годину предвиђено је спровођење 30 пројекта, и то: 17 пројеката у склопу економског сектора (укупне вриједности 7.402.581,14 КМ), 8 пројеката у склопу еколошког сектора (укупне вриједности 20.722.500,00 КМ) и 5 пројеката у друштвеном сектору (укупне вриједности 3.950.000,00 КМ). Укупна вриједност планираних пројеката износи 32.075.081,141 КМ.

На састанку Координционог тијела који је одржан 08.02.2016.године, разматран је Годишњи План имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2016.годину и исти је предложен Скупштини Града Бијељина на усвајање.

Координационо тијело за праћење

имплементације Стратегије развоја

Града Бијељина

_______________________

Проф.др Владо Симеуновић

ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) |  |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовање и оснивање нових и ревитализација постојећих пољопривредних задруга на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | 1 новооснована пољопривредна задруга | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 |  |  | / |  |  | 415200 - Афирмација домаће пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам ОЗНАКА Е |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 2. | Подршка развоју воћарства и интегралне производње воћа | СЦ2/СЕК6 | П4 | 1 ha површина под засадима | 1.190.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  | 1.160.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 3. | Подршка развоју сточарства - подстицајна средства по утовљеном грлу код властитог узгоја назимица | СЦ2/СЕК6 | П4 | подстицај преко 1000 телади, преко 1000 свиња, преко 100 јуница, 100 назимица | 1.045.400,00 |  |  | 400.000,00 |  |  | 645.400,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 4. | Подршка развоју производње поврћа у заштићеном простору - рефундација уложених средсатва за фолије и лукове до 10% | СЦ2/СЕК6 | П4 П2 | 50 изграђених пластеника | 700.000,00 |  |  | 100.000,00 |  |  | 600.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 5 | Подршка набавци система за наводњавање - за пољоприврдне произвођаче | СЦ2/СЕК6 | П4 П2 | 10 набављених система за наводњавање, 2 тифона, 5 км уређене секундарне и терцијарне каналске мреже | 1.450.000,00 |  |  | 100.000,00 |  |  | 1.350.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 6. | Сертификација пољопривредне производње на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | Најмање 1 додијељен сертификат, најмање 1 пољопривредник који производи по стандардима | 67.000,00 |  |  | 10.000,00 |  |  | 57.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 7. | Организовање пољопривредног кластера на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | Регистрован пољопривредни кластер за подручје Семберије | 70.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 20.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 8. | Подршка развоју органске производње на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | 1 сертификовано газдинставо; 1 ха површине под органском производњом; 1 новооснована органска фарма | 164.200,00 |  |  | 10.000,00 |  |  | 154.200,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 9. | Коришћење геотермалне воде за гријање пластеника | СЦ2/СЕК6 | П4 | до 5.000 м2 подигнутих пластеника | 278.500,00 |  |  | 40.000,00 |  |  | 238.500,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА Б |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 10. | Повећање складишних капацитета на подручју Семберије | СЦ2/СЕК6 | П4 | најмање 1 изграђен силос | 1.670.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 1.620.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека; Здравко Микић, Аграрни фонд |
| 11. | формирање Института пољопривреде | СЦ2/СЕК6 | П4 | постојање Пољопривредног института | 460.000,00 |  |  | 100.000,00 |  |  | 360.000,00 |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде ОЗНАКА А |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека |
| 12. | Израда плана стратешког развоја пољопривреде | СЦ2/СЕК6 | П4 | израђен План развоја пољопривреде Града Бијељина | 15.000,00 |  |  | 15.000,00 |  |  | / |  |  | 415200 - Подстицај пољопривредне производње, туристичке понуде, ОЗНАКА Е |  | Децембар 2016. године | Милан Савић, Шеф Одсјека |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 7.130.100,00 |  |  | 925.000,00 |  |  | 6.205.100,00 |  |  |  |  |  |

1.1 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду и пољопривреду, а средства се налазе на позицијама Туристичке организације Бијељина:

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унапређење туристичке понуде, организација манифестација | С.Ц.1 | Програм развоја туризма |  | Организована Ликовна колонија, Златни котлић и Дринска регата, сајам туризма | 49.830,00 | 45.830,00 | 4.000,00 | 412900 – Унапређење туристичке понуде (Туристичкаорганизација) и Министарство трговине и туризма РС | Децембар 2016. године | Миле Пејчић, Начелник одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 49.830,00 | 45.830,00 | 4.000,00 |  |  |  |

1.2 Програмски приоритети које реализује Одјељење за привреду и пољопривреду, а средства се налазе на позицијама Агенције за развој малих и средњих предузећа:

| Р.бр |  | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза са програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мјере подстицаја за развој постојећих малих и средњих предузећа на подручју града Бијељина | С.Ц.1 | П1 | 15 подржаних постојећих МСП; 30 очуваних радних мјеста у постојећим МСП | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | / |  |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар 2016. године | Миле Пејчић, Начелник одјељења |
| 2 |  | Мјере подстицаја за развој предузетништва и микро предузећа на подручју града Бијељина | С.Ц.1 | П1 | Најмање 3 подржана постојећа предузетника 5-10 очуваних радних мјеста у постојећим предузетничким радњама | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | / |  |  | 415200 - Подстицај развоја МСП (Агенција за развој МСП) | Децембар 2016. године | Миле Пејчић, Начелник одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 80.000,00 |  | 80.000,00 |  | / |  |  |  |  |  |

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза са програмом |  | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града Бијељина (2015-2017) | СЦ4/ СЕЦ4/ ЗС | П3 | Изграђено 3 км саобраћајница са асфалтним коловозом |  | 520.000,00 |  | 394.000,00 |  |  | 126.000,00 |  |  | 511100 - Изградња комуналне инфраструктуресуфинансирање грађана |  | Децембар 2016. године | Јововић Стојан, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве |
| 2. | Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице и обнова дрвореда у градском парку (2016) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П1 | Изграђен дрворед дуж реконструисаних саобраћајница у граду и обнова дрворедних садница у градском парку, засађено 150 дрворедних садница |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | / |  |  | 511500 - Издаци за остале вишегодишње засаде ознака приоритета |  | Децембар 2016. године | Горан Спасојевић самостални стручни сарадник за хортикултуру |
| 3. | Изградња колектора број 5. и број 2. (2016-2018) | СЦ4/ СЕЦ3/ ЗС | П2 | Започета изградња колектора 5 и 2, ППОВ ради у пуном капацитету од 40.000 ЕС |  | 13.098.500,00 |  | 800.000,00 |  |  | 12.298.500,00 |  |  | Донација - ОРИО пројекат (Д) (3.350.000 EURA) 511100 - Изградња комуналне инфраструктуре |  | Децембар 2016. године | Ибрахим Беговић, виши стручни сарадник за комуналне послове , ПИУ ТИМ |
| 4. | Изградња саобраћајне инфраструктуре унутар индустријске зоне 2 (2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Изграђено 1150 м саобраћајница у Индустријској зони -2 |  | 700.000,00 |  | 350.000,00 |  |  | 350.000,00 |  |  | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре JUECAID |  | Децембар 2016. године | Стојан Јововић, сам. стручни сарадник за саобр. и путеве |
| 5. | Изградња главног секундарног транспортног гасовода (2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Изграђено 10 км гасовода |  | 5.830.000,00 |  | 550.000,00 |  |  | 5.280.000,00 |  |  | 511100 Изградња комуналне инфраструктуре ЈП Гасовод (Б) |  | Децембар 2016. године | Ибрахим Беговић, виши стр. сарадник за ком. послове |
| 6. | Уређење јавних паркинг површина у Бијељини (2014-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | - |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | - |  |  | ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ |  | Децембар 2016. Године | Стојан Јововић, сам. Стручни сарадник за саобр. И путеве |
| 7. | Изградња раскрсница са кружним током саобраћаја умјесто постојећих приоритетних раскрсница и појединих које су регулисане семафорском сигнализацијом као и изградња истих приликом процјењивања нових путева и улица | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Смањена емисија штетних гасова из саобраћаја |  | 300.000,00 |  | - |  |  | 300.000,00 |  |  | Донација ОРИО |  | Децембар 2016. Године | Ибрахим Беговић, виши стр. Сарадник за ком. Послове |
| 8. | Прва фаза Изградње пјешачко бициклистичке стазе дуж магистралног пута Бијељина-Павловића мост у дужини од 3,5 km (2016-2018) | СЦ1/ СЕЦ2/ ЕС | П2 | Изграђено 3 кмпута |  | 70.000,00 |  | 70.000,00 |  |  | - |  |  | ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ |  | Децембар 2016. Године | Стојан Јововић, сам. Стручни сарадник за саобр. И путеве |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 20.598.500,00 |  |  | 2.244.000,00 |  | 18.354.500,00 |  |  |  |  |  |

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом (СЦ /СЕЦ) | Веза за програмом (П) | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда просторно – планске документације 1. Просторни плана града Бијељина – анализа; 2. регулациони план Центар града; 3. Урбанистички план Града Бијељина-анализа; 4. Урбанистички план Јања-анализа; 5. Урбанистички план Дворови-анализа; 6. Измјена плана парцелације „Хасе-Бријесница“ | СЦ4/СЕЦ2/ ЗС | П1 | 1. Усвајањем просторно-планске документације од стране Скупштине Града омогућиће се планско уређење простора и развој привреде |  | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 511700 Урбанистичка регулатива 511100 ЈП Дирекција, уређење и планови | Децембар 2016. године | Миладин Ракић, Начелник Одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 80.000,00 |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ ОДСЈЕКА ЗА ЛЕР И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

| Р.бр | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промотивне, информативне и едукативне мјере и активности о енергетској ефикасности везане за приватни и комерцијални сектор (2015-2017) | СЦ4/ СЕЦ 5/ ЗС | П 5.3. | Организовано најмање 2 састанка Енергетског савјета 300 летака/брошура креирано и израђено | 4.000,00 |  | 4.000,00 | / | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  | Јун 2016. године | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић ССС за послове развојних пројеката |
| 2. | Успостављање фонда за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности (2015-2017) | СЦ4/СЕЦ 5/ЗС | П 5.7. | Најмање два пројекта из области енергетске ефикасности суфинансирана у 2016. години | 21.000,00 |  | 21.000,00 | / | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  | Децембар 2016. године | Анкица Тодоровић, Шеф Одсјека, Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом |
| 3. | Енергетски дани у Граду Бијељина (2015-2017) | СЦ4/ СЕЦ 5/ ЗС | П 5.8. | Одржана 2 енергетска дана у 2016. годин са најмање 200 учесника Израђено 300 промотивних летака/брошура о ЕЕ у 2016. години | 15.000,00 |  | 15.000,00 | / | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  | Септембар 2016. године | Огњен Гаврић ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић ССС за послове развојних пројеката |
| 4. | Пројекти промоције енергетске ефикасности (2015-2017) | СЦ4/ СЕЦ 5/ ЗС | П 5.11. | Пројекти енергетске ефикасности промовисани на најмање два међународна сајма/конференције | 4.000,00 |  | 4.000,00 | / | 412900 Суфинансирање пројеклата и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности |  | Децембар 2016. године | Огњен Гаврић, ССС за управљање енергијом, Драган Јовановић Јовановић ССС за послове развојних пројеката |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 44.000,00 | 44.000,00 | / |  |  |  |  |

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ ОДСЈЕКА ЗА ИТ

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом (СЦ /СЕЦ) | Веза за програмом (П) | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у Одјељењу/ООЈ/УОЈ која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1. “Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина“ | СЦ3/СЦ 5 | Програм унапређења квалитета и приступачности јавних услуга | Инсталисана опрема и лиценцни софтвер | 142.651,41 |  | 51.013,50 |  |  | 91.637,91 | - |  | Јул 2016. године | Раниловић Зоран Шеф одсјека за ИТ |
| 2 | 5.2. Континуирано побољшање електронских јавних услуга | СЦ3/СЦ 5 | Програм унапређења квалитета и приступачности јавних услуга | Формиран централни регистар домаћинстава | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | - |  | Децембар 2016. године | Раниловић Зоран Шеф одсјека за ИТ у сарадњи са РГУ |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 142.651,41 | 51.013,50 |  |  | 91,637,91 |  |  |  |  |  |

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ПРОЈЕКАТА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

| Р. бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознака екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Служби/Одјељењу одговорна за активност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет Града |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наставак изградње петоразредне подручне школе и вртића са вртићем у насељу Лединци (2014-2017) | СЦ3/СЕЦ 1/ДС. | П 2. | Изграђено нових 500 м2, повећан обухват дјеце предшколског и школског узраста за око 500 и створени услови за бољи и квалитетнији рад ученика и наставника | 2.200.000,00 |  |  | 500.000,00 |  |  | 1.700.000,00 |  |  | 511100 – набавка грађевинских објеката –Инвестиције у образовању / Влада РС (Ц) |  | Септембар 2016. године |  | Драгорад Васић Шеф Одсјека |
| 2. | Изградња новог центра за социјални рад у Бијељини и Дневног центра за дјецу са посебним потребама (2015-2016) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | Изграђено 1000 м2 површине објекта, створени бољи услови за рад и пружање социјалних услуга за око 100 корисника више у односу на претходну годину | 1.700.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1.700.000,00 |  |  | Средства су планирана на фонду 03 као донаторска (изван буџета Града)(Ц) |  | Септембар 2016. године |  | Славко Башић Начелник Одјељења |
| 3. | Програм подршке породици, браку и повећању наталитета (2014-2018) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 1. | 20 корисника средстава | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 |  |  | / |  |  | 416100 – Пројекти подршке очувању. пор., помоћ пор. које лијече стер. |  | Децембар 2016. године |  | Драгорад Васић Шеф Одсјека |
| 4. | Набавка стручне и универзитетске литературе (2105-2016) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС. | П 2. | 200 набављених књига | 10.000,00 |  |  | 5.000,00 |  |  | 5.000,00 |  |  | 415200-средства за култтуру /Народна библиотека Приватни извори (Е) |  | Децембар 2016. године |  | Славица Радић Шеф Одсјека |
| 5. | Програм подршке за бригу о старим лицима (2015-2017) | СЦ3/СЕЦ 4/ДС | П 1. | 20 корисника услуга | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 |  |  | - |  |  | 416100 – додатак за помоћ и његу других лица Центра за социјални рад |  | Децембар 2016. године |  | Драган Божић Шеф Одсјека |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 3.950.000,00 |  |  | 545.000 |  | 3.405.000 |  |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА (КМ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радна јединица Одјељење / Одсјек |  | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |
|  |  |  | Буџет Града | Екстерни извори |
| 1. | Одјељење за привреду и пољопривреду | 7.259.930,00 | 1.050.830,00 | 6.209.100,00 |
| 2. | Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине | 20.598.500,00 | 2.244.000,00 | 18.354.500,00 |
| 3. | Одјељење за просторно уређење | 80.000,00 | 80.000,00 | / |
| 4. | Одсјек за ЛЕР и европске интеграције | 44.000,00 | 44.000,00 | / |
| 5. | Одсјек за ИТ | 142.651,41 | 51.013,50 | 91.637,91 |
| 6. | Одјељење за друштвене дјелатности | 3.950.000,00 | 545.000,00 | 3.405.000,00 |
| УКУПНО СВИ СЕКТОРИ |  | 32.075.081.141 | 4.014.843,50 | 28.060.237,91 |